## Hoja1
C U E N T A P U B L I C A D E 1 9 9 8
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
P04G15
| E N T I D A D : FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO | [10 empty] | S E C T O R : COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 04 | 21 |  | 437 | N000 | Conservar la flota de locomotoras tanto en
talleres propios de Orizaba, Veracruz; Matías
Romero, Oaxaca y Campeche, Campeche,
como con empresas mantenedoras en Tlane-
pantla, México; Jalapa, Veracruz; Acámbaro,
Guanajuato; Chihuahua, Chihuahua y en To-
rreón, Coahuila, a fin de contar en óptimas
condiciones para su operación y satisfacer la
[7 empty] | demanda de carga y pasaje. 1_/ | 01-98 | 12-98 | 323266.4 | 390582.3 |  | 323266.4 | 390354.6 | 390354.6 |  | 100 | 98.1 | 98.1
[6 empty] | K137 | Efectuar las expropiaciones, indemnizaciones
y adquisiciones de terrenos ejidales para la
[7 empty] | construcción de vías. 1_/ | 01-98 | 12-98 | 10000 | 1135.8 |  | 10000 | 804.1 | 804.1 |  | 100 | 50 | 50
[6 empty] | K138 | Mantener en óptimas condiciones la red férrea
a través de la rehabilitación de la vía con riel
nuevo y de recobro, en las zonas de mayor
densidad de tráfico, así como garantizar la
seguridad y eficiencia en el movimiento de
[7 empty] | trenes de carga y pasaje. 1_/ (CANCELADO) | 01-98 | 12-98 | 141137.4 | 0 |  | 141137.4 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| P04G15 | [17 empty] | HOJA 2 DE 2 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 04 | 21 |  | 437 | K141 | Realizar obras de rehabilitación de la infraes-
tructura de telecomunicaciones, radiocomu-
nicaciones y de señales, para mantener en
buen estado funcional las instalaciones, así
como para su entrega a los futuros conce-
[7 empty] | sionarios. 1_/ | 01-98 | 12-98 | 45799 | 5811.5 |  | 45799 | 6410 | 6410 |  | 100 | 27.7 | 27.7
1_/ Proyecto sistemático, siendo su evaluación anual.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
* | [19 empty] | *
Note on A1: 4