## Hoja1
C U E N T A P U B L I C A D E 1 9 9 8
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
P05G15
| E N T I D A D : AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES | [10 empty] | S E C T O R : COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Modernización y Ampliación de Aeropuertos |  |  | 504704.2 | 524668.9 | 111033.1 | 428480.9 | 360456.6 | 471076.1
Rehabilitación de los sistemas eléctricos y de
control de incendios de acuerdo a dictámenes
emitidos por la PROFEPA en las auditorías
ambientales, para mantener la seguridad en
[7 empty] | las áreas de operación en los aeropuertos de: |  |  | 35652.4 | 31578.6 | 0 | 35651.7 | 29800.8 | 29800.8
[7 empty] | Acapulco, Gro. (Cancelada) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 |  |  | 1048.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Aguascalientes, Ags. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 748.6 |  | 1048.6 | 739.1 | 739.1 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cancún, Q. Roo | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 3585.7 |  | 1048.6 | 2983.8 | 2983.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cd. Juárez, Chih. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 1048.6 |  | 1048.6 | 999.8 | 999.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cozumel, Q. Roo | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 1089.6 |  | 1048.6 | 1082.9 | 1082.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Culiacán, Sin. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 459 |  | 1048.6 | 414.6 | 414.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Chihuahua, Chih. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 1048.6 |  | 1048.6 | 979 | 979 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Durango, Dgo. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 1048.6 |  | 1048.6 | 971.4 | 971.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Siláo, Gto. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 1048.6 |  | 1048.6 | 1021.2 | 1021.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Guadalajara, Jal. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 2552.9 |  | 1048.6 | 2381.9 | 2381.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Hermosillo, Son. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 1048.6 |  | 1048.6 | 965.5 | 965.5 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Huatulco, Oax. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 758.5 |  | 1048.6 | 751.2 | 751.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | La Paz, B.C.S. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 1048.6 |  | 1048.6 | 973.5 | 973.5 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Los Mochis, Sin. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 1048.6 |  | 1048.6 | 1040.2 | 1040.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Los Cabos, B.C.S. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 300 |  | 1048.6 | 289.4 | 289.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Manzanillo, Col. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 648.6 |  | 1048.6 | 635.7 | 635.7 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Mazatlán, Sin. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 750 |  | 1048.6 | 742.4 | 742.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Mérida, Yuc. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 808.1 |  | 1048.6 | 806.5 | 806.5 |  | 100 | 100 | 100
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 2 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Mexicali, B.C. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 1048.6 |  | 1048.6 | 1036.9 | 1036.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Ciudad de México, D.F. (Cancelado) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 |  |  | 1048.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Minatitlán, Ver. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 769.8 |  | 1048.6 | 740.4 | 740.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Monterrey, N.L. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 900 |  | 1048.6 | 891.8 | 891.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Morelia, Mich. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 648.6 |  | 1048.6 | 645.6 | 645.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Oaxaca, Oax. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 845.5 |  | 1048.6 | 833.8 | 833.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 1048.6 |  | 1048.6 | 1000.2 | 1000.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | San Luis Potosí, S.L.P. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 520.6 |  | 1048.6 | 487.9 | 487.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Tampico, Tamps. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 750 |  | 1048.6 | 650.5 | 650.5 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Tapachula, Chis. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 755.1 |  | 1048.6 | 729.5 | 729.5 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Tijuana, B.C. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 900 |  | 1048.6 | 848.7 | 848.7 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Torreón, Coah. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 610.4 |  | 1048.6 | 592.4 | 592.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Veracruz, Ver. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 900.7 |  | 1048.6 | 885.9 | 885.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Villahermosa, Tab. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 891.7 |  | 1048.6 | 889.8 | 889.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Zacatecas, Zac. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 1347.8 |  | 1048.6 | 1192.3 | 1192.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Zihuatanejo, Gro. | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 600 |  | 1047.9 | 597 | 597 |  | 100 | 100 | 100
Construcción y/o rehabilitación de plantas de
tratamiento de aguas residuales, para apro-
vechar este recurso y apoyar las condiciones
[7 empty] | de seguridad en los aeropuertos de: |  |  | 19054.6 | 13018.8 | 2354.2 | 16628.4 | 10088.5 | 12442.7
[7 empty] | Aguascalientes, Ags. | 10-97 | 02-98 | 238 | 369.8 | 71.4 |  | 298.3 | 369.7 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Acapulco, Gro. | 07-98 | 11-98 | 1385.7 | 699.5 |  | 1385.7 | 656.1 | 656.1 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Bajío, Gto. | 10-97 | 02-98 | 483.8 | 483.8 | 270.3 |  | 213.5 | 483.8 | 50 | 50 | 50 | 100
[7 empty] | Cancún, Q.Roo (Cancelado) | 05-98 | 09-98 | 1385.7 |  |  | 1385.7 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Chihuahua, Chih. | 06-98 | 10-98 | 1385.7 | 985.3 |  | 1385.7 | 685.3 | 685.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Durango, Dgo. | 06-98 | 10-98 | 1385.7 | 857.4 |  | 1385.7 | 857.3 | 857.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Guadalajara, Jal. | 07-98 | 11-98 | 1385.7 | 961 |  | 1385.7 | 893.7 | 893.7 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Huatulco, Oax. | 10-97 | 02-98 | 483.8 | 516.2 | 498.2 |  | 18 | 516.2 | 60 | 40 | 40 | 100
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 3 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Los Cabos, B.C.S. | 06-98 | 11-98 | 1385.7 | 1787.4 |  | 1385.7 | 1952.4 | 1952.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Manzanillo, Col. _1/ | 05-98 | 09-98 | 1385.7 | 100 |  | 1385.7 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Mazatlán, Sin. | 06-98 | 09-98 | 1385.7 | 1026 |  | 1385.7 | 939.4 | 939.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Monterrey, N.L. | 10-97 | 02-98 | 593 | 658.6 | 696.3 |  | 262.3 | 958.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Oaxaca, Oax. | 10-97 | 02-98 | 318.8 | 394.8 | 379.1 |  | 15.7 | 394.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. _2/ | 07-98 | 12-98 | 1385.7 | 1151.7 |  | 1385.7 | 1108.4 | 1108.4 |  | 100 | 97 | 97
[7 empty] | Veracruz, Ver. _2/ | 10-98 | 12-98 | 1385.7 | 864.5 |  | 1385.7 | 602.1 | 602.1 |  | 100 | 74 | 74
[7 empty] | Villahermosa, Tab. _2/ | 09-98 | 12-98 | 1385.7 | 864.5 |  | 1385.7 | 762.8 | 762.8 |  | 100 | 84 | 84
[7 empty] | Zacatecas, Zac. | 06-98 | 09-98 | 1385.7 | 804.5 |  | 1385.7 | 798.3 | 798.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Zihuatanejo, Gro. | 10-97 | 02-98 | 308.8 | 493.8 | 438.9 |  | 24.9 | 463.8 | 90 | 10 | 10 | 100
Sistema de señalamiento para protección de
[7 empty] | ruido y evitar daños al personal y usuarios en: |  |  | 2841.3 | 2841.4 | 0 | 2841.3 | 292 | 292
[7 empty] | Acapulco, Gro. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 8.2 | 8.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Aguascalientes, Ags. _1/ | 05-98 | 10-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Cancún, Q.Roo | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cd. Juárez, Chih. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 15 | 15 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cozumel, Q. Roo | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 20 | 20 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Culiacán, Sin. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 14.9 | 14.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Chihuahua, Chih. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 12.3 | 12.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Durango, Dgo. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 14.4 | 14.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Siláo, Gto. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 6.2 | 6.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Guadalajara, Jal. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 13.3 | 13.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Hermosillo, Son. _1/ | 05-98 | 10-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Huatulco, Oax. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 14.9 | 14.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | La Paz, B.C.S. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 13.2 | 13.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Los Mochis, Sin. _1/ | 05-98 | 10-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Los Cabos, B.C.S. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 |  | 0 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Manzanillo, Col. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 5.6 | 5.6 |  | 100 | 100 | 100
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 4 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Mazatlán, Sin. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 16 | 16 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Mérida, Yuc. _1/ | 05-98 | 10-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Mexicali, B.C. _1/ | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 9.9 | 9.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Ciudad de México, D.F. _1/ | 05-98 | 10-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Minatitlán, Ver. | 05-98 | 10-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Monterrey, N.L. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 22.7 | 22.7 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Morelia, Mich. _1/ | 05-98 | 10-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Oaxaca, Oax. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.6 |  | 83.6 | 14 | 14 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.5 |  | 83.6 | 12.3 | 12.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | San Luis Potosí, S.L.P. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.5 |  | 83.6 | 11 | 11 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Tampico, Tamps. _1/ | 05-98 | 10-98 | 83.6 | 83.5 |  | 83.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Tapachula, Chis. _1/ | 05-98 | 10-98 | 83.6 | 83.5 |  | 83.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Tijuana.B.C. _1/ | 05-98 | 10-98 | 83.6 | 83.5 |  | 83.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Torreón, Coah. _1/ | 05-98 | 10-98 | 83.6 | 83.5 |  | 83.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Veracruz, Ver. _1/ | 05-98 | 10-98 | 83.6 | 83.5 |  | 83.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Villahermosa, Tab. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.5 |  | 83.6 | 14.3 | 14.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Zacatecas, Zac. | 06-98 | 12-98 | 83.6 | 83.5 |  | 83.6 | 14.5 | 14.5 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Zihuatanejo, Gro. | 06-98 | 12-98 | 82.5 | 83.5 |  | 82.5 | 14.3 | 14.3 |  | 100 | 100 | 100
Construcción del sitio de almacenamiento
temporal de residuos sólidos peligrosos y no
peligrosos para mejorar el medio ambiente
[7 empty] | en: |  |  | 9486 | 9486 | 0 | 9486 | 9325.2 | 9325.2
[7 empty] | Acapulco, Gro. | 09-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.3 | 278.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Aguascalientes, Ags. | 11-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.2 | 278.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cancún, Q.Roo | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 268.8 | 268.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cd. Juárez, Chih. | 11-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.2 | 278.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cozumel, Q. Roo | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 271 | 271 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Culiacán, Sin. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.5 | 278.5 |  | 100 | 100 | 100
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 5 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Chihuahua, Chih. | 09-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.2 | 278.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Durango, Dgo. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 279 | 279 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Siláo, Gto. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 279 | 279 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Guadalajara, Jal. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 279 | 279 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Hermosillo, Son. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.9 | 278.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Huatulco, Oax. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.8 | 278.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | La Paz, B.C.S. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.2 | 278.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Los Mochis, Sin. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.5 | 278.5 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Los Cabos, B.C.S. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.2 | 278.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Manzanillo, Col. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.2 | 278.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Mazatlán, Sin. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.5 | 278.5 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Mérida, Yuc. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 271.1 | 271.1 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Mexicali, B.C. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.9 | 278.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Ciudad de México, D.F. | 04-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 163.1 | 163.1 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Minatitlán, Ver. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 279 | 279 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Monterrey, N.L. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.2 | 278.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Morelia, Mich. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 275.6 | 275.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Oaxaca, Oax. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.8 | 278.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 275.6 | 275.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | San Luis Potosí, S.L.P. | 11-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.2 | 278.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Tampico, Tamps. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.2 | 278.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Tapachula, Chis. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.4 | 278.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Tijuana.B.C. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.9 | 278.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Torreón, Coah. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 279 | 279 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Veracruz, Ver. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.4 | 278.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Villahermosa, Tab. | 10-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 279 | 279 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Zacatecas, Zac. | 09-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 279 | 279 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Zihuatanejo, Gro. | 09-98 | 12-98 | 279 | 279 |  | 279 | 278.3 | 278.3 |  | 100 | 100 | 100
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 6 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Remediación del suelo y manto freático para
[7 empty] | conservación de pozos profundos en: |  |  | 8972.6 | 8946.4 | 0 | 8972.6 | 2602.8 | 2602.8
[7 empty] | Cancún, Q. Roo | 04-98 | 11-98 | 1281.8 | 1281.8 |  | 1281.8 | 308.2 | 308.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Culiacán, Sin. _2/ | 04-98 | 11-98 | 1281.8 | 1281.8 |  | 1281.8 | 136.1 | 136.1 |  | 100 | 30 | 30
[7 empty] | Durango, Dgo. | 04-98 | 11-98 | 1281.8 | 1281.8 |  | 1281.8 | 206.3 | 206.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Mérida, Yuc. _2/ | 04-98 | 11-98 | 1281.8 | 1281.8 |  | 1281.8 | 304 | 304 |  | 100 | 98 | 98
[7 empty] | Ciudad de México, D.F. | 04-98 | 11-98 | 1281.8 | 1255.6 |  | 1281.8 | 1255.6 | 1255.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Monterrey, N.L. | 04-98 | 11-98 | 1281.8 | 1281.8 |  | 1281.8 | 206.3 | 206.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Veracruz, Ver. | 04-98 | 11-98 | 1281.8 | 1281.8 |  | 1281.8 | 186.3 | 186.3 |  | 100 | 100 | 100
Construcción y/o rehabilitación del sistema de
drenaje e instalación de trampas de grasa en
talleres mecánicos, para mejoramientos am-
[7 empty] | bientales en: |  |  | 2723 | 740.7 | 0 | 2723 | 650.5 | 650.5
[7 empty] | Acapulco, Gro. _2/ | 11-98 | 12-98 | 123.8 | 22.6 |  | 123.8 | 22.6 | 22.6 |  | 49 | 49 | 49
[7 empty] | Aguascalientes, Ags. | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 43.2 |  | 123.8 | 43.3 | 43.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cancún, Q.Roo | 11-98 | 12-98 | 123.8 | 23 |  | 123.8 | 23 | 23 |  | 50 | 50 | 50
[7 empty] | Cd. Juárez, Chih. | 11-98 | 12-98 | 123.8 | 23.2 |  | 123.8 | 23.2 | 23.2 |  | 50 | 50 | 50
[7 empty] | Cozumel, Q. Roo | 11-98 | 12-98 | 123.8 | 23 |  | 123.8 | 23 | 23 |  | 50 | 50 | 50
[7 empty] | Culiacán, Sin. | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 23.2 |  | 123.8 | 23.2 | 23.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Durango, Dgo. | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 29.6 |  | 123.8 | 29.6 | 29.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Guadalajara, Jal. | 11-98 | 12-98 | 123.8 | 22.6 |  | 123.8 | 22.6 | 22.6 |  | 49 | 49 | 49
[7 empty] | Huatulco, Oax. | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 40.7 |  | 123.8 | 40.7 | 40.7 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Los Cabos, B.C.S. | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 53.2 |  | 123.8 | 53.9 | 53.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Mérida, Yuc. _1/ | 05-98 | 12-98 | 123.8 | 45.7 |  | 123.8 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Ciudad de México, D.F. _1/ | 05-98 | 12-98 | 123.8 | 45.7 |  | 123.8 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Minatitlán, Ver. | 11-98 | 12-98 | 123.8 | 23 |  | 123.8 | 23.2 | 23.2 |  | 50 | 50 | 50
[7 empty] | Monterrey, N.L | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 76.2 |  | 123.8 | 76.2 | 76.2 |  | 100 | 61 | 61
[7 empty] | Oaxaca, Oax. | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 23 |  | 123.8 | 23 | 23 |  | 50 | 50 | 50
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 7 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Puerto Vallarta, Jal. | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 22.6 |  | 123.8 | 22.6 | 22.6 |  | 49 | 49 | 49
[7 empty] | Tampico, Tamps. | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 23.2 |  | 123.8 | 23.2 | 23.2 |  | 50 | 50 | 50
[7 empty] | Tijuana, B.C. | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 23.2 |  | 123.8 | 23.2 | 23.2 |  | 49 | 49 | 49
[7 empty] | Torreón, Coah. | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 23.2 |  | 123.8 | 23.2 | 23.2 |  | 49 | 49 | 49
[7 empty] | Veracruz, Ver. | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 43.5 |  | 123.8 | 43.6 | 43.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Zacatecas, Zac. | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 43.5 |  | 123.8 | 43.6 | 43.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Zihuatanejo, Gro. | 12-98 | 12-98 | 123.2 | 43.6 |  | 123.2 | 43.6 | 43.6 |  | 100 | 100 | 100
Construcción del cárcamo de recepción de
agua residual de las aeronaves e incorpora-
ción de la planta de tratamiento, para sanear
el medio ambiente en zonas de los aeropuer-
[7 empty] | tos de: |  |  | 2172.9 | 2414.9 | 0 | 2172.9 | 2158.1 | 2158.1
[7 empty] | Acapulco, Gro. | 10-98 | 12-98 | 217.3 | 217.3 |  | 217.3 | 212.6 | 212.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cancún, Q. Roo | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 217.3 |  | 217.3 | 214.7 | 214.7 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Guadalajara, Jal. | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 313.3 |  | 217.3 | 308.3 | 308.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Huatulco, Oax. | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 217.3 |  | 217.3 | 205.2 | 205.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Ciudad de México, D.F. _1/ | 05-98 | 12-98 | 217.3 | 217.3 |  | 217.3 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Mérida, Yuc. | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 217.3 |  | 217.3 | 214.8 | 214.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Monterrey, N.L. | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 242.3 |  | 217.3 | 241 | 241 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 313.3 |  | 217.3 | 308.3 | 308.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Tijuana, B.C. | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 242.3 |  | 217.3 | 240.6 | 240.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Zihuatanejo, Gro. | 11-98 | 12-98 | 217.2 | 217.2 |  | 217.2 | 212.6 | 212.6 |  | 100 | 100 | 100
Construcción de planta de tratamiento de
[7 empty] | aguas negras en el AICM, D.F. (Cancelado) | 04-98 | 06-98 | 8928 |  |  | 8928 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Construcción de vialidad y paso a cubierto pa-
[7 empty] | ra primera etapa en el aeropuerto de Cancún, | [11 empty] | 0
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 8 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Q. Roo (nueva imagen) para mejorar servicios
[7 empty] | a usuarios | 04-98 | 07-98 | 20227.5 | 2559.7 |  | 20227.5 | 1984.4 | 1984.4 |  | 100 | 100 | 100
Ampliación y remodelación del edificio termi-
nal del aeropuerto de San José del Cabo,
B.C.S., para satisfacer la demanda de los
[7 empty] | usuarios y proporcionar comodidad _2/ | 08-97 | 11-98 | 7620.6 | 32572.7 | 4528.2 | 33480 | 15153.4 | 19681.6 | 5 | 95 | 51 | 56
Ampliación y remodelación del edificio termi-
nal del aeropuerto de Cancún, Q.Roo para
ampliar capacidad y proporcionar comodidad
[7 empty] | a los usuarios | 11-96 | 11-98 | 27331 | 56631 |  | 20088 | 32159.9 | 32159.9 | 56 | 44 | 44 | 100
Ampliación y remodelación del edificio termi-
nal del aeropuerto de Morelia, Mich., para in-
crementar la capacidad del edificio y mejorar
[7 empty] | la atención a usuarios | 11-97 | 11-98 | 8500 | 8359.6 | 1197.2 | 13742.4 | 7394.2 | 8591.4 | 11 | 89 | 89 | 100
Ampliación y remodelación del edificio termi-
nal del aeropuerto de Tijuana, B.C., (nueva
imagen) para incrementar la capacidad del
[7 empty] | edificio y mejorar la atención a los usuarios | 11-97 | 12-98 | 4000 | 18867.2 | 4330.3 | 11160 | 15032.6 | 19362.9 | 30 | 70 | 70 | 100
Ampliación y remodelación del edificio termi-
nal del aeropuerto de Culiacán, Sin., para efi-
[7 empty] | cientar el servicio a los usuarios | 06-98 | 10-98 | 1200 | 1200 |  |  | 1183.4 | 1183.4 |  | 100 | 100 | 100
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 9 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Ampliación y remodelación del edificio termi-
nal del aeropuerto de Mexicali, B.C., para
evitar congestionamientos en horas críticas y
[7 empty] | dar comodidad al usuario | 01-97 | 12-98 | 14510 | 15981.4 | 6102.9 |  | 6788.3 | 12891.2 | 72 | 28 | 28 | 100
Ampliación y remodelación del edificio termi-
nal del aeropuerto de Zihuatanejo, Gro., para
evitar congestionamientos en horas críticas y
[7 empty] | dar comodidad al usuario | 12-98 | 12-98 | 2500 | 2500 |  |  | 2161.3 | 2161.3 |  | 100 | 100 | 100
Ampliación, remodelación y modernización del
edificio terminal en el A.I.C.M. (nueva imagen
1a. etapa) en el D.F., para mejorar la infra-
[7 empty] | estructura y optimizar espacios | 09-97 | 01-98 | 32110 | 63527.2 | 31417.2 | 11160 | 26160 | 57577.2 | 41 | 59 | 59 | 100
Ampliación y remodelación del edificio termi-
nal en el A.I.C.M. (nueva imagen 2a. etapa)
en el D.F., para mejorar la infraestructura y
[7 empty] | optimizar espacios | 07-98 | 12-98 | 30000 | 34876.1 |  |  | 32947.5 | 32947.5 |  | 100 | 100 | 100
Ampliación y remodelación del edificio termi-
nal de Mérida, Yuc., para evitar congestiona-
[7 empty] | mientos | 05-98 | 07-98 | 960 | 960 |  |  | 928.8 | 928.8 |  | 100 | 100 | 100
Construcción de cercado perimetral con barda
de concreto para la seguridad de las opera-
[7 empty] | ciones aéreas en los aeropuertos de: |  |  | 9374.4 | 8240.1 | 0 | 9374.4 | 8067.3 | 8067.3
[7 empty] | Aguascalientes, Ags. | 05-98 | 08-98 | 937.4 | 800 |  | 937.4 | 799.6 | 799.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Siláo, Gto. | 05-98 | 08-98 | 937.4 | 920.1 |  | 937.4 | 911.4 | 911.4 |  | 100 | 100 | 100
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 10 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Cd. Juárez, Chih. | 05-98 | 08-98 | 937.4 | 800 |  | 937.4 | 796.1 | 796.1 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cd. del Carmen, Camp. | 05-98 | 08-98 | 937.4 | 800 |  | 937.4 | 822.6 | 822.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cozumel, Q. Roo | 05-98 | 11-98 | 937.4 | 800 |  | 937.4 | 657.4 | 657.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Chetumal, Q. Roo | 05-98 | 09-98 | 937.4 | 800 |  | 937.4 | 798.5 | 798.5 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Culiacán, Sin. | 05-98 | 07-98 | 937.4 | 800 |  | 937.4 | 790.4 | 790.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Guadalajara, Jal. | 05-98 | 09-98 | 937.4 | 920 |  | 937.4 | 911.9 | 911.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Hermosillo, Son. | 05-98 | 08-98 | 937.4 | 800 |  | 937.4 | 798.6 | 798.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. | 05-98 | 08-98 | 937.8 | 800 |  | 937.8 | 780.8 | 780.8 |  | 100 | 100 | 100
Suministro e instalación del sistema de aire
acondicionado para comodidad del usuario
[7 empty] | en: |  |  | 6366.2 | 5 | 0 | 6361.2 | 5 | 5
[7 empty] | Acapulco, Gro. (Cancelado) | 06-98 | 10-98 | 1590.3 |  |  | 1590.3 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Cancún, Q. Roo (Cancelado) | 06-98 | 10-98 | 1590.3 |  |  | 1590.3 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Guadalajara, Jal. (Cancelado) | 06-98 | 10-98 | 1590.3 |  |  | 1590.3 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Nuevo Laredo, Tamps. | 06-98 | 09-98 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Cancelado) | 06-98 | 10-98 | 1590.3 |  |  | 1590.3 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Rehabilitación de equipos de bombeo para
pozo profundo a fin de mantener la existencia
[7 empty] | de agua en: |  |  | 1841.4 | 165 | 0 | 1841.4 | 0 | 0
[7 empty] | Chihuahua, Chih. (Cancelado) | 05-98 | 09-98 | 263.1 |  |  | 263.1 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Huatulco, Oax. (Cancelado) | 05-98 | 09-98 | 263.1 |  |  | 263.1 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Poza Rica, Ver. (Cancelado) | 05-98 | 09-98 | 263.1 |  |  | 263.1 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Los Cabos, B.C.S. _1/ | 05-98 | 09-98 | 263.1 | 165 |  | 263.1 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Manzanillo, Col. (Cancelado) | 05-98 | 09-98 | 263.1 |  |  | 263.1 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Reynosa, Tamps. (Cancelado) | 05-98 | 09-98 | 263.1 |  |  | 263.1 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Tampico, Tamps. (Cancelado) | 05-98 | 09-98 | 262.8 |  |  | 262.8 |  | 0 |  | 100 |  | 0
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 11 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Rehabilitación de banda transportadora para
[7 empty] | apoyo en la entrega de equipaje en: |  |  | 1450.8 | 144.4 | 0 | 1450.8 | 0 | 0
[7 empty] | Campeche, Camp. (Cancelado) | 06-98 | 11-98 | 161.2 |  |  | 161.2 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Culiacán, Sin. (Cancelado) | 06-98 | 11-98 | 161.2 |  |  | 161.2 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Durango, Dgo. (Cancelado) | 06-98 | 11-98 | 161.2 |  |  | 161.2 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Manzanillo, Col. (Cancelado) | 06-98 | 11-98 | 161.2 |  |  | 161.2 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Mazatlán, Sin. (Cancelado) | 06-98 | 11-98 | 161.2 |  |  | 161.2 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Tampico, Tamps. (Cancelado) | 06-98 | 11-98 | 161.2 |  |  | 161.2 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Torreón, Coah. (Cancelado) | 06-98 | 11-98 | 161.2 |  |  | 161.2 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Villahermosa, Tab. _1/ | 06-98 | 11-98 | 161.2 | 144.4 |  | 161.2 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Zihuatanejo, Gro. (Cancelado) | 06-98 | 11-98 | 161.2 |  |  | 161.2 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Rehabilitación de planta de tratamiento y
construcción del cárcamo de recepción de
aguas residuales para almacenamiento de
[7 empty] | líquidos en: |  |  | 781.2 | 80.2 | 0 | 781.2 | 0 | 0
[7 empty] | Cancún, Q. Roo _1/ | 06-98 | 10-98 | 260.4 | 80.2 |  | 260.4 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Guadalajara, Jal. (Cancelado) | 06-98 | 10-98 | 260.4 |  |  | 260.4 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. (Cancelado) | 06-98 | 10-98 | 260.4 |  |  | 260.4 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Construcción e instalación de escalera eléc-
trica en sala "A" del A.I.C.M., en el D.F. (Can-
[7 empty] | celado) | 06-98 | 07-98 | 2232 |  |  | 2232 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Construcción de grúa viajera para los cárca-
[7 empty] | mos 4 y 5 en el A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 07-98 | 07-98 | 2232 |  |  | 2232 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Obra civil y proyecto ejecutivo para planta de
combustibles y control de refacciones en el
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 12 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | A.I.C.M., D.F., para mejorar las operaciones
[7 empty] | del servicio | 03-98 | 11-98 | 3348 | 2057.5 |  | 3348 | 1647.4 | 1647.4 |  | 100 | 100 | 100
Obra electromecánica hidráulica para la plan-
ta de combustibles y rehabilitación de la ins-
talación eléctrica y mantenimiento de subes-
taciones en el A.I.C.M., D.F., para garantizar
el funcionamiento del proceso del servicios
[7 empty] | del combustible | 02-98 | 11-98 | 2232 | 4041.1 |  | 2232 | 4041.1 | 4041.1 |  | 100 | 100 | 100
Sistema contra incendios de los tanques de
almacenamiento de turbosina en el A.I.C.M.,
D.F., para garantizar la seguridad en la ope-
[7 empty] | ración _1/ | 02-98 | 11-98 | 3906 | 1452 |  | 3906 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Red de hidrantes para cerrar el circuito de los
tanques verticales 5 y 6 actuales en el
[7 empty] | A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 03-98 | 11-98 | 1116 |  |  | 1116 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Equipamiento para sistemas de agua ligera
de los tanques verticales del 2 al 7 del siste-
ma contra incendio en el A.I.C.M., D.F., y
[7 empty] | garantizar la seguridad en la operación | 02-98 | 11-98 | 3348 | 1441.2 |  | 3348 | 2888.9 | 2888.9 |  | 100 | 100 | 100
Trampa de grasas para el sistema de drenaje
industrial de la planta de combustibles (fosa
[7 empty] | de tanques) en el A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 03-98 | 11-98 | 2232 |  |  | 2232 |  | 0 |  | 100 |  | 0
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 13 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Obras para saneamiento del subsuelo conta-
minado en el A.I.C.M., D.F., para evitar
[7 empty] | siniestros en el área _1/ | 08-98 | 11-98 | 2790 | 2790 |  | 2790 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Ampliación y sustitución de la red de distribu-
ción de energía eléctrica del sistema ininte-
rrumplible del edificio nacional en el A.I.C.M.,
[7 empty] | D.F., y garantizar la operación _1/ | 05-98 | 07-98 | 558 | 558 |  | 558 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Actualización del sistema de ayudas visuales
para pistas y rodajes con monitoréo compu-
[7 empty] | tarizado en el A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 07-98 | 07-98 | 1116 |  |  | 1116 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Red de drenaje pluvial para la planta de com-
[7 empty] | bustibles en el A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 03-98 | 11-98 | 2120.4 |  |  | 2120.4 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Remodelación y ampliación de oficinas, inclu-
[7 empty] | yendo baños en el A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 07-98 | 07-98 | 669.6 |  |  | 669.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Barda de block lado norte de tanques vertica-
les y campo deportivo en el A.I.C.M., D.F.
[7 empty] | (Cancelado) | 07-98 | 07-98 | 334.8 |  |  | 334.8 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Cobertizo para mantenimiento automotríz y
techumbre en el área de calibración del
[7 empty] | A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 07-98 | 07-98 | 215.9 |  |  | 215.9 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Rehabilitación zonas verdes en planta del
[7 empty] | A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 07-98 | 07-98 | 390.6 |  |  | 390.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 14 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Rehabilitación de válvulas de tanque de alma-
[7 empty] | cenamiento en el A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 03-98 | 10-98 | 502.2 |  |  | 502.2 | 30.6 | 30.6 |  | 100 |  | 0
Rehabilitación general de las instalaciones hi-
dráulicas y electromecánicas de la isleta de
combustibles de aviación general en el
[7 empty] | A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 03-98 | 08-98 | 390.6 |  |  | 390.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Rehabilitación de tanques y líneas de combus-
tibles y del sistema contra incendios de la
[7 empty] | planta en el A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 03-98 | 10-98 | 669.6 |  |  | 669.6 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Renivelación de tanques de turbosina en el
[7 empty] | A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 03-98 | 10-98 | 558 |  |  | 558 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Rehabilitación de las oficinas de superinten-
dencia de servicios aeroportuarios e identifi-
cación de bandas de posición 16 y mezanine
[7 empty] | 96 en el A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 07-98 | 07-98 | 334.8 |  |  | 334.8 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Construcción de protección visual en el área
de Fast-Food y terraza de la terminal interna-
[7 empty] | cional en el A.I.C.M., D.F. (Cancelado) | 07-98 | 11-98 | 1116 |  |  | 1116 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Instalación de laboratorios regionales para
[7 empty] | control de calidad en los aeropuertos de: |  |  | 526.6 | 526.6 | 0 | 526.6 | 163.6 | 0
[7 empty] | Cancún, Q. Roo (Cancelado) | 03-98 | 09-98 | 175.5 | 175.5 |  | 175.5 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Cozumel, Q. Roo (Cancelado) | 03-98 | 09-98 | 175.5 | 175.5 |  | 175.5 |  |  |  | 100 |  | 0
[7 empty] | Monterrey, N.L. | 03-98 | 09-98 |  | 175.6 |  |  | 163.6 |  |  |  | 100 | 100
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 15 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Tijuana, B.C. (Cancelado) | 03-98 |  | 175.6 |  |  | 175.6 |  |  |  | 100
Sistema de drenados para planta de combus-
tible a fin de mantener el control de calidad
[7 empty] | en: |  |  | 725.4 | 765.9 | 0 | 725.4 | 765.5 | 765.5
[7 empty] | Culiacán, Sin. | 04-98 | 11-98 | 133.9 | 121.8 |  | 133.9 | 121.8 | 121.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cd. Juárez, Chih. | 04-98 | 11-98 | 145.1 | 165.3 |  | 145.1 | 164.9 | 164.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Chihuahua, Chih. | 04-98 | 11-98 | 167.4 | 178 |  | 167.4 | 178 | 178 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Huatulco, Oax. | 04-98 | 11-98 | 133.9 | 155.6 |  | 133.9 | 155.6 | 155.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Matamoros, Tamps. | 04-98 | 11-98 | 145.1 | 145.2 |  | 145.1 | 145.2 | 145.2 |  | 100 | 100 | 100
Drenaje industrial 2a. Etapa en Acapulco para
[7 empty] | encauzar líquidos en áreas operativas _1/ | 04-98 | 12-98 | 558 | 158 |  | 558 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Centro de control de motores en Acapulco,
[7 empty] | Gro., para mantenimiento correctivos _1/ | 07-98 | 12-98 |  | 400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Drenaje tipo industrial para planta de combus-
[7 empty] | tibles en Durango, Dgo. (Cancelado) | 04-98 | 11-98 | 1674 |  |  | 1674 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Drenaje tipo industrial para planta de combus-
tible en San José del Cabo, B.C.S., para
encauzar desechos líquidos de áreas opera-
[7 empty] | tivas | 08-98 | 12-98 |  | 1674 |  |  | 1201.2 | 1201.2 |  | 100 | 100 | 100
Tanque para turbosina para ampliar capaci-
[7 empty] | dad de almacenaje en: |  |  | 2790 | 2814.1 | 0 | 2790 | 2627 | 2627
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 16 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Aguascalientes, Ags. _2/ | 04-98 | 12-98 | 837 | 837 |  | 837 | 755.3 | 755.3 |  | 100 | 60 | 60
[7 empty] | Monterrey, N.L. _2/ | 04-98 | 12-98 | 1116 | 1140.1 |  | 1116 | 1138 | 1138 |  | 100 | 60 | 60
[7 empty] | Zacatecas, Zac. _2/ | 04-98 | 12-98 | 837 | 837 |  | 837 | 733.7 | 733.7 |  | 100 | 60 | 60
Terminación de tanque de almacenamiento de
[7 empty] | turbosina en Tijuana, B.C. (Cancelado) | 05-98 | 12-98 | 1674 |  |  | 1674 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Tanque para turbosina en el aeropuerto de
Tijuana, B.C., (nuevo tanque de 2 millones
de litros) para ampliar capacidad de almace-
[7 empty] | naje | 09-98 | 12-98 |  | 3036 |  |  | 3004.4 | 3004.4 |  | 100 | 100 | 100
Rehabilitación de subestación eléctrica de
ayudas visuales para apoyar las operaciones
[7 empty] | aéreas en: |  |  | 3961.4 | 3860.5 | 0 | 3961.8 | 3115.6 | 3115.6
[7 empty] | Monterrey, N.L. | 02-98 | 11-98 | 2120.4 | 2120.4 |  | 2120.4 | 1781.3 | 1781.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. | 02-98 | 11-98 | 1841 | 1740.1 |  | 1841.4 | 1334.3 | 1334.3 |  | 100 | 100 | 100
Adecuación del circuito No. 2 de luces de
borde de pista en Puebla, Pue., para seguri-
[7 empty] | dad en las operaciones aéreas | 02-98 | 11-98 | 1116 | 1116 |  | 1116 | 235.1 | 235.1 |  | 100 | 100 | 100
Suministro e instalación de señalamiento ver-
tical iluminado para seguridad de la operacio-
[7 empty] | nes aéreas en: |  |  | 12992.3 | 4878.1 | 0 | 6026.4 | 3729.5 | 3729.5
[7 empty] | Mazatlán, Sin. | 02-98 | 11-98 | 7813.2 | 638.5 |  | 781.2 | 489.6 | 489.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | San José del Cabo, B.C.S. | 02-98 | 11-98 | 558 | 194.9 |  | 558 | 149.1 | 149.1 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Tijuana, B.C. (Cancelado) | 02-98 | 11-98 |  |  |  | 1227.6 |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Guadalajara, Jal. | 02-98 | 11-98 | 1785.6 | 1546.1 |  | 1785.6 | 1188.6 | 1188.6 |  | 100 | 100 | 100
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 17 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Mérida, Yuc. | 02-98 | 11-98 | 1674 | 1337.1 |  | 1674 | 1020.1 | 1020.1 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. | 07-98 | 11-98 | 1161.5 | 1161.5 |  |  | 882.1 | 882.1 |  | 100 | 100 | 100
Suministro e instalación de señalamiento ver-
tical iluminado en el AICM, D.F., para segu-
[7 empty] | ridad en las operaciones aéreas _1/ |  |  |  | 1116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Suministro e instalación de planta de emer-
gencia 300 KW en Cancún, Q. Roo, para ga-
rantizar el fluido del servicio en el edificio ter-
[7 empty] | minal | 04-98 | 10-98 | 669.6 | 459.2 |  | 669.6 | 353.3 | 353.3 |  | 100 | 100 | 100
Suministro e instalación de planta de emer-
gencia de 75 KW para garantizar el fluido del
[7 empty] | servicio en el edificio terminal de: |  |  | 1004.4 | 633.3 | 0 | 1004.4 | 462.6 | 462.6
[7 empty] | Cd. Victoria, Tamps. | 04-98 | 10-98 | 334.8 | 207.9 |  | 334.8 | 157.4 | 157.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Morelia, Mich. | 04-98 | 10-98 | 334.8 | 204.6 |  | 334.8 | 149.3 | 149.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cuernavaca, Mor. | 04-98 | 10-98 | 334.8 | 220.8 |  | 334.8 | 155.9 | 155.9 |  | 100 | 100 | 100
Construcción del nuevo Cuerpo de Rescate de
Extinción de Incendios (CREI) en Tijuana, B.C.
para mejorar las condiciones de seguridad a
los recursos humanos y materiales del Cuer-
[7 empty] | po de Rescate y Extinción de Incendios | 11-97 | 03-98 | 1300 | 940 | 1296.4 |  | 945.5 | 2241.9 | 40 | 60 | 60 | 100
Remodelación del cuarto de información para
la privatización del AICM, D.F., para facilitar
las labores y atención en la gestión de privati-
[7 empty] | zación | 11-97 | 03-98 | 250 | 250 | 1248.1 |  | 249 | 1247.1 | 90 | 10 | 10 | 100
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 18 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Adecuación de oficinas para Unidades de Ne-
[7 empty] | gocios, en el AICM, D.F., para apoyar labores | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | de administración _1/ |  |  |  | 400
Proyectos de desarrollo para las nuevas faci-
lidades en el A.I.C.M., D.F., para estudios en
el programa de ampliación aeroportuaria en la
[7 empty] | Cd. de México | 03-98 | 11-98 | 44640 | 17190 |  | 44640 | 699.1 | 699.1 |  | 100 |  | 0
Obra e instalación para el sistema de circuito
cerrado de televisión en el A.I.C.M., D.F, para
[7 empty] | apoyar programas de seguridad y vigilancia | 06-98 | 11-98 |  | 3800 |  |  | 3739.9 | 3739.9 |  | 100 | 100 | 100
Rehabilitación del sistema de aire acondicio-
nado en Zacatecas, Zac., para comodidad de
[7 empty] | los usuarios _3/ | 06-97 | 09-97 | 11.1 | 11.1 |  |  | 8.7 | 8.7 | 100 |  |  | 100
Drenaje y cárcamo para drenajes pluviales en
Acapulco, Gro. y Oaxaca, Oax., para encau-
[7 empty] | zar desechos líquidos de áreas operativas | 09-97 | 02-98 | 1833.3 | 1352.6 | 1124.3 |  | 713.6 | 1837.9 | 98 | 2 | 2 | 100
Construcción de tanque metálico para alma-
cenamiento de agua de 1 millón de litros en
Cancún, Q. Roo, para contar con esa reserva
[7 empty] | en el aeropuerto _3/ | 10-96 | 01-97 |  | 20 |  |  | 10.6 | 10.6 | 100 |  |  | 100
Proyecto de renivelación de tanques de turbo-
sina en el A.I.C.M., D.F., para dar seguridad
[7 empty] | en el almacenaje | 08-98 | 11-98 |  | 260 |  |  | 150.9 | 150.9 |  |  | 100 | 100
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 19 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Complementación del drenaje tipo industrial
para la zona de combustibles en el A.I.C.M.,
D.F. y evitar siniestros por desechos peligro-
[7 empty] | sos _3/ | 05-95 | 12-97 |  | 35 |  |  |  | 0 | 100 |  |  | 100
Rehabilitación pista 05-23 y obras comple-
mentarias en Hermosillo, Son., para propor-
[7 empty] | cionar seguridad a las operaciones aéreas | 05-98 | 09-98 | 14508 | 21549 |  | 14508 | 21312.8 | 21312.8 |  | 100 | 100 | 100
Rehabilitación rodajes y plataformas en Silao,
[7 empty] | Gto. (Cancelado) | 07-98 | 07-98 | 10044 |  |  | 10044 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Rehabilitación de pista 10-28 y plataforma de
[7 empty] | aviación general en Acapulco,Gro.(Cancelado) | 07-98 | 12-98 | 10602 |  |  | 10602 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Rehabilitación de pista 13-31 y de la platafor-
me de aviación general en el Bajío, Gto., para
proporcionar mayor seguridad a las operacio-
[7 empty] | nes aéreas | 10-97 | 09-98 | 10602 | 8199 | 7578.2 |  | 7769.4 | 15347.6 | 85 | 15 | 15 | 100
Rehabilitación de pista 13-31, 2a. etapa en Cd.
Obregón, Son., para reforzar la seguridad a
[7 empty] | las operaciones aéreas | 11-97 | 02-98 |  | 3271.7 | 7341.4 |  | 2760.4 | 10101.8 | 61 | 39 | 39 | 100
Rehabilitación pista 17-35 en Mérida, Yuc.,
para dar mayor seguridad a las operaciones
[7 empty] | aéreas _3/ | 09-96 | 01-97 |  | 286.6 | 6530.9 |  | 286.6 | 6817.5 | 100 |  |  | 100
Rehabilitación pista 05D-23I y construcción de
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 20 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | salida rápida en la pista 05D en el AICM, D.F.
para proporcionar mayor seguridad a las ope-
[7 empty] | raciones aéreas | 03-98 | 03-98 |  | 28492 |  |  | 28487.5 | 28487.5 |  | 100 | 100 | 100
Rehabilitación rodaje B a C en el AICM, D.F.,
para dar mayor fluidez a las operaciones
[7 empty] | aéreas _3/ | 09-97 | 11-97 |  | 32.8 |  |  | 32.8 | 32.8 | 100 |  |  | 100
Rehabilitación plataforma de aviación general
[7 empty] | en Monterrey, N.L. (Cancelado) | 06-98 | 10-98 | 4977.4 |  |  | 4977.4 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Rehabilitación de pista 16-34 en San José del
Cabo, B.C.S., para proporcionar mayor segu-
[7 empty] | ridad a las operaciones aéreas | 07-98 | 11-98 |  | 9044 |  | 10044 | 9077.8 | 9077.8 |  | 100 | 100 | 100
Rehabilitación de pista 09-27, rodaje Bravo y
colocación de mortero asfáltico en Veracruz,
Ver., para proporcionar mayor seguridad a
[7 empty] | las operaciones aéreas _3/ | 09-97 | 12-97 | 1830.1 | 242.6 | 1773.9 |  | 0.6 | 1774.5 | 100 |  |  | 100
Rehabilitación de plataforma remota sur del
[7 empty] | AICM, D.F. (Cancelado) | 07-98 | 11-98 | 4798.8 |  |  | 4798.8 |  | 0 |  |  |  | 0
Construcción de emisor semiprofundo, renive-
lación de isletas y rehabilitación de tuberías
[7 empty] | del drenaje en el AICM, D.F. (Cancelado) | 08-98 | 08-98 | 11160 |  |  | 11160 |  | 0 |  |  |  | 0
Rehabilitación de pista 02-21, rodajes y plata-
formas en Culiacán, Sin., para proporcionar
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 21 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | mayor seguridad a las operaciones aéreas | 05-98 | 09-98 | 11160 | 11720.8 |  | 11160 | 11029.4 | 11029.4 |  | 100 | 100 | 100
Rehabilitación de pista 01-19, rodaje Alfa y
obras complementarias en Oaxaca, Oax.
[7 empty] | (Cancelado) | 08-98 | 08-98 | 8928 |  |  | 8928 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Rehabilitación de pista 08-26 en Villahermosa,
Tab., para proporcionar mayor seguridad a
[7 empty] | las operaciones aéreas | 08-98 | 12-98 | 4017.6 | 20000 |  | 4017.6 | 19311.5 | 19311.5 |  | 100 | 100 | 100
Rehabilitación de pista 15-33 en Toluca, Edo.
de México, para garantizar la seguridad de
[7 empty] | las operaciones aéreas | 08-98 | 12-98 | 3961.8 | 6591.4 |  | 3961.8 | 4538.6 | 4538.6 |  | 100 | 100 | 100
Ampliación de plataforma comercial en
Guadalajara, Jal., para dar mayor fluidez a
[7 empty] | operaciones de itinerario fijo _3/ | 02-97 | 08-97 | 7350 | 60 | 7308.9 |  |  | 7308.9 | 100 |  |  | 100
Ampliación de pista 10-28 en Mérida, Yuc.,
para proporcionar mayor seguridad en opera-
[7 empty] | ciones aéreas | 06-97 | 03-98 | 23000 | 17223.6 | 14228.8 |  | 3053.1 | 17281.9 | 80 | 20 | 20 | 100
Encarpetado de plataforma y calles de planta
[7 empty] | de combustibles del AICM, D.F. (Cancelado) | 05-98 | 10-98 | 2790 |  |  | 2790 |  | 0 |  | 100 |  | 0
drenaje pluvial y trampa de grasas para el sis-
tema de drenaje industrial de la planta de
combustibles del AICM, D.F., para mantener
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 22 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | la seguridad en el proceso de suministro de
[7 empty] | combustible | 05-98 | 10-98 |  | 6221 |  |  | 5018.7 | 5018.7 |  | 100 | 100 | 100
Relleno de excavación del módulo XI en la pla-
taforma del AICM, D.F., para seguridad en el
[7 empty] | estacionamiento de aeronaves _1/ | 04-98 | 11-98 |  | 1600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Sustitución de ramales para hidrantes de tur-
bosina en plataforma remota 1 en el AICM,
D.F., para garantizar el abastecimiento del
[7 empty] | combustible _1/ | 04-98 | 11-98 | 2232 | 2232 |  | 2232 |  | 0 |  | 100 |  | 0
Construcción de plataforma militar No. 8 en
Mérida, Yuc., para apoyo logístico y garanti-
[7 empty] | zar la seguridad en aeropuertos de la región | 12-97 | 12-98 | 1500 | 1395 | 404.8 |  | 990.2 | 1395 | 15 | 85 | 85 | 100
Construcción rodaje B y ampliación de pista
en Morelia, Mich., para garantizar la segu-
[7 empty] | en las operaciones aéreas _3/ | 04-96 | 01-97 |  | 591.4 | 1400 |  | 533.4 | 1933.4 | 100 |  |  | 100
Rehabilitación y reubicación de la red de
hidrantes en la plataforma comercial en San
José del Cabo, B.C.S., para garantizar el
[7 empty] | abastecimiento de combustible _3/ | 07-97 | 10-97 |  | 111 |  |  | 90.5 | 90.5 | 100 |  |  | 100
Rehabilitación de pista 16-34, plataforma y
rodajes en Loreto, B.C.S., para proporcionar
[7 empty] | mayor seguridad a las operaciones aéreas_3/ | 09-96 | 01-97 |  | 111 | 10544.9 |  | 109.7 | 10654.6 | 100 |  |  | 100
| P05G15 | [17 empty] | HOJA 23 DE 23 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Ampliación de plataforma comercial en Chi-
huahua, Chih., para incrementar la capacidad
[7 empty] | de estacionamiento de aeronaves _4/ | 10-96 | 12-96 | 4500 | 33.1 | 322.5 |  | 0.3 | 322.8 | 100 |  |  | 100
Colocación de mortero asfáltico en la pista
11-29 en Monterrey, N.L., para reforzar el
concreto donde impacta la aeronave al aterri-
[7 empty] | zar | 09-98 | 11-98 |  | 843.4 |  |  | 843.4 | 843.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Estudios de preinversión | 01-98 | 12-98 |  | 11084.9 |  | 14407.8 | 9542.8 | 9542.8 |  | 100 |  | 0
_1/ Obra no contratada.
_2/ Se reportan las fechas del contrato de la obra.
_3/ Finiquito de adeudos correspondientes a 1997.
_4/ Finiquito de adeudos correspondientes a 1996.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
* | [19 empty] | *
Note on A1: 4