## Hoja1
C U E N T A P U B L I C A D E 1 9 9 8
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
P08G15
| E N T I D A D : PETROLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO) | [10 empty] | S E C T O R : ENERGIA
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION
| 15 | 01 | 17 |  | 437 | K002 | Efectuar los trabajos exploratorios en los
estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco,
Chiapas y en el mar territorial de la Sonda de
Campeche para elevar o mantener el volumen
de reservas de hidrocarburos, a fin de conti-
nuar apoyando la autosuficiencia energética
del país, mediante la programación de locali-
zaciones y la perforación de pozos explorato-
[7 empty] | rios 1/ | 01-93 | 12-2004 | 26995370 | 29392000 |  | 3909751.7 | 3156785.9 | 3156785.9 |  | 19.6 | 7.5 | 7.5
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K003 | Explotar las reservas probadas desarrolla-
das en los estados de Tamaulipas, Veracruz,
Tabasco, Chiapas y en la Sonda Marina de
Campeche, incorporando a la producción na-
cional de hidrocarburos, los volúmenes nece-
sarios para cumplir con las metas estableci-
das, mediante la perforación y terminación de
[7 empty] | pozos de desarrollo 1/ | 01-93 | 12-2011 | 16071180 | 12703000 |  | 1677568.6 | 1538314.2 | 1538314.2 |  | 15.6 | 8.1 | 8.1
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K004 | Explotar las reservas probadas desarrolladas
en los estados de Tabasco, Chiapas y en la
Sonda Marina de Campeche, incorporando a
la producción nacional de hidrocarburos, los
| P08G15 | [17 empty] | HOJA 2 DE 13 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K004 | volúmenes necesarios para cumplir con las
metas establecidas, mediante la perforación y
[7 empty] | terminación de pozos intermedios 1/ | 01-97 | 12-2011 | 14530830 | 5049600 |  | 1065322.9 | 1217700.8 | 1217700.8 |  | 16.3 | 11.2 | 11.2
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K005 | Efectuar trabajos para optimizar la explota-
ción de los campos productores en los es-
tados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco,
Chiapas y en la Sonda Marina de Campeche,
mediante la realización de intervenciones a
pozos, aplicando métodos artificiales de ex-
plotación, optimización de campos y técnicas
[7 empty] | de recuperación secundaria y mejorada 1/ | 01-92 | 12-2011 | 24088913 | 15571100 |  | 1029919.9 | 1137124.7 | 1137124.7 |  | 9 | 7.1 | 7.1
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K006 | Participación con otros organismos y/o filiales.
Realizar obras en las instalaciones de la em-
presa en la Sonda de Campeche y en los es-
tados de Veracruz y Oaxaca, mediante la op-
timización de los procesos productivos y en el
apoyo a las actividades de distribución y al-
[7 empty] | macenamiento 1/ | 01-93 | 12-2000 | 1014500 | 1143000 |  | 526067.6 | 40717.6 | 40717.6 |  | 15 | 5 | 5
| 15 | 01 | 17 |  | 704 | K016 | Construir instalaciones de producción en los
estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco,
Campeche, Chiapas y en la Sonda Marina de
Campeche, a fin de optimizar el manejo de la
producción en las instalaciones de Pemex Ex-
[7 empty] | ploración y Prodcción 1/ 2/ | 01-95 | 12-2011 | 4499035 | 8912000 |  | 3184537 | 963385.5 | 963385.5 |  | 20 | 9.4 | 9.4
| P08G15 | [17 empty] | HOJA 3 DE 13 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
PEMEX REFINACION
| 14 | 01 | 17 |  | 437 | K010 | Construir una planta de isomerización de 15
MBD en Salina Cruz, Oaxaca, para mejorar la
calidad del pool de gasolinas de la refinería,
para satisfacer la demanda de productos eco-
[7 empty] | lógicos de su área de influencia 3/ 6/ 8/ | 04-94 | 08-98 | 202827 | 226366.2 | 189937.3 |  | 17809.6 | 207746.9 | 98.3 |  | 1.7 | 100
Construir una planta hidrodesulfuradora de re-
siduales y su integración en Tula, Hidalgo, pa-
ra mejorar la calidad de los combustibles resi-
duales, reduciendo considerablemente su con-
tenido de azufre y metales tanto para prevenir
efectos nocivos al medio ambiente, como pa-
ra aumentar el tiempo de vida de las instala-
[7 empty] | ciones en las cuales son utilizados 3/ | 08-93 | 11-97 | 4270900.7 | 6031979.7 | 4311051.8 | 27807.6 | 183764.2 | 4494816 | 100 |  |  | 100
Construir una planta de isomerización de 15
MBD en Tula, Hidalgo, para obtener un pro-
[7 empty] | ducto con mayor índice de octano 3/ 6/ 8/ | 04-94 | 05-98 | 177744.4 | 201881 | 182833.1 |  | 18079.3 | 200912.4 | 98.1 |  | 1.9 | 100
Construir una planta de isomerización de bu-
tanos de 2 mil barriles por día en Tamaulipas,
para producir isobutanos, insumo básico para
la reformulación de gasolinas y reducir su im-
[7 empty] | portación 3/ 8/ | 06-97 | 07-99 | 78245 | 99360.6 | 4134.6 | 77496.9 | 9076.5 | 13211.1 | 30 | 75 | 9.4 | 39.4
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K017 | Concluir la terminal petrolera de Salinas del
Marqués en Salina Cruz, Oaxaca para contar
con la infraestructura necesaria a embarca-
ciones que transportan crudo, destilados y
| P08G15 | [17 empty] | HOJA 4 DE 13 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K017 | otros productos de terceros bajo contrato
[7 empty] | 3/ 9/ |  | Diferido | 1263700 |  |  | 10000 | 277.4 | 277.4 |  | 2 |  | 0
[6 empty] | K018 | Construir un poliducto de 10" de diámetro de
203.4 kilómetros de Querétaro a San Luis
Potosí, con el objeto de garantizar el abasto
eficiente y oportuno de destilados en esa zo-
[7 empty] | na del país y su área de influencia 3/ 8/ | 04-97 | 07-99 | 189100 | 205200 | 76899.7 | 80520 | 23833.6 | 100733.3 | 2.3 | 60 | 37.6 | 39.9
Incrementar la capacidad de transporte del
poliducto Minatitlán-México a fin de garantizar
el abasto eficiente y oportuno de destilados
[7 empty] | en esa zona del país 3/ 8/ | 12-91 | 05-99 | 31150 | 149761 | 77747 | 31201 | 27022.8 | 104769.8 | 51.8 | 12 | 20 | 71.8
Construir e instalar un poliducto de 16" de diá-
metro de 234 kilómetros de Salamanca a
Guadalajara y dos estaciones de bombeo, a
fin de garantizar el abasto eficiente y oportu-
no de crudo y disminuir los costos de opera-
[7 empty] | ción y transporte 3/ | 09-91 | 11-2000 | 90535 | 589631 | 294478.4 | 66912 | 21300.5 | 315778.9 | 95 | 12 | 1.9 | 96.9
Construir nuevo ramal del poliducto Degollado
Zamora-Uruapan, con el objeto de garantizar
el abasto eficiente y oportuno de destilados
en esa zona del país y sus área de influencia
[7 empty] | 3/ 6/ | 01-96 | 07-99 | 180150 | 194825 | 13816.2 | 45732 | 15577.2 | 29393.4 | 51.7 | 29 | 1.4 | 53.1
[6 empty] | K007 | Convertir un gasoducto a oleoducto de Nuevo
Teapa a Venta de Carpio, para garantizar
el abasto eficiente y oportuno de crudo y dis-
disminuir los costos de operación y transpor-
[7 empty] | te 3/ 5/ 13/ | 07-86 | 10-99 | 15703 | 1165093.4 | 202341.2 |  | 317772.2 | 520113.4 | 85.2 |  | 6.2 | 91.4
| P08G15 | [17 empty] | HOJA 5 DE 13 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 444 | K020 | Construir una nueva terminal de recibo, alma-
cenamiento y distribución de destilados en la
capital del estado de Aguascalientes, con el
fin de satisfacer la demanda actual y futura de
destilados en la zona de influencia, proporcio-
nando un sistema de abastecimiento confiable
[7 empty] | y seguro 3/ | 01-97 | 06-99 | 140120 | 249141.7 | 32798.7 | 158370.2 | 194800.7 | 227599.4 | 29.3 | 63 | 50.8 | 80.1
Construir una nueva terminal de recibo, alma-
cenamiento y distribución de destilados en la
capital del estado de Zacatecas, con el fin de
satisfacer la demanda actual y futura de des-
tilados en la zona de influencia proporcionan-
do un sistema de abastecimiento confiable y
[7 empty] | seguro 3/ | 01-97 | 06-99 | 95630 | 241270.3 | 32244.3 | 147209.8 | 169198.9 | 201443.2 | 27.1 | 61 | 50.9 | 78
Construir una nueva terminal de recibo, alma-
cenamiento y distribución de destilados en
Hermosillo, Sonora, con el fin de satisfacer
la demanda actual y futura de destilados en la
zona de influencia, proporcionando un sistema
[7 empty] | de abastecimiento confiable y seguro 3/ | 01-97 | 03-99 | 145680 | 145096 | 31395 | 52004.1 | 98224.6 | 129619.6 | 26.8 | 56 | 55.9 | 82.7
Construir una nueva terminal de recibo, alma-
cenamiento y distribución de destilados en
Morelia, Michoacán, con el fin de satisfacer
la demanda actual y futura en la zona de influ-
encia, proporcionando un sistema de abaste-
[7 empty] | cimiento confiable y seguro 3/ | 05-97 | 06-99 | 151240 | 284494.1 | 13847.1 | 158023.8 | 130269.3 | 144116.4 | 16.3 | 74 | 57.4 | 73.7
| 15 | 01 | 17 |  | 444 | K020 | Construir una términal marítima y terrestre de
almacenamiento y distribución en el puerto de
| P08G15 | [17 empty] | HOJA 6 DE 13 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 444 | K020 | Veracruz para abastecer de manera confiable
segura y eficiente y con preservación del am-
biente, los productos petrolíferos demanda-
dos en la zona de influencia de la terminal "El
[7 empty] | Sardinero " para el año 2005 3/ | 08-94 | 03-2001 | 195000 | 214665.3 | 66363.3 | 45053.6 | 22119.8 | 88483.1 | 31.1 | 32 | 4.4 | 35.5
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K007 | Integrar nuevas plantas en Salina Cruz, con
los sistemas de almacenamiento existentes en
la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime con el
objeto de satisfacer las necesidades de petro-
[7 empty] | líferos en el Litoral del Pacífico 3/ 10/ | 10-89 | 03-99 | 2082 | 141421.7 | 136721.7 | 3735.6 | 439.7 | 137161.4 | 98.3 | 0.2 |  | 98.3
Construir la planta de azufre No. 3 de 80 tone-
ladas, trenes V y VI así como su integración
en la refinería Salina Cruz, a fin de recuperar
80 Ton/día de azufre de las corrientes de ga-
solina y diesel de la refinería Antonio Dovali
Jaime, para reducir la contaminación ambien-
tal, producida por la emisión de óxidos de
[7 empty] | azufre 3/ 5/ | 01-94 | 07-98 | 199891.4 | 249503.3 | 119652.9 |  | 115397.9 | 235050.8 | 87.7 |  | 12.3 | 100
Integrar con las instalaciones existentes de la
refinería "Miguel Hidalgo" en Tula, Hidalgo, las
plantas catalíticas No. 2 Hidrodesulfuradora
de residuales mezclados de asfaltos y las
instalaciones para recibir crudo segregado a
tanques; ampliar los servicios auxiliares y
modernizar el control de los cuartos centra-
[7 empty] | lizados 3/ 5/ | 06-93 | 12-99 | 286428 | 1062561.8 | 827956.8 |  | 187428.2 | 1015385 | 86 |  | 9.8 | 95.8
| P08G15 | [17 empty] | HOJA 7 DE 13 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K007 | Construir la planta de azufre No.4 de 80 tone-
ladas diarias, trenes VII y VIII para su inte-
gración en la refinería "Miguel Hidalgo" en
Tula, Hidalgo para reducir la contaminación
[7 empty] | ambiental de óxidos de azufre 3/ 5/ 8/ | 01-94 | 11-98 | 204388.4 | 234721.6 | 89107.9 |  | 138486.3 | 227594.2 | 60.3 |  | 39.7 | 100
Integrar las plantas catalíticas, alquilación y
azufre con los sistemas de almacenamiento,
servicios y diversas instalaciones en la refine-
ría Cadereyta a fin de obtener un mejor apro-
vechamiento de gasóleos y oleofinas ligeras,
y eliminar gases ácidos de plantas hidródesul-
[7 empty] | furadoras 3/ 4/ 5/ | 09-94 | 06-2000 | 42818 | 287172.1 | 216019.1 |  | 29667.1 | 245686.2 | 91.9 |  | 6.4 | 96.7
Modernizar y construir planta catalítica FCC
en Cadereyta, Nuevo León, para aumentar el
[7 empty] | rendimiento de crudo 3/ 11/ | 01-93 | 12-97 | 187100 | 708860 | 412532 | 11200 | 48976.3 | 461508.3 | 100 |  |  | 100
Modernizar y construir la planta de alquilación
en la refinería de Caderayta, Nuevo León, pa-
ra reformular las gasolinas a fin de disminuir
[7 empty] | la contaminación ambiental 3/ 8/ | 01-93 | 03-98 | 83100 | 530956.5 | 382266.8 | 18200 | 34167 | 416433.8 | 99 |  | 1 | 100
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K008 | Mejorar la calidad del Pool de gasolinas y au-
mentar la producción del isobutano para redu-
cir el déficit en la zona norte del país. Integrar
las plantas de isomerización, fraccionamiento
y hidrodesulfuradora de naftas, con los siste-
temas de producción y almacenamiento exis-
tente en Ciudad Madero, para aumentar la
producción de isobutanos y reducir el déficit
en la zona norte, así como mejorar el pool de
| P08G15 | [17 empty] | HOJA 8 DE 13 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K008 | gasolinas en la refinería Madero 3/ 8/ | 01-96 | 11-2000 | 132033.4 | 118598.8 | 62712.9 | 56300.3 | 50146.3 | 112859.2 | 71.9 | 13 | 26.1 | 98
Construir una planta hidrodesulfuradora de
naftas de 40 MBD en Cd.Madero, Tamaulipas
para la remoción de azufre, nitrógeno y oxí-
[7 empty] | geno 3/ 8/ | 01-96 | 09-99 | 190806.8 | 182809 | 51068 | 79175.3 | 90749 | 141817 | 50.3 | 9 | 33.4 | 83.7
Construir una planta de isomerización de 10.5
MBPD en Cd. Madero, Tamaulipas, para pro-
ducir isómero, componente esencial para re-
formular gasolinas y cumplir con la normativi-
dad de las emisiones de contaminantes 3/
[7 empty] | 8/ | 04-94 | 09-99 | 65700 | 119552.9 | 34368.2 | 52230.3 | 15373.4 | 49741.6 | 44.2 | 9 |  | 44.2
Ampliar la capacidad de almacenamiento de
la planta MC de ligeros hasta 40 MBPD en
Cd. Madero a fin de proporcionar butanos,
pentanos y hexanos a las nuevas plantas de
[7 empty] | isomerización 3/ 8/ | 07-97 | 09-99 | 155895.2 | 166049 | 68741.7 | 85228.1 | 63958.2 | 132699.9 | 67.4 | 11.5 | 26.8 | 94.2
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K009 | Realizar los trabajos complementarios para la
[7 empty] | realización del proyecto Cadereyta 3/ 12/ | 11-97 | 12-2000 | 623356 | 699737.2 | 29 | 6786.6 | 36995.4 | 37024.4 |  | 41.4 |  | 0
Construir una planta de coquización retardada
de 54 MBPD en Cadereyta, N.L. a fin de pro-
ducir combustibles más ligeros y sustituir la
[7 empty] | importación de combustibles 3/ 5/ 8/ | 05-94 | 09-99 | 2505.4 | 858446 | 746997.6 |  | 82496.2 | 829493.8 | 89.2 |  | 3.7 | 92.9
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K040 | Realizar un análisis completo de toda la refi-
nería, para definir el esquema de procedi-
miento, con nuevas proporciones de crudo
Maya y comparar con otras empresas seme-
[7 empty] | jantes 3/ 7/ 13/ | 02-98 | 03-2001 | 39800 |  | 1237.7 |  | 74841.1 | 76078.8 |  |  | 87.3 | 87.3
| P08G15 | [17 empty] | HOJA 9 DE 13 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K042 | Realizar un análisis completo de toda la refi-
nería Francisco I. Madero, para definir el es-
quema de procesamiento, con nuevas propor-
ciones de crudo maya y comparar con otras
[7 empty] | empresas semejantes 3/ 7/ 13/ | 12-97 | 05-2001 | 47700 |  | 3021.9 |  | 188035.6 | 191057.5 |  |  | 89 | 89
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K043 | Realizar un análisis completo de toda la refi-
nería Antonio M. Amor, para definir el esque-
ma de procedimiento, con nuevas proporcio-
nes de crudo maya y comparar con otras em-
[7 empty] | presas semejantes 3/ 7/ 13/ | 02-98 | 03-2001 | 36100 |  | 1876.4 |  | 110207.1 | 112083.5 |  |  | 82.8 | 82.8
PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K018 | Aumentar potencia en la terminal de medi-
ción de la estación de compresión en los
Ramones, Nuevo León, para garantizar los
compromisos de exportación de gas natu-
ral, procedente del sureste hacia los Estados
[7 empty] | Unidos de Norteamérica 14/ 15/ | 05-97 | 12-99 | 59692 | 65840 | 307.7 | 35032.2 | 1760.7 | 2068.4 | 6 | 17 | 49 | 55
Adquirir terreno y elaborar la ingenieria del
proyecto para la construcción de la estación
de compresión de Samalayuca en Cd. Juaréz
Chihuahua, para incrementar la capacidad de
[7 empty] | producción de gas natural 14/ | 06-98 | 08-2000 | 131216.1 | 131216.1 |  | 6259.3 | 1.4 | 1.4 |  | 3 | 1 | 1
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K022 | Habilitar cavernas para almacenamiento de
gas LP en Tuzandépetl, Veracruz, para apo-
| P08G15 | [17 empty] | HOJA 10 DE 13 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 444 | K022 | yar al sistema nacional de distribución con
[7 empty] | mayor flexibilidad operativa y comercial | 03-97 | 12-99 | 242869 | 107007 | 29562 | 159916.5 | 73453.4 | 103015.4 | 12 | 41 | 1 | 13
Instalar líneas para el sistema de gas LP, en
sus partes marítima y terrestre al muelle No. 9
[7 empty] | en Salina Cruz, Oaxaca 14/ 15/ 16/ | 01-97 | 03-99 | 17654 | 67508.2 | 1777 | 35682.4 | 548.2 | 2325.2 | 9 | 60 |  | 9
Construir la terminal norte de recibo y distri-
bución en Tepeji de Río, Hidalgo, para aumen-
tar la capacidad de distribución en la zona nor-
te del área metropolitana de la Cd. de México,
y de los estados de México, Hidalgo, Quere-
taro y Michoacán, a in de disminuir los cos-
[7 empty] | tos de transportación 14/ 15/ | 03-94 | 12-98 | 33839 | 124830 | 103182.2 | 6057.4 | 8683.5 | 111865.7 | 97 | 6 | 3 | 100
Construir la terminal de recibo y distribución
de gas LP en Reynosa, Tamaulipas, para mi-
nimizar los costos de importación y en su ca-
so mejorar un posicionamiento competitivo
para en frentar la liberación del mercado 14/
[7 empty] | 17/ | 01-97 | 07-2001 | 3000 | 107857 | 0 | 3028.7 | 525.1 | 525.1 |  | 3 |  | 0
Construir el LPG ducto transísmico de 12" x
250 Kms. Minatitlan-Salina Cruz, Oaxaca,
para satisfacer oportuna y eficientemente la
demanda de gas LP en la zona pacífico y dis-
[7 empty] | minuir los costos de transporte 18/ | 01-91 | 12-98 | 16753 | 266491.8 | 235070.7 |  | 1567.8 | 236638.5 | 95 | 5 | 5 | 100
Construir infraestructura del LPG ducto
Cactus - Guadalajara - Covarrubias - Tierra
Blanca para disminuir los costos de trans-
[7 empty] | porte 14/ 15/ | 02-92 | 12-98 | 13559 | 81579 | 71129.7 | 1312.4 | 1415.6 | 72545.3 | 96 | 4 | 4 | 100
| P08G15 | [17 empty] | HOJA 11 DE 13 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 444 | K022 | Construir planta de almacenamiento y distri-
bución en Cd. Juárez Chihuahua, para dismi-
nuir los costos del gas por la compra del pro-
ducto, así como por el transporte y distribu-
[7 empty] | ción 14/ 15/ 18/ | 05-92 | 12-97 | 68613 | 222406.6 | 222338.6 |  | 67.8 | 222406.4 | 99 | 1 | 1 | 100
Rehabilitar las tuberías en los muelles petro-
[7 empty] | leros de Salina Cruz, Oaxaca 14/ 19/ | 01-97 | 12-98 | 1678 | 9915 | 9915 | 5098.3 |  | 9915 | 88 | 11 | 12 | 100
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K011 | Integrar las plantas endulzadora de gas, recu-
peradora de azufre y criogénica en Matapion-
che, Veracruz, para el suministro oportuno de
corrientes de proceso, servicios auxiliares y
[7 empty] | urbanización 14/ 15/ | 08-87 | 10-98 | 27951 | 246468 | 204319.3 | 3617.3 | 15022.9 | 219342.2 | 78 | 12 | 21 | 99
Construir plantas criogénicas modulares de
150 MMPCD Reynosa, Tamaulipas, para la
recuperación de etano y gas LP generando
[7 empty] | ahorros en los costos de producción 20/ | 09-98 | 09-2000 | 335690.9 | 1045000 |  | 65591 | 27.7 | 27.7 |  | 2 |  | 0
Construir planta fraccionadora de hidrocarbu-
ros en Coatzacoalcos, Veracruz, para incre-
mentar la capacidad y soportar cargas adicio-
[7 empty] | nales de producto 14/ | 07-98 | 04-2000 | 170162.8 | 52570 |  | 17162.7 |  | 0 |  |  |  | 0
Construir planta criogénica de 600 MMPCD
No. 2 en Centro Productor de Gas en Ciudad
Pemex, Tabasco, para incrementar la recupe-
[7 empty] | ración de etano y gas LP 14/ | 01-97 | 07-99 | 757441 | 1630640 | 2000 |  | 205648.2 | 207648.2 | 13 | 65 | 68 | 81
Construir planta criogénica de 500 MMPCD
en Nuevo Pemex, Tabasco, para la recupera-
ción de etano y gas LP generando ahorros en
[7 empty] | los costos de producción 14/ 15/ | 06-94 | 12-98 | 275009 | 657638 | 448047.9 |  | 166795.2 | 614843.1 | 95 | 2 | 4 | 99
| P08G15 | [17 empty] | HOJA 12 DE 13 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K011 | Integrar las plantas fraccionadora y criogéni-
ca en el Centro Productor de Gas en Nuevo
Pemex, Tabasco, para incrementar la produc-
[7 empty] | ción de gas LP y de naftas 14/ 15/ 21/ 22/ | 09-93 | 12-98 | 72819 | 364169 | 322239.6 |  | 7286.3 | 329525.9 | 99 | 1 |  | 99
PEMEX PETROQUIMICA
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K013 | Amoniaco y sus Derivados
Retrofits de las plantas de amoniaco IV, V, VI
y VII, en Cosoleacaque, Veracruz, para lograr
un ahorro de energía de 1.9 MMB TU por to-
[7 empty] | nelada de producto 3/ | 07-97 | 08-2000 | 180260 | 244958 | 5090.1 | 75234 | 81161.3 | 86251.4 | 3 | 20 | 22 | 25
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K014 | Etileno y sus Derivados
Ampliación de la planta de derivados clorara-
dos, en Pájaritos, Veracruz, que permitirá in-
crementar en 81 mil toneladas la producción
[7 empty] | de cloruro de vinilo 3/ | 04-97 | 05-2001 | 332100 | 653133 | 23990.2 | 90788 | 55894.7 | 79884.9 | 1 | 30 | 15 | 16
Ampliación de la planta de óxido de etileno de
28 mil T/A hasta 50 mil T/A, en Pájaritos,
[7 empty] | Veracruz 3/ | 10-98 | 12-2000 | 69860 | 72900 | 0 | 4961 | 509.4 | 509.4 |  | 30 | 0 | 0
1/ Con la adopción de la Nueva Estructura Programática ( NEP ) para la CHPF-1998, algunas actividades de los proyectos prioritarios, que hasta 1997 se codificaban al interior de programas y subprogramas, para 1998 se integraron
a diferentes Actividades Institucionales como proyectos.
Asimismo a partir de 1996, se inició un proceso de cambio en la conformación de los proyectos de inversión al diseminar sus componentes e integrarlos de acuerdo a la cadena de valor para conformar los llamados Proyectos Integrales
Con base en lo anterior, cambia la perspectiva, los objetivos, el alcance y los costos de los proyectos prioritarios para 1998, razón por la cual las columnas de Inversión Acumulada hasta 1997 y de Avance Físico porcentual
Acumulado hasta 1997 se reportaron en blanco.
2/ El monto de la inversión original de 1998 contiene 726 048.0 miles de pesos, que corresponden al programa de administración, el cual fué cancelado en la 2da. Adecuación de 1998.
| P08G15 | [17 empty] | HOJA 13 DE 13 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
3/ Hasta la CHPF-1997 se reportaron por proyecto los avances fisicos y financieros, y se podenderaban considerando la totalidad de las obras que las integraban. Para 1998, debido a la representatividad de las obras, se reporta
para cada una de ellas su avance físico y financiero acumulado. Por lo anterior la inversión acumulada hasta 1997 y avance físico porcentual acumulado hasta 1997 difieren de lo reportado en la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal del año anterior.
4/ El proyecto fue reprogramado al 90.3 por ciento en el mes de marzo por inclusión de volúmenes de obras, más el avance del periodo da un total de 96.7 por ciento.
5/ Obras incluidas en el transcurso del ejercicio, al no haberse autorizado su ejecución bajo el esquema " PIDIREGAS".
6/ Obras que se considerarón terminar en 1997, sin embargo no se llegaron a finiquitar por reclamaciones de los contratistas.
7/ La fecha de inicio del proyecto de refiere a la fecha de inicio del contrato, los gastos registrados en 1997, fueron para la preparación del curso y trabajos previos.
8/ Los proyectos que no coinciden en fecha con los presentados en la CHPF-1997, se debe a que fueron reprogramadas por las areas operativas o constructoras debido a diversas causas.
9/ Los gastos corresponden al IMP por concepto de la elaboración de la ingeniería del proyecto.
10/ No hay avance físico ya que el finiquito del contrato y la licitación de la obra no se llevarón a cabo.
11/ El devengado de este proyecto corresponde a la adquisición del sistema de seguridad de la planta.
12/ El avance de 1997 como de 1998 es de cero por ciento debido a que no han iniciado los trabajos complementarios, el devengado corresponde a la adquisición del terreno.
13/ De acuerdo al oficio No. 243-A de fecha 30 de noviembre de 1998, la SHCP autorizó los proyectos de las actividades institucionales 443-K007 y la 506-K040, K042, K043 los que se incluyeron de acuerdo a los lineamientos de este formato
(pag. 3 y 4 III, 8o. Párrafo 9.
14/ Debido al cambio de la Nueva Estructura Programática:
- La columna correspondiente a la inversión acumulada hasta 1997, corresponde exclusivamente a la obra reportada.
- La columna de inversión acumulada hasta 1998, incluye la inversión acumulada hasta 1997 y la inversión ejercida en 1998 de la obra.
- La columna correspondiente al avance físico porcentual hasta 1997, corresponde exclusivamente a la obra.
- La columna de avance físico porcentual acumulado hasta 1998, incluye el vance físico acumulado hasta 1997 y el avance físico de 1998 de la obra.
15/ Las fechas de término de obra difieren de las consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1997 por haberse reprogramado.
16/ No presenta avance físico, debido a que el ejercicio corresponde a estudios de ingeniería del IMP.
17/ No se reporta inversión acumulada ni avance físico de 1997, ya que fue diferida para 1998, así como tampoco se reporta avance físico en este año por haberse realizado solamente gastos de gabinete.
18/ Obras terminadas en 1997 con ejercicio para concluir las actividades por cierre de contrato.
19/ El avance físico corresponde a la entrada al almacén del equipo y materiales con lo que queda concluido el proyecto.
20/ No se reporta avance físico, en virtud de que el ejercicio corresponde a gastos preliminares de topografía al IMP de inicio de obra.
21/ No se presenta avance físico, en virtud de que los gastos efectuados son de gabinete previos al cierre de contrato.
22/ Este proyecto se reporta, en virtud de haberse presentado en años anteriores.
* | [19 empty] | *
| P08G15 | [17 empty] | HOJA DE .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
* | [19 empty] | *
Note on A1: 4