## Hoja1
C U E N T A P U B L I C A D E 1 9 9 8
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 1/
P08G154
| E N T I D A D : PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA | [10 empty] | S E C T O R : ENERGIA
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K018 | Aumentar potencia en la terminal de medición
de la estación de compresión en los
Ramones, Nuevo León, para garantizar los
compromisos de exportación de gas natural,
procedente del sureste hacia los Estados
[7 empty] | Unidos de Norteamérica 2/ | 05-97 | 12-99 | 59692 | 65840 | 307.7 | 35032.2 | 1760.7 | 2068.4 | 6 | 17 | 49 | 55
Adquirir terreno y eleborar la ingenieria del
proyecto para la construcción de la estación
de compresión de Samalayuca en Cd. Juárez,
Chihuahua, para incrementar la capacidad de
[7 empty] | producción de gas natural | 06-98 | 08-2000 | 131216.1 | 131216.1 |  | 6259.3 | 1.4 | 1.4 |  | 3 | 1 | 1
| 15 | 01 | 17 |  | 444 | K022 | Habilitar cavernas para almacenamiento de
gas LP en Tuzandépetl, Veracruz, para apoyar
al sistema nacional de distribución con mayor
[7 empty] | flexibilidad operativa y comercial | 03-97 | 12-99 | 242869 | 107007 | 29562 | 159916.5 | 73453.4 | 103015.4 | 12 | 41 | 1 | 13
Instalar líneas para el sistema de gas LP, en
sus partes marítima y terrestre al muelle No.9
[7 empty] | en Salina Cruz, Oaxaca 2/ 3/ | 01-97 | 03-99 | 17654 | 67508.2 | 1777 | 35682.4 | 548.2 | 2325.2 | 9 | 60 |  | 9
Construir la terminal norte de recibo y distribu-
ción en Tepeji de Río, Hidalgo, para aumentar
la capacidad de distribución en la zona norte
del área metropolitana de la Cd. de México, y
de los estados de México, Hidalgo, Queretaro
y Michaucán, a fin de disminuir los costos de
| P08G154 | [17 empty] | HOJA 2 DE 3 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 444 | K022 | transportación 2/ | 03-94 | 12-98 | 33839 | 124830 | 103182.2 | 6057.4 | 8683.5 | 111865.7 | 97 | 6 | 3 | 100
Construir la terminal de recibo y distribución
de gas LP en Reynosa, Tamaulipas, para mi-
nimizar los costos de importación y en su ca-
so mejorar un posicionamiento competitivo pa-
[7 empty] | ra en frentar la liberación del mercado 4/ | 01-97 | 07-2001 | 3000 | 107857 | 0 | 3028.7 | 525.1 | 525.1 |  | 3 |  | 0
Construir el LPG ducto transísmico de 12" x
250 Kms. Minatitlan-Salina Cruz, Oaxaca,
para satisfacer oportuna y eficientemente la
demanda de gas LP en la zona pacífico y dis-
[7 empty] | minuir los costos de transporte 5/ | 01-91 | 12-98 | 16753 | 266491.8 | 235070.7 |  | 1567.8 | 236638.5 | 95 | 5 | 5 | 100
Construir infraestructura del LPG ducto Cac-
tus-Guadalajara-Covarrubias-Tierra Blanca pa
[7 empty] | ra disminuir los costos de transporte 2/ | 02-92 | 12-98 | 13559 | 81579 | 71129.7 | 1312.4 | 1415.6 | 72545.3 | 96 | 4 | 4 | 100
Construir planta de almacenamiento y distribu-
ción en Cd. Juárez Chihuahua, para disminuir
los costos del gas por la compra del producto,
[7 empty] | así como por el transporte y distribución 2/ 5/ | 05-92 | 12-97 | 68613 | 222406.6 | 222338.6 |  | 67.8 | 222406.4 | 99 | 1 | 1 | 100
Rehabilitar las tuberías en los muelles petrole-
[7 empty] | ros de Salina Cruz, Oaxaca 6/ | 01-97 | 12-98 | 1678 | 9915 | 9915 | 5098.3 |  | 9915 | 88 | 11 | 12 | 100
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K011 | Integrar las plantas endulzadora de gas, recu-
peradora de azufre y criogénica en Matapion-
che, Veracruz, para el suministro oportuno de
corrientes de proceso, servicios auxiliares y
[7 empty] | urbanización 2/ | 08-87 | 10-98 | 27951 | 246468 | 204319.3 | 3617.3 | 15022.9 | 219342.2 | 78 | 12 | 21 | 99
Construir plantas criogénicas modulares de
150 MMPCD en Reynosa, Tamaulipas, para la
recuperación de etano y gas LP generando
| P08G154 | [17 empty] | HOJA 3 DE 3 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K011 | ahorros en los costos de producción 7/ | 09-98 | 09-2000 | 335690.9 | 1045000 |  | 65591 | 27.7 | 27.7 |  | 2 |  | 0
Construir planta fraccionadora de hidrocarbu-
ros en Coatzacoalcos, Veracruz, para incre-
mentar la capacidad y soportar cargas adicio-
[7 empty] | nales de producto | 07-98 | 04-2000 | 170162.8 | 52570 |  | 17162.7 |  | 0 |  |  |  | 0
Construir planta criogénica de 600 MMPCD
No. 2 en Centro Procuctor de Gas en Ciudad
Pemex, Tabasco, para incrementar la recupe-
[7 empty] | ración de etano y gas LP | 01-97 | 07-99 | 757441 | 1630640 | 2000 |  | 205648.2 | 207648.2 | 13 | 65 | 68 | 81
Construir planta criogénica de 500 MMPCD
en Nuevo Pemex, Tabasco, para la recupera-
ción de etano y gas LP generando ahorros en
[7 empty] | los costos de producción 2/ | 06-94 | 12-98 | 275009 | 657638 | 448047.9 |  | 166795.2 | 614843.1 | 95 | 2 | 4 | 99
Integrar las plantas fraccionadora y criogéni-
ca en el Centro Productor de Gas en Nuevo
Pemex, Tabasco, para incrementar la produc-
[7 empty] | ción de gas LP y de naftas 2/ 8/ | 09-93 | 12-98 | 72819 | 364169 | 322239.6 |  | 7286.3 | 329525.9 | 99 | 1 |  | 99
1/ Debido al cambio de la Nueva Estructura Programática:
- La columna correspondiente a la inversión acumulada hasta 1997, corresponde exclusivamente a la obra reportada.
- La columna de inversión acumulada hasta 1998, incluye la inversión acumulada hasta 1997 y la inversión ejercida en 1998, de la obra .
- La columna correspondiente al avance físico porcentual hasta 1997, corresponde exclusivamente a la obra.
- La columna de avance físico porcentual acumulado hasta 1998, incluye el avance físico acumulado hasta 1997 y el avance físico de 1998, de la obra.
2/ Las fechas de témino de obra difieren de las consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1997, por haberse reprogramado.
3/ No presenta avance físico, debido a que el ejercicio corresponde a estudios de ingeniería del IMP.
4/ No se reporta inversión acumulada, ni avance físico en 1997, ya que fue diferida para 1998, así como tampoco se reporta avance físico en este año, por haberse realizado solamente gastos de gabinete.
5/ Obras terminadas en 1997 con ejercicio, para concluir las actividades por cierre de contrato.
6/ El avance físico corresponde a la entrada al almacén del equipo y materiales con lo que queda concluido el proyecto.
7/ No reporta avance físico, en virtud de que el ejercicio corresponde a gastos preliminares de topografía al INP de inicio de obra.
8/ No presenta avance físico, en virtud de que los gastos efectuados son de gabinete previos al cierre de contrato. Asimismo, este proyecto se reporta, en virtud de haberse venido presentando en años anteriores.
* | [19 empty] | *
| P08G0154 | [17 empty] | HOJA DE .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
* | [19 empty] | *
Note on A1: 4