## Hoja1
C U E N T A P U B L I C A D E 1 9 9 8
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
P08G1558
| E N T I D A D : PETROQUIMICA PAJARITOS, S. A. DE C. V. | [10 empty] | S E C T O R : ENERGIA
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K014 | Ampliación de la planta de derivados clorados,
en Pájaritos Veracruz, que permitirá incre-
mentar en 81 000 toneladas la producción de
[7 empty] | cloruro de vinilo 1/ | 04-97 | 05-2001 | 332100 | 653133 | 23990.2 | 90788.3 | 55894.7 | 79884.9 | 1 | 30 | 15 | 16
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K014 | Ampliación de la planta de óxido de etileno de
28 000 T/A hasta 50 000 T/A, en Pájaritos
[7 empty] | Veracruz | 10-98 | 12-2000 | 69860 | 72900 | 0 | 4961 | 509.4 | 509.4 |  | 30 | 0 | 0
1/ Hasta la CHPF-1997 se reportaron como proyecto los avances físicos y financieros y se ponderaban considerando la totalidad de las obras que los integraban. Para 1998, debido a la representatividad de las obras, se reporta para cada una de
ellas su avance físico y financiero acumulado. Por lo anterior la inversión acumulada hasta 1997 y avance físico porcentual acumulado hasta 1997, difieren de lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año anterior.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
* | [19 empty] | *
Note on A1: 4