## Hoja1
C U E N T A P U B L I C A D E 1 9 9 8
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
P09G15
| E N T I D A D : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | [10 empty] | S E C T O R : ENERGIA
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 02 | 17 |  | 437 | K027 | Turbo Gas Hermosillo (PAI), ampliar la capa-
cidad instalada en 131.9 MW en la zona no-
roeste del país, para solucionar las necesida-
[7 empty] | des futuras de energía | 12-97 | 12-98 | 453190 | 502090 | 66087.6 | 415500 | 244613.9 | 310701.5 | 0 | 100 | 100 | 100
| 15 | 02 | 17 |  | 437 | K027 | Turbo Gas Rio Bravo (PAI), ampliar la capa-
cidad en 150.0 MW en la zona noreste del
país, para solucionar las necesidades futu-
[7 empty] | ras de energía 1/ | 12-97 | 03-99 | 409540 | 528410 | 61013.2 | 415500 | 184592.3 | 245605.5 |  | 100 | 99.8 | 99.8
| 15 | 02 | 17 |  | 437 | K027 | Turbo Gas Huinalá (PAI), ampliar la capaci-
dad en 171.8 MW en la zona noreste del país
para solucionar las necesidades futuras de
[7 empty] | energía 1/ | 12-97 | 03-99 | 462220 | 534900 | 66823 | 415500 | 261924 | 328747 |  | 100 | 99.6 | 99.6
| 15 | 02 | 17 |  | 437 | K027 | Turbo Gas Rosarito (PAI), ampliar la capaci-
dad en 179.2 MW en Baja California, para so-
[7 empty] | lucionar las necesidades futuras de energía 1/ | 12-97 | 03-99 | 408860 | 485240 | 60751 | 415500 | 179189.8 | 239940.8 |  | 100 | 99.5 | 99.5
| 15 | 02 | 17 |  | 437 | K027 | Turbo Gas El Sáuz (PAI), ampliar la capa-
cidad en 122.0 MW en la zona central del
país, para solucionar las necesidades futuras
[7 empty] | de energía | 12-97 | 12-98 | 432670 | 488840 | 63887 | 415500 | 478788.7 | 542675.7 |  | 100 | 100 | 100
| P09G15 | [17 empty] | HOJA 2 DE 3 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 02 | 17 |  | 437 | K028 | Construir la Subestación Yautepec Pot. Bco.
2 se localiza en el municipio de Yautepec, Edo.
de Morelos, S.E. de 500 MVA de 400/230 KV,
permitirá incrementar la capacidad de trans-
formación en el área de control oriental y en
[7 empty] | particular en la zona de Yautepec 2/ | 03-99 | 11-2000 | 127898.7 | 142735 |  |  | 42785.1 | 42785.1
| 15 | 02 | 17 |  | 437 | K028 | Construir la Subestación Nazas Bco. 1 se lo-
caliza en el municipio de Laredo, Edo. de
Durango S.E. de 300 MVA de 230/115 KV,
permitira reforzar e incrementar la capacidad
de transformación en la zona de la Laguna,
para atender los incrementos de la demanda
[7 empty] | 2/ | 03-99 | 03-2000 | 117919.2 | 131597.8 |  |  | 23062.2 | 23062.2
| 15 | 02 | 17 |  | 437 | K029 | Construir la Subestación Saltillo CC Bco. 1,
se localiza en el municipio de Saltillo, Edo. de
Coahuila, S.E. de 500 MVA de 400/230 KV,
proyecto que permitirá atender el incremento
de la demanda en la zona Saltillo, al incremen-
[7 empty] | tar la capacidad de transformación 2/ | 04-99 | 12-99 | 115603 | 129013 | 27254.9 | 128287 | 21630.1 | 48885
| 15 | 02 | 17 |  | 437 | K031 | Tender Línea de Transmisión Salamanca-Que-
rétaro Pot. L-2, se localiza en el municipio de
Querétaro, Edo. de Queretaro tiene una lon-
gitud total de 82 KM-C, esta línea permitirá
suministrar la energía eléctrica suficiente tan-
to para la población en general como para la
[7 empty] | industrial | 12-96 | 12-98 | 127989.2 | 156850.4 | 110110.9 | 18653.5 | 45739.5 | 155850.4 | 27 | 73 | 73 | 100
| P09G15 | [17 empty] | HOJA 3 DE 3 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 02 | 17 |  | 437 | K031 | Tender Línea de Transmisión Samalayuca-
Moctezuma se localiza en el municipio de
Ahumada, Edo. Chihuahua, tiene una longitud
total de 131 KM-C, con esta línea se obtendrá
una reducción de la pérdida de potencia y un
nuevo centro de abasto de energía eléctrica
[7 empty] | al área noreste del país | 02-96 | 03-98 | 41782 | 76584.6 | 45414.7 | 15563.3 | 31169.9 | 76584.6 | 85 | 15 | 15 | 100
| 15 | 02 | 17 |  | 437 | K031 | Tender Línea de Transmisión Chihuahua CC | [10 empty] | 13 | 13
(Encino)-Hércules Pot., se localiza en el muni-
cipio de Sierra Mojada Edo. de Coahuila, tiene
una longitud de 215 KM-C lo que permitirá in-
crementar en el mediano plazo la confiabili-
del suministro de sistema eléctrico nacional y
[7 empty] | en particular al área norte | 10-98 | 11-99 | 252544.8 | 281840 | 4505.1 | 213663 | 43899.5 | 48404.6 |  |  | 13 | 13
1/ La Obra fue reprogramada en su fecha de término.
2/ No se reporta avance físico debido a que la Inversión ejercida corresponde solamente a los anticipos otorgados para el inicio de la obra.
* | [19 empty] | *
| P09G15 | [17 empty] | HOJA DE .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
* | [19 empty] | *
Note on A1: 4