## Hoja1
C U E N T A P U B L I C A D E 1 9 9 8
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
P10G15
| E N T I D A D : LUZ Y FUERZA DEL CENTRO | [10 empty] | S E C T O R : ENERGIA
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 02 | 17 |  | 437 |  | Instalar el 4° banco de 330 MVA 400/230 KV
en la Subestación Santa Cruz en el Distrito
Federal, para reforzar la red de transmisión
[7 empty] | en la zona | 10-97 | 11-98 | 107589 |  | 8417 | 14356.2 | 12210.5 | 20627.5 | 29 | 100 | 100 | 100
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar en la Subestación Azteca nueva con-
vencional con dos bancos de transformadores
de 60 MVA, trifásicos 230/23 KV para reforzar
[7 empty] | la red de subtransmisión en la zona | 02-97 | 10-98 | 66814.2 |  | 23587 | 19280.8 | 39873 | 63460 | 70 | 100 | 100 | 100
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar el 3er transformador de 30 MVA, 85/ | [7 empty] | 0
23 KV en la Subestación Tulancingo en el es-
tado de Hidalgo, a fin de apoyar el suministro
[7 empty] | de energía eléctrica en la zona | 05-98 | 12-98 | 13135 |  |  | 7882.1 | 6208.6 | 6208.6 |  | 100 | 100 | 100
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar 1 transformador de 30 MVA 85/23 KV
en la Subestación Lechería, como soporte pa-
[7 empty] | ra satisfacer la demanda de energía en 23 KV | 02-98 | 12-98 | 13135 |  |  | 9122.5 | 12880 | 12880 |  | 100 | 100 | 100
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar un transformador de 30 MVA, trifási-
co 85/23 KV en la Nueva Subestación Actopan
convencional para apoyar el suministro de
[7 empty] | energía en la zona | 05-97 | 11-98 | 30373.6 |  | 3071 | 15095.2 | 28063 | 31134 | 59 | 100 | 100 | 100
| P10G15 | [17 empty] | HOJA 2 DE 2 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar el 3er transformador de 60 MVA 230/
23 KV en la Subestación Estadio, a fin de re-
forzar el suministro de energía en la zona de
[7 empty] | Toluca | 10-97 | 04-98 | 25476.4 |  | 7941 | 6429.6 | 17457 | 25398 | 54 | 100 | 100 | 100
* | [19 empty] | *
| P10G15 | [17 empty] | HOJA DE .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
* | [19 empty] | *
Note on A1: 4