## Hoja1
C U E N T A P U B L I C A D E 1 9 9 8
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
P11G15
| E N T I D A D : INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [10 empty] | S E C T O R : NO SECTORIZABLE
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K059 | Ampliar y remodelar áreas de consulta exter-
na, gobierno, salud, laboratorios, sanitarios,
urgencias, rayos "X", farmacia, almacén y
control de prestaciones de la Unidad de Me-
dicina Familiar No. 4, en la Colonia Docto-
res, Distrito Federal, para mejorar la aten-
[7 empty] | ción al derechohabiente. 4/ | 06-96 | 02-99 | 6362.7 | 20050.9 | 12364.4 | 3500 | 7581.5 | 19945.9 | 77 | 23 | 21 | 98
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios, en Tijuana Lobos, en Baja
California, proporcionando atención médica
de primer nivel a 24 mil derechohabientes. 4/,
[7 empty] | 5/, 7/ | 12-96 | 08-99 | 1950 | 5546.7 | 3286.7 |  |  | 3286.7 | 82 | 0 | 5 | 87
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K295 | Ampliar y remodelar las áreas de cirugía y
medicina interna del Hospital de Especiali-
dades No. 14 del Centro Médico en Veracruz,
Veracruz, para beneficiar a la población dere-
[7 empty] | chohabiente. 4/, 5/, 7/ | 12-96 | 02-99 | 5667.5 | 22032.4 | 8771 |  |  | 8771 | 57 |  | 38 | 95
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K002 | Remodelar la Unidad de Medicina Familiar No.
8 en Aguascalientes, Aguascalientes, amplian-
do la capacidad de ocho a 15 consultorios
para ampliar la cobertura de atención a
[7 empty] | 33 600 derechohabientes. 4/ | 12-97 | 04-99 | 13228.4 | 9536.2 | 1798.8 | 11654 | 8695.9 | 10494.7 | 2 | 100 | 70 | 72
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 2 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios, en Tijuana, El Florido, en
Baja California, con el nuevo esquema opera-
tivo, proporcionando atención médica a 24
[7 empty] | mil derechohabientes. 4/, 9/ | 12-96 | 05-99 | 1950 | 5234.9 | 3570.1 |  | 299.8 | 3869.9 | 85 |  | 13 | 98
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K005 | Ampliar y remodelar las áreas de imagenolo-
gía, quimioterapia, dietología, casa de máqui-
nas, terapia intensiva, admisión hospitalaria,
cirugía, diálisis, hemodiálisis, urgencias y la-
boratorio en el Hospital General de Zona No.
[7 empty] | 30 en Mexicali, Baja California. | 12-97 | 07-99 | 38178 | 38178 | 6419.2 | 15878 | 10554.7 | 16973.9 | 1 | 74 | 52 | 53
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K007 | Constuir una Unidad de Medicina Familiar No.
10 en Tijuana, Baja California, de 10 consul-
torios con el nuevo esquema médico operati-
vo, proporcionando atención médica de pri-
[7 empty] | mer nivel a 48 mil derechohabientes. 4/ | 12-97 | 04-99 | 22826.9 | 22837.7 | 4109 | 18727 | 7954.6 | 12063.6 | 1 | 99 | 65 | 66
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Guerrero Negro, Baja
California Sur, con el nuevo esquema médico
operativo, proporcionando atención médica
de primer nivel a 24 mil derechohabientes. 4/,
[7 empty] | 7/, 9/ | 12-96 | 02-98 | 1950 | 3994 | 3104 |  |  | 3104 | 87 |  | 13 | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 3 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en La Paz, Baja California
Sur, con el nuevo esquema médico operativo,
proporcionando atención médica de primer
[7 empty] | nivel a 24 mil derechohabientes. 4/, 9/ | 12-96 | 01-99 | 1950 | 5139.3 | 3247.4 |  | 2120.9 | 5368.3 | 93 |  | 2 | 95
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K011 | Ampliar y remodelar áreas de cirugía, tococi-
rugía, aula de usos múltiples, hospitalización,
archivo y gobierno en el Hospital General de
Subzona con Medicina Familiar No. 5 en Gue-
rrero Negro, Baja California Sur, debido a
[7 empty] | que su unidad de apoyo está a 500 kms. | 11-97 | 01-99 | 2035.7 | 2629.3 | 1121.6 | 1580 | 1394.8 | 2516.4 | 10 | 90 | 65 | 75
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K314 | Construir oficinas delegacionales y subdele-
gacionales en Campeche, Campeche. (Can-
[7 empty] | celado) 2/ | 12-92 |  | 2363.9 | 9002.6 | 8741.5 |  | 0.4 | 8741.9 | 84 |  |  | 84
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Ahkimpech, Campeche,
con el nuevo esquema médico operativo, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. 4/, 9/ | 12-96 | 07-98 | 1900 | 6585.9 | 5483.6 |  | 1.3 | 5484.9 | 68 |  | 32 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en El Salvacar, Chihuahua,
con el nuevo esquema médico operativo, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. 4/, 7/, 9/ | 12-96 | 04-98 | 1950 | 5814.3 | 3994.3 |  |  | 3994.3 | 85 |  | 15 | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 4 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K034 | Remodelar las áreas de tococirugía y urgen-
cias en el Hospital General de Zona No. 35 en
Ciudad Juárez, Chihuahua, para incrementar
la capacidad resolutiva y evitar diferimientos
[7 empty] | quirúrgicos de pacientes. 4/ | 11-98 | 08-99 | 8000 | 8000 |  | 13874 | 8030.9 | 8030.9 |  | 100 | 5 | 5
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K027 | Ampliar y remodelar el área de urgencias
y tococirugía del Hospital General de Zona
con Medicina Familiar No. 2 en Tuxtla Gutie-
rrez, Chiapas, para mejorar la atención de
segundo nivel a la población derechohabiente.
[7 empty] | 4/ | 07-97 | 02-99 | 15987 | 14486.7 | 4895.6 | 11619.6 | 7310.9 | 12206.5 | 28 | 72 | 61 | 89
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K015 | Ampliar módulo de urgencias, seis cubículos
de contacto, dos salas de curaciones, sala de
rayos X, sala de cirugía, observación de adul-
tos y pediátricas del Hospital General de Zo-
na con Medicina Familiar No. 16 en Torreón,
Coahuila, para mejorar la atención médica de
[7 empty] | segundo nivel. | 11-95 | 02-98 | 4120 | 8110.2 | 7860.8 | 3880 | 417.9 | 8278.7 | 98 | 66 | 2 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K014 | Remodelar las áreas de laboratorio y enca-
mados de gineco-obstetricia y pediatría, re-
habilitar casa de máquinas y ampliar área de
admisión de tococirugía del Hospital General
de Zona con Medicina Familiar No. 7 en Mon-
clova, Coahuila, para mejorar la atención mé-
[7 empty] | dica. 4/ | 07-97 | 12-98 | 3000 | 6187.5 | 3731.6 | 2593 | 1572.4 | 5304 | 36 | 64 | 64 | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 5 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K022 | Construir una Unidad de Medicina Familiar
de cinco consultorios en Las Garzas, Colima,
con el nuevo esquema médico operativo, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. 4/ | 01-97 | 05-99 | 1850 | 4830.6 | 2343.3 | 738 | 178.3 | 2521.6 | 47 | 53 | 23 | 70
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en La Teja, Distrito Federal,
con el nuevo esquema médico operativo, pro-
porcionando atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 48 mil derechohabientes. 4/, 9/ | 10-93 | 02-98 | 14000 | 26054.8 | 24981.3 |  | 18.3 | 24999.6 | 98 |  | 2 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K000 | Ampliar y remodelar una guardería en Xochi-
calco 222, Distrito Federal, para mejorar la
[7 empty] | atención de 146 infantes. 4/, 7/, 9/ | 03-96 | 06-98 | 1469 | 3776.4 | 2689 |  |  | 2689 | 56 |  | 44 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K043 | Ampliar el conmutador existente con 448 ex-
tensiones hasta llegar a un total de 2 mil lí-
neas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI,
en el Distrito Federal, para extender la cober-
[7 empty] | tura en comunicaciones. 4/ | 01-96 | 03-99 | 1541.1 | 1968.1 | 1706.1 |  |  | 1706.1 | 99 |  |  | 99
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K054 | Ampliar y remodelar servicios de urgencias en
el Hospital General de Subzona No. 8 en San
Angel, Distrito Federal, con la finalidad de
[7 empty] | mejorar su operación. 6/ | 12-98 | 11-99 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 456.6 | 456.6 |  | 100 | 1 | 1
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 6 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K096 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Iguala, Guerrero, con el
nuevo esquema médico operativo, proporcio-
nando atención médica de primer nivel a 24
[7 empty] | mil dererechohabientes. 4/ | 07-97 | 11-98 | 1700 | 4228.8 | 3043.3 | 632.2 | 117 | 3160.3 | 44 | 56 | 56 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K098 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Pachuca, Hidalgo, con
el nuevo esquema médico operativo, propor-
cionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. 4/ | 12-96 | 11-98 | 1750 | 6244.4 | 2765.5 | 1993 | 3544.5 | 6310 | 65 | 36 | 35 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K105 | Construir una guardería en Puerto Vallarta,
Jalisco, para dar cobertura y atención a 140
[7 empty] | infantes. 4/ | 09-97 | 05-99 | 4550 | 3368.3 | 2360 | 1140 | 208.9 | 2568.9 | 24 | 76 | 15 | 39
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K106 | Concluir el Hospital General Regional Cuerpo
"D" segunda etapa en Guadalajara, Jalisco,
con lo que que se incrementan 29 consulto-
rios de especialidades, 17 peines de labora-
torio, cuatro salas de rayos "X" y 260 camas
para iniciar la operación de todos los servi-
cios y proporcionar mejor atención al dere-
[7 empty] | chohabiente. 3/, 4/, 10/ | 01-98 | 11-99 | 30715.3 | 63497.3 | 12377.3 | 23358 | 16227 | 28604.3 |  | 50 | 39 | 39
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 7 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K123 | Concluir el Hospital General de Zona en Ciu-
dad Azteca, Estado de México, que cuenta
con 164 camas, cuatro salas de rayos "X", 12
consultorios de especialidades, siete peines
de laboratorio y cuatro salas de cirugía, para
brindar atención médica a 164 mil derechoha-
[7 empty] | bientes. | 04-87 | 03-98 | 5190 | 115131.6 | 84385.7 | 12000 | 24519.6 | 108905.3 | 88 | 12 | 12 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K136 | Remodelar laboratorio de análisis clínicos en
el Hospital General Regional No. 1 en Morelia
Michoacán, para mejorar el servicio de diag-
[7 empty] | nóstico y tratamiento. | 12-97 | 06-98 | 2016 | 1874.1 | 885.7 | 1116 | 1309 | 2194.7 | 2 | 98 | 98 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K145 | Construir una Unidad de Medicina Familiar
de cinco consultorios en Cuernavaca Las Pal-
mas, Morelos, con el nuevo esquema médico
operativo, proporcionando atención médica
[7 empty] | de primer nivel a 24 mil derechohabientes. 4/ | 09-97 | 01-99 | 3300 | 3796.3 | 2090.5 | 600 | 1299.5 | 3390 | 20 | 80 | 75 | 95
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K288 | Ampliar y remodelar el servicio de urgencias
del Hospital General de Zona con Medicina
Familiar No. 1 en Tepic, Nayarit, para mejorar
la atención a la población derechohabiente.
[7 empty] | 4/, 9/ | 09-96 | 03-98 | 5739 | 4262.9 | 4294.4 |  | 1506.7 | 5801.1 | 93 |  | 7 | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 8 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K044 | Reestructurar y remodelar el edificio ubicado
en Reforma No. 476 en el Distrito Federal,
adecuándolo a las nuevas tecnologías,
además de preservar la arquitectura histó-
[7 empty] | rica del inmueble. 4/ | 07-92 | 01-99 | 13015 | 213148.2 | 116391.2 | 88807 | 84002.7 | 200393.9 | 45 | 55 | 41 | 86
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K255 | Remodelar y renivelar el edificio de la Coordi-
nación de Construcción, Conservación y Equi-
pamiento en la calle de Durango No. 291,
Distrito Federal, para seguridad física de los
[7 empty] | trabajadores. 4/, 9/ | 02-97 | 01-98 | 2000 | 1268.5 | 479.5 |  | 12539.9 | 13019.4 | 15 |  | 85 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K186 | Construir una Unidad de Médicina Familiar de
cinco consultorios en San Pablo, Querétaro,
con el nuevo esquema médico operativo, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | 24 mil derechohabientes. 4/ | 08-97 | 05-99 | 3300 | 7736 | 2473.5 | 3600 | 1317.8 | 3791.3 | 56 | 44 | 12 | 68
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K289 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Pucte, Quintana Roo,
proporcionando atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 24 mil derechohabientes. 4/, 9/ | 12-96 | 01-99 | 1900 | 6410.6 | 6518.9 |  | 299.1 | 6818 | 49 |  | 46 | 95
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 9 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K197 | Remodelar el área de urgencias y ampliar
consultorios de especialidades, imagenología,
laboratorios, tococirugía, cirugía, central de
equipos y esterilización del Hospital General
de Subzona con 42 camas en Guamúchil, Si-
naloa, para mejorar la atención a la población
[7 empty] | derechohabiente. 4/ | 12-96 | 05-98 | 26603 | 9144.7 | 8416 | 3892.1 | 10554.7 | 18970.7 | 80 | 20 | 20 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K195 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Españita, San Luis Po-
tosí con el nuevo esquema médico operativo,
proporcionando atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 24 mil derechohabientes. | 12-97 | 04-98 | 1222 | 1301.9 | 3153.8 | 1222 | 49.6 | 3203.4 | 5 | 95 | 95 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K000 | Remodelar una guardería en Ciudad Obre-
gón, Sonora, para beneficiar el funcionamien-
[7 empty] | to de la unidad. 7/, 9/ | 11-97 | 01-98 | 407.2 | 618.6 | 1084.3 |  |  | 1084.3 | 50 |  | 50 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Nogales, Sonora, con el
nuevo esquema médico operativo, proporcio-
nando atención médica de primer nivel a 24
[7 empty] | mil derechohabientes. 4/, 7/, 9/ | 12-96 | 06-99 | 1950 | 5356.4 | 3617 |  |  | 3617 | 64 |  | 21 | 85
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 10 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K204 | Ampliar y remodelar el Hospital General de
Zona con Medicina Familiar No. 3 en Navo-
joa, Sonora, para incrementar cinco consulto-
rios de medicina familiar, 12 camas de hospi-
talización y mejorar la atención médica de pri-
[7 empty] | mero y segundo nivel. 1/ | 12-97 | 02-00 | 31746.9 | 31747 | 8997.6 | 12000 | 7063.7 | 16061.3 | 2 | 48 | 39 | 41
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K207 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Hermosillo, Sonora, con
el nuevo esquema médico operativo, propor-
cionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. 7/ | 11-97 | 01-99 | 1950 | 4900 | 1000 | 3900 |  | 1000 | 1 | 100 | 97 | 98
| 08 | 02 | 01 | 000 | 327 | K291 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Hermosillo, Sonora, con
el nuevo esquema médico operativo, propor-
cionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. 4/, 9/ | 12-96 | 06-98 | 1950 | 4213.9 | 3023.6 |  | 577.3 | 3600.9 | 92 |  | 8 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K292 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Villahermosa, Tabasco,
con el nuevo esquema médico operativo, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. 4/, 9/ | 12-96 | 05-98 | 1900 | 6092.4 | 6025.2 |  | 214.6 | 6239.8 | 72 |  | 28 | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 11 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K293 | Remodelar las áreas de urgencias, tocociru-
gía, recuperación, cirugía, terapia intensiva y
hospitalización del Hospital General de Zona
No. 13 en Matamoros, Tamaulipas, a fin de
proporcionar mejor atención médica al dere-
[7 empty] | chohabiente. 4/, 9/ | 11-96 | 02-98 | 4130 | 8329 | 8070.9 |  | 2060.8 | 10131.7 | 98 |  | 2 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K294 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Apizaco, Tlaxcala, con el
nuevo esquema médico operativo, proporcio-
nando atención médica de primer nivel a
[7 empty] | 48 mil derechohabientes. 7/, 9/ | 09-96 | 02-98 | 3500 | 10993.6 | 8111.8 |  |  | 8111.8 | 85 |  | 15 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K231 | Remodelar consultorios de especialidades, la-
boratorio, imagenología, tococirugía, archivo
y ampliar servicio de urgencias del Hospital
General de Zona con Medicina Familiar No.
32 en Minatitlán, Veracruz, para mejorar la
atención de segundo nivel a los derechoha-
[7 empty] | bientes. 4/ | 10-96 | 03-99 | 8835 | 24439.8 | 8163.5 | 7554 | 3893 | 12056.5 | 27 | 100 | 11 | 38
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K254 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Minatitlán, Veracruz,
con el nuevo esquema médico operativo, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. 4/, 7/, 9/ | 12-96 | 05-98 | 1900 | 5327.1 | 4993.3 |  |  | 4993.3 | 78 |  | 22 | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 12 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K296 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Coatzacoalcos, Vera-
cruz con el nuevo esquema médico operativo,
proporcionando atención médica de primer
[7 empty] | nivel a 24 mil derechohabientes. 4/, 7/, 9/ | 12-96 | 05-98 | 1900 | 5499.1 | 5326.7 |  |  | 5326.7 | 75 |  | 25 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K250 | Ampliar y remodelar tres consultorios, así co-
mo las áreas de admisión hospitalaria, puer-
perio de bajo riesgo, trabajos de parto, sala
de espera interna, gobierno, y hospitalización
en el Hospital General de Zona con Medicina
Familiar No. 2 en Fresnillo, Zacatecas, para
[7 empty] | mejorar su operación y funcionamiento. 10/ | 01-98 | 07-98 | 3000 | 2375.3 | 4216.8 | 3000 | 938.2 | 5155 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K298 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Caleras, Zacatecas,
con el nuevo esquema médico operativo, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. 4/, 9/ | 12-96 | 04-98 | 1118 | 5996.2 | 5727.5 |  | 2019.3 | 7746.8 | 87 |  | 13 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K001 | Ampliar y remodelar Hospital General de Zona
No. 1 en Aguascalientes, Aguascalientes, pa-
ra proporcionar un mejor servicio de segundo
[7 empty] | nivel a la población usuaria. (Cancelado) 1/, 8/ | 10-98 | 12-99 | 36125 |  |  | 4000 | 1799.4 | 1799.4 |  | 11
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K003 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Aguascalientes, Aguasca-
lientes, para proporcionar atención médica de
[7 empty] | primer nivel a 48 mil derechohabientes. 7/ | 09-98 | 11-99 | 22000 | 19050 |  | 12000 |  | 0 |  | 55 | 25 | 25
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 13 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K004 | Remodelar Unidad de Medicina Familiar No.
1 en Aguascalientes, Aguascalientes. (Can-
[7 empty] | celado) 1/, 8/ | 08-98 | 11-99 | 15973 |  |  | 3000 | 717.1 | 717.1 |  | 23
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K006 | Construir el Hospital General Regional 216
camas con servicios de especialidades de se-
gundo nivel de atención, con capacidad para
216 mil derechohabientes usuarios en Tijuana,
[7 empty] | Baja California. (Diferido) 2/ | 09-98 | 12-99 | 250000 | 263513 |  | 3000 |  | 0 |  | 1
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K008 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Tijuana, Baja California
proporcionando atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 24 mil derechohabientes. (Cancelado) 2/ | 09-98 | 11-99 | 8400 |  |  | 4000 |  | 0 |  | 48
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K009 | Remodelar velatorio en la Ciudad de Tijuana,
[7 empty] | Baja California. (Diferido) 2/ | 06-98 | 11-99 | 4435 |  |  | 4435 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K012 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Cabo San Lucas, Baja
California Sur, proporcionando atención médi-
ca de primer nivel a 24 mil derechohabientes.
[7 empty] | (Cancelado) 2/ | 09-98 | 12-99 | 8400 |  |  | 2585 |  | 0 |  | 30
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K029 | Remodelar la guardería No. 1 en Ciudad
[7 empty] | Juárez, Chihuahua. (Diferido) 2/ | 07-98 | 08-98 | 200 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K030 | Remodelar la guardería No. 2 en Ciudad
[7 empty] | Juárez, Chihuahua. (Diferido) 2/ | 07-98 | 08-98 | 200 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 14 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K031 | Remodelar la guardería No. 3 en Ciudad
[7 empty] | Juárez, Chihuahua. (Diferido) 2/, 8/ | 07-98 | 08-98 | 200 | 200 |  | 200 | 1862.2 | 1862.2 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K032 | Remodelar la guardería No. 4 en Chihuahua,
[7 empty] | Chihuahua. (Diferido) 2/ | 07-98 | 09-98 | 300 | 200 |  | 300 |  | 0 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K033 | Remodelar la guardería No. 4 en Ciudad
[7 empty] | Juárez, Chihuahua. (Diferido) 2/ | 07-98 | 08-98 | 200 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K035 | Remodelar el área de medicina física en el
Hospital General de Zona con Medicina Fami-
liar No. 35 en Ciudad Juárez, Chihuahua, con
la finalidad de integrar los servicios en un so-
[7 empty] | lo Hospital. 7/ | 09-97 | 10-98 | 2000 | 866.8 | 802.2 | 1710 |  | 802.2 | 90 | 10 | 10 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K036 | Construir el Hospital General de Zona de 216
camas para 216 mil derechohabientes usua-
rios en Ciudad Juárez, Chihuahua, para dar
respuesta a la demanda actual y futura con
[7 empty] | los nuevos modelos operativos. 8/ | 06-98 | 12-2000 | 250000 | 221000 |  | 10000 | 2869.7 | 2869.7 |  | 4
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K037 | Ampliar y remodelar instalaciones electrome-
cánicas en el Hospital General de Zona con
Medicina Familiar No. 11 en Ciudad Delicias,
[7 empty] | Chihuahua. 6/ | 11-98 | 02-99 | 25000 | 3440.1 |  | 2500 | 1422.6 | 1422.6 |  | 100 | 19 | 19
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 15 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K038 | Ampliar y remodelar las áreas de urología,
consulta externa, hospitalización y cirugía en
el Hospital General de Zona con Medicina Fa-
miliar No. 16 en Ciudad Cuauhtémoc, Chihua-
hua, para cubrir las necesidades de atención
médica hospitalaria, mejorando la operación
[7 empty] | y cobertura de sus derechohabientes. 6/ | 10-98 | 02-99 | 2469.8 | 2900 |  | 2469.8 | 1183.4 | 1183.4 |  | 100 | 28 | 28
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K039 | Ampliar y remodelar urgencias y tococirugía
del Hospital General de Zona con Medicina
Familiar No. 23 en Hidalgo del Parral, Chihua-
[7 empty] | hua. 6/ | 11-98 | 02-99 | 475 | 3322.1 |  | 475.2 | 1404.4 | 1404.4 |  | 100 | 19 | 19
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K040 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Ciudad Juárez M. Valdez,
Chihuahua, proporcionando atención médica
[7 empty] | de primer nivel a 46 mil derechohabientes. 6/ | 10-98 | 11-99 | 24200.5 | 22900 |  | 23960.5 | 3424.9 | 3424.9 |  | 100 | 11 | 11
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K041 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Ciudad Juárez Oasis, Chi-
huahua, proporcionando atención médica de
primer nivel a 48 mil derechohabientes (Can-
[7 empty] | celado) 2/, 6/, 8/ | 09-98 | 12-99 | 24200.5 | 24201 |  | 23961 | 1126.5 | 1126.5 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K024 | Construir una guardería para brindar atención
a 88 niños en Tapachula, Chiapas. (Diferido)
[7 empty] | 2/ | 07-98 | 07-99 | 7000 | 7000 |  | 2000 |  | 0 |  | 29
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 16 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K025 | Ampliar y remodelar las áreas de urgencias,
tococirugía, hospitalización y laboratorio en el
Hospital General de Subzona con Medicina
Familiar No. 15 en Tonalá, Chiapas, para me-
jorar su funcionamiento en beneficio de 25 698
derechohabientes, eliminando obsolescencias
[7 empty] | y ampliando sus recursos físicos. 3/, 8/ | 01-99 | 09-99 | 3159 | 3159 |  | 3159 | 700.1 | 700.1 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K026 | Ampliar y remodelar diversas áreas en el Hos-
pital General de Subzona con Medicina Fami-
liar No. 1 en Tapachula, Chiapas, para mejo-
rar su funcionamiento, reordenando sus espa-
cios y equilibrar su nivel resolutivo, en bene-
[7 empty] | ficio de 101 625 derechohabientes. 3/, 8/ | 01-99 | 07-2000 | 18324 | 18324 |  | 10000 | 699 | 699 |  | 55
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K028 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
proporcionando atención médica de primer ni-
vel a 48 mil derechohabientes. (Cancelado)
[7 empty] | 2/ | 08-98 | 06-99 | 22000 |  |  | 6000 |  | 0 |  | 27
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K013 | Ampliar y remodelar las áreas de medicina fí-
sica y cuidados intensivos en el Hospital Ge-
neral de Zona con Medicina Familiar No. 2 en
[7 empty] | Saltillo, Coahuila. (Cancelado) 1/, 8/ | 06-98 | 12-98 | 4820 |  |  | 4820 | 379.9 | 379.9 |  | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 17 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K015 | Ampliar y remodelar las áreas de tococirugía,
cuartos de aire acondicionado y admisión
hospitalaria en el Hospital General de Zona
con Medicina Familiar No. 16 en Torreón,
Coahuila, para incrementar la capacidad reso-
[7 empty] | lutiva. | 02-99 | 02-2000 | 5880 | 8800
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K016 | Ampliar y remodelar las áreas de urgencias y
laboratorio de la Unidad de Medicina Familiar
[7 empty] | No. 8 en Castaños, Coahuila. 6/ | 11-98 | 02-99 | 480 | 1640 |  | 480 | 996.1 | 996.1 |  | 100 | 45 | 45
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K017 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Ramos Arizpe, Coahui-
la, proporcionando atención médica de pri-
[7 empty] | mer nivel a 24 mil derechohabientes. | 12-98 | 12-99 | 6720 | 8150 |  | 1000 | 289.8 | 289.8 |  | 15 | 1 | 1
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K018 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Ciudad Acuña, Coahuila,
proporcionando atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 24 mil derechohabientes. | 12-98 | 12-99 | 8400 | 8400 |  | 6000 | 290 | 290 |  | 71 | 1 | 1
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K019 | Construir una Unidad de Medicina Familiar
de cinco consultorios en Monclova, Coahuila,
proporcionando atención médica de primer
nivel a 24 mil derechohabientes. (Cancelado)
[7 empty] | 1/ | 09-98 | 05-99 | 8400 |  |  | 2720 |  | 0 |  | 32
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 18 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K020 | Remodelar el Hospital General de Subzona
con Medicina Familiar No. 4 en Tecomán, Co-
lima, para mejorar la operación del servicio de
[7 empty] | cirugía. 6/ | 12-98 | 01-99 | 512 | 121.7 |  | 512.4 | 36.9 | 36.9 |  | 100 | 40 | 40
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K021 | Construir el Hospital General de Zona de 50
camas en Manzanillo, Colima, para brindar
atención de segundo nivel a 50 mil derechoha-
[7 empty] | bientes usuarios. 3/ | 01-99 | 11-2000 | 83000 | 71265 |  | 5000 |  |  |  | 70
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K023 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Santiago, Colima, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. (Cancelado) 2/ | 11-97 | 08-98 | 1850 | 6202 |  | 3000 |  | 0 |  | 61
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K047 | Ampliar y remodelar el Hospital de Gineco-
Pediatría 3A en Magdalena de las Salinas,
Distrito Federal, para optimizar el sistema de
atención médica y aprovechar la capacidad
instalada, para beneficio de los usuarios.
[7 empty] | (Cancelado) 2/, 8/ | 10-98 | 12-99 | 111347 | 111347 |  | 5000 | 1198.1 | 1198.1 |  | 4
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K052 | Construir Hospital General de Zona de 60
camas, en San Pedro Xalpa, Distrito Federal,
para brindar atención de segundo nivel a 188
[7 empty] | mil derechohabientes usuarios. 3/, 8/ | 01-99 | 12-2001 | 103034 | 118034 |  | 30000 | 6125 | 6125 |  | 41
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 19 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K056 | Remodelar y reforzar estructura de acero en
la Planta de Lavado Norte en Avenida Cien
Metros, Distrito Federal, en beneficio de los
[7 empty] | propios trabajadores. 6/ | 09-98 | 01-99 | 494.4 | 494.4 |  | 494.4 | 638.3 | 638.3 |  | 100 | 62 | 62
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K064 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Arbolillo, Distrito Federal,
proporcionando atención médica de primer ni-
vel a 48 mil derechohabientes. (Cancelado)
[7 empty] | 1/, 8/ | 09-98 | 12-99 | 22929.6 |  |  | 9458.6 | 664.4 | 664.4 |  | 41
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K070 | Remodelar la herrería exterior de fachada en
la Unidad de Medicina Familiar No. 2 en San-
ta María la Ribera, Distrito Federal, para se-
[7 empty] | guridad física de los derechohabientes. 6/ | 09-98 | 01-99 | 330 | 330 |  | 330 | 398.6 | 398.6 |  | 100 | 92 | 92
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K042 | Reordenar los servicios en el Centro Médico
La Raza, Distrito Federal, en beneficio de los
usuarios, pacientes, personal y operatividad.
[7 empty] | (Cancelado) 2/ | 09-98 | 11-98 | 14600 |  |  | 14600 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K046 | Ampliar y remodelar oficinas, talleres, consul-
torios y servicios en general en el Hospital
Psiquiátrico San Juan de Aragón, Distrito Fe-
[7 empty] | deral. 6/ | 11-98 | 01-99 | 2253 | 2439.2 |  | 2253 | 2532.5 | 2532.5 |  | 100 | 85 | 85
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K053 | Remodelar el laboratorio en el Hospital Gene-
ral de Zona con Medicina Familiar No. 29 en
[7 empty] | San Juan de Aragón, Distrito Federal. | 11-98 | 01-99 | 12721 | 1000 |  | 5168 | 1034.1 | 1034.1 |  | 41 | 85 | 85
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 20 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K066 | Remodelar integralmente la Unidad de Medi-
cina Familiar No. 11 en León Caballo, Distrito
Federal, en beneficio de los usuarios, dándo-
[7 empty] | les un ámbito más confortable. | 12-98 | 11-99 | 8828 | 4500 |  | 1500 | 1655 | 1655 |  | 17 | 1 | 1
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K067 | Remodelar casa de máquinas y oficina de
conservación en la Unidad de Medicina Fami-
liar No. 14, Aeropuerto, Distrito Federal.
[7 empty] | Cancelado) 1/, 8/ | 06-98 | 12-2000 | 4692 |  |  | 1186 | 155.2 | 155.2 |  | 25
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K069 | Remodelar reja en fachada, acabados en mu-
ro, en pisos y cancelería en la Unidad de Me-
dicina Familiar No. 16 en Peralvillo, Distrito
Federal, en beneficio de los usuarios, dándo-
[7 empty] | les un ámbito más confortable. | 11-98 | 01-99 | 2155 | 1500 |  | 792 | 1591.6 | 1591.6 |  | 37 | 90 | 90
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K071 | Remodelar consultorios y sanitarios públicos
en la Unidad de Medicina Familiar No. 23 en
la Unidad Morelos, Distrito Federal, en benefi-
cio de los usuarios, dándoles un ámbito más
[7 empty] | confortable. | 12-98 | 10-99 | 5899 | 4000 |  | 3000 | 1275.6 | 1275.6 |  | 51 | 1 | 1
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K072 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
Familiar No. 3 en La Joya, Distrito Federal, en
beneficio de los usuarios, dándoles un ámbito
[7 empty] | más confortable. 6/ | 12-98 | 01-99 | 1332 | 1292 |  | 1332 | 1072.4 | 1072.4 |  | 100 | 95 | 95
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 21 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K073 | Remodelar acabados e instalaciones en la
Unidad de Medicina Familiar No. 3 en La Jo-
[7 empty] | ya, Distrito Federal. (Cancelado) 1/, 8/ | 03-98 | 12-98 | 850 |  |  | 850 | 49.8 | 49.8 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K075 | Ampliar Unidad de Medicina Familiar No. 6 La
Merced, Distrito Federal, para mayor benefi-
[7 empty] | cio y confort de los usuarios. (Cancelado) 2/ | 06-98 | 11-98 | 1664 |  |  | 1664 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K129 | Ampliar y remodelar consultorios y laborato-
rios en la Unidad de Medicina Familiar No. 36
[7 empty] | en Atzcapotzalco, Distrito Federal. 6/ | 11-98 | 01-99 | 2001 | 2001 |  | 2001 | 1968.5 | 1968.5 |  | 100 | 90 | 90
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K043 | Remodelar y reestructurar las área de oftal-
mología, obra civil e instalaciones en planta
baja, primero y segundo nivel del Cuerpo G y
cuarto nivel del quirófano del Cuerpo H del
Hospital de Especialidades, Bloque "A" en el
Centro Médico Siglo XXI. Distrito Federal, pa-
ra lograr inmuebles capaces de resistir sis-
[7 empty] | mos venideros para seguridad de los usuarios. | 11-97 | 04-99 | 12653.6 | 15730.8 | 451.8 | 17467 | 7723.9 | 8175.7 | 1 | 99 | 73 | 74
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K043 | Remodelar instalaciones de la Unidad del
Hospital de Oncología en el Centro Médico
Siglo XXI. Distrito Federal, y beneficiar a los
[7 empty] | usuarios y personal. | 12-97 | 04-99 | 31260.6 | 6941.6 | 1230.3 |  | 3876.2 | 5106.5 | 1 |  | 69 | 70
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K045 | Construir una guardería en la Colonia Docto-
res Distrito Federal, para brindar atención a
[7 empty] | 140 niños. (Cancelado) 2/ | 07-98 | 09-99 | 5000 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 40
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 22 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K048 | Ampliar y remodelar las áreas de urgencias,
tococirugía, cuidados intensivos y consulta
externa en el Hospital General de Zona No.
2A de Francisco del Paso y Troncoso, Distrito
[7 empty] | Federal. (Cancelado) 1/, 8/ | 11-98 | 11-2000 | 22187 | 4000 |  | 5000 | 997.8 | 997.8 |  | 23
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K049 | Ampliar y remodelar escaleras de emergencia
y acabados en el Hospital General de Zona
No. 30, Iztacalco, Distrito Federal, a fin de lo-
grar un edificio seguro y estable en beneficio
[7 empty] | de los usuarios. 6/ | 12-98 | 05-99 | 1939 | 1939 |  | 1939 | 739.6 | 739.6 |  | 100 | 15 | 15
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K050 | Remodelar área de rayos "X" y quirófano en
el Hospital General de Zona No. 32 en Villa
Coapa, Distrito Federal, a fin de transformar
el hospital existente en Hospital General Re-
gional, beneficiando a los derechohabientes
de las delegaciones tres y cuatro del Distrito
[7 empty] | Federal. (Cancelado) 2/, 8/ | 06-98 | 12-99 | 3186 |  |  | 1500 | 147.3 | 147.3 |  | 47
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K051 | Ampliar y remodelar el Hospital General de
Zona No. 47 en Vicente Guerrero, Distrito
[7 empty] | Federal. (Cancelado) 1/ | 05-98 | 12-99 | 10440 |  |  | 5000 |  | 0 |  | 48
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K055 | Remodelar las áreas de servicios del Hospital
Psiquiátrico con Medicina Familiar No. 10
Colonia Postal, Distrito Federal. (Diferido) 2/,
[7 empty] | 8/ | 05-98 | 12-98 | 1533 |  |  | 1533 | 49.9 | 49.9 |  | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 23 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K057 | Remodelar las áreas de servicio de la Unidad
de Medicina Familiar No. 21 en Francisco del
[7 empty] | Paso y Troncoso, Distrito Federal. | 12-98 | 12-98 | 231 | 284.7 |  | 181 | 283 | 283 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K058 | Ampliar y remodelar laboratorio, bodegas y
elevador de la Unidad de Medicina Familiar
No. 31 en Iztapalapa, Distrito Federal. (Can-
[7 empty] | celado) 2/, 8/ | 01-98 | 12-98 | 475 |  |  | 475 | 25.6 | 25.6 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K060 | Remodelar el acceso de la Unidad de Medi-
cina Familiar No. 45 en Iztacalco, Distrito Fe-
[7 empty] | deral. (Cancelado) 2/, 8/ | 01-98 | 12-98 | 560 |  |  | 560 | 20.6 | 20.6 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K061 | Remodelar la herrería y elevador en la Unidad
de Medicina Familiar No. 46, Tlalpan, Distri-
[7 empty] | to Federal. (Cancelado) 2/ | 05-98 | 12-98 | 1942 |  |  | 1942 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K062 | Ampliar y remodelar cancelería y elevador en
la Unidad de Medicina Familiar No. 7 en Tlal-
[7 empty] | pan, Distrito Federal. (Cancelado) 2/, 8/ | 05-98 | 12-98 | 1198 |  |  | 1198 | 50.2 | 50.2 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K063 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en San Gregorio Xochimilco,
Distrito Federal, proporcionando atención mé-
dica de primer nivel a 48 mil derechohabien-
[7 empty] | tes. (Cancelado) 2/ | 09-98 | 12-99 | 19180 |  |  | 3000 |  | 0 |  | 16
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 24 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K065 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
15 consultorios en Iztapalapa Albarradas, Dis-
trito Federal, proporcionando atención médica
de primer nivel a 72 mil derechohabientes.
[7 empty] | (Cancelado) 2/ | 09-98 | 12-99 | 22239 |  |  | 4000 |  | 0 |  | 18
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K068 | Ampliar y remodelar el acceso a discapaci-
tados y elevador de la Unidad de Medicina
Familiar No.15 en Iztapalapa, Distrito Federal.
[7 empty] | (Cancelado) 2/, 8/ | 05-98 | 12-98 | 1398 |  |  | 1398 | 39.5 | 39.5 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K074 | Ampliar y remodelar cubículos y elevador de
la Unidad de Medicina Familiar No. 43 en Iz-
[7 empty] | tapalapa, Distrito Federal. (Cancelado) 2/, 8/ | 05-98 | 12-98 | 437 |  |  | 437 | 29.9 | 29.9 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K076 | Ampliar y remodelar las áreas de tococirugía
y urgencias del Hospital General de Subzona
con Medicina Familiar No. 2 en el Salto, Du-
rango, para incrementar los recursos físicos
con la finalidad de eficientar el servicio para
resolver la demanda, elevando a la vez su ni-
[7 empty] | vel resolutivo. 6/ | 10-98 | 01-99 | 865 | 1760.6 |  | 865 | 1757.2 | 1757.2 |  | 100 | 80 | 80
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K077 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Durango, Durango, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. (Cancelado) 2/ | 06-98 | 06-99 | 8400 |  |  | 4205 |  | 0 |  | 50
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 25 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K078 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
dos consultorios en Bermejillo, Durango, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 9 600 derechohabientes. (Cancelado) 2/, 8/ | 04-98 | 06-98 | 2560 |  |  | 2560 | 11 | 11 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K092 | Remodelar la guardería No. 1 en Acapulco,
Guerrero, para mejorar los servicios. (Diferi-
[7 empty] | do) 2/ | 03-98 | 06-98 | 350 |  |  | 350 |  | 0 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K093 | Remodelar la guardería No. 1 en Zihuatane-
jo, Guerrero, para mejorar los servicios. (Di-
[7 empty] | ferido) 2/ | 06-98 | 08-98 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K094 | Remodelar la guardería No. 2 en Acapulco,
Guerrero, para mejorar los servicios. (Diferi-
[7 empty] | do) 2/ | 05-98 | 07-98 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K095 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios simplificada en Acapulco
La Garita, Guerrero, con el nuevo esquema
médico operativo, proporcionando atención
médica de primer nivel a 48 mil derechoha-
[7 empty] | bientes. 4/ | 08-97 | 07-99 | 6000 | 26053.2 | 12405.4 | 6753 | 7334.6 | 19740 | 47 | 53 | 25 | 72
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K097 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Acapulco Renacimien-
to, Guerrero, proporcionando atención mé-
dica de primer nivel a 24 mil derechoha-
[7 empty] | bientes. (Cancelado) 2/ | 09-98 | 12-99 | 12000 |  |  | 4000 |  | 0 |  | 33
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 26 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K079 | Construir Hospital General de Subzona No. 3
en Silao, Guanajuato, para brindar atención
de segundo nivel a 34 mil derechohabientes
[7 empty] | usuarios. 3/, 8/ | 01-99 | 09-2000 | 25130.4 | 39800 |  | 4284.9 | 293 | 293 |  | 17
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K080 | Ampliar y remodelar hospitalización y oficinas
administrativas en el Hospital General de Sub-
zona No. 11 en San Miguel Allende, Gua-
najuato, mejorando el funcionamiento del Hos-
[7 empty] | pital. 3/, 8/ | 01-99 | 08-99 | 1901.6 | 1902 |  | 1901.6 | 149.9 | 149.9 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K081 | Reestructurar y remodelar azoteas, laborato-
rio, y archivo clínico en el Hospital General de
Subzona con Medicina Familiar No. 13 en
Acámbaro, Guanajuato, para mejorar la ope-
[7 empty] | ración y el funcionamiento de la unidad. | 12-97 | 12-98 | 1380 | 1666 | 600 | 780 | 993.3 | 1593.3 | 1 | 99 | 99 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K082 | Ampliar y remodelar área de urgencias en la
Unidad de Medicina Familiar No. 40 en Vi-
llagrán, Guanajuato, para una mejor atención
[7 empty] | a la población usuaria. 3/ | 01-99 | 02-99 | 266.7 | 267 |  | 266.7 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K083 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
tres consultorios en Apaseo el Grande, Gua-
najuato, proporcionando atención médica de
[7 empty] | primer nivel a 14 400 derechohabientes. 3/ | 01-99 | 12-99 | 3431.6 | 7626 |  | 3431.6 |  | 0 |  | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 27 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K084 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
siete consultorios en Celaya, Guanajuato, pro-
porcionando atención médica de primer nivel a
[7 empty] | 48 mil derechohabientes. (Cancelado) 2/ | 09-98 | 12-99 | 18390.3 |  |  | 3000 |  | 0 |  | 16
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K085 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
siete consultorios en Irapuato, Guanajuato,
proporcionando atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 24 mil derechohabientes. (Cancelado) 1/ | 09-98 | 12-99 | 18386.6 |  |  | 3000 |  | 0 |  | 16
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K086 | Construir una Unidad de Medicina Familiar
de cinco consultorios en León Sur Francisco
Villa, Guanajuato, proporcionando atención
médica de primer nivel a 24 mil derechoha-
[7 empty] | bientes. (Cancelado) 2/, 8/ | 10-98 | 12-99 | 18386.6 |  |  | 4000 | 359.4 | 359.4 |  | 22
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K087 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en León Norte, Guanajuato,
proporcionando atención médica de primer ni-
vel a 48 mil derechohabientes. (Cancelado)
[7 empty] | 1/, 8/ | 09-98 | 12-99 | 12386.3 |  |  | 1621 | 696.5 | 696.5 |  | 13
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K088 | Ampliar y remodelar oficinas administrativas y
sala de espera en la Unidad de Medicina Fa-
miliar No. 19 en Valle de Santiago, Guana-
juato, para mejor atención a los usuarios. 3/,
[7 empty] | 8/ | 01-99 | 05-99 | 637.8 | 638 |  | 637.8 | 84.7 | 84.7 |  | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 28 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K089 | Ampliar y remodelar consultorios de urgencias
y oficinas administrativas en la Unidad de Me-
dicina Familiar No. 38 en San José Iturbide,
Guanajuato, para mejor atención a los usua-
[7 empty] | rios. 3/, 8/ | 01-99 | 06-99 | 323.2 | 323 |  | 323.2 | 24.9 | 24.9 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K090 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
siete consultorios en San Francisco del Rin-
cón, Guanajuato, proporcionando atención
médica de primer nivel a 48 mil derechoha-
[7 empty] | bientes. 8/, 11/ | 02-99 | 02-2000 | 23194 | 19250 |  | 4000 | 664.4 | 664.4 |  | 17
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K091 | Ampliar y remodelar áreas de urgencias en la
Unidad de Medicina Familiar No. 6 en Corta-
zar, Guanajuato, para mejorar la atención a
[7 empty] | la población usuaria. | 03-99 | 06-99 | 269.8 | 270 |  | 269.8 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K099 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
tres consultorios en Santiago Tulantepec, Hi-
dalgo, proporcionando atención médica de
primer nivel a 14 400 derechohabientes.
[7 empty] | (Diferido) 2/, 3/, 8/ | 06-99 | 02-2000 | 4776 | 4776 |  | 3367 | 199.5 | 199.5 |  | 70
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K100 | Ampliar y remodelar el Hospital de Pediatría
del Centro Médico Nacional de Occidente en
[7 empty] | Guadalajara, Jalisco. (Cancelado) 1/, 8/ | 10-98 | 12-98 | 13000 |  |  | 13000 | 1187.1 | 1187.1 |  | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 29 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K101 | Remodelar áreas de la guardería No. 1 en
Guadalajara, Jalisco, para mejorar el servicio
[7 empty] | de la unidad. 11/ | 05-99 | 06-99 | 200 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K102 | Remodelar áreas de la guardería No. 2 en
Guadalajara, Jalisco, para mejorar el servicio
[7 empty] | de la unidad. 11/ | 05-99 | 06-99 | 200 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K103 | Remodelar áreas de la guardería No. 3 en
Guadalajara, Jalisco, para mejorar el servicio
[7 empty] | de la unidad. 11/ | 05-99 | 06-99 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K104 | Remodelar las áreas de la guardería No. 4
en Guadalajara, Jalisco, para mejorar el ser-
[7 empty] | vicio de la unidad. 8/, 11/ | 05-99 | 08-99 | 400 | 400 |  | 400 | 31 | 31 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K107 | Construir un Hospital General de Zona de 72
camas, en Lagos de Moreno, Jalisco, para
brindar atención de segundo nivel a 72 mil de-
[7 empty] | rechohabientes usuarios. (Cancelado) 2/ | 07-98 | 12-2000 | 60000 |  |  | 5000 |  | 0 |  | 8
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K108 | Ampliar el Hospital General de Zona No. 21
en Tepatitlán, Jalisco, para otorgar un mejor
servicio de segundo nivel a la población
[7 empty] | usuaria .(Cancelado) 2/ | 09-98 | 12-99 | 4690 |  |  | 2197 |  | 0 |  | 47
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 30 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K109 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en El Sáuz, Guadalajara, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 48 mil derechohabientes. (Cancelado) 1/ | 06-98 | 12-99 | 22547 |  |  | 4000 |  | 0 |  | 18
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K111 | Remodelar las salas de usos múltiples, ma-
ternales y lactantes, cocineta y casa de má-
quinas en la guardería No. 36 en Arboledas,
[7 empty] | Estado de México. 6/ | 11-98 | 01-99 | 300 | 342.7 |  | 300 | 348.4 | 348.4 |  | 100 | 98 | 98
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K112 | Remodelar las salas de usos múltiples, ma-
ternales y lactantes, vestidores mujeres, bo-
dega, oficina delegacional sindical y taller de
conservación en la guardería No. 44 en Neza-
[7 empty] | hualcóyotl, Estado de México. | 10-98 | 12-98 | 300 | 300 |  | 300 | 304.5 | 304.5 |  | 100 | 100 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K113 | Remodelar las salas de maternales y lactan-
tes, cocineta, casa de máquinas, bodegas,
y circulación en la guardería No. 45 en Tlal-
[7 empty] | nepantla, Estado de México. 6/ | 11-98 | 02-99 | 400 | 485.3 |  | 400 | 395.6 | 395.6 |  | 100 | 71 | 71
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K114 | Remodelar la sala de usos múltiples, sanita-
rios, salas maternales y lactantes, cocineta,
casa de máquinas, bodega y taller de con-
servación en la guardería No. 47 en Teques-
[7 empty] | quinahuac, Estado de México. 6/ | 10-98 | 01-99 | 500 | 540.3 |  | 500 | 523 | 523 |  | 100 | 96 | 96
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 31 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K119 | Remodelar quirófanos, salas de expulsión, re-
cuperación, postparto, admisión y hospitaliza-
ción en el Hospital de Gineco-Obstetricia con
Medicina Familiar No. 60 en Tlalnepantla, Es-
[7 empty] | tado de México. 6/ | 12-98 | 12-99 | 13996 | 13696 |  | 13996 | 766 | 766 |  | 100 | 10 | 10
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K120 | Ampliar y remodelar el área de terapia inten-
siva en el Hospital General Regional No. 72
[7 empty] | en Tlalnepantla, Estado de México. | 12-98 | 07-99 | 6262 | 3700 |  | 4000 | 748.9 | 748.9 |  | 64 | 2 | 2
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K122 | Construir Hospital General de Zona de 144
camas para brindar atención de segundo ni-
vel a 144 mil derechohabientes usuarios en
[7 empty] | Texcoco, Estado de México. 11/ | 06-99 | 12-2000 | 180326 |  |  | 10000 |  |  |  | 6
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K124 | Ampliar y remodelar las salas de urgencias,
de especialidades, observación adultos y me-
nores en el Hospital General de Zona No. 53
[7 empty] | en Los Reyes La Paz, Estado de México. 6/ | 10-98 | 02-99 | 2166 | 2166 |  | 2166 | 1285.3 | 1285.3 |  | 100 | 60 | 60
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K125 | Remodelar laboratorio, central de equipo y
esterilización, tococirugía, cirugía, urgencias,
dietología, archivo clínico, rayos "X", admi-
sión hospitalaria en el Hospital General de Zo-
[7 empty] | na No. 68 en Tulpetlac, Estado de México. 6/ | 12-98 | 11-99 | 8560 | 7560 |  | 8560 | 1169.5 | 1169.5 |  | 100 | 1 | 1
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 32 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K126 | Remodelar servicios generales, observación
adultos y pediatría, jefatura de servicios, toco-
cirugía, trabajo social y acceso a urgencias en
el Hospital General de Zona No. 71 en Chal-
[7 empty] | co, Estado de México. 6/ | 12-98 | 03-99 | 2511 | 2511 |  | 2511 | 866.7 | 866.7 |  | 100 | 28 | 28
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K127 | Ampliar y remodelar archivo, farmacia, alma-
macén principal, urgencias y consulta exter-
na en el Hospital General de Zona No. 98 en
[7 empty] | Coacalco, Estado de México. 6/ | 10-98 | 01-99 | 1179 | 1179 |  | 1179 | 754.4 | 754.4 |  | 100 | 93 | 93
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K128 | Ampliar y remodelar baños y vestidores, cuar-
to oscuro, medicina del trabajo, medicina pre-
preventiva, biblioteca, trabajo social, cirugía,
central de equipo y esterilización, en el Hos-
pital General de Zona con Medicina Familiar
No. 76 en Xalostoc, Estado de México.
[7 empty] | (Cancelado) 1/, 8/ | 05-98 | 11-99 | 5385 |  |  | 2700 | 250 | 250 |  | 50
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K130 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Cuautitlán Izcalli, Estado
de México, proporcionando atención médica
de primer nivel a 24 mil derechohabientes.
[7 empty] | (Cancelado) 2/ | 06-98 | 04-99 | 8400 |  |  | 4500 |  | 0 |  | 54
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K132 | Remodelar farmacia, pasillos de circulación,
consultorios, fachadas e interiores en la Uni-
dad de Medicina Familiar No. 64 en Tlalne-
[7 empty] | pantla, Estado de México. 6/ | 11-98 | 02-99 | 1300 | 606.4 |  | 1300 | 470.3 | 470.3 |  | 100 | 54 | 54
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 33 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K133 | Remodelar áreas de servicios generales, al-
macén, urgencias y sala de espera en la Uni-
dad de Medicina Familiar No. 86 en Ixtapalu-
[7 empty] | ca, Estado de México. 6/ | 09-98 | 02-99 | 1376 | 1376 |  | 1376 | 1218.9 | 1218.9 |  | 100 | 80 | 80
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K110 | Remodelar pavimento y reubicación de planta
de emergencia en el almacén de Metepec,
[7 empty] | Estado de México. 6/ | 11-98 | 02-99 | 1179 | 1119 |  | 1179 | 610.9 | 610.9 |  | 100 | 45 | 45
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K115 | Ampliar y remodelar el salón de usos múlti-
ples y ampliar salas de maternales en la guar-
[7 empty] | dería No. 1 en Naucalpan, Estado de México. | 03-98 | 06-98 | 400 | 200 |  | 400 | 3947.7 | 3947.7 |  | 100 | 100 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K116 | Remodelar una guardería en Toluca, Estado
[7 empty] | de México. (Cancelado) 2/, 8/ | 02-98 | 04-98 | 400 |  |  | 400 | 79.7 | 79.7 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K117 | Ampliar y remodelar salón de usos múltiples,
sanitarios para niños, aulas, baños y vestido-
res de personal y almacén en la guardería No.
2 en Toluca, Estado de México, para mejorar
[7 empty] | los servicios. 6/ | 11-98 | 01-99 | 300 | 900 |  | 300 | 919.1 | 919.1 |  | 100 | 75 | 75
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K118 | Remodelar elevador y área de tococirugía en
el Hospital de Gineco-Obstetricia en Toluca,
Estado de México, para beneficio de los de-
[7 empty] | rechohabientes. 6/ | 11-98 | 05-99 | 3000 | 4500 |  | 3000 | 373.6 | 373.6 |  | 100 | 10 | 10
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 34 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K121 | Ampliar y remodelar las áreas de consulta
externa y especialidades en el Hospital Gene-
ral Regional No. 8 en Toluca, Estado de Méxi-
[7 empty] | co. (Cancelado) 1/, 8/ | 07-98 | 12-98 | 3000 |  |  | 3000 | 465 | 465 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K131 | Ampliar y remodelar las áreas de medicina
preventiva, urgencias, comedor, conmutador,
trabajo social y enseñanza en la Unidad de
Medicina Familiar No. 61 en Naucalpan, Esta-
[7 empty] | do de México. (Cancelado) 1/, 8/ | 06-98 | 12-98 | 3500 |  |  | 3500 | 4358.1 | 4358.1 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K134 | Remodelar los locales de materiales y área
de lactantes en la guardería en Zamora, Mi-
choacán, para mejorar la operación del área
[7 empty] | de lactantes. | 12-98 | 08-99 | 900 | 900 |  | 500 | 123.6 | 123.6 |  | 55 | 3 | 3
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K135 | Remodelar aulas de usos múltiples, almacén
de material didáctico, dirección, administra-
ción, área secretarial y enfermería en la guar-
[7 empty] | ría de Morelia, Michoacán, para mejorar el | [7 empty] | 0
[7 empty] | funcionamiento del inmueble. 6/ | 12-98 | 03-99 | 400 | 400 |  | 400 | 144.7 | 144.7 |  | 100 | 4 | 4
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K137 | Ampliar y remodelar el archivo clínico para
adaptar consultorio de especialidades y ofici-
na de jefe de departamento clínico y amplia-
ción de sala de espera en el Hospital General
de Subzona con Medicina Familiar No. 9 en
[7 empty] | Apatzingán, Michoacán. (Cancelado) 1/, 8/ | 08-98 | 11-99 | 892 |  |  | 393 | 60 | 60 |  | 44
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 35 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K138 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Uruapan, Michoacán, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 48 mil derechohabientes. (Cancelado) 2/, 8/ | 07-98 | 11-99 | 19997 |  |  | 4000 | 625.6 | 625.6 |  | 20
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K139 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en La Piedad, Michoacán,
proporcionando atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 24 mil derechohabientes. (Cancelado) 2/ | 06-98 | 10-99 | 6598 |  |  | 4000 |  | 0 |  | 60
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K140 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
[7 empty] | Familiar No. 80 en Uruapan, Michoacán. | 05-98 | 12-98 | 6598 |  |  | 6598 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K141 | Construir una Unidad de Medicina Familiar
con Hospitalización No. 64 de tres consulto-
rios en Puruándiro, Michoacán, proporcionan-
do atención médica de primer nivel a 14 mil
[7 empty] | derechohabientes. | 12-98 | 12-99 | 6589 | 7813 |  | 6589 | 198.9 | 198.9 |  | 100 | 7 | 7
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K142 | Ampliar y remodelar áreas de servicios en el
Hospital General Regional con Medicina Fami-
[7 empty] | liar No. 1 en Cuernavaca, Morelos. 8/, 11/ | 03-99 | 01-2000 | 8297.6 | 8298 |  | 8297.6 | 419.1 | 419.1 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K143 | Ampliar y remodelar red hidráulica de aguas
negras y pluviales en sótano, una cister-
na, cirugía, tococirugía, central de equipo y
esterilización y laboratorio en el Hospital Ge-
neral de Zona con Medicina Familiar No. 5
[7 empty] | en Zacatepec, Morelos. (Cancelado) 1/, 8/ | 06-98 | 12-98 | 2672.7 |  |  | 2672.7 | 129.9 | 129.9 |  | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 36 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K144 | Ampliar y remodelar el área de servicios en el
Hospital General de Zona con Medicina Fami-
liar No. 7 en Cuautla, Morelos. (Cancelado)
[7 empty] | 1/, 8/ | 06-98 | 11-98 | 1054.1 |  |  | 1054.1 | 49.9 | 49.9 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K146 | Ampliar áreas de servicios en la Unidad de
Medicina Familiar No. 13 en Miacatlán, More-
[7 empty] | los. 7/ | 11-98 | 01-99 | 62 | 62 |  | 62 |  | 0 |  | 100 | 94 | 94
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K147 | Ampliar el área de rayos "X" en la Unidad de
Medicina Familiar No. 16 en Temixco, More-
[7 empty] | los. (Cancelado) 2/, 8/ | 06-98 | 12-98 | 1286.2 |  |  | 1286.2 | 59.9 | 59.9 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K148 | Ampliar y remodelar cinco consultorios con
apoyo de rayos "X", urgencias, laboratorio y
dental en la Unidad de Medicina Familiar No.3
[7 empty] | en Jiutepec, Morelos. (Cancelado) 1/, 8/ | 06-98 | 12-98 | 1286.2 |  |  | 1286.2 | 60 | 60 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K149 | Remodelar las áreas de servicios en la guar-
[7 empty] | dería de Tepic, Nayarit. 11/ | 05-99 | 04-2000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K150 | Remodelar áreas de la Unidad de Medicina
Familiar No. 4 en Santiago Ixcuintla, Nayarit.
[7 empty] | (Cancelado) 1/ | 09-98 | 12-98 | 3000 |  |  | 3000 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K151 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
tres consultorios en Bucerías, Nayarit, propor-
cionando atención médica de primer nivel a
[7 empty] | 24 mil derechohabientes. 11/ | 05-99 | 04-2000 | 5133 | 5894 |  | 3000 |  | 0 |  | 58
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 37 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K152 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
tres consultorios en Xalisco, Nayarit, propor-
cionando atención médica de primer nivel a
[7 empty] | 14 400 derechohabientes. | 05-99 | 04-2000 | 3888 | 5894 |  | 3000 |  | 0 |  | 77
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K153 | Ampliar y remodelar el Centro Médico Nacio-
nal Norte en Monterrey, Nuevo León. (Cance-
[7 empty] | lado) 2/ | 06-98 | 12-98 | 12145 |  |  | 12145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K154 | Remodelar la guardería No. 1 en Monterrey,
[7 empty] | Nuevo León. (Diferido) 2/ | 07-98 | 12-98 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K155 | Remodelar la guardería No. 2 en Monterrey,
[7 empty] | Nuevo León. (Diferido) 2/ | 07-98 | 12-98 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K156 | Remodelar la guardería No. 2 en Monterrey,
[7 empty] | Nuevo León. (Diferido) 2/ | 07-98 | 12-98 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K157 | Ampliar y remodelar la sala de urgencias, y
elevador en el área de consulta externa
en el Hospital General de Zona No. 17 en
[7 empty] | Monterrey, Nuevo León. (Cancelado) 1/, 8/ | 06-98 | 12-98 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 173.6 | 173.6 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K158 | Ampliar y remodelar el área de urgencias en
el Hospital General de Zona con Medicina Fa-
miliar No. 6 en San Nicolás de los Garza,
[7 empty] | Nuevo León. | 12-97 | 12-98 | 4000 | 16209.7 | 4172.1 | 11629.5 | 9785.7 | 13957.8 | 5 | 95 | 95 | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 38 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K159 | Adecuar área de consulta externa y encama-
dos en el Hospital General de Zona con Medi-
cina Familiar No. 11 en Montemorelos, Nuevo
[7 empty] | León. 6/ | 11-98 | 02-99 | 650 | 580 |  | 650 | 266.6 | 266.6 |  | 100 | 25 | 25
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K160 | Ampliar y remodelar consultorios de especiali-
dades en el Hospital General de Zona con
Medicina Familiar No. 12 en Linares, Nuevo
[7 empty] | León. 6/ | 11-98 | 02-99 | 650 | 718 |  | 650 | 205.7 | 205.7 |  | 100 | 40 | 40
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K161 | Terminar las obras en el área de consulta ex-
terna en la Unidad de Medicina Familiar No.
14 en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. (Can-
[7 empty] | celado) 2/ | 05-98 | 11-98 | 883 |  |  | 883 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K162 | Remodelar los servicios de radiodiagnóstico
en la Unidad de Medicina Familiar No. 20 en
[7 empty] | Villa Juárez, Nuevo León. (Cancelado) 1/, 8/ | 06-98 | 12-98 | 960 |  |  | 960 | 67 | 67 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K163 | Ampliar y remodelar el área de consulta ex-
terna en la Unidad de Medicina Familiar No.
27 en Guadalupe, Nuevo León. (Cancelado)
[7 empty] | 2/, 8/ | 06-98 | 12-98 | 550 |  |  | 550 | 65.8 | 65.8 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K164 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Santa Catarina, Nuevo
León, proporcionando atención médica de pri-
mer nivel a 48 mil derechohabientes. (Cance-
[7 empty] | lado) 1/ | 08-98 | 12-99 | 22662 |  |  | 3000 |  | 0 |  | 13
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 39 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K165 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Monterrey San Bernabé,
Nuevo León, proporcionando atención médi-
ca de primer nivel a 24 mil derechohabientes.
[7 empty] | (Cancelado) 1/ | 09-98 | 09-99 | 8400 |  |  | 3162.5 |  | 0 |  | 38
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K166 | Ampliar y remodelar áreas de urgencias en la
Unidad de Medicina Familiar No. 15 en
[7 empty] | Monterrey, Nuevo León. (Cancelado) 2/, 8/ | 10-98 | 12-98 | 1365 |  |  | 1365 | 89.6 | 89.6 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K167 | Ampliar y remodelar diversos servicios de la
Unidad de Medicina Familiar No. 16 en Allen-
[7 empty] | de, Nuevo León. 6/ | 11-98 | 02-99 | 390 | 1000 |  | 390 | 759.2 | 759.2 |  | 100 | 45 | 45
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K168 | Ampliar el Hospital General de Subzona con
Medicina Familiar No. 19 en Cosolapa, Oaxa-
[7 empty] | ca. (Cancelado) 2/ | 09-98 | 12-98 | 672 |  |  | 672 |  | 0 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K169 | Remodelar una guardería en Oaxaca, Oaxa-
[7 empty] | ca. (Diferido) 2/ | 07-98 | 12-99 | 3000 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 30
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K170 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Oaxaca, Oaxaca, propor-
cionando atención médica de primer nivel a
[7 empty] | 48 mil derechohabientes. (Cancelado) 2/ | 10-98 | 12-2000 | 29790 |  |  | 3000 |  | 0 |  | 10
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 40 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K171 | Ampliar el área de consulta externa y una sala
de imagenología en la Unidad de Medicina Fa-
miliar No. 6 en Juchitán, Oaxaca, en beneficio
[7 empty] | de 19 200 usuarios. 8/, 11/ | 02-99 | 11-99 | 1879 | 1879 |  | 809 | 146.5 | 146.5 |  | 43
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K172 | Remodelar quirófano, terapia intermedia, far-
macia, archivo clínico y medicina nuclear en
el Hospital de Especialidades Centro Médico
[7 empty] | Sur en Puebla, Puebla. (Cancelado) 2/, 8/ | 10-98 | 12-98 | 20468 | 20468 |  | 20468 | 135.4 | 135.4 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K173 | Remodelar la guardería No. 1 en Puebla,
[7 empty] | Puebla. | 08-98 | 12-98 | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K174 | Ampliar y remodelar servicios de urgencias,
farmacia y sanitarios de urgencias adultos,
adecuación de quirófano de perinatología, to-
ma de oxígeno y aire para hospitalización, au-
la para enseñanza de cirugía, laparoscópica
en el Hospital General Regional No. 36 de
San Alejandro, Puebla, para mejorar la aten-
ción y capacidad instalada beneficiando a
[7 empty] | 649 674 usuarios. 11/ | 02-99 | 02-2000 | 683.7 | 5850 |  | 683.7 | 738 | 738 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K175 | Ampliar y remodelar los servicios de urgen-
cias, hospitalización, incremento en la capaci-
dad de camas, integración de medicina física
al servicio del Hospital General de Subzona
con Medicina Familiar No. 23 en Tezuitlán,
[7 empty] | Puebla. 8/, 11/ | 02-99 | 08-99 | 3406.6 | 3407 |  | 508.6 | 498.6 | 498.6 |  | 15
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 41 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K176 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
siete consultorios en Puebla, Puebla, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 33 600 derechohabientes. (Cancelado) 2/ | 09-98 | 12-2000 | 9698.3 |  |  | 1046.4 |  | 0 |  | 11
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K177 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
siete consultorios en Puebla, Puebla, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 33 600 derechohabientes. (Cancelado) 2/ | 09-98 | 12-2000 | 9698.3 |  |  | 1046.4 |  | 0 |  | 11
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K178 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en San Bartolo, Puebla,
proporcionando atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 24 mil derechohabientes. 6/ | 08-98 | 05-99 | 1900 | 7053 |  | 3653 | 60 | 60 |  | 100 | 19 | 19
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K179 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
siete consultorios en Tehuacán, Puebla, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 33 600 derechohabientes. (Direrido) 2/ | 06-98 | 12-99 | 9200.4 |  |  | 3330 |  | 0 |  | 36
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K180 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
siete consultorios en Tehuacán, Puebla, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 33 600 derechohabientes. (Cancelado) 2/ | 10-98 | 12-2000 | 9698.3 |  |  | 1046.4 |  | 0 |  | 11
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 42 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K181 | Ampliar y remodelar sala de procedimientos
mixtos en el área de urgencias, así como sus
auxiliares de diagnóstico en la Unidad de Me-
dicina Familiar No. 2 en Puebla, Puebla, en
[7 empty] | beneficio de 92 893 usuarios. 8/, 11/ | 02-99 | 11-99 | 416.7 | 1690 |  | 416.7 | 493.3 | 493.3 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K182 | Ampliar y remodelar oficinas de gobierno,
área de urgencias para instalar una sala de
procedimientos mixtos y sus auxiliares de
diagnóstico en la Unidad de Medicina Familiar
No. 55 de Ixcaquixtla, Puebla. (Cancelado)
[7 empty] | 1/ | 09-98 | 12-98 | 416.7 |  |  | 416.7 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K183 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
Familiar No. 6 en Puebla, Puebla. (Cancela-
[7 empty] | do) 1/, 8/ | 09-98 | 12-98 | 416.7 |  |  | 416.7 | 175.7 | 175.7 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K184 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en San Juan del Río, Que-
rétaro, proporcionando atención médica de
primer nivel a 24 mil derechohabientes. (Can-
[7 empty] | celado) 2/ | 06-98 | 03-2000 | 15023.8 |  |  | 4167.1 |  | 0 |  | 28
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K185 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
Familiar con Hospitalización No. 4 en Tequis-
quiapan, Querétaro, para satisfacer la deman-
da de la población usuaria y mejorar su fun-
[7 empty] | cionamiento. 6/ | 11-98 | 02-99 | 575.6 | 576 |  | 575.6 | 376.2 | 376.2 |  | 100 | 22 | 22
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 43 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K187 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en San Roque, Querétaro,
proporcionando atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 24 mil derechohabientes. 6/ | 06-98 | 05-99 | 3300 | 8000 |  | 6000 | 3127.7 | 3127.7 |  | 100 | 37 | 37
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K188 | Construir salas de atención a lactantes, y
de usos múltiples, cocina, bodega, baños, ta-
lleres, dirección y fomento a la salud, en la
guardería en Cancún, Quintana Roo, para
[7 empty] | brindar atención a 188 niños. 3/, 8/ | 01-99 | 11-99 | 7800 | 7800 |  | 7800 | 1272.9 | 1272.9 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K189 | Ampliar y remodelar una sala de espera de
urgencias y anden para ambulancias, terapia
intensiva, consultorio de primer contacto, ob-
servaciones, área de choque, local inteligente,
quirófano y recuperación del Hospital Gene-
ral de Zona No. 3 en Cancún, Quintana Roo,
[7 empty] | en beneficio de 313 093 derechohabientes. 6/ | 10-98 | 08-99 | 4283 | 9500 |  | 4283 | 4503.4 | 4503.4 |  | 100 | 13 | 13
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K190 | Ampliar y remodelar las áreas de admisión
hospitalaria, cirugía ambulatoria y puerperio
de bajo riesgo, para instalar una sala de ra-
yos "X" y ultrasonido en el Hospital General
de Zona con Medicina Familiar No.1 en Che-
[7 empty] | tumal, Quintana Roo. (Cancelado) 1/, 8/ | 06-98 | 12-99 | 1240 |  |  | 340 | 95.1 | 95.1 |  | 27
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 44 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K196 | Ampliar y remodelar las salas de patología,
urgencias pediátricas y adultos, cirugía, admi-
sión hospitalaria, endoscopía, cirugía ambula-
toria y tococirugía del Hospital General Re-
gional No.1 en Culiacán, Sinaloa. (Cancelado)
[7 empty] | 1/ | 09-98 | 12-99 | 44685 |  |  | 3000 |  | 0 |  | 7
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K197 | Construir Hospital General de Subzona 42 ca-
mas para brindar atención de segundo nivel a
42 mil derechohabientes usuarios en el Hospi-
tal General de Zona No. 30 de Guamuchil,
[7 empty] | Sinaloa. 11/ | 05-99 | 06-2000 | 6192 | 19000 |  |  |  | 0 |  | 30
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K198 | Terminar dos consultorios, gimnasio, área de
eléctroterapia, fluidoterapia, sala de espera,
baños para personal y público, almacén de
ropa sucia en el Hospital General de Zona No.
49 en los Mochis, Sinaloa, para mejorar su
funcionamiento y dar una mejor atención a la
[7 empty] | población usuaria. 3/, 8/ | 01-99 | 08-99 | 2000 | 2700 |  | 2000 | 32.3 | 32.3 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K199 | Ampliar y remodelar las áreas de urgencias y
consulta externa en el Hospital General de Zo-
na No.3 en Mazatlán, Sinaloa. (Cancelado) 2/,
[7 empty] | 8/ | 09-98 | 12-98 | 1721 |  |  | 1721.1 | 399 | 399 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K191 | Remodelar guardería No. 1 en San Luis Poto-
[7 empty] | sí, San Luis Potosí. 7/ | 07-98 | 08-98 | 200 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 100 | 100 | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 45 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K192 | Remodelar guardería No. 2 en San Luis Poto-
[7 empty] | sí, San Luis Potosí. 7/ | 07-98 | 09-98 | 300 | 300 |  | 300 |  | 0 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K193 | Construir el Hospital General de Zona de 144
camas en San Luis Potosí, San Luis Potosí,
para brindar atención de segundo nivel a 144
[7 empty] | mil derechohabientes usuarios. (Diferido) 2/ | 09-98 | 12-2000 | 109831 | 221000 |  | 10500 |  | 0 |  | 10
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K194 | Ampliar y remodelar local para residuos infec-
to-contagiosos en el Hospital General de Zo-
na con Medicina Familiar No. 6 en Ciudad
[7 empty] | Valles, San Luis Potosí. | 12-98 | 01-2000 | 4500 | 28575 |  | 3000 | 5200 | 5200 |  | 66 | 10 | 10
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K200 | Remodelar una guardería en Agua Prieta, So-
[7 empty] | nora. 7/ | 03-98 | 04-98 | 200 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 100 | 100 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K201 | Remodelar baños y vestidores en la guardería
en Ciudad Obregón, Sonora, para mejorar el
[7 empty] | servicio. 7/ | 06-98 | 08-98 | 200 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 100 | 100 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K202 | Remodelar una guardería en Navojoa, Sonora,
[7 empty] | para mejorar el servicio. | 07-98 | 10-98 | 200 | 200 |  | 200 | 198.8 | 198.8 |  | 100 | 100 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K203 | Remodelar una guardería en Nogales, Sonora,
[7 empty] | para mejorar el servicio. | 06-98 | 08-98 | 200 | 200 |  | 200 | 198.7 | 198.7 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K205 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
Familiar No. 33 en Cocorit, Sonora. (Cance-
[7 empty] | lado) 2/ | 09-98 | 12-98 | 1118 |  |  | 1118 |  | 0 |  | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 46 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K206 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Nogales, Sonora, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. (Cancelado) 2/, 8/ | 09-98 | 12-99 | 8400 |  |  | 1000 | 230.5 | 230.5 |  | 12
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K208 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Villahermosa, Tabasco,
proporcionando atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 24 mil derechohabientes. (Cancelado) 2/ | 06-98 | 12-99 | 8402 |  |  | 4000 |  | 0 |  | 48
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K209 | Adecuar Clínica Hospital Tipo 3, al servicio de
la Unidad de Medicina Familiar 10 consul-
torios, en la Unidad de Medicina Familiar No.
2 en Cárdenas, Tabasco, para beneficiar a
[7 empty] | 37 503 derechohabientes. 8/, 11/ | 03-99 | 01-2000 | 4706 | 10300 |  | 2000 | 366.4 | 366.4 |  | 42
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K210 | Remodelar velatorio en Villahermosa, Tabas-
[7 empty] | co. (Diferido) 2/ | 08-98 | 12-98 | 2334 |  |  | 2334 |  | 0 |  | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K211 | Remodelar la guardería No. 1 de Ciudad
Madero, Tamaulipas, para la optimiza-
ción de sala de usos múltiples maternales,
ampliación de área de nutrición y banco de le-
[7 empty] | ches. | 11-98 | 12-98 | 300 | 311.8 |  | 300 | 236.3 | 236.3 |  | 100 | 100 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K212 | Remodelar la guardería No. 1 en Ciudad Man-
te, Tamaulipas, para la optimización de sala
de usos múltiples maternales, área de nu-
[7 empty] | trición y banco de leches. 6/ | 11-98 | 01-99 | 200 | 200 |  | 200 | 160.5 | 160.5 |  | 100 | 90 | 90
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 47 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K213 | Remodelar áreas maternales y sanitarios,
clausura de escaleras de acceso al sótano y
reparación de instalación sanitaria en la guar-
[7 empty] | dería No. 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. | 11-98 | 12-98 | 200 | 200 |  | 200 | 140 | 140 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K214 | Construir una unidad ambulatoria en el Hospi-
tal General de Zona No. 15 en Reynosa, Ta-
maulipas, para desagregar pacientes de se-
[7 empty] | gundo nivel que no requieren hospitalización. | 12-98 | 01-2000 | 20326.6 | 23108.2 |  | 6000 | 4080.8 | 4080.8 |  | 29 | 3 | 3
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K215 | Remodelar el Hospital General de Zona con
Medicina Familiar No. 1 en Ciudad Victoria,
[7 empty] | Tamaulipas. (Cancelado) 2/ | 09-98 | 12-98 | 1005.2 |  |  | 1005.2 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K216 | Ampliar las áreas de urgencias, adecuación
del área para aumento de cinco consultorios
en la Unidad de Medicina Familiar No. 36 en
Matamoros, Tamaulipas, para dar respuesta
[7 empty] | a la demanda actual del servicio. 6/ | 07-98 | 03-99 | 2027.3 | 4150 |  | 2027.3 | 1829 | 1829 |  | 100 | 26 | 26
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K217 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
Familiar No. 78 de Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, para la adecuación de ocho consultorios
[7 empty] | adicionales. | 10-98 | 12-98 | 1194 | 881 |  | 1194.5 | 614 | 614 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K223 | Ampliar y remodelar el Hospital General de
Subzona con Medicina Familiar No. 7 en
Pánuco, Veracruz Norte. (Diferida para1999)
[7 empty] | 1/, 8/ | 06-98 | 12-98 | 2105.9 | 3630 |  | 2105.9 | 169.9 | 169.9 |  | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 48 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K218 | Remodelar la guardería No. 1 en Tlaxcala,
[7 empty] | Tlaxcala. 2/ | 08-98 | 12-98 | 400 |  |  | 400 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K219 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
siete consultorios en Santa Inés Zacatelco,
Tlaxcala, con el nuevo esquema médico ope-
rativo, proporcionando atención médica de
primer nivel a 24 mil derechohabientes. (Can-
[7 empty] | celado) 1/ | 06-98 | 08-99 | 12500 |  |  | 8400 |  |  |  | 67
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K220 | Remodelar la guardería en Jalapa, Veracruz,
para la adecuación de los locales correspon-
dientes a lactantes, maternales y usos múl-
[7 empty] | tiples. | 09-98 | 12-98 | 500 | 498.4 |  | 500 | 453.1 | 453.1 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K221 | Remodelar dos consultorios de especialida-
des en el Hospital de Gineco-Pediatría No. 71
[7 empty] | en Veracruz, Veracruz. | 09-98 | 11-98 | 54 | 54 |  | 54 | 51 | 51 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K224 | Ampliar y remodelar perforación de pozo pro-
fundo para abastecer la unidad de agua pota-
ble con una profundidad aproximada de 100 a
128 metros en el Hospital General de Subzo-
na con Medicina Familiar No. 26 en Tuxpan,
Veracruz, para beneficiar a 29 381 usua-
[7 empty] | rios. 8/, 11/ | 02-99 | 06-99 | 500 | 475 |  | 500 | 346.2 | 346.2 |  | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 49 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K226 | Ampliar y remodelar servicios de urgencias,
tococirugía en el Hospital General de Zona
No. 11 en Jalapa, Veracruz, para beneficiar a
[7 empty] | 213 100 derechohabientes. | 12-98 | 10-99 | 3988 | 6613 |  | 3988 | 1029.3 | 1029.3 |  | 100 | 3 | 3
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K229 | Ampliar y remodelar obra civil e instalación en
general en el Hospital General de Zona con
Medicina Familiar No. 24 en Poza Rica, Ve-
racruz, para el servicio de urgencias e incre-
mento de consultorios de especialidades.
[7 empty] | (Cancelado) 1/, 8/ | 11-98 | 09-99 | 786 |  |  | 786 | 419.9 | 419.9 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K230 | Ampliar obra civil e instalaciones eléctrica, hi-
dráulica, sanitaria y aire acondicionado, tele-
fonía y sonido en las áreas de almacén, bi-
blioteca y adecuación de cubículos en el Hos-
pital General de Zona con Medicina Fami-
liar No. 28 en Martínez de la Torre, Veracruz.
[7 empty] | (Cancelado) 1/, 8/ | 11-98 | 04-99 | 2401 |  |  | 2401 | 345 | 345 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K233 | Ampliar el Hospital General de Zona con Me-
dicina Familiar No. 36 en Ciudad José Cardel,
[7 empty] | Veracruz Norte. (Cancelado) 2/, 8/ | 09-98 | 12-98 | 787 | 787 |  | 787 | 21.3 | 21.3 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K238 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Jalapa, Veracruz, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. (Cancelado) 2/ | 09-98 | 12-2000 | 24562 |  |  | 4000 |  | 0 |  | 16
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 50 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K222 | Ampliar la construcción de la red sanitaria en
el Hospital General Regional No. 1 en Oriza-
ba, Veracruz, para reparar las aguas pluvia-
[7 empty] | les y aguas jabonosas. | 07-98 | 08-98 | 173.8 | 174 |  | 173.8 | 172.9 | 172.9 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K225 | Ampliar y remodelar el módulo de lavado en
el Hospital General de Subzona No. 33 en
Tierra Blanca, Veracruz, en beneficio de 36
[7 empty] | 261 derechohabientes. 8/, 11/ | 02-99 | 05-99 | 576.8 | 547 |  | 576.9 | 69 | 69 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K227 | Perforar pozo profundo en el Hospital Gene-
ral de Zona No. 8 en Córdoba, Veracruz. 8/,
[7 empty] | 11/ | 02-99 | 04-99 | 840 | 790 |  | 840 | 49 | 49 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K228 | Sustituir el sistema de aire acondicionado del
Hospital General de Zona con Medicina Fami-
[7 empty] | liar No.35 en Cosamaloapan, Veracruz. 8/,11/ | 02-99 | 06-99 | 1250 | 2500 |  | 1250 | 150 | 150 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K232 | Remodelar el Hospital General de Zona con
Medicina Familiar No. 32 en Minatitlán, Vera-
[7 empty] | cruz . 4/, 7/ | 07-98 | 07-98 | 27.5 | 28 |  | 27.5 |  | 0 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K234 | Remodelar una rampa para minusválidos en
el área de urgencias, adecuar atención y ori-
entación al derechohabiente, colocar piso de
barro en consulta externa, rehabilitar el inci-
nerador e instalación de chimenea en el Hos-
pital General de Zona con Medicina Familiar
[7 empty] | No. 36 en Coatzacoalcos, Veracruz. | 07-98 | 08-98 | 180 | 180 |  | 179 | 909.7 | 909.7 |  | 100 | 100 | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 51 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K235 | Remodelar el área de consulta externa y me-
dicina preventiva en la Unidad de Medicina
Familiar No. 1 en Orizaba, Veracruz. (Can-
[7 empty] | celado) 1/, 8/ | 09-98 | 12-98 | 1220 |  |  | 1220 | 190.6 | 190.6 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K236 | Ampliar y remodelar sala de rayos "X" , cubí-
culos y toma de muestras en la Unidad de
Medicina Familiar No. 13 en Paso del Macho,
[7 empty] | Veracruz. (Cancelado) 1/, 8/ | 09-98 | 12-98 | 600 |  |  | 600 | 63.2 | 63.2 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K237 | Ampliar el área de atención y orientación al
derechohabiente en la Unidad de Medicina
[7 empty] | Familiar No. 61 en Córdoba, Veracruz. | 07-98 | 07-98 | 27.5 | 28 |  | 27.5 | 23.1 | 23.1 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K239 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Córdoba, Veracruz, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. (Cancelado) 1/, 8/ | 09-98 | 12-99 | 8226.5 |  |  | 4226.5 | 360.1 | 360.1 |  | 51
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K240 | Remodelar la Unidad de Medicina Familiar No.
21 en Zempoala, Veracruz Sur. (Cancelado)
[7 empty] | 2/ | 06-98 | 10-98 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K241 | Adecuar el área de urgencias, obra civil e ins-
talación en la Unidad de Medicina Familiar con
Hospitalización No. 48 en Carlos Carrillo, Ve-
[7 empty] | racruz. 7/ | 11-98 | 11-98 | 35.2 | 35 |  | 35.2 |  | 0 |  | 100 | 100 | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 52 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K242 | Construir una cisterna en la Unidad de Medici-
na Familiar con Hospitalización No. 51 en
[7 empty] | Acayucan, Veracruz. | 07-98 | 08-98 | 35 | 35 |  | 35 | 34.8 | 34.8 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K243 | Remodelar sanitarios públicos y sustituir puer-
tas de consultorios en la Unidad de Medicina
[7 empty] | Familiar No. 63 en Tierra Blanca, Veracruz. | 07-98 | 08-98 | 90 | 90 |  | 90 | 63.5 | 63.5 |  | 100 | 100 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K244 | Remodelar y ampliar áreas de lactantes "A" y
"C", construir cuarto de aseo y ropa sucia,
baños y vestidores del personal de la guar-
[7 empty] | dería en Mérida, Yucatán. | 09-98 | 11-98 | 300 | 300 |  | 300 | 239.9 | 239.9 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K245 | Ampliar y remodelar los pabellones de hospi-
talización, reposición de las instalaciones de
gases medicinales, caseta para equipo de aire
acondicionado comprimido-grado médico del
Hospital General Regional No. 12 en Benito
Juárez, Yucatán, para beneficio de 472 420
[7 empty] | derechohabientes. 6/ | 11-98 | 07-99 | 3052 | 8000 |  | 3052 | 3777 | 3777 |  | 100 | 39 | 39
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K246 | Ampliar y remodelar el Hospital General de
Subzona con Medicina Familiar No. 46 en
[7 empty] | Umán, Yucatán. (Cancelado) 2/, 8/ | 09-98 | 03-99 | 1615 |  |  | 884 | 78.9 | 78.9 |  | 55
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K247 | Construir la Unidad de Medicina Familiar am-
bulatoria en Mérida, Yucatán, para atención
[7 empty] | de nueve áreas médicas. (Cancelado) 1/ | 06-98 | 12-99 | 11019 |  |  | 4682 |  | 0 |  | 42
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 53 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K248 | Ampliar y remodelar obra civil e instalación de
la Unidad de Medicina Familiar No.13 en Chu-
buma, Yucatán, para el área almacenaria,
dotación de aire acondicionado a consultorio
de medicina familiar e instalación eléctrica.
[7 empty] | (Cancelado) 1/, 8/ | 09-98 | 12-98 | 970 |  |  | 970 | 87.3 | 87.3 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K249 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
Familiar No. 57 La Ceiba en Yucatán. (Can-
[7 empty] | celado) 2/ | 09-98 | 12-98 | 267 |  |  | 267 |  | 0 |  | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K251 | Ampliar y remodelar el Hospital General de
Zona con Medicina Familiar No. 1 en Zacate-
[7 empty] | cas, Zacatecas. | 12-97 | 03-99 | 14080 | 14719 | 2699 | 14020 | 5349 | 8048 | 1 | 99 | 76 | 77
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja Califor-
[7 empty] | nia Sur. 5/ | 12-98 | 01-99 | 191.2 | 191.2 |  |  | 104.1 | 104.1 |  |  | 90 | 90
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K010 | Remodelar sala de usos múltiples, baños y
dietología de la guardería en La Paz, Baja
California Sur, para mejorar los servicios a
[7 empty] | los usuarios. | 09-98 | 10-98 | 200 | 200 |  | 200 | 199.9 | 199.9 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K034 | Ampliar los servicios de la unidad de aten-
ción ambulatoria del Hospital General de Zona
con Medicina Familiar No. 35 en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, para mejorar el servicio a la
[7 empty] | población derechohabiente. | 12-97 | 03-99 | 16374 | 15000 | 2500.6 |  |  | 2500.6 | 1 | 99 | 42 | 43
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 54 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Rehabilitar la Unidad de Medicina Familiar No.
[7 empty] | 25 en Múzquiz, Coahuila. 5/ | 11-98 | 12-98 | 265 | 265 |  |  | 264.9 | 264.9 |  |  | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Rehabilitar la Unidad de Medicina Familiar No.
[7 empty] | 15 en Villa Unión, Coahuila. 5/ | 11-98 | 12-98 | 265 | 265 |  |  | 264.8 | 264.8 |  |  | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K262 | Ampliar y remodelar las áreas de cirugía car-
diovascular, quimioterapía, hemodinamia y
unidad coronaria del Hospital de Especialida-
des No. 71 en Torreón, Coahuila, para conso-
[7 empty] | lidar el tercer nivel de atención en la región. 5/ | 11-98 | 12-99 | 14160 | 14160 |  |  | 6054.6 | 6054.6 |  |  | 3 | 3
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Adecuar Casa Delegacional para siete consul-
torios de Medicina Familiar en Colima, Colima,
para desagregar la Medicina Familiar del Hos-
pital General de Zona No. 1, acercando el
[7 empty] | servicio a la población. 5/ | 12-98 | 01-99 | 397 | 397 |  |  | 112.8 | 112.8 |  |  | 30 | 30
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K042 | Construir banco de sangre en el Centro Médi-
co La Raza en el Distrito Federal, en beneficio
de los usuarios, pacientes, personal y opera-
[7 empty] | tividad. 5/, 7/ | 12-98 | 12-99 | 19950 | 19950 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K042 | Remodelar terapia intensiva, quirófano, des-
canso de médicos en el Hospital General La
Raza en el Distrito Federal, en beneficio de
los usuarios, pacientes, personal y operativi-
[7 empty] | dad. 5/, 7/ | 12-98 | 12-99 | 5800 | 5800 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 55 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K042 | Ampliar y remodelar el Hospital de Espe-
cialidades del Centro Médico La Raza en el
Distrito Federal, en beneficio de los usuarios,
[7 empty] | pacientes, personal y operatividad. 5/, 7/ | 11-98 | 01-99 | 1210 | 1210 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 1
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K043 | Ampliar y remodelar el edificio administrativo
de la jefatura de investigaciones médicas ter-
cer piso del Centro Médico Siglo XXI en el
[7 empty] | Distrito Federal. 5/, 7/ | 09-97 | 02-98 | 2300 | 3030.6 | 2012.9 |  |  | 2012.9 | 44 |  | 56 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Reordenar espacios físicos en la Subdelega-
[7 empty] | ción Gómez Palacios, Durango. 5/ | 11-98 | 11-98 | 200 | 200 |  |  | 198.8 | 198.8 |  |  | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K286 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
[7 empty] | Familiar No. 29 en Huichapan, Hidalgo. 5/, 7/ | 09-97 | 01-98 | 680 | 838.3 | 774.4 |  |  | 774.4 | 85 |  | 15 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K266 | Construir un Hospital General de Zona de 34
camas en Tizayuca, Hidalgo, para brindar
atención de segundo nivel a 34 mil derecho-
[7 empty] | habientes usuarios. 5/ | 12-98 | 05-2000 | 49000 | 49000 |  |  | 8635.4 | 8635.4 |  |  | 1 | 1
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Adecuar oficinas del Area Regional en Guada-
[7 empty] | lajara, Jalisco, para mejorar el servicio. 5/ | 12-96 | 01-98 | 345 | 465.4 | 371.4 |  | 64.8 | 436.2 | 60 |  | 40 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Perforar un pozo profundo en el Hospital Ge-
neral de Subzona No. 6 en Acaponeta, Naya-
rit, para satisfacer la demanda de agua de la
[7 empty] | unidad. 5/ | 12-97 | 01-98 | 237.1 | 207.5 | 120.3 |  | 86.4 | 206.7 | 85 |  | 15 | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 56 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Adecuar oficinas del Area Regional de cons-
trucción, conservación y equipamiento en
[7 empty] | Monterrey, Nuevo León. 5/ | 11-97 | 01-98 | 276 | 351.8 | 253.8 |  | 1787.6 | 2041.4 | 85 |  | 15 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K255 | Remodelar y reordenar espacios en la calle
de Durango 291, Distrito Federal, para segu-
[7 empty] | ridad física de los trabajadores. | 08-98 | 08-98 |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K271 | Ampliar y remodelar urgencias, medicina físi-
ca en el Hospital General de Zona con Medi-
cina Familiar No. 15 en Tehuacán, Puebla, en
[7 empty] | apoyo a 150 038 derechohabientes. 8/, 11/ | 02-99 | 03-2000 |  | 6800 |  |  | 518.4 | 518.4
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Remodelar el Hospital General de Zona con
Medicina Familiar No. 1 en Chetumal, Quinta-
na Roo, para beneficio de 68 651 derechoha-
[7 empty] | bientes. 5/, 7/ | 12-97 | 01-98 | 264 | 264 | 264 |  |  | 264 |  |  | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
[7 empty] | Familiar No. 35 en Culiacán, Sinaloa. 5/, 7/ | 11-97 | 01-98 | 276 | 261.4 | 198.4 |  | 0.9 | 199.3 | 55 |  | 45 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Ampliar y remodelar el Hospital General de
Zona No. 1 en San Luis Potosí, San Luis Po-
tosí, para resolver la falta de camas en la zo-
[7 empty] | na. 5/ | 11-98 | 12-98 | 265 | 265 |  |  | 265 | 265 |  |  | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K290 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
Familiar No. 49 en San Luis Potosí, San Luis
[7 empty] | Potosí. 5/ | 11-98 | 01-99 | 550 | 550 |  |  | 1055.6 | 1055.6 |  |  | 99 | 99
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 57 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
Familiar No. 66 en San Fernando, Tamauli-
[7 empty] | pas. 5/ | 11-98 | 01-99 | 265 | 265 |  |  | 224.5 | 224.5 |  |  | 98 | 98
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K278 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Reynosa, Tamaulipas, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 48 mil derechohabientes. 5/ | 12-98 | 12-99 | 19706 | 19706 |  |  | 640 | 640 |  |  | 1 | 1
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K277 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
Familiar con Hospitalización en Miguel Ale-
[7 empty] | mán, Tamaulipas. 5/ | 12-98 | 08-99 | 2350 | 2350 |  |  | 824.7 | 824.7 |  |  | 1 | 1
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K280 | Construir un Hospital General de Subzona de
34 camas en Apizaco, Tlaxcala, para brindar
atención de segundo nivel a 34 mil dere-
[7 empty] | chohabientes usuarios. 5/ | 12-98 | 04-99 | 8450 | 8450 |  |  | 2803.7 | 2803.7 |  |  | 2 | 2
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K281 | Remodelar torre de especialidades, escalera
de emergencia en el Hospital de Especialida-
des No. 14 en primero y sexto piso en Vera-
cruz, Veracruz, para beneficio de los usuarios.
[7 empty] | 3/, 5/, 8/ | 01-99 | 01-2000 | 20600 | 20600 |  |  | 15936 | 15936
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Construir un local de residuos infecto-conta-
giosos en el Hospital General de Zona No. 1
[7 empty] | en Zacatecas. Zacatecas. 5/, 7/ | 11-98 | 12-98 | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
| P11G15 | [17 empty] | HOJA 58 DE 58 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
1/ Obras no consideradas para su ejecución al implantarse el convenio de fortalecimiento financiero suscrito entre la SHCP, SECODAM y el IMSS, que definió un programa de mediano plazo 96-2000,
el cual es regido por el número de plazas autorizadas y la prioridad médica señalada para cada unidad.
2/ Obras canceladas o diferidas debido a los ajustes presupuestales realizados por la SHCP por la baja de los precios del petróleo a nivel internacional.
3/ El importe ejercido en 1998 corresponde al pago de anticipo a la empresa a fines del mes de diciembre, por lo que la fecha oficial de inicio es enero de 1999.
4/ Las fechas de término varian en virtud de que surgen eventos imprevistos durante los procesos constructivos como son; incremento en los volúmenes de obra, resiciones de contrato,
siendo necesario concursar la obra nuevamente.
5/ Proyectos de nueva creación autorizados durante el ejercicio de 1998, por tal motivo no cuentan con presupuesto y avance físico original.
6/ El porcentaje de avance físico original no puede ser menor, ya que éste está incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 1998.
7/ No obstante que el proyecto cuenta con avance físico, éste no se refleja en el gasto de inversión, debido a que al 31 de diciembre de 1998, no se contaba con la documentación correspondiente
que sustentara el registro contable.
8/ No se cuenta con avance físico, en virtud de que el gasto de inversión que se tiene registrado se debe a anticipos otorgados a los contratistas por concepto del proyecto o de la ejecución de la obra.
9/ Estos proyectos no cuentan con presupuesto y avance físico y original, en virtud de que se incorporaron durante el ejercicio de 1998, incluidos en los oficios de presupuesto modificado.
10/ El importe que se reporta como acumulado en 1997 se refiere al pago del anticipo de obra, para iniciar trabajos en 1998.
11/ El importe ejercido en 1998 corresponde al pago de anticipo a la empresa a fines del mes de diciembre, por lo que la fecha oficial de inicio es en 1999.
* | [19 empty] | *
| P11G15 | [17 empty] | HOJA DE .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
* | [19 empty] | *
Note on A1: 4