## Hoja1
C U E N T A P U B L I C A D E 1 9 9 8
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
P12G15
| E N T I D A D : INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | [10 empty] | S E C T O R : NO SECTORIZABLE
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K006 | Construir una Clínica de Alta Capacidad Reso-
lutiva, en Cd. Altamirano, Guerrero, que cons-
ta de ocho consultorios, cinco camas censa-
bles, una sala de quirófano, una sala de ex-
pulsión, laboratorio clínico, sala de rayos "X",
urgencias, farmacia, almacén, cuarto de má-
quinas y obras exteriores, que permitirán brin-
dar atención médica eficiente y oportuna para
evitar el traslado de pacientes a los hospita-
les concentradores, en beneficio de 8 317 de-
[7 empty] | rechohabientes. 1/ | 11-97 | 12-99 | 250 | 5817.7 | 117.7 | 4630 | 3602.2 | 3719.9 | 0 | 100 | 49 | 49
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K007 | Construir una Clínica de Alta Capacidad Re-
solutiva, en Ometepec, Guerrero, que consta
de ocho consultorios, cinco camas censables,
una sala de quirófano, una sala de expul-
sión, laboratorio clínico, sala de rayos "X",
urgencias, farmacia, almacén, cuarto de má-
quinas y obras exteriores, que permitirán brin-
dar atención médica eficiente y oportuna para
evitar el traslado de pacientes a los hospitales
concentradores, en beneficio de 17 179 dere-
[7 empty] | chohabientes. | 11-97 | 12-99 | 250 | 7170.7 | 39.5 | 4630 | 6237 | 6276.5 | 1 | 99 | 88 | 89
| P12G15 | [17 empty] | HOJA 2 DE 4 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K008 | Construir una Clínica de Alta Capacidad Reso-
lutiva, en Tecpan de Galeana, Guerrero, que
consta de ocho consultorios, cinco camas
censables, una sala de quirófano, una sala
de expulsión, laboratorio clínico, sala de rayos
"X", urgencias, farmacia, almacén, cuarto
de máquinas y obras exteriores, que permiti-
rán brindar atención médica eficiente y oportu-
na para evitar el traslado de pacientes a los
hospitales concentradores, en beneficio de
[7 empty] | 6 579 derechohabientes. | 11-97 | 12-99 | 250 | 6193.9 | 49.1 | 4630 | 6101.5 | 6150.6 | 1 | 99 | 88 | 89
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K033 | Construir una Clínica de Alta Capacidad Reso-
lutiva, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, que
consta de ocho consultorios, cinco camas
censables, una sala de quirófano, una sala de
expulsión, laboratorio clínico, sala de rayos
"X", urgencias, farmacia, almacén, cuarto de
máquinas y obras exteriores, que permitirán
brindar atención médica eficiente y oportu-
na para evitar el traslado de pacientes a los
hospitales concentradores, en beneficio de
[7 empty] | 15 205 derechohabientes. | 11-97 | 12-99 | 250 | 4386.2 | 14.9 | 2730 | 3249.3 | 3264.2 | 1 | 99 | 89 | 90
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K047 | Construir una Clínica Hospital en Irapuato,
Guanajuato, con capacidad de 10 camas, la-
boratorio, rayos "X", áreas para consulta exter
na, especialidades, urgencias, tococirugía, ins
talación de equipos en cuartos de máquinas y
| P12G15 | [17 empty] | HOJA 3 DE 4 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K047 | trabajos de obra exterior, lo que permitirá aten
der la demanda de hospitalización y el ahorro
de gastos de traslado, en beneficio de 46 479
[7 empty] | derechohabientes. | 03-96 | 12-98 | 6767 | 23681.2 | 16810.2 | 500 | 6067.5 | 22877.7 | 80 | 20 | 20 | 100
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K048 | Construir una Clínica Hospital en Ixmiquilpan,
Hidalgo, con capacidad de 10 camas, labora-
torio, rayos "X", áreas para consulta externa,
especialidades, urgencias, tococirugía, insta-
lación de equipos en cuartos de máquinas y
trabajos de obra exterior, lo que permitirá
atender la demanda de hospitalización y el
ahorro de gastos de traslado, en beneficio de
[7 empty] | 17 678 derechohabientes. | 03-96 | 12-98 | 1694 | 10415.3 | 2430.3 | 8685 | 8131.4 | 10561.7 | 38 | 62 | 62 | 100
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K052 | Construir una Clínica Hospital en Huajuapan
de León, Oaxaca, con capacidad de ocho ca-
mas para adultos, dos camas de recupera-
ción, una cama de aislados, dos camas de
pediatría, laboratorio con dos peines, rayos
"X", sala de cirugía, áreas de medicina fami
liar, especialidades y urgencias, lo que per
mitirá atender la demanda de hospitalización
y el ahorro de gastos de traslado, en benefi-
[7 empty] | cio de 13 730 derechohabientes. | 11-90 | 12-98 | 2700 | 10023.6 | 8052.3 | 470 | 1792.9 | 9845.2 | 99 | 1 | 1 | 100
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K053 | Construir una Clínica Hospital en Tuxtepec,
Oaxaca, con capacidad de ocho camas para
adulto, dos de pediatría, dos de recuperación
| P12G15 | [17 empty] | HOJA 4 DE 4 .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K053 | post-operatoria, una de aislado, laboratorio
con dos peines, sala de rayos "X", sala de
expulsión, áreas de medicina familiar, de es-
pecialidades y de urgencias, lo que permitirá
mejorar la atención del tercer nivel, con tecno-
logía avanzada, en beneficio de 12 138 dere-
[7 empty] | chohabientes. | 10-90 | 12-98 | 2700 | 12795.5 | 8795.5 | 1000 | 3376.7 | 12172.2 | 99 | 1 | 1 | 100
| 08 | 02 | 01 |  | 437 | K064 | Ampliar y remodelar el Hospital Regional 1°
de Octubre, localizado en la Delegación
Gustavo A. Madero, D.F., principalmente las
áreas de hemodinamia, terapia intensiva, re-
cuperación post-operatoria cardiovascular,
unidad de coronarias, reordenamiento del
área de consulta externa, admisión y altas,
reacondicionamiento del incinerador y alma
cén, lo que permitirá mejorar la atención del
tercer nivel, con tecnología avanzada, en be-
[7 empty] | neficio de 1 100 817 derechohabientes. | 04-95 | 12-98 | 2294.4 | 20035.9 | 15700.6 | 3000 | 4082.3 | 19782.9 | 95 | 5 | 5 | 100
1/ Para este proyecto se modificó la fecha de término, por no haberse concluido en el periodo programado. Por otra parte, no registra avance físico en 1997, debido a que los trabajos iniciados a finales de ese
año, consistieron en acciones de trazo, nivelación e inicio de la excavación de la construcción, mismos que no representaron un avance significativo (menor al 1.0 por ciento) respecto al total de la obra.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
[10 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| CLAVE | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1998 |  | Acumulada | Acumulado | 1998 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[11 empty] | 1998 | 1997 |  |  | 1998 | 1997 | nal | zado | 1998
* | [19 empty] | *
Note on A1: 4