## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1999
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
| E N T I D A D : PEMEX - EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | [10 empty] | S E C T O R : 18 ENERGÍA
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 15 | 01 | 17 |  | 437 | K002 | Efectuar los trabajos exploratorios en los
estados de Tamaulipas, San Luis Potosí,
Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yu-
catán y en la Sonda Marina de Campeche
para mantener e incrementar el volumen de
reservas de hidrocarburos, a fin de continuar
apoyando la autosuficiencia energética del
país mediante la generación de localizaciones
[7 empty] | y la perforación de pozos exploratorios. 4/ | 01-93 | 12-2008 | 26995370 | 33534901.1 | 3674498.8 | 2566948.5 | 1936853.9 | 5611352.7 | 7.5 | 3.7 | 4 | 11.5
[6 empty] | K036 | Construir instalaciones de producción en los
estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco,
Chiapas, Campeche y en la Sonda Marina de
Campeche, a fin de optimizar el manejo de la
producción en las instalaciones de Pemex
[7 empty] | Exploración y Producción. | 01-95 | 12-2013 | 4499035 | 15365688.4 | 1121380.7 | 1463282.8 | 696271 | 1817651.7 | 9.4 | 13.8 | 6.3 | 15.7
[5 empty] | 506 | K003 | Explotar las reservas probadas en los esta-
dos de Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas
y en la Sonda Marina de Campeche, incor-
porando a la producción nacional de hidro-
carburos los volúmenes necesarios para
cumplir con las metas establecidas, mediante
la perforación y terminación de pozos de
[7 empty] | desarrollo. 5/ | 01-93 | 12-2013 | 16071180 | 26892330.5 | 1790597.7 | 882601 | 551511.6 | 2342109.3 | 8.1 | 8.2 | 2.3 | 10.4
[6 empty] | K004 | Explotar las reservas probadas en los estados
de Veracruz, Tabasco, Chiapas y en la Sonda
Marina de Campeche, incorporando a la pro-
ducción nacional de hidrocarburos los volú-
menes necesarios para cumplir con las metas
HOJA 2 DE 2 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K004 | establecidas, mediante la perforación y termi-
[7 empty] | nación de pozos de desarrollo intermedios. 6/ | 01-97 | 12-2013 | 14530830 | 9528316.7 | 1417403.7 | 374970.91 | 348554.7 | 1765958.4 | 11.2 | 2.1 | 1.8 | 13
[6 empty] | K005 | Efectuar trabajos para optimizar la explotación
de los campos productores en los estados de
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y en
la Sonda Marina de Campeche, mediante la
realización de intervenciones a pozos, apli-
cando métodos artificiales de explotación,
optimización de campos y técnicas de recupe-
[7 empty] | ración secundaria y mejorada. | 01-92 | 12-2013 | 24088913 | 27755416.2 | 1323613.2 | 450765.2 | 182405 | 1506018.2 | 7.1 | 4 | 4 | 11.1
[6 empty] | K006 | Realizar obras en las instalaciones de la em-
presa en la Sonda Marina de Campeche y en
los estados de Veracruz y Oaxaca, para opti-
mizar los procesos productivos y apoyar las
[7 empty] | actividades de distribución y almacenamiento. | 01-93 | 12-2013 | 1014500 | 3746178 | 47395.3 | 88343.1 | 38187 | 85582.3 | 5 | 8.3 | 3.7 | 8.7
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 1999.
3/ Las fechas de término de Pemex Exploración y Producción difieren de las consignadas en la Cuenta Pública Federal 1998 por haberse reprogramado.
4/ En la inversión multianual de PEP para 1999 se consideraron realizar actividades en los estados de Yucatan y San Luis Potosí.
5/ En la inversión de PEP para 1999 se consideraron realizar actividades en los estados de San Luis Potosí y Puebla y no se programaron para el estado de Tamaulipas.
6/ En la inversión de PEP para 1999 se consideró realizar actividades en el estado de Veracruz.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35