## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1999
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
| E N T I D A D : PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA | [10 empty] | S E C T O R : ENERGIA
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N* |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K011 | Construir plantas criogénicas modulares de
150 MMPCD en Reynosa,Tamaulipas, para la
recuperación de etano y gas LP generando
[7 empty] | ahorros en los costos de producción. 6/ | 09-98 | 09-2000 | 335690.9 | 931666 | 27.7 | 332301 |  | 27.7 |  |  |  | 0
Construir planta fraccionadora de hidrocarbu-
ros en Coatzacoalcos, Veracruz, para incre-
mentar la capacidad y soportar cargas adicio-
[7 empty] | nales de producto. 7/ | 07-98 | 12-2002 | 170162.8 | 170162.8 |  | 4863.3 |  | 0 |  |  |  | 0
Construir cinco plantas nuevas recuperado-
ras de azufre en CPG de Cactus, Chipas, pa-
[7 empty] | ra incrementar la producción. | 06-98 | 08-2001 | 1519000 | 2354400 | 1222 | 362464.5 | 780457.9 | 781679.9 |  | 32 | 34 | 34
Construir una planta nueva recuperadora de
azufre en el CPQ la Cangrejera en Veracruz,
[7 empty] | para el incremento de la producción. 7/ | 05-99 | 12-2001 | 89239 | 90951 |  | 30715.2 | 1712 | 1712 |  |  |  | 0
Construir una planta endulzadora de gas en
[7 empty] | Matapionche, Veracruz. 7/ | 10-98 | 10-2002 | 194388 | 231267 |  | 139866.9 |  | 0 |  |  |  | 0
Construir una planta nueva recuperadora de
[7 empty] | azufre de 100 TPD en el CPQ en Matapionche, | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Veracruz, para incrementar la producción. 7/ | 08-99 | 06-2002 | 246500 | 246500 |  | 33175
Integrar las plantas endulzadora de gas, recu-
peradora de azufre y criogénica en Matapion-
che, Veracruz, para el suministro oportuno de
corrientes de proceso, servicios auxiliares y
[7 empty] | urbanización. | 08-87 | 09-99 | 27951 | 286889 | 219342.2 | 1927.9 | 138.1 | 219480.3 | 99 | 1 | 1 | 100
Construir planta criogénica de 500 MMPCD
en Nuevo Pemex, Tabasco, para la recupera-
ción de etano y gas LP generando ahorros en
[7 empty] | los costos de producción. | 06-94 | 03-2000 | 275009 | 784282 | 614843.1 | 602.4 | 8225.1 | 623068.2 | 99 | 1 | 0.1 | 99.1
Integrar las plantas fraccionadora y criogéni-
ca en el Centro Productor de Gas en Nuevo
Pemex, Tabasco, para incrementar la produc-
[7 empty] | ción de gas LP y de naftas. | 09-93 | 04-2000 | 72819 | 423893 | 329525.9 | 1969.7 | 5834.1 | 335360 | 99 | 1 | 0.1 | 99.1
Construir planta criogénica de 600 MMPCD
HOJA 2 DE 3 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K011 | No. 2 en Centro Productor de Gas en Ciudad
Pemex, Tabasco, para incrementar la recupe-
[7 empty] | ración de etano y gas LP. 8/ | 01-97 | 07-99 | 757441 | 1630640 | 207648.2 |  |  | 207648.2 | 81 | 19 | 19 | 100
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K018 | Aumentar potencia en la terminal de medición
de la estación de compresión en los
Ramones, Nuevo León, para garantizar los
compromisos de exportación de gas natural,
procedente del sureste hacia los Estados
[7 empty] | Unidos de Norteamérica. | 05-97 | 02-2000 | 59692 | 63096 | 2068.4 | 61433 | 47706.9 | 49775.3 | 55 | 43 | 43 | 98
Adquirir terreno y eleborar la ingenieria del
proyecto para la construcción de la estación
de compresión de Samalayuca en Cd. Juárez,
Chihuahua, para incrementar la capacidad de
[7 empty] | producción de gas natural. | 06-98 | 08-2002 | 131216.1 | 149679 | 1.4 | 1182.7 | 1108 | 1109.4 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1
Construir la estación de compresión de
[7 empty] | Valtierrilla, Guanajuato. 9/ | 05-99 | 12-2000 | 152635 |  |  | 4730.9 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15 | 01 | 17 |  | 444 | K022 | Habilitar cavernas para almacenamiento de
gas LP en Tuzandéptl, Veracruz, para apoyar
al sistema nacional de distribución con mayor
[7 empty] | flexibilidad operativa y comercial. | 03-97 | 01-2001 | 242869 | 157192 | 103015.4 | 1182.9 | 7588.4 | 110603.8 | 13 | 76 | 76 | 89
Construir la terminal de recibo y distribución
de gas LP en Reynosa, Tamaulipas, para mi-
nimizar los costos de importación y en su ca-
so mejorar un posicionamiento competitivo,
[7 empty] | para en frentar la liberación del mercado. 6/ | 01-97 | 01-2001 | 3000 | 107857 | 525.1 |  |  | 525.1 |  |  |  | 0
Construir las plantas criogénicas y la terminal
de recibo y distribución de gas LP y gasolinas
en la estación 19 en Reynosa, Tamaulipas,
para la recuperación de etano y gas LP, gene
rando ahorros en los costos de producción y
[7 empty] | minimizar los costos de importación. 10/ | 04-99 | 06-2002 | 1178637 | 1432050 |  | 35660.1 | 3945.1 | 3945.1
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 1999.
HOJA 3 DE 3 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
3/ En la columna relativa a la fecha de término de la obra, se asienta la fecha Autorizada por la SHCP en el Programa Multianual, por lo que difieren de las consignadas en la
Cuenta Pública Federal 1998.
4/ La columna correspondiente al avance físico porcentual acumulado hasta 1998, corresponde exclusivamente a la obra.
5/ La columna de avance físico porcentual acumulado hasta 1999, incluye el avance físico acumulado hasta 1998 y el avance físico de 1999, de la obra.
6/ Esta obra pasó a formar parte del proyecto integral de construcción de las dos plantas criogénicas y la terminal de recibo y distribución de gas LP y gasolinas
en la estación 19 en Reynosa, Tamaulipas.
7/ Se difirió el inicio de la obra por ajustes presupuestales.
8/ Obra concluida, financiada parcialmente bajo el esquema PIDIREGAS.
9/ Obra cancelada, debido a que la compañía ISPAT usuario principal del gasoducto y solicitante de un incremento en el suministro de gas de hasta 260 MMPCD, no ha suscrito el contrato en donde se
comprometa a consumir por arriba de los 170 MMPCD, por lo que la inversiones programadas no se realizarán en tanto no se formalice un compromiso de ampliación de capacidad.
10/ A partir de la 1a. Adecuación presupuestal de 1999, con Oficio de Autorización 340-A-I-343 de fecha 22 de septiembre de 1999, este proyecto quedó integrado con las obras de construcción de las plantas
criogénicas modulares y la terminal de recibo y distribución de Reynosa, Tamaulipas.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35