## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
D E P E N D E N C I A : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 04 | 00 | 30 | 000 | 408 | K001 | Construcción de infraestructura física para com-
plementar la red de laboratorios regionales pa-
ra la protección al medio ambiente, con la fina-
lidad de aportar elementos analíticos a los
procesos administrativos que en materia de vi-
gilancia se realizan a las fuentes de contami-
nación industrial en Guanajuato y el Distrito Fe-
[7 empty] | deral. | 06-2000 | 11-2000 | 700 | 700 |  | 700 | 681.9 | 681.9 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 03 | 33 | 000 | 437 | K005 | Rehabilitar, reponer y reequipar pozos de otras
estructuras con la cual se prevee restituir
un caudal de 0.9 metros cúbicos por segundo,
con estas acciones realizadas se cumplió con
la meta original del año 2000; asimismo, se
continuó la construcción de la planta potabili-
zadora para la remoción de hierro-manganeso
existente en las aguas provenientes del ramal
Texcoco-Peñon, situada al oriente de la Zona
Metropolitana del Valle de México con avance
[7 empty] | físico del 70.0 por ciento. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 69134.1 | 62916.2 | S I S T E M A T I C O
| 12 | 03 | 33 | 000 | 437 | K005 | Sistema Cutzamala. Se continuó con las obras
complementarias y de seguridad física del siste-
ma, trabajándose básicamente en el monitoreo
sistemático del Canal Donato Guerrra, la conti-
nuación de la planta del tratamiento del munici-
pio de Zitácuaro (concluida para la etapa de
prueba y posterior operación), e iniciar los traba-
jos de la planta de tratamiento de Villa Victoria
(con avance del 70.0 por ciento) estructura
orientada a mejorar la calidad de los cuerpos de
agua de las fuentes utilizadas por este sistema.
Asimismo, se realizaron trabajos de emergencia
HOJA 2 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 12 | 03 | 33 | 000 | 437 | K005 | para corregir las fugas presentadas en diversos
tramos de la estructura y la inspección al interior
del túnel Analco-San José, así como avances
en la ejecución de los proyectos de represas
vertedoras para el control de la erosión en la
subestación eléctrica de la planta de bombeo 4
y la inspección anticorrosiva y metalúrgica de
puntos críticos de la línea de alta presión de la
[7 empty] | planta de bombeo 3. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 31773.6 | 53723.4 | 53723.4 | S I S T E M A T I C O
| 12 | 03 | 33 | 000 | 437 | K005 | Ramal Norte. Sistema de distribución de Agua
Potable. 3a Etapa. A fin de mejorar la seguri-
dad en la operación de la infraestructura que
distribuye caudales del Sistema Cutzamala en
beneficio de los municipios conurbados del
Estado de México, se llevaron a cabo los pro-
yectos de reforzamiento de los tanque San
Javier, Emiliano Zapata, Chalma y NTZ-
[7 empty] | Barrientos. | 01-90 | 12-2006 | 269700 | 2558105.8 | 113998.8 | 6237 | 2111.7 | 116110.5 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 4.5
| 12 | 03 | 33 | 000 | 437 | K005 | Desarrollo de Infraestructura en Zonas Urbanas.
Incrementar la cobertura de agua potable, mejo-
rar la calidad de la eficiencia de los organismos
operadores, con acciones que se realizan en
los estados de Nayarit, Oaxaca, Sonora y Ta-
maulipas; en Nayarit se realizaron acciones pa-
ra incrementar la cobertura y abatir el rezago
existente en agua potable en el municipio de
Tepic, a través del acueducto norte, con una
longitud de 7.5 kilómetros. Para un gasto de
250 litros por segundo, incluyendo cruces, ca-
casetas y perforaciones de 3 pozos profundos,
en el estado de Oaxaca, el equipamiento elec-
tromecánico en pozos de agua potable, rehabi-
litación de la línea experimental; construcción
de la línea de conducción. La Fundición-Los
HOJA 3 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 12 | 03 | 33 | 000 | 437 | K005 | Alamos; construcción de la línea de conducción
pozo 2 al Puente San Antonio, línea de conduc-
ción pozo Cuahutemoc, para recuperar un
caudal de 464 litros por segundo, en el estado
de Chihuahua, se perforaron 23 pozos profun-
dos para recuperar un caudal de 600 litros por
segundo, en el estado de Sonora, se llevaron
a cabo acciones para la construcción y rehabi-
litación de equipos de bombeo, rehabilitación
de fuentes de captación, reposición de concre-
to de línea de conducción pozo 2 al puente
San Antonio; línea de agua potable, refor-
zamiento del sector periférico, construcción
de obras de refuerzo y colocación de válvu-
las en diferentes colonias del municipio de
Hermosillo; reequipamiento de pozos en la me-
sa del Seri; rehabilitación de equipos de bom-
beo, rehabilitación de sistemas de agua pota-
ble, sectorización, macromedición, programas
detección de fugas, micromedición, estudios
de la evaluación de una planta desaladora,
proyecto de agua potable, en varias localida-
des del estado, en beneficio de 679, 048
habitantes mejorados. La SHCP autorizó los
los recursos como una ampliación al presupu-
esto del ejercicio fiscal. En el estado de Ta-
maulipas se terminó la construcción de la plan-
ta de rebombeo Loma Linda, obra de toma An-
zalduas y Tanque Unidireccional en el munici-
pio de Reynosa y se continuó con la construc-
ción de la planta potabilizadora de Rancho
Viejo del Acueducto Río Bravo-Control Valle Her
moso se concluyó la línea de conducción a la
planta potabilizadora de Nuevo Dolores en el
municipio de Abasolo, con lo cual se cumplió
la meta de contruir una obra. Además se reali-
HOJA 4 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 12 | 03 | 33 | 000 | 437 | K005 | zarón 11 estudios que permiten tener una car-
tera con la ingeniería a detalle y evaluación
económica para la contratación de las obras re-
queridas, en los estados de Baja California y
Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Chihua-
hua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas e
[7 empty] | Hidalgo. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 71500 | 222836.4 | S I S T E M A T I C O
| 12 | 03 | 33 | 000 | 437 | K005 | Desarrollo de Infraestructura en Zonas Urbanas.
Mejorar la infraestructura hidráulica de agua po-
table, y saneamiento y mejoramiento de la efi-
[7 empty] | ciencia en el estado de Puebla. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  |  | 82514.4 | S I S T E M A T I C O
| 12 | 03 | 33 | 012 | 437 | K005 | Desarrollo de Infraestructura en Zonas Urba-
nas. Mejorar la calidad en los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento y la efici-
encia de los organismos operadores de los sis-
temas en localidades de 30 entidades federa-
tivas en beneficio de 52,030 habitantes incorpo-
rados al servicio de agua potable y 1,164,121
mejorados; en alcantarillado se incorporaron
132,878 habitantes y se mejoraron 531,375
[7 empty] | habitantes. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 198000 | 289059.1 | S I S T E M A T I C O
| 12 | 03 | 33 | 013 | 437 | K007 | Ampliación y Adecuación. Durante el año se
se incorporó a 220,241 habitantes del medio
rural al servicio de agua potable mediante la
construcción y rehabilitación de 683 sistemas
en 922 localidades, así como la elaboración
de 245 estudios para apoyar con obras futuras
[7 empty] | a 580 localidades. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 438612.7 | 364871.4 | S I S T E M A T I C O
| 12 | 03 | 33 | 013 | 437 | K007 | Se proporcionó servicio de agua potable a
166,077 personas del medio rural, mediante la
construcción de 473 sistemas en 563 localida-
[7 empty] | des del estado de Chiapas. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 227500 | 291024.7 | S I S T E M A T I C O
HOJA 5 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 12 | 03 | 33 | 016 | 437 | K005 | Desarrollo de Infraestructura en Zonas Urbanas.
Sistema Valle de México-Temascaltepec, incre-
mentar el abasto de agua potable del Sistema
Cutzamala para el Valle de México de 19 me-
tros cúbicos por segundo a 24 metros cúbicos
por segundo. La meta se alcanzará al concluir
[7 empty] | el proyecto. | 01-97 | 01-2005 | 6934635 | 11702513.1 | 543850.3 | 279429.6 | 51144.9 | 594995.2 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 3.2
| 12 | 04 | 33 | 000 | 437 | K009 | Infraestructura de Saneamiento en Zonas Urba-
nas. Construir y rehabilitar 19 plantas de trata-
miento de aguas residuales en los estados de
Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua,
Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Si-
naloa y Distrito Federal, con lo cual se lograría
tratar 8,861 litros por segundo, con las plantas
plantas que se terminaron, se logró tratar, 2,694
litros por segundo y contribuir así al saneamien-
to de las cuencas hidrológicas, mejorando las
cuencas hidrológicas, mejorando las condicio-
nes del medio ambiente. En Guerrero se conti-
nuó con las obras de saneamiento de la Bahía
de Acapulco, en construcción de colectores,
subcolectores, redes de alcantarillado sanitario,
con lo cual se logró incorporar al servicio a
127,964 habitantes. En el estado de Sonora se
contruyeron 3 plantas de agua residuales, am-
pliación y rehabilitación de colectores, así
como a la rehabilitación de redes de alcantari-
llado sanitario, en los municipio de Hermosillo
Altar, Bacum, Bacerac, La Colorada, Navojoa,
Agua Prieta, Cananea, Empalme, Guaymas,
Huatampo, Magdalena, Nacozari de García,
Nogales y Ures; para lograr mejorar el servicio
a 1,369,498 habitantes. En el estado de Méxi-
co se logró terminar la construcción del Centro
Mexicano de Capacitación en Agua Potable y
HOJA 6 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 12 | 04 | 33 | 000 | 437 | K009 | Saneamiento. Con respecto al rubro de estudi-
os, se realizaron 11 en los estados de Michoa-
cán, Guerrero Durango Nayarit, Puebla, Vera-
cruz, Chiapas, Baja California, Hidalgo y
[7 empty] | México. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 539325 | 613381.7 | S I S T E M A T I C O
| 12 | 04 | 33 | 000 | 437 | K010 | Saneamiento de la Frontera Norte. Realizar
acciones de agua potable y saneamiento en
los estados fronterizos de Chihuahua, Tamau-
lipas y Sonora. En Ciudad Juárez, Chihuahua
se perforaron 10 pozos y se inició el proyecto
ejecutivo del Acueducto Conejos Medanos,
Ciudad Juárez. En el estado de Sonora, en la
localidad de Imuris, la construcción de la red
de atarjeas de la colonia Campo Carretero, en
Santa Ana la construcción de la primera etapa
de la PTAR para tratar 27.8 litros por segundo,
en Magdalena, la construcción la segunda eta-
pa de la PTAR, para tratar 23.2 litros por se-
gundo. Esto permitió mejorar el servicio a
[7 empty] | 97,338 habitantes e incorporar a 800 más. | 01-97 | 12-2003 | 851700 | 1338667.8 | 332302.2 | 40000 | 38194.4 | 370496.6 | 24.8 | 3 | 2.9 | 27.7
| 12 | 04 | 33 | 013 | 437 | K011 | Drenaje en Zonas Rurales. El proyecto propor-
cionó el servicio de alcantarillado sanitario a
rillado sanitario a 101,386 personas mediante
la construcción y rehabilitación de 103 siste-
[7 empty] | mas de alcantarillado en 103 localidades. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 90000 | 68909.7 | S I S T E M A T I C O
| 12 | 04 | 33 | 013 | 437 | K012 | Saneamiento Rural. Se construyeron 3,502 sa-
nitarios ecológicos en beneficio de 23,764 per-
[7 empty] | sonas en 149 localidadades de 14 estados. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 15000 | 14282.3 | S I S T E M A T I C O
| 12 | 04 | 33 | 016 | 437 | K009 | Infraestructura de Saneamiento en Zonas Urba-
nas. Sistema Valle de México-Temascaltepec.
Dar tratamiento a 42 metros cúbico por segun-
do de aguas residuales del Valle de México. La
HOJA 7 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 12 | 04 | 33 | 016 | 437 | K009 | meta se cumplirá al concluir el proyecto. | 01-97 | 01-2006 | 7703107 | 14554900 | 80420.9 | 109121 | 18631 | 99051.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K013 | Ampliación de Distrito de Riego
Río Verde, Oaxaca. El proyecto consiste en
incorporar al riego una superficie de 13,152
hectáreas en beneficio de varias localidades
ubicadas en los municipios de Santiago Jamil-
tepec y San Pedro Tututepec, mediante la
construcción de una presa derivadora y zona
de riego. Se incorporaron 50 hectáreas al
[7 empty] | riego. | 01-79 | 12-2008 | 194600 | 1165975.5 | 731902 | 26800 | 24279.4 | 756181.4 | 62.7 | 2.3 | 2.1 | 64.8
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K013 | Puente Nacional, Veracruz. El proyecyo con-
siste en la construcción de una derivadora y
zona de riego para incorporar 5,000 hectáreas
al riego en beneficio de varias licalidades de
los municipios de Emiliano Zapata, Puente Na-
cional y Ursulo Galvan. Se incorporaron al rie-
[7 empty] | go 350 hectáreas. | 01-80 | 12-2000 | 21300 | 292509.5 | 288515.7 | 4896.8 | 3993.9 | 292509.6 | 98.9 | 1.7 | 1.1 | 100
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K013 | Elota-Piaxtla 1a Etapa. Construcción de presa
presa de almacenamiento y zona de riego pa-
ra incorporar 30,786 hectáreas nuevas. Se
[7 empty] | incorporaron al riego 1,091 hectáreas. | 01-80 | 12-2002 | 10000 | 3790150.2 | 3530707.8 | 37580 | 41550.4 | 3572258.2 | 95.2 | 1 | 1.1 | 96.3
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K013 | Baluarte-Presidio, Sinaloa. Inicio de la cons-
trucción de la presa de almacenamiento Pica-
chos y de la Zona de Riego, para incorporar
25,000 hectáreas nuevas. No se programaron
[7 empty] | metas. | 01-2000 | 12-2010 | 2352478.5 | 2352478.5 |  | 80000 | 14646.2 | 14646.2 |  | 3.4 | 0.6 | 0.6
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K013 | Coahuyana, Colima. Construcción de la presa
de almacenamiento "Trojes", presa derivadora
"Callejones" y zona de riego para incorporar
11,759 hectáreas nuevas. Se incorporaron al
[7 empty] | riego 300 hectáreas nuevas. | 01-80 | 12-2009 | 600 | 3254904.9 | 2737435.6 | 45000 | 32129.8 | 2769565.4 | 84.1 | 1.4 | 1 | 85.1
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
HOJA 8 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K013 | Proyecto Huites, Sinaloa. El proyecto com-
prende la realización de una presa de almace-
namiento de 4,568 metros cúbicos, una plan-
ta hidroeléctrica de 400 Mil Wats, aprovechan-
do los escurrimientos de Río Fuerte, para rie-
go y generación de electricidad, así como el
el control de avenidas. En 1996, se concluyó
totalmente la etapa constructiva del proyecto,
el cual se realizó bajo un esquema de carác-
ter extra-presupuestal, con financiamiento del
Sector Privado y complementariamente con
recursos fiscales, canalizados a través del
presupuesto asignado a la Comisión Nacional
del Agua, con lo cual se redujo el impacto en
las finanzas públicas. Con la asignación del
2000 y subsecuentes hasta el año 2004, se
estará cubriendo el costo financiero de las
[7 empty] | obras. | 01-92 | 12-2004 | 2066862.9 | 7324268.7 | 4165714.2 | 502500 | 502500 | 4668214.2 | 55.8 | 0.1 | 0.1 | 55.9
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K013 | Ajacuba, Hidalgo. Construcción de canal prin-
cipal y red de distribución, construcción de to-
ma directa en el río Salado a la altura de la
presa derivadora, la turtina, para incorporar
10,350 hectáreas nuveas. Se incorporaron al
riego 115 hectáreas. Se incorporaron al riego
[7 empty] | 115 hectáreas nuevas. | 01-84 | 12-2001 | 2400 | 578931.6 | 326516.9 | 4100 | 3062.3 | 329579.2 | 56.6 | 0.7 | 0.5 | 57.1
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K013 | Alfajayucan, Hidalgo. El proyecto consiste en
la construcción de 2 plantas de bombeo, cana-
les principales y red de distribución para incor-
porar una superficie de 2,281 hectáreas nue-
vas al riego. Se incorporaron al riego 300
[7 empty] | hectáreas. | 01-92 | 12-2004 | 279.5 | 215260.6 | 157592.2 | 8900 | 8625.6 | 166217.8 | 73.2 | 41.1 | 4 | 77.2
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K013 | Presa Las Blancas, Tamaulipas. Construcción
de la presa derivadora sobre el Río Alamo, pa-
HOJA 9 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K013 | ra derivar un promedio anual de 90 millones
de metros cúbicos. Un canal de interconexión
entre la Presa Derivadora "Las Blancas" y la
presa "Marte R. Gómez", con una capacidad
de 90 metros cúbicos por segundo, consolidar
el riego en 66,992 hectáreas del Distrito de
[7 empty] | Riego 026 "Bajo Río San Juan". | 01-98 | 12-2001 | 420000 | 560201.4 | 325756.1 | 234622.3 | 224491.5 | 550247.6 | 58.1 | 41.9 | 40.1 | 98.2
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K013 | Cupatitzio-Tepalcatepec, 1a Etapa
Michoacán. Construcción de la presa de al-
macenamiento y zona de riego para incorporar
20,925 hectáreas. Se incorporaron al riego
[7 empty] | 600 hectáreas nuevas. | 01-80 | 12-2001 | 396400 | 3770927.4 | 3678242.3 | 48804.1 | 48746.2 | 3726988.5 | 97.6 | 1.3 | 1.3 | 98.9
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K013 | Otros proyectos. Construir infraestructura bá-
sica para incorporar nuevas superficies al rie-
[7 empty] | go. Se incorporaron 800 hectáreas nuevas. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 124795.1 | 95320.3 | S I S T E M A T I C O
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K014 | Rehabilitación y modernización de Distritos de
Riego. Bajo Río Bravo-Bajo Río San Juan, Ta-
maulipas. Construcción y Rehabilitación de
canales, drenes y caminos, para rehabilitar
261,119 hectáreas en beneficio de varial loca-
lidades de los municipios de Mier, Miguel Ale-
mán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y Río
[7 empty] | Bravo. Se beneficiaron 6,787 hectáreas. | 01-77 | 12-2005 | 10300 | 1898293.9 | 1342786.3 | 26990 | 30753.8 | 1373540.1 | 70.7 |  |  | 70.7
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K014 | Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo. Rehabili-
tar obra de cabeza, redes mayor y menor y
estructuras de operación y servicio para reha-
bilitar 22,333 hectáreas de riego. Se beneficia-
[7 empty] | ron 4,250 hectáreas. | 01-94 | 12-2004 | 118480.2 | 373887.6 | 114356 | 21215 | 21421.4 | 135777.4 | 38.6 |  |  | 38.6
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K014 | Río Colorado Baja California. El proyecto con-
siste en la construcción de obras para el mejo-
ramiento de la operación y distribución del a-
HOJA 10 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K014 | gua en 207,180 hectáreas en el municipio de
el municipio de Mexicali. Se beneficiaron 6,900
[7 empty] | hectáreas. | 01-91 | 12-2002 | 199500 | 1052922 | 652465.4 | 31725 | 32572.8 | 685038.2 | 62 |  |  | 62
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K014 | Región Lagunera, Coahuila-Durango. El pro-
yecto consiste en la rehabilitación de la red de
distribución, canales principales y de carcamos
de bombeo para beneficiar 61,244 hectáreas
localizadas en diferentes municipios. Se bene-
[7 empty] | ficiaron 3,500 hectáreas. | 01-87 | 12-2005 | 30627 | 518851.2 | 367758 | 16430 | 17192.7 | 384950.7 | 70.8 |  |  | 70.8
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K014 | Otros proyectos. Construcción y rehabilitación
rehabilitación de obras de mejoramiento en va-
rios estados de la República, para mejorar y
y rehabilitar áreas de riego. Se benerficiaron
[7 empty] | 52,038 hectáreas. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 254193.4 | 251416.8 | S I S T E M A T I C O
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K015 | Desarrollo parcelario en Distritos de Riego. El
programa se inscribe dentro de los objetivos
planteados en torno a la modernización del
campo, el principal objetivo es apoyar a los
productores agrícolas para que alcancen nive-
les satisfactorios de ahorro de agua, de pro-
ductividad y de rentabilidad, con base al uso e-
ficiente de sus recursos, de la inversión priva-
da de un cambio tecnológico, y en el desarro-
llo institucional. Se beneficiaron 689,131
[7 empty] | 689,131 hectáreas. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 192000 | 182872.6 | S I S T E M A T I C O
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K016 | Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica
en Unidades de Riego. Riego por bombeo e-
léctrico. El proyecto consiste en realizar ac-
ciones que inciden en el Uso Eficiente del A-
gua y la energía eléctrica, mediante la rehabi-
litación de pozos, equipos de bombeo y sus
[7 empty] | zonas de riego. Se rehabilitaron 1,457 pozos. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 10954.7 | 99405.7 | S I S T E M A T I C O
HOJA 11 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K017 | Ampliación de Unidades de Riego. Obras Su-
perficiales. Construir obras para incorporar y
y mejorar áreas de riego a la producción. Se
[7 empty] | incorporaron al riego 2,652 hectáreas nuevas. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 141593 | 158105 | S I S T E M A T I C O
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K018 | Uso eficiente de la infraestructura hidroagríco-
la en Unidades de Riego. Programa Nacional
de Uso Eficiente de la Infraestructura hidro-
agrícola. Al inicio del sexenio 1989-1994 se
señalaba el hecho de que un importante por-
centaje de superficies dominadas no se rega-
ban, por no estar totalmente terminadas las o-
bras o por falta de infraestructura complemen-
taria; por problemas sociales, institucionales,
y de crédito. Para revertir esta situación, se lle-
va a cabo este programa con el fin de rehabili-
tar, complementar y mejorar dichas superficies.
[7 empty] | Se rehabilitaron 41,834 hectáreas. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 124658 | 122097.8 | S I S T E M A T I C O
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K019 | Desarrollo de infraestructura de temporal.
Infraestructura de temporal tecnificado. El
proyecto consiste en construir infraestructura
de temporal tecnificado, construir obras para
la incorporación de áreas de temporal a la pro-
ducción. Se rehabilitaron 3,548 hectáreas de
[7 empty] | temporal. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 38156.8 | 44297.7 | S I S T E M A T I C O
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K019 | Riego suplementario. Construir obras de riego
suplementario para apoyar con riego suple-
mentario a superficies de temporal. Se dotó
con riego suplementario a 2,484 hectáreas de
[7 empty] | temporal. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 44500 | 42237.5 | S I S T E M A T I C O
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K020 | Rehabilitación y modernización de presas y es-
tructuras de cabeza. Operación y conserva-
ción de presas. El programa esta inscrito en el
HOJA 12 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K020 | conjunto de acciones que realiza la Comisión
Nacional del Agua para garantizar la integridad
física de las instalaciones a su cargo. Se reha-
[7 empty] | bilitaron 4 presas. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 10599 | 7803.7 | S I S T E M A T I C O
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K022 | Adquisición de terrenos. El objetivo es la regu-
larización a favor del Gobierno Federal de te-
rrenos y bienes necesarios para el alojamiento
de obras hidráulicas, a fin de integrarlos en su
patrimonio, conforme a lo establecido en las
Leyes de la materia. Involucra, la regulariza-
ción de terrenos que fueron otorgados como
pago en especie a favor de núcleos agrarios
afectados, lo que da seguridad jurídica sobre
la tenencia de la tierra, permitiendo que los
los campesinos puedan participar en los dife-
rentes proyectos productivos además de ser
sujetos de crédito. En el 2000, se realizaron 31
decrecretos de terrenos expropiados obras de
infraestructura hidráulica y ser realizaron
[7 empty] | 12,093 escrituras de terrenos. | 07-52 | 12-2001 | 2674334.2 | 3220816.7 | 1722831 | 164745 | 61278.1 | 1784109.1 | 79.2 | 5.1 | 1.9 | 81.1
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K022 | Programa Nacional de Regularización de Te-
nencia de la tierra en obras de infraestructura
Hidroagrícola - PRONARETTIH - y Programa
Especial de Regularización de Tenencia de la
Tierra PERTT. Tiene como objetivo regulari-
zar los inmuebles otorgados como pago en es-
pecies a pequeños propietarios y poseedores
de buena fe, afectados con la construcción de
obras hidráulicas. Durante el 2000, se dio se-
guiridad jurídica a pequeños propietarios y
poseedores de buena fe, mediante la entrega
escrituras sobre inmuebles entregados por el
Gobierno Federal como compensación en la
construcción de obras hidráulicas. Con estos
HOJA 13 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K022 | programas se contribuye al ordenamiento terri-
torial del país y se coadyuva con estados y
municipios, para la captación de diversos im-
puestos al quedar regularizada la tenencia de
la tierra.
También permite a estos trabajadores del cam
po el acceso a créditos oficiales y de institu-
ciones bancarias los cuales les ayudarán a
mejorar su producción agrícola y elevar el ni-
[7 empty] | vel de vida de sus familias. | 12-87 | 12-2004 | 78288.2 | 103063.3 | 5402.8 | 16565 | 9631.3 | 15034.1 | 45.4 | 9.3 | 9.3 | 54.7
| 13 | 03 | 33 | 000 | 438 | K021 | Control de Malezas Acuáticas. Restaurar y
y prevenir los medios acuáticos y de la infraes-
tructura hidráulica nacional, a través del com-
bate de malezas acuáticas y la atención de sus
[7 empty] | causas. Se beneficiaron 1,173.9 hectáreas. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 25869 | 13642.1 | S I S T E M A T I C O
| 14 | 00 | 30 | 000 | 701 | K045 | Rehabilitación y restauración de las 32 ofici-
nas delegacionales y las centrales, mediante
[7 empty] | la realización de diversos trabajos. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 10785.5 | 9026.7 | S I S T E M A T I C O
| 14 | 01 | 30 | 000 | 101 | K024 | Conservar, restaurar y equipar los centros re-
gionales de educación y capacitación para el
desarrollo sustentable con la finalidad de man-
tenerlos en óptimas condiciones de operación,
favoreciendo con ello de manera directa al
perosonal adscrito a los centros al contar con
mejores condiciones de trabajo, así como
a las 2,700 personas que asistieron a los dife-
rentes cursos de capacitación de manera indi-
recta a 460 mil personas de los municipios de
Pabellón de Hidalgo, Aguascalientes; Ciudad
Guzmán, Jalisco; Pátzcuaro y Zacapu, Micho-
acán y Mazatlán, Sinaloa, debido al efecto
multiplicador por los conocimientos adquiridos
en los diferentes cursos de desarrollo susten-
HOJA 14 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 14 | 01 | 30 | 000 | 101 | K024 | table, medio ambiente y recursos naturales. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 590 | 518.8 | S I S T E M A T I C O
| 14 | 01 | 30 | 000 | 205 | K027 | Mediante el programa ambiental de la frontera
norte, se mejoró la calidad del medio ambiente
en los estados fronterizos del norte del país, al
apoyar a las autoridades municipales, estata-
les y federales en el fortalecimiento de la pla-
neación, manejo y normatividad ambiental, es-
tableciendo los mecanismos de acción y enla-
ce entre las áreas técnicas, entidades federa-
tivas ejecutoras y los organismos internaciona-
les, lo que implica actividades de gestión, pro-
[7 empty] | gramación, control y segumiento. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 33818.5 | 30256.7 | S I S T E M A T I C O
| 14 | 01 | 30 | 000 | 213 | K025 | Diseño y coordinación de los proyectos de de-
sarrollo sustentable. Operación y mantenimien-
to de los sistemas de información regional pa-
ra el desarrollo sustentable; Evaluación del
Programa de Desarrollo Regional Sustentable;
y estudios de preinversión para la infraestruc-
[7 empty] | tura ambiental y productiva. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 20824.9 | 20311.3 | S I S T E M A T I C O
| 14 | 01 | 33 | 018 | 454 | K029 | Infraestructura para la protección de áreas
productivas y centros de producción.
Este proyecto está orientado a construir obras
para proteger contra inundaciones y contra los
estragos causados por fenómenos hidrome-
teorológicos a los centros de población y áreas
productivas localizadas cerca de los cauces de
los ríos. Durante el 2000, se protegieron
11,845 hectáreas productivas, 21 centros de
población, 677,390 personas. Se elaboraron
90 informes de embalses que pueden afectar
centros de población y 245 de embalses que
[7 empty] | pueden afectar superficies productivas. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 314461.9 | 516266.9 | S I S T E M A T I C O
HOJA 15 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K030 | El Programa de Desarrollo de la Acuacultura,
comprende la realización de programas estata-
les en apoyo a la investigación científica y tec-
nológica en Baja California Sur, Chiapas, Na-
yarit, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz;
el fortalecimiento de la red de laboratorios re-
gionales de diagnóstico; difusión del proyecto
"Desarrollo de la Acuacultura en México"; y la
realización de estudios de ordenamiento ecoló-
[7 empty] | gico para el fomento de la acuacultura. | 06-1997 | 05-2000 | 580 | 580 | 9180 | 7996.8 | 1161.9 | 10341.9 | 62 | 38 | 0.2 | 62.2
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K041 | Estudios de preinversión y de geotécnia para
un atracadero para embarcaciones menores
en Chautengo, municipio de Florencio Villarreal
[7 empty] | Guerrero (Cancelado). | 05-2000 | 06-2000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K041 | Estudio de preinversión y de geotécnia para
un atracadero para embarcaciones menores,
en la Carbonera II, municipio de San Fernando
[7 empty] | Tamaulipas (Cancelado). | 04-2000 | 05-2000 | 100 | 100 |  | 100 | 0
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K041 | Construcción de un atracadero para embarca-
ciones menores en la Carbonera II, municipio
de San Fernándo, Tamaulipas, en apoyo a las
comunidades pesqueras de la región el cual
consisitió en la construcción de un atracadero
para embarcaciones menores en forma longitu-
dinal a base de concreto armado, que está
constituido por 21 losas de 2.40 metros de an-
cho y 3.00 metros de longitud de concreto ar-
mado, que reciben a 46 bitas de concreto ar-
mado de 0.35 metros de alto por 0.30 metros
de largo; la losa de 0.12 metros de espesor,
estará apoyada en dos trabes de concreto ar-
mado en sección rectangular de 0.20 por 0.32
metros las que a su vez se apoyan sobre pilo-
HOJA 16 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K041 | tes. | 09-2000 | 11-2000 | 1000 | 992.4 |  | 1000 | 992.4 | 992.4 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K041 | Excavación y construcción de cinco alcantari-
llas ubicadas en el tramo carretero Santa Cla-
ra Dzidzantum y en la línea de San Eduardo,
con un claro libre de 4.0 metros, a base de es-
tribos de concreto simple con una resistencia
de fc=200 kg/cm2, armado con varilla de alta
resistencia, fy=4,200 kg/cm2, guarnición de
concreto armado, carpeta de concreto asfálti-
co, teniéndo a mano y compactado el 95.0 por
ciento, así como la colocación de señalamien-
tos metálicos para facilitar la circulación del a-
gua en los tramos costeros obstruídos e incre-
mentar el aporte de agua dulce a los humeda-
les, mejornado y recuperando el ecosistema,
la producción biológica y la calidad de vida de
[7 empty] | la población. | 08-2000 | 09-2000 | 624.2 | 576.7 | 0 | 624.2 | 576.7 | 576.7 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K048 | Finiquito de la obra del dragado del tapón en-
tre escolleras en la Boca del Malecón, Laguna
[7 empty] | de Cuyutlán, Colima. | 09-99 | 02-2000 | 400 | 251.8 | 195.2 |  | 56.6 | 251.8 | 77 | 23 | 23 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K048 | Dragado de mantenimiento del canal de comu-
nicación y canales interiores en la Boca de
Chavarría, Laguna de San Andrés, municipio
de Aldama, Tamaulipas, la cual consiste en
dragar un volumen total de 842,515.5 metros
cúbicos en una longitud de 7,425.8 metros, pa-
ra este año se dragaron 113,143 metros cúbi-
cos beneficiando a los pescadores de la
[7 empty] | región. | 07-2000 | 12-2001 | 41600 | 32550 | 0 | 9000 | 8089 | 8089 | 0 | 13.4 | 13.4 | 13.4
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K048 | Dragado de mantenimiento del canal de comu-
nicación y canales interiores en la Boca del O-
HOJA 17 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K048 | ro, Laguna de Corralero, municipio de Pinote-
pa Nacional, Oaxaca, la cual consiste en dra-
gar un volumen de 223,010 metros cúbicos en
una longitud de 1,260 metros, para este año
se dragaron 209,629 metros cúbicos, bene-
[7 empty] | ficiando a los trabajadores de la región. | 10-99 | 04-2000 | 11000 | 13794 | 5144 | 6800 | 8650 | 13794 | 42.9 | 57.1 | 57.1 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K048 | Dragado del canal y fondeadero en la Laguna
de Huizache, municipio de El Rosario, Sinaloa,
la cual consiste en dragar un volumen de
194,001 metros cúbicos en una longitud de
143,363 metros cúbicos, beneficiando a los
[7 empty] | pescadores de la región. | 10-99 | 04-2000 | 7371.4 | 9428.3 | 2999.1 | 7450 | 6429.2 | 9428.3 | 26.1 | 73.9 | 73.9 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K048 | Desazolve del canal de intercomunicación
Agua Grande-Tapo Revolución, del municipio
[7 empty] | de Escuinapa, Sinaloa. (Cancelada). | 10-99 | 04-2000 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K048 | Dragado en Boca del Río, municipio de Boca
del Río Veracruz, la cual consiste en dragar un
volumen de 109,158.5 metros cúbicos en una
longitud de 1,300 metros, para este año solo
se dragaron 17,360 metros cúbicos, obra que
no se concluyó debido a problemas técnicos
imputables al Gobierno del Estado quien con-
[7 empty] | trató y ejecutó la obra. | 12-99 | 04-2000 | 2350 | 2350 | 850 | 1500 | 500.7 | 1350.7 | 40.7 | 59.3 | 15.8 | 56.5
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K049 | Reparación y prolongación de escolleras en la
Boca del Malecón, Laguna de Cuyutlán, Coli-
[7 empty] | ma. (Cancelada). | 07-2000 | 10-2000 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K049 | Finiquito de la obra de protección de senos de
escolleras y obras complemetarias en la Boca
del Malecón, Laguna de Cuyutlán, municipio
[7 empty] | de Manzanillo, Colima. | 09-99 | 02-2000 | 600 | 261.1 | 238.3 | 0 | 22.8 | 261.1 | 77 | 23 | 23 | 100
HOJA 18 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 14 | 02 | 31 | 000 | 213 | K049 | Mantenimiento de escolleras en Boca del Oro,
Laguna de Corralero, municipio de Pinotepa
Nacional, Oaxaca, la cual consiste en el man-
tenimiento de la escollera Este con un volu-
men de 22,462 toneladas de piedra en el ca-
denamiento 0+080 al 0+131.13 (51.13 metros);
rehabilitación del camino en 12 kilómetros que
comprende del banco de piedra a las escolle-
ras; protección marginal Este 128 metros a ba-
se de gaviones de diferentes tipos, para este
año se rehabilitaron 10.2 kilómetros y se aco-
plaron 7,997.3 toneladas de piedra, por lo que
aún no reporta avance físico en el mantenimien-
[7 empty] | to de la escollera. | 08-2000 | 05-2001 | 12000 | 15026.5 | 0 | 5600 | 5291.9 | 5291.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K031 | Construcción de obra de infraestructura acuíco-
la en el centro acuícola La Rosa, municipio de
General Cepeda, Coahuila, la cual consistió en
la ejecución de diversas obras en instalaciones
eléctricas, suministro de agua potable, adapta-
ciones a laboratorios, salas de incubación y
producción de alevines, para el mejoramiento
biotecnológico en el cultivo de diversas espe-
[7 empty] | cies. | 01-2000 | 12-2000 | 440 | 432.3 | 0 | 440 | 489.6 | 489.6 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K031 | Construcción de obra de infraestructura acuíco-
la en el centro acuícola Zacapú, municipio de
Zacapú, Michoacán la cual consistió en la eje-
cución de diversas obras en instalaciones eléc-
tricas, suministro de agua potable, adaptacio-
nes a laboratorios, salas de incubación y ale-
viaje, construcción de sistemas de incubación
y poducción de alevines, para el mejoramiento
biotecnológico en el cultivo de diversas espe-
[7 empty] | cies. | 01-2000 | 12-2000 | 275 | 248.9 | 0 | 275 | 248.9 | 248.9 |  | 100 | 100 | 100
HOJA 19 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K031 | Construcción de obra de infraestructura acuíco-
la en el centro acuícola Puerto Ceiba, munici-
pio de Paraíso, Tabasco, la cual consistíó en
instalaciones eléctricas, suministro de agua
potable, adaptaciones a laboratorios, salas de
incubación y aleviaje, construcción de siste-
mas de incubación y construcción de alevines,
para el mejoramiento biotecnológico en el cul-
[7 empty] | tivo de diversas especies. | 01-2000 | 12-2000 | 440 | 435.3 | 0 | 440 | 435.3 | 435.3 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Jala, municipio de Teco-
[7 empty] | mán, Colima. | 01-2000 | 12-2000 | 275 | 274.9 | 0 | 275 | 274.9 | 274.9 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Saucillo, municipio de
[7 empty] | Tecomán, Colima. | 01-2000 | 12-2000 | 245 | 223 | 0 | 245 | 222.3 | 222.3 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Benito Juárez, munici-
[7 empty] | pio de la Concordia, Chiapas. | 01-2000 | 12-2000 | 140 | 140 |  | 140 | 140 | 140 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en San Cristobal, munici-
[7 empty] | pio de San Cristobal de las Casas, Chiapas. | 01-2000 | 12-2000 | 220 | 220 |  | 220 | 220 | 220 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en El Pataste, municipio
[7 empty] | de Acapetahua, Chiapas. | 01-2000 | 12-2000 | 275 | 275 |  | 275 | 275 | 275 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en La Boquilla, municipio
[7 empty] | de los Conchos, Chihuahua. | 01-2000 | 12-2000 | 220 | 218.6 |  | 220 | 218.6 | 218.6 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Madera, municipio de
HOJA 20 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Madera, Chihuahua. | 01-2000 | 12-2000 | 330 | 267.6 |  | 330 | 267.6 | 267.6 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Guachochi, municipio
[7 empty] | de Guachochi, Chihuahua. | 01-2000 | 12-2000 | 275 | 275 |  | 275 | 275 | 275 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Valle de Guadiana, mu-
[7 empty] | nicipio de Durango, Durango. | 01-2000 | 12-2000 | 302.5 | 296.7 |  | 302.5 | 296.7 | 296.7 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en El Zarco, municipio de
[7 empty] | Ocoyoacac, Estado de México. | 01-2000 | 12-2000 | 220 | 213 |  | 220 | 213 | 213 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Carrisal-Lagartero, mu-
[7 empty] | nicipio de Coyuca de Benitez, Guerrero. | 01-2000 | 12-2000 | 285 | 251.6 |  | 285 | 251.6 | 251.6 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Jaral de Berrio, muni-
[7 empty] | cipio de San Felipe, Guanajuato. | 01-2000 | 12-2000 | 340 | 338.5 |  | 340 | 338.5 | 338.5 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Tizapan El Alto, muni-
[7 empty] | cipio de Tizapán El Alto, Jalisco. | 01-2000 | 12-2000 | 220 | 220 |  | 220 | 220 | 220 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Zacatepec, municipio
[7 empty] | de Zacatepec, Morelos. | 01-2000 | 12-2000 | 220 | 220 |  | 220 | 220 | 220 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en San Cayetano, muni-
[7 empty] | cipio de Xalisco, Nayarit. | 01-2000 | 12-2000 | 220 | 218.9 |  | 220 | 218.9 | 218.9 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Temazcal, municipio de
HOJA 21 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | San Miguel Soyaltepec, Oaxaca. | 01-2000 | 12-2000 | 330 | 330 |  | 330 | 330 | 330 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola El Peaje, municipio de San
[7 empty] | Luis Potosí, San Luis Potosí. | 01-2000 | 12-2000 | 165 | 163.1 |  | 165 | 163.1 | 163.1 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Tancol, municipio de
[7 empty] | Tampico, Tamaulipas. | 01-2000 | 12-2000 | 440 | 440 |  | 440 | 440 | 440 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Los Amates, municipio
[7 empty] | de Tlacotalpan, Veracruz. | 01-2000 | 12-2000 | 330 | 262.2 |  | 330 | 262.2 | 262.2 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Matzinga, municipio de
[7 empty] | Tlalpan, Veracruz. | 01-2000 | 12-2000 | 275 | 275 |  | 275 | 275 | 275 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Sontecomapan, munici-
[7 empty] | pio de Catemaco, Veracruz. | 01-2000 | 12-2000 | 330 | 330 |  | 330 | 330 | 330 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en Tebanca, municipio de
[7 empty] | Catemaco, Veracruz. | 01-2000 | 12-2000 | 165 | 165 |  | 165 | 165 | 165 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K043 | Conservación, mantenimiento y supervisión
del centro acuícola en La Tortuga, municipio
[7 empty] | de Pánuco, Veracruz. | 01-2000 | 12-2000 | 522.5 | 522.5 |  | 522.5 | 522.5 | 522.5 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | Elaboración de proyectos ejecutivos de obras
de manifestación de impacto ambiental, moda-
lidad general, para controlar los fenómenos de
erosión y azolve en las Bocas de Cuautla y Te-
peacan, Nayarit. Durante el 2000, se iniciaron
los trabajos de recopilación y análisis de la in-
HOJA 22 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | formación, reconocimiento, trabajos de campo
[7 empty] | y laboratorio para la ingeniería de proyecto. | 08-2000 | 05-2001 | 2200 | 3351.6 |  | 1150 | 810 | 810 |  | 100 | 52 | 52
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | Elaboración de una evaluación biológico-pes-
quera en Chagüin Chuiga, Las Garzas, muni-
cipio de Tecuala, Nayarit. Durante 1999, se i-
niciaron los trabajos de campo y laboratorio
que permitieron realizar en el 2000 la evalua-
ción, biológico-pesquera en el cuerpo lagunar
y proponer las acciones requeridas para su re-
[7 empty] | habilitación. | 09-99 | 09-2000 | 300 | 612.6 | 100 | 500 | 512.6 | 612.6 | 16 | 84 | 84 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | Elaboración de una evaluación biológico-pes-
quera en la Laguna de Cuyutlán, municipio de
Manzanillo, Colima, segunda etapa. Durante el
2000 se iniciaron los trabajos de campo y labo-
ratorio que permitirán realizar en el 2001 la eva-
luación en el cuerpo lagunar y proponer las ac-
[7 empty] | ciones requeridas para su rehabilitación. | 09-2000 | 09-2001 | 300 | 803 |  | 150 | 150 | 150 |  | 100 | 20 | 20
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | Elaboración de una evaluación biológico-pes-
quera en el Canal de Intercomunicación Agua
Grande-Tapo Revolución, que abarca varios
municipios del estado de Sinaloa. Durante
1999, se iniciaron los trabajos de campo y labo-
ratorio que permitieron realizar en el año 2000
la evaluación biológica-pesquera en el cuerpo
lagunar y proponer las acciones requeridas pa-
[7 empty] | ra su rehabilitación. | 09-99 | 09-2000 | 300 | 732.1 | 300 | 400 | 432.1 | 732.1 | 33 | 67 | 67 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | Elaboración de una evaluación biológico-pes-
quera en el sistema lagunario Huizache-Caima-
nero, municipio de Mazatlán, Sinaloa. Durante
1999, se inicieron los trabajos de campo y labo-
ratorio que permitieron realizar en el año 2000
la evaluación biológica-pesquera en el cuerpo
HOJA 23 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | lagunar y proponer las acciones requeridas pa-
[7 empty] | ra su rehabilitación. | 09-99 | 09-2000 | 300 | 700.5 | 300 | 400 | 400.5 | 700.5 | 24.6 | 75.4 | 75.4 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | Elaboración de un estudio para la manifesta-
ción de impacto ambiental, modalidad general,
para el dragado en el Estero El Ostial, Sinaloa
Durante 1999, se inciaron los trabajos de cam-
po y laboratorio lo que permitió que para el
200 haya formulado la manifestación de im-
pacto ambiental para el dragado del Estero
[7 empty] | El Ostial. | 09-99 | 09-2000 | 150 | 225 | 150 | 110 | 75 | 225 | 60 | 40 | 40 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | Elaboración de un estudio para la manifesta-
ción de impacto ambiental, modalidad gene-
ral, para los dragados en la zona estuarina
de la Bahía de Navachiste, Sinaloa. Beneficio
a las pesquerías comerciales, así como la
condición socioeconómica de las comunidades
[7 empty] | pesqueras y no pesqueras. | 04-2000 | 06-2000 | 300 | 297.3 | 0 | 300 | 297.3 | 297.3 | 0 | 100 | 100 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | Elaboración de una evaluación biológico-pes-
quera en el sistema lagunario Chacahua-Pas-
toría, Oaxaca. Durante 1999, se iniciaron los
trabajos de campo y laboratorio que permitie-
ron realizar en el 2000 la evaluación biológico-
pesquera en el sistema lagunar y proponer las
acciones requeridas para su rehabilitación, es-
te estudio permitió establecer e identificar los
impactos a las pesquerías comerciales, así co-
mo la condición socioeconómica de las comu-
[7 empty] | nidades pesqeueras y no pesqueras. | 09-99 | 09-2000 | 300 | 564.2 | 150 | 400 | 414.2 | 564.2 | 33 | 67 | 67 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | Elaboración de una evaluación biológico-pes-
quera en el sistema lagunario Corralero Aloten-
go, Oaxaca. Durante 1999, se iniciaron los tra-
bajos de campo y laboratorio que permitieron
HOJA 24 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | realizar en el 2000 la evaluación biológico-pes-
quera en el sistema lagunar y proponer las ac-
ciones requeridas para su rehabilitación, este
estudio permitió establecer a identificar los im-
pactos a las pesquerías comerciales, así como
la condición socioeconómica de las comunida-
[7 empty] | des pesqueras y no pesqueras. | 09-99 | 09-2000 | 300 | 488.7 | 150 | 450 | 338.7 | 488.7 | 24.6 | 75.4 | 75.4 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | Elaboración de un estudio para la manifestaci-
ón de impacto ambiental, modalidad general,
para la construcción de escolleras y dragado
del canal de comunicación en la Boca de Ce-
rro Hermoso. Laguna Pastoría, municipio de
San Pedro Tututepec, Oaxaca. Durante 1999,
se iniciaron los trabajos de campo y laborato-
rio para formular en el 2000 la manifestación
de impacto ambiental para la construcción de
escolleras y el dragado del canal de comunica-
ción en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de
Pastoría, este estudio permitió establecer e
identificar los impactos a las pesquerías comer
ciales, así como la condición socieconómica
de las comunidades pesqueras y no pesque-
[7 empty] | ras. | 09-99 | 09-2000 | 300 | 204 | 150 | 50 | 54 | 204 | 83 | 17 | 17 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | Elaboración de una evaluación biológico-pes-
quera en el Mezquital-Rincón del Toro, muni-
cipio de Matamoros, Tamaulipas. Durante 1999,
se iniciaron los trabajos de campo y laboratorio
que permitieron realizar en el 2000 la evalua-
ción biológico-pesquera en el cuerpo lagunar y
proponer las acciones requeridas para su reha-
bilitación, este estudio permitió establecer e i-
dentificar los impactos a las pesquerías comer-
ciales, así como la condición socioeconómica
de las comunidades pesqueras y no pesque-
HOJA 25 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | ras. | 09-99 | 09-2000 | 300 | 611.1 | 300 | 400 | 311.1 | 611.1 | 33 | 67 | 67 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | Elaboración de una evaluación biológico-pes-
quera en la Boca de Santa Isabel, Laguna Ma-
dre, municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Durante 1999, se iniciaron los trabajos de cam-
po y laboratorio, acciones que permitieron rea-
lizar en el 2000, la evalución biológico-pesque-
ra en el cuerpo lagunar y proponer las accio-
nes requeridas para su rehabilitación, este es-
tudio permitió establecer e identificar los impac-
tos a las pesquerías comerciales, así como la
condición socieconómica de las comunidades
[7 empty] | pesqueras y no pesqueras. | 09-99 | 09-2000 | 300 | 605.7 | 300 | 400 | 305.7 | 605.7 | 33 | 67 | 67 | 100
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 | K050 | Elaboración de un estudio de factibilidad técni-
ca biológica, económica, social y proyecto eje-
cutivo para la rehabilitación de la Boca de Tam-
pachiche, Laguna de Tamiahua, municipio de
Tampico el Alto, Veracruz. Durante 1999, se
realizaron el reconocimiento de la zona de es-
tudio, la recopilación, análisis y evaluación de
información, el reconocimiento batimétrico la-
gunar, el reconocimiento batimétrico del frente
marítimo y parte de los estudios oceanográfi-
cos, análisis hidrológicos y análisis biológicos,
acciones que permitieron en el 2000 se conclu-
yera la parte complementaria de los trabajos
de factibilidad, este estudio permitió determi-
nar la factibilidad de realizar las obras solicita-
das por las comunidades pesqueras de la zo-
na, ello para obtener una producción adicional
de 180 toneldas anuales, en beneficio de 260
[7 empty] | familias de pescadores. | 11-99 | 11-2000 | 2220 | 3881.7 | 800 | 1500 | 3082.5 | 3882.5 | 23.9 | 76.1 | 76.1 | 100
| 14 | 02 | 31 | 019 | 433 | K003 | Equipamiento y operación de la infraestructura
HOJA 26 DE 26 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 14 | 02 | 31 | 019 | 433 | K003 | para la investigación pesquera. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 5592.3 | 5449.5 | S I S T E M A T I C O
| 14 | 02 | 31 | 019 | 433 | K004 | Conservación y mantenimiento de la infraes-
[7 empty] | tructura para la investigación pesquera. | 01-2000 | 12-2000 | S I S T E M A T I C O |  |  | 6488.6 | 6488.5 | S I S T E M A T I C O
| 14 | 03 | 32 | 000 | 311 | K047 | Mejorar el manejo y la conservación de los re-
cursos naturales de comunidades y ejidos, así
como aumentar su rango de opciones para ge-
nerar ingresos con base en sus recursos, me-
[7 empty] | diante el proyecto forestal comunitario. | 11-97 | 12-2001 | 176805 | 236000 | 34033.8 | 17925.9 | 15990.1 | 50023.9 | 35 | 15 | 18 | 53
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio del 2000.
NOTA: Los proyectos sistemáticos son aquellos que se programan y concluyen en el mismo año y tienen una permanencia constantemente en el PEF.
* | [19 empty] | *
HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31