## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
| E N T I D A D : PETROLEOS MEXICANOS | [10 empty] | S E C T O R : ENERGIA
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[9 empty] | 3/ 29/ | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal /6 | zado | 2000
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION
| 15 | 01 | 17 |  | 437 | K002 | Efectuar los trabajos exploratorios en los esta-
dos de Tamaulipas, San LuisPotosí, Veracruz,
Tabasco, Chiapas, Campeche,Yucatán y en
las aguas del mar patrimonial del Golfo de
México frente a las costas del estado de Cam-
peche para mantener o incrementar el volu-
men de reservas de hidrocarburos, a fin de -
continuar apoyando la autosuficiencia energé-
tica del país mediante la generación de locali-
zaciones y la perforación de pozos explora-
[7 empty] | torios. | 01-93 | 12-2014 | 26 995 370.0 | 32 231 170.0 | 5611352.7 | 1 397 497.2 | 2 693 166.1 | 8304518.8 | 11.5 | 8.3 | 4.5 | 16
[6 empty] | K036 | Construir instalaciones de producción en
los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabas-
co,Chiapas,Campeche y en las aguas del mar
patrimonial del Golfo de México frente a las
costas del estado de Campeche, a fin de
optimizar el manejo de la producción en las
instalaciones de Pemex Exploración y Produ-
[7 empty] | cción. | 01-95 | 12-2014 | 4 499 035.0 | 16 139 137.0 | 1817651.7 | 839 705.2 | 743 729.1 | 2561380.8 | 15.7 | 6.9 | 6.2 | 21.9
[5 empty] | 506 | K003 | Explotar las reservas probadas en los estados
de Puebla,Veracruz,Tabasco,Chiapas y en las
aguas del mar patrimonial del Golfo de México
frente a las costas del estado de Campeche,
incorporando a la producción nacional de
hidrocarburos los volúmenes necesarios para
cumplir con las metas establecidas, mediante
la perforación y terminación de pozos de
[7 empty] | desarrollo. | 01-93 | 12-2014 | 16 071 180.0 | 51 156 360.0 | 2342109.3 | 286 504.9 | 293 473.1 | 2635582.4 | 10.4 | 0.8 | 1 | 11.4
HOJA 2 DE 11 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[9 empty] | 3/ 29/ | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal /6 | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K004 | Explotar las reservas probadas en los estados
de Veracruz, Tabasco, Chiapas y en las
aguas del mar patrimonial del Golfo de México
frente a las costas del estado de Campeche,
incorporando a la producción nacional de
hidrocarburos los volúmenes necesarios pa-
ra cumplir con las metas establecidas, me-
diante la perforación y terminación de pozos
[7 empty] | de desarrollo intermedios. | 01-97 | 12-2014 | 14 530 830.0 | 10 013 934.7 | 1765958.4 | 75 139.6 | 177 902.9 | 1943861.3 | 13 | 3.1 | 4.5 | 17.5
[6 empty] | K005 | Efectuar trabajos para optimizar la explotación
de los campos productores en los estados de
Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tabasco,Chia-
pas y en las aguas del mar patrimonial del
Golfo de México frente a las costas de los es-
tados de Tamaulipas y Campeche, mediante
la realización de intervenciones a pozos, apli-
cando métodos artificiales de explotación, op-
timización de campos y técnicas de recupera-
[7 empty] | ración secundaria y mejorada, 4/. | 01-92 | 12-2014 | 24 088 913.0 | 19 054 210.0 | 1506018.2 | 1 250 048.9 | 1 144 635.4 | 2650653.6 | 11.1 | 3.3 | 3.5 | 14.6
[6 empty] | K006 | Realizar obras en las instalaciones de la em-
presa en las aguas del mar patrimonial del
Golfo de México frente a las costas del estado
de Campeche y en los estados de Veracruz
y Campeche, para optimizar los procesos pro-
ductivos y apoyar las actividades de distri-
[7 empty] | bución y almacenamiento, 5/ . | 01-93 | 12-2014 | 1 014 500.0 | 1 145 630.0 | 85582.3 | 71 593.0 | 74 081.0 | 159663.3 | 8.7 | 4.6 | 3.6 | 12.3
PEMEX REFINACION
| 14 | 01 | 17 |  | 437 | K010 | Mejorar la calidad de combustibles utilizados
en el territorio nacional.
Construir una planta de isomerización de buta
nos de 2 mil barriles por día en Tamaulipas,
para producir isobutanos, insumo básico para
HOJA 3 DE 11 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[9 empty] | 3/ 29/ | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal /6 | zado | 2000
| 14 | 01 | 17 |  | 437 | K010 | la reformulación de gasolinas y reducir su im-
[7 empty] | portación, 7/. | 06-97 | 11-2001 | 78245 | 159372.7 | 68260.1 | 68575.7 | 27429.6 | 95689.7 | 75.2 | 24.8 | 12.2 | 87.4
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K007 | Satisfacer la demanda de energéticos en el
territorio nacional.
Convertir un gasoducto a oleoducto de Nuevo
Teapa a Venta de Carpio, para garantizar el
abasto eficiente y oportuno de crudo y dismi-
[7 empty] | nuir los costos de operación y transporte, 8/. | 07-86 | 03-2001 | 15703 | 668394.1 | 613080.4 | 11012.1 | 51028.8 | 664109.2 | 94.1 | 5.8 | 3.2 | 97.3
[6 empty] | K009 | Dar cumplimiento a las normas ambientales.
Efectuar la conexión de un ramal de 8 pulga-
das de diámetro por 12 kilómetros del poliduc-
to Cadereyta-Reynosa-Matamoros a la Termi-
nal de Almacenamiento y Distribución de Rey-
nosa Tamaulipas, para abastecer de manera
económica, confiable, eficiente y segura, los
petrolíferos demandados en la zona de in-
[7 empty] | fluencia de la terminal, 9/. | 05-2000 | 12-2001 | 30000 | 42707.4 | 0 | 23100 | 16467.5 | 16467.5 |  | 85 | 56 | 56
[6 empty] | K018 | Garantizar el abasto eficiente y oportuno de
destilados en el país.
Construir un poliducto de 10" de diámetro de
203.4 kilómetros de Querétaro a San Luis
Potosí con el objeto de garantizar el abasto
eficiente y oportuno de destilados en esa zona
[7 empty] | del país y sus áreas de influencia, 10/. | 04-97 | 04-2001 | 189100 | 335958.3 | 191103.5 | 66825 | 115467.5 | 306571 | 58.7 | 29.3 | 25.7 | 84.4
Incrementar la capacidad de transporte a 75
MBD del poliducto Minatitlán-México a fin de
garantizar el abasto eficiente y oportuno de
[7 empty] | destilados en esa zona del país, 11/. | 12-91 | 04-2001 | 31150 | 163038.9 | 151877.3 | 19412.8 | 37127.5 | 189004.8 | 79.3 | 7 | 11.4 | 90.7
Construir e instalar un poliducto de 16" de -
diámetro de 234 kilómetros de Salamanca a
Guadalajara y dos estaciones de bombeo, a
HOJA 4 DE 11 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[9 empty] | 3/ 29/ | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal /6 | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K018 | fin de garantizar el abasto eficiente y oportuno
de crudo y disminuir los costos de operación y
[7 empty] | transporte, 12/. | 09-91 | 04-2001 | 90535 | 333135.6 | 359355.8 | 59727.8 | 35926.2 | 395282 | 97.2 | 1 | 0.4 | 97.6
Construir nuevo ramal de 8 pulgadas de diá-
metro por 115.5 kilómetros del poliducto De-
gollado-Zamora-Uruapan, con el objeto de
garantizar el abasto eficiente y oportuno de
destilados en esa zona del país y sus áreas
[7 empty] | de influencia, 13/. | 01-96 | 10-2001 | 180150 | 228120.2 | 54766.9 | 136500.1 | 23198.6 | 77965.5 | 54.6 | 32 | 5.7 | 60.3
[6 empty] | K020 | Construir un corredor de tuberias del muelle
de PEMEX a la Terminal de Ventas de " El
Sardinero" con el objeto de apoyar el trans-
porte de destilados a la terminal de ventas,
[7 empty] | 14/. | 08-97 | 04-2001 | 35897.7 | 41186.3 | 12678.8 | 21175 | 17223.5 | 29902.3 | 73.4 | 33 | 15 | 88.4
[5 empty] | 444 | K020 | Relocalizar las estaciones cuya ubicación ac-
tual implica riesgos potenciales para los asen-
tamientos humanos
Construir una nueva terminal de almacena-
miento y distribución en Leona Vicario, Quinta-
na Roo para abastecer en forma confiable, se-
gura y eficiente, con preservación del medio
ambiente, los productos demandados por la
[7 empty] | zona de influencia, 15/. | 11-99 | 09-2002 | 185000 | 301414.9 | 3317.6 | 50270 | 32219.7 | 35537.3 | 1 | 34 | 8.3 | 9.3
Construir una nueva terminal de recibo, alma-
cenamiento y distribución de destilados en la
capital del estado de Aguascalientes, con el
fin de satisfacer la demanda actual y futura de
destilados en la zona de influencia, proporcio-
nando un sistema de abastecimiento confiable
[7 empty] | y seguro, 16/. | 01-97 | 02-2000 | 140120 | 329247.8 | 326112.9 | 3300 | 3134.9 | 329247.8 | 98 | 2 | 2 | 100
Construir una nueva terminal de recibo, alma-
HOJA 5 DE 11 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[9 empty] | 3/ 29/ | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal /6 | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 |  | 444 | K020 | cenamiento y distribución de destilados en la
capital del estado de Zacatecas, con el fin de
satisfacer la demanda actual y futura de desti-
lados en la zona de influencia, proporcionan-
do un sistema de abastecimiento confiable y
[7 empty] | seguro, 16/. | 01-97 | 02-2000 | 95630 | 307448.9 | 302687.1 | 3300 | 1450.9 | 304138 | 98 | 1.9 | 2 | 100
Construir una nueva terminal de recibo, alma-
cenamiento y distribución de destilados en
Morelia Michoacan, con el fin de satisfacer la
demanda actual y futura de destilados en la
zona de influencia, proporcionando un siste-
[7 empty] | ma de abastecimiento confiable y seguro,16/. | 05-97 | 02-2000 | 151240 | 249116.8 | 247448.8 | 3300 | 1043.5 | 248492.3 | 98.6 | 1.4 | 1.4 | 100
Construir una terminal marítima y terrestre de
almacenamiento y distribución en el puerto de
Veracruz, para abastecer de manera confia-
ble, segura y eficiente y con preservación del
ambiente, los productos petroliferos demanda
dos en la zona de influencia de la terminal " El
[7 empty] | Sardinero" para el año 2005, (Suspendido)17/ | 08-94 | 05-2000 | 195000 | 117100.7 | 113996 | 3273.6 | 2826.8 | 116822.8 | 64.8 | 1.2 | 0.5 | 65.3
[5 empty] | 506 | K007 | Satisfacer la demanda de energéticos en el
territorio nacional.
Integrar con las instalaciones existentes de la
Refinería " Miguel Hidalgo " en Tula, Hidalgo,
las plantas catalítica No. 2, Hidrodesulfurado-
ra de residuales, Mezclado de asfaltos y las
instalaciones para recibir crudo segregado a
tanques; ampliar los servicios auxiliares y mo-
dernizar el control de los cuartos centralizados
[7 empty] | 18/. | 06-93 | 01-2001 | 286428 | 1417342.2 | 1094689.2 | 41422.3 | 24474.5 | 1119163.7 | 98.8 | 1.1 | 1.1 | 99.9
Integrar las plantas catalítica, alquilación y
azufre con los sistemas de almacenamiento,
servicios y diversas instalaciones de la Refi-
HOJA 6 DE 11 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[9 empty] | 3/ 29/ | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal /6 | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K007 | nería en Cadereyta a fin de obtener un me-
jor aprovechamiento de gasoleos y olefinas
ligeras y eliminar gases acidos de plantas
[7 empty] | hidrodesulfuradoras, 19/. | 09-94 | 10-2001 | 42818 | 375330.9 | 254220.3 | 89203.9 | 7313.6 | 261533.9 | 96.7 | 2.8 | 0.1 | 96.8
[6 empty] | K008 | Mejorar la calidad del pool de gasolinas y
aumentar la producción de isobutano para re-
ducir el déficit en la zona norte del país.
Integrar las plantas de isomerización , fraccio-
namiento e hidrodesulfuradora de naftas con
los sistemas de producción y almacenamiento
existente en Ciudad Madero, para aumentar la
producción de isobutanos y reducir el deficit
en la zona norte, así como mejorar el pool de
[7 empty] | gasolinas en la refinería Madero, 20/. | 01-96 | 01-2001 | 132033.4 | 130854.4 | 122860.4 | 3990.3 | 4414.7 | 127275.1 | 99.6 | 0.2 | 0.2 | 99.8
Construir una planta hidrodesulfuradora de
naftas de 40 MBD en Cd. Madero, Tamauli-
lipas para la remosión de azufre, nitrogeno y
[7 empty] | oxigeno, 21/. | 01-96 | 05-2001 | 190806.8 | 282708.2 | 145847.2 | 118453.8 | 51266.6 | 197113.8 | 83.7 | 16.3 | 6.8 | 90.5
Construir una planta de isomerización de 10.5
MBPD en Cd. Madero, Tamaulipas., para pro-
ducir isómero, componente esencial para refor
mular gasolinas y cumplir con la normatividad
[7 empty] | de las emisiones de contaminantes, 22/. | 04-94 | 03-2003 | 65700 | 344409.6 | 52141.5 | 72636 | 3299.7 | 55441.2 | 44.2 | 14.8 |  | 44.2
Ampliar la capacidad de fraccionamiento de
la planta MC de ligeros hasta 40 MBPD en
Ciudad Madero a fin de porporcionar buta-
nos pentanos y hexanos a las nuevas plantas
[7 empty] | de isomerización, 23/. | 07-97 | 05-2001 | 155895.2 | 174782.8 | 159627.1 | 4199.6 | 12604.5 | 172231.6 | 99.2 | 0.7 | 0.7 | 99.9
[6 empty] | K009 | Dar cumplimiento a las normas ambientales
Realizar los trabajos complementarios para la
[7 empty] | realización del proyecto Cadereyta, 24/. | 11-97 | 10-2001 | 623356 | 698408.1 | 213983.6 | 124038.9 | 410133.3 | 624116.9 | 19.9 | 45.3 | 66.2 | 86.1 | 86.1
HOJA 7 DE 11 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[9 empty] | 3/ 29/ | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal /6 | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K009 | Construir una planta de coquización retardada
de 54 MBPD en Cadereyta, Nuevo León, a fin
de producir combustibles más ligeros y substi-
[7 empty] | tuir la importación de combustibles, 25/. | 05-94 | 03-2001 | 2505.4 | 1436741.5 | 876734.1 | 242994.5 | 243440.2 | 1120174.3 | 90.3 | 7.8 | 6.8 | 97.1
Construir una subestación de maniobras y
líneas de transmisión en Cadereyta, para ga-
rantizar el abastecimiento de energía electrica
que demandas las nuevas plantas del Proyec-
[7 empty] | to Cadereyta, 26/. | 04-2000 | 04-2001 | 44000 | 71816.8 | 616.1 | 75813.9 | 33215.3 | 33831.4 |  | 100 | 54.6 | 54.6
[6 empty] | K040 | Realizar un análisis completo de toda la Refi-
nería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, Hi-
dalgo para definir el esquema de procesa-
miento de nuevas proporciones de crudo ma-
ya y comparar con otras empresas semejan-
[7 empty] | tes. 27/ | 02-98 | 10-2002 | 39800 | 118156.9 | 83812.3 | 10767.6 | 8165.5 | 91977.8 | 69.6 | 11.8 | 8.5 | 78.1
[6 empty] | K042 | Realizar un análisis completo de toda la refine
ría Francisco I. Madero en Ciudad Madero,
Tamaulipas para definir el esquema de proce-
samiento con nuevas proporciones de crudo
maya y comparar con otras empresas seme-
[7 empty] | jantes, 28/. | 12-97 | 06-2002 | 47700 | 331537.8 | 207400.2 | 68033.7 | 27978.8 | 235379 | 62 | 19 | 7.4 | 69.4
[6 empty] | K043 | Realizar un análisis completo de toda la Refi-
nería Antonio M. Amor en Salamanca, Guana-
juato para definir el esquema de procesa-
miento con nuevas proporciones de crudo
maya y comparar con otras empresas seme-
[7 empty] | jantes, 27/. | 02-98 | 09-2002 | 36100 | 166513.4 | 125892.2 | 17976.9 | 6103 | 131995.2 | 76.1 | 11.9 | 2.6 | 78.7
PEMEX GAS Y PETROQUIMICA
| 15 | 01 | 17 |  |  | K011 | Construir cinco plantas nuevas recuperado-
ras de azufre en CPG de Cactus, Chiapas, pa-
HOJA 8 DE 11 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[9 empty] | 3/ 29/ | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal /6 | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K011 | ra incrementar la producción. | 06-98 | 08-2001 | 1519000 | 2598778 | 781679.9 | 1134980 | 1323718.3 | 2105398.2 | 34 | 51 | 57 | 91
Construir una planta nueva recuperadora de
azufre en el CPQ la Cangrejera en Veracruz,
[7 empty] | para el incremento de la producción, 30/. | 05-99 | 03-2003 | 89239 | 98618 | 1712 |  | 8.2 | 1720.2
Construir planta criogénica de 500 MMPCD
en Nuevo Pemex, Tabasco, para la recupera-
ción de etano y gas LP generando ahorros en
[7 empty] | los costos de producción. | 06-94 | 07-2001 | 275009 | 864667 | 623068.2 | 0 | 1125.2 | 624193.4 | 99.1 | 0.9 | 0.1 | 99.2
Integrar las plantas fraccionadora y criogéni-
ca en el Centro Procesador de Gas en Nuevo
Pemex, Tabasco, para incrementar la produ-
[7 empty] | cción de gas LP y de naftas, 31/. | 09-93 | 08-2000 | 72819 | 476175 | 335360 | 0 | -48.4 | 335311.6 | 99.1 | 0.9 | 0.9 | 100
Aprovechamiento de gas natural de la Batería
de Arenque en el Distrito de Altamira, Tamau-
lipas. Este proyecto tiene como objetivo el
aprovechamiento de los excedentes del gas
amargo que se producen en el Distrito Petro-
lero de Altamira, para evitar el daño ecológico
[7 empty] | al dejarse de enviar a la atmósfera, 32/. | 07-99 | 07-2002 | 122990 | 275000 |  | 83395.9 | 3398.9 | 3398.9 |  | 3 | 1 | 1
Incremento en la recuperación de azufre y mo-
dernizacion en el proceso de endulzamiento
de gas del Complejo Procesador de Cd. Pe-
mex, Tabasco, con lo cual se contará con fle-
xibilidad operativa y se cumplira con la nor-
[7 empty] | matividad ambiental, 33/. | 07-00 | 12-2002 | 790356 | 790356 |  | 308142 | 329085.7 | 329085.7 |  | 38 | 41 | 41
[5 empty] | 443 | K018 | Aumentar potencia en la terminal de medición
de la estación de compresión en los
Ramones, Nuevo León, para garantizar los
compromisos de exportación de gas natural,
procedente del sureste hacia los Estados Uni-
HOJA 9 DE 11 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[9 empty] | 3/ 29/ | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal /6 | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K018 | dos de Norteamérica. | 05-97 | 06-2000 | 59692 | 66709 | 49775.3 | 269.5 | 11312.2 | 61087.5 | 98 | 2 | 2 | 100
[5 empty] | 444 | K022 | Habilitar cavernas para almacenamiento de
gas LP en Tuzandéptl, Veracruz, para apoyar
al sistema nacional de distribución con mayor
[7 empty] | flexibilidad operativa y comercial. | 03-97 | 12-2002 | 242869 | 160224 | 110603.8 | 14553.9 | 1868.2 | 112472 | 89 | 2 | 2 | 91
Construir Plantas criogénicas y la terminal de
recibo y distribución de gas LP, y gasolinas en
la Estación 19 en Reynosa, Tamaulipas, para
la recuperación de etano y gas LP, generando
[7 empty] | ahorros en los costos de producción y minimi- | [7 empty] | 0
[7 empty] | zar los costos de importación, 34 y 35/. | 01-97 | 06-2003 | 1181637 | 1581556 | 4470.2 | 118047.6 | 17585.2 | 22055.4 |  | 8 | 3 | 3
PEMEX PETROQUIMICA
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K013 | Amoníaco y sus Derivados | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
Retrofits de las plantas de amoniaco IV, V, VI
y VII, en Cosoleacaque, Veracruz; para lograr
un ahorro de energia de 1.9 MMB TU por to-
[7 empty] | nelada de producto, 36/ | 07-97 | 05-2001 | 180260 | 303900.7 | 188277.8 | 90270 | 98406.7 | 286684.5 | 60 | 40 | 39 | 99
[6 empty] | K014 | Etileno y sus Derivados | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ampliación de la planta de derivados clorados
en Pajaritos, Veracruz; que permitirá incre-
mentar en 81,000 toneladas la producción de
[7 empty] | cloruro de vinilo, 36/ | 04-97 | 05-2003 | 332100 | 847007 | 111387 | 452384 | 189800 | 301187 | 20 | 24 | 15 | 35
[7 empty] | Ampliación de la planta de oxido de etileno | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | de 28000 T/A hasta 50000 T/A en Pajaritos, | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Veracruz, 36/. | 10-98 | 12-2003 | 69860 | 129259.7 | 893 | 25000 | 25367.2 | 26260.2 |  | 10 | 9 | 9
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 2000.
3/ Las fechas de término difieren de las consignadas en la Cuenta Pública Federal 1999 por haberse reprogramado.
HOJA 10 DE 11 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
4/ En la inversión multianual de PEP se consideran realizar actividades en el mar patrimonial frente a las costas del estado de Tamaulipas.
5/ En la inversión multianual de PEP se consideran realizar actividades en el estado de Campeche y no se contemplaron en el estado de Oaxaca.
6/ El avance físico porcentual del 2000 original, fue establecido en función del avance programado acumulado para el año de 1999, por lo que el dato en algunos casos podra parecer incongruente.
7/ El menor ejercicio se debió al incumplimiento del contratista, efectuándose la rescición del contrato correspondiente.
8/ El mayor ejercicio fue propiciado por la oposición de los propietarios de los terrenos que se afectaron; lo que incrementó el número de obras especiales.
9/ La compañía CONPROCA, S.A. de C.V. no proporcionó la información requerida para la elaboración de la ingeniería de la segunda etapa de construcción.
10/ El mayor ejercicio fue propiciado por la oposición de los propietarios de los terrenos que se afectaron; lo que incrementó el número de obras especiales y obra extraordinaria.
11/ El ejercicio mayor se debió a la inclusión de los trabajos de modernización de equipo de computo de las estaciones de Arroyo Claro, Arroyo Moreno y Zapoapita, además de los trabajos para la instalación de turbinas.
12/ Por inconformidad de los colonos aledaños al tramo V, los trabajos fueron suspendidos por un lapso de 120 días.
13/ El Instituto Nacional de Ecología realizó observaciones al trazo propuesto para el tramo Zamora-Uruapán , lo que originó que el permiso de construcción no se obtuviera.
14/ Por atraso del constructor en los trabajos asignados, fue necesario tramitar una prórroga para su terminación, aplicando las sanciones correspondientes.
15/ Se presenta un ejercicio menor al programado, debido a la ampliación del plazo en la licitación para la entrega de ofertas.
16/ La inversión original se previó para el pago de finiquitos, los que resultaron menores a lo estimado.
17/ El proyecto quedó suspendido indefinidamente por disposición operativa.
18/ Al efectuarse el proceso licitatorio para la adquisición de equipos, ésta resultó menor a lo estimado, por lo que el proyecto presenta un ejercicio menor al presupuestado. El avance acumulado hasta 1999 corresponde a un 98.8
19/ Proyecto con menor desarrollo, por haberse declarado desierto en dos ocaciones la licitación para la obra electromecánica de las esferas TE-156 y TE-157, asi como del tratamiento de condensados limpio y aceitoso
20/ El mayor ejercicio se debió a las reclamaciones por parte de la compañía constructora por trabajos adicionales. El proyecto fue reprogramado en el mes de agosto, por lo que el avance acumulado hasta 1999
corresponde a un 99.6
21/ El ejercicio menor al programado fue por atrasos en la colocación de equipos críticos e instrumentos.
22/ La inversión ejercida es menor a la programada por la declaración desierta de la licitación para el inicio y ejecución del proyecto.
23/ El mayor ejercicio se debió a la realización de trabajos adicionales y reclamaciones sobre vicios ocultos en el proyecto. El proyecto fue reprogramado en el mes de agosto,
por lo que el avance acumulado hasta 1999, corresponde a un 99.2
24/ El mayor ejercicio fue debido a que fueron requeridos durante más tiempo los servicios del perito independiente, personal de supervición de obras, asesoría jurídica y la creación de plazas
temporales en el area operativa y al sobre costo para el pago de afectaciones. El avance físico porcentual acumulado hasta 1999 fue reprogramado, por lo que esté corresponde a un 19.9
25/ El mayor ejercicio se debió a la inclusión de volumenes de obra adicionales en las fases de tubería, instrumentación, obra civil, mecánica y eléctrica, así como en la ingeniería de detalle. El proyecto fue reprogramado
en el mes de octubre por lo que el avance acumulado hasta 1999, corresponde a un 90.3
26/ Por cambio en la localización del terreno para la construcción de la subestación de maniobras se presenta menor ejercicio.
27/ La inversión original correspondía al pago de los licenciadores, sin embargo ya que no fueron requeridos en su totalidad los servicios de las asistencias técnicas, razón por la cual el proyecto
presenta un menor ejercicio al presupuestado
28/ El menor ejercicio se debió a que los licenciadores presentaron una facturación menor a los montos estimados, los servicios de asistencia no fueron requeridos debido al avance de las plantas.
29/ La fecha de terminación de los Proyectos de Pemex Refinación cambio en función de los recursos disponibles para la ejecución de los mismos
30/ Erogaciones adminsitrativas, sin avance físico.
31/ Finiquito del contrato a favor del Organismo.
32/ Obra autorizada con recursos asignados el PEF de 2000.
33/ Obra autorizada en la 2da. Adecuación según oficio No. 340-A-1237 del 23 de junio de 2000 por la S.H.C.P.
34/ Integración de las obras: construcción de la terminal de recibo y distribución del gas L.P. En Reynosa Tamaulipas.
HOJA 11 DE 11 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
35/ En el avance fisico porcentual acumulado a 1999, no se consigna porcentaje por corresponder a erogaciones administrativas
36/ Estos proyectos de reprogramarón en su fecha de termino.
NOTA:
Los datos de inversión se refieren al gasto del Capitulo 6000 Obra Pública.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35