## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
| E N T I D A D : PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA | [10 empty] | S E C T O R : ENERGIA
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 | 000 | 506 | K011 | Construir cinco plantas nuevas recuperado-
ras de azufre en CPG de Cactus, Chiapas, pa-
[7 empty] | ra incrementar la producción. | 06-98 | 08-2001 | 1519000 | 2598778 | 781679.9 | 1134980 | 1323718.3 | 2105398.2 | 34 | 51 | 57 | 91
Construir una planta nueva recuperadora de
azufre en el CPQ la Cangrejera en Veracruz,
[7 empty] | para el incremento de la producción. 3/ | 05-99 | 03-2003 | 89239 | 98618 | 1712 |  | 8.2 | 1720.2
Construir planta criogénica de 500 MMPCD
en Nuevo Pemex, Tabasco, para la recupera-
ción de etano y gas LP generando ahorros en
[7 empty] | los costos de producción. | 06-94 | 07-2001 | 275009 | 864667 | 623068.2 | 0 | 1125.2 | 624193.4 | 99.1 | 0.9 | 0.1 | 99.2
Integrar las plantas fraccionadora y criogéni-
ca en el Centro Procesador de Gas en Nuevo
Pemex, Tabasco, para incrementar la produc-
[7 empty] | ción de gas LP y de naftas. 4/ | 09-93 | 08-2000 | 72819 | 476175 | 335360 | 0 | -48.4 | 335311.6 | 99.1 | 0.9 | 0.9 | 100
Aprovechamiento de gas natural de la Batería
de Arenque en el Distrito de Altamira, Tamauli-
pas. Este proyecto tiene como objetivo el apro-
vechamiento de los excedentes del gas amar-
go que se producen en el Distrito Petrolero de
Altamira , para evitar el daño ecológico al dejar-
[7 empty] | se de enviar a la atmósfera. 5/ | 07-99 | 07-2002 | 122990 | 275000 |  | 83395.9 | 3398.9 | 3398.9 |  | 3 | 1 | 1
Incremento en la recuperación de azufre y mo-
dernizacion en el proceso de endulzamiento de
gas del Complejo Procesador de Cd. Pemex,
Tabasco, con lo cual se contará con flexibilidad
operativa y se cumplira con la normatividad
[7 empty] | ambiental. 6/ | 07-00 | 12-2002 | 790356 | 790356 |  | 308142 | 329085.7 | 329085.7 |  | 38 | 41 | 41
| 15 | 01 | 17 | 000 | 443 | K018 | Aumentar potencia en la terminal de medición
de la estación de compresión en los
Ramones, Nuevo León, para garantizar los
compromisos de exportación de gas natural,
procedente del sureste hacia los Estados Uni-
HOJA 2 DE 2 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 | 000 | 443 | K018 | dos de Norteamérica. | 05-97 | 06-2000 | 59692 | 66709 | 49775.3 | 269.5 | 11312.2 | 61087.5 | 98 | 2 | 2 | 100
| 15 | 01 | 17 | 000 | 444 | K022 | Habilitar cavernas para almacenamiento de
gas LP en Tuzandéptl, Veracruz, para apoyar
al sistema nacional de distribución con mayor
[7 empty] | flexibilidad operativa y comercial. | 03-97 | 12-2002 | 242869 | 160224 | 110603.8 | 14553.9 | 1868.2 | 112472 | 89 | 2 | 2 | 91
Construir Plantas criogénicas y la terminal de
recibo y distribución de gas LP, y gasolinas en
la Estación 19 en Reynosa, Tamaulipas, para
la recuperación de etano y gas LP, generando
[7 empty] | ahorros en los costos de producción y minimi- | [7 empty] | 0
[7 empty] | zar los costos de importación. 7/ 8/ | 01-97 | 06-2003 | 1181637 | 1581556 | 4470.2 | 118047.6 | 17585.2 | 22055.4 |  | 8 | 3 | 3
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 2000.
3/ Erogaciones administrativas, sin avance físico.
4/ Finiquito del contrato a favor del Organismo.
5/ Obra autorizada con recursos asignados en el PEF de 2000.
6/ Obra autorizada en la 2° adecuación según oficio N° 340-A-1237 del 23 de junio de 2000 por la S.H.C.P.
7/ Integración de las obras: construcción de la terminal de recibo y distribución de gas LP en Reynosa, Tamaulipas,
8/ En el avance físico porcentual acumulado a 1999, no se consigna porcentaje por corresponder a erogaciones administrativas.
NOTA: Los datos de inversión se refieren al gasto del capítulo 6000 Obra Pública.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35