## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
| E N T I D A D : INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | [10 empty] | S E C T O R : NO SECTORIZABLE
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K006 | Construir una Clínica de Alta Capacidad Reso-
lutiva, en Cd. Altamirano, Guerrero, que cons-
ta de ocho consultorios, cinco camas censa-
bles, una sala de quirófano, una sala de expul-
sión, laboratorio clínico, sala de rayos "X",
urgencias, farmacia, almacén, cuarto de má-
quinas y obras exteriores, que permitirán brin-
dar atención médica eficiente y oportuna para
evitar el traslado de pacientes a los hospitales
concentradores, en beneficio de 8 317 dere-
[7 empty] | chohabientes. 3/ | 11-97 | 06-2001 | 250 | 12624.2 | 5495 | 5600 | 1111.7 | 6606.7 | 40 | 60 | 10 | 50
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K008 | Construir una Clínica de Alta Capacidad Reso-
lutiva, en Tecpan de Galeana, Guerrero, que
consta de ocho consultorios, cinco camas
censables, una sala de quirófano, una sala de
expulsión, laboratorio clínico, sala de rayos
"X", urgencias, farmacia, almacén, cuarto de
máquinas y obras exteriores, que permitirán
brindar atención médica eficiente y oportuna
para evitar el traslado de pacientes a los
hospitales concentradores, en beneficio de
[7 empty] | 6 579 derechohabientes. 3/ | 11-97 | 06-2001 | 250 | 9443.3 | 7112.4 | 1700 | 1865.8 | 8978.2 | 50 | 50 | 30 | 80
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K033 | Construir una Clínica de Alta Capacidad Reso-
lutiva, en Tlapa, Guerrero, que consta de
de ocho consultorios, cinco camas censables,
una sala de quirófano, una sala de expulsión
laboratorio clínico, sala de rayos "X", urgen-
cias, farmacia, almacén, cuarto de máquinas
y obras exteriores, que permitirán brindar
atención médica eficiente y oportuna para
evitar el traslado de pacientes a los
HOJA 2 DE 2.
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K033 | hospitales concentradores, en beneficio de
[7 empty] | 15 205 derechohabientes. 3/ | 11-97 | 06-2001 | 250 | 6673 | 4805.1 | 1600 | 836.4 | 5641.5 | 75 | 25 | 5 | 80
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K051 | Construir un Hospital General en Cuernavaca,
Morelos, con capacidad para 200 camas,
que consta de seis cuerpos, en el cuerpo
"A", se encontrará un vestíbulo, farmacia, con-
sulta externa, circulaciones verticales y servi-
cios de sanitarios públicos, en el cuerpo "B" se
tendrá la zona de hospitalización, zonas auxi-
liares de diagnóstico, gabinetes y servicios ge-
nerales, en el cuerpo "C" estará urgencias, to-
cocirugía, quirófano y sala de terapia intensiva,
en el cuerpo "D" está la sala de medicina am-
bulatoria, Gobierno, educación y enseñanza,
en el cuerpo "E" se encontrarán los servicios
generales, circulaciones vestíbulo y sala de
espera, en el cuerpo "F" será el vestíbulo prin-
cipal con la comunicación entre edificios, lo
que permitirá atender la demanda de hospita-
lización y mejorar la atención del tercer nivel
con tecnología avanzada, en beneficio de
[7 empty] | 161 236 derechohabientes. | 03-98 | 10-2001 | 48000 | 108262.7 | 52082 | 29500 | 28673.4 | 80755.4 | 56 | 32 | 17 | 73
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo del proyecto al cierre del ejercicio de 2000.
3/ En estas unidades fue necesario ajustar los avances físicos, debido a que en ejercicios anteriores, dichos avances físicos fueron calculados de acuerdo con el gasto devengado, sin embargo el avance físico de obra no
siempre corresponde a la misma proporción al gasto, ya que en ocasiones se pagan equipamientos o trabajos especializados de instalaciones mayores que fisicamente no son representativos pero generan gastos conside-
rables. Por tal motivo, para el ejercicio presupuestal 2000 se modifican estos avances reportados anteriormente por los avances físicos de obra en un porcentaje real. Estos proyectos originalmente se programaron para
concluirse durante el ejercicio 2000, sin embargo, se difirió su terminación para el año 2001.
NOTA: Los datos de inversión se refieren al gasto del Capítulo 6000 "Obra Pública".
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35