## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
| E N T I D A D : INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [10 empty] | S E C T O R : ENTIDAD NO COORDINADA SECTORIALMENTE
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K000 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios, en Tijuana Lobos, en Baja
California, proporcionando atención médica de
[7 empty] | primer nivel a 24 mil derechohabientes. 3/ y 4/ | 12-96 | 06-2000 | 1950 | 5660.3 | 4348.3 |  | 3651.5 | 7999.8 | 96 |  | 4 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K003 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Aguascalientes, Aguasca-
lientes, para proporcionar atención médica de
[7 empty] | primer nivel a 48 mil derechohabientes. 5/ | 12-98 | 02-2001 | 22000 | 21602.2 | 8152.9 | 500 | 10830.6 | 18983.5 | 81 | 19 | 13 | 94
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K005 | Ampliar y remodelar las áreas de imagenolo-
gía, quimioterapia, dietología, casa de máqui-
nas, terapia intensiva, admisión hospitalaria,
cirugía, diálisis, hemodiálisis, urgencias y la-
boratorio en el Hospital General de Zona No.
30 en Mexicali, Baja California, para cubrir las
necesidades de atención médica hospitalaria
por la demanda del servicio, mejorando la
operación para ofrecer con oportunidad y efi-
[7 empty] | ciencia los servicios a los derechohabientes. 4/ | 12-97 | 09-2000 | 38178 | 55057.9 | 29367.2 | 6823 | 35742.6 | 65109.8 | 94 | 6 | 6 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K006 | Construir el Hospital General Regional de 216
camas con servicios de especialidades de se-
gundo nivel de atención, con capacidad para
216 mil derechohabientes usuarios en Tijua-
na, Baja California, para cubrir las necesida-
[7 empty] | des de atención médica hospitalaria. | 10-99 | 12-2000 | 250000 | 479674.6 | 130139 | 368525.5 | 323279.5 | 453418.5 | 4 | 96 | 96 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K007 | Construir la Unidad de Medicina Familiar No.
10 en Tijuana, Baja California, de 10 consul-
torios con el nuevo esquema médico operati-
vo, proporcionando atención médica de primer
[7 empty] | nivel a 48 mil derechohabientes. 3/ | 12-97 | 12-2000 | 22827 | 38760.5 | 16978.7 |  | 20413.1 | 37391.8 | 77 |  | 23 | 100
HOJA 2 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K015 | Ampliar y remodelar el área de tococirugía,
cuarto de aire acondicionado y admisión hos-
pitalaria en el Hospital General de Zona con
Medicina Familiar No. 16 en Torreón, Coahui-
[7 empty] | la, segunda etapa de dos. 4/ y 6/ | 06-99 | 06-2000 | 5800 | 10492.4 | 3883.4 | 4590 | 7236 | 11119.4 | 30 | 70 | 70 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K017 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Ramos Arizpe, Coahuila,
proporcionando atención médica de primer ni-
vel a 24 mil derechohabientes, para cubrir las
[7 empty] | necesidades de atención médica. | 12-98 | 03-2000 | 6720 | 18513.5 | 12010.1 | 5463.2 | 4848.9 | 16859 | 81 | 19 | 19 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K018 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Ciudad Acuña, Coahuila,
proporcionando atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 24 mil derechohabientes. 7/ | 12-98 | 06-2000 | 8400 | 24828.3 | 510.3 | 9127.1 | 48.9 | 559.2 | 74 | 26 | 26 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K021 | Construir Hospital General de Zona de 50 ca-
mas en Manzanillo, Colima, para brindar aten-
ción de segundo nivel a 50 mil derechohabien-
[7 empty] | tes usuarios. 8/ | 04-99 | 09-2001 | 83000 | 154818.6 | 14002.1 | 92697.7 | 14929.5 | 28931.6 | 18 | 82 |  | 18
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K022 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Las Garzas, Colima, con
el nuevo esquema médico operativo, propor-
cionando atención médica de primer nivel a
[7 empty] | 24 mil derechohabientes. | 01-97 | 02-2000 | 1850 | 4670.1 | 3160.7 | 300 | 1368.6 | 4529.3 | 91 | 9 | 9 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K025 | Ampliar y remodelar las áreas de urgencias,
tococirugía, hospitalización y laboratorio en el
Hospital General de Subzona con Medicina
Familiar No. 15 en Tonalá, Chiapas, para me-
jorar su funcionamiento en beneficio de 25 698
derechohabientes, eliminando obsolescencias
[7 empty] | y ampliando sus recursos físicos. 4/ | 01-99 | 02-2000 | 3159 | 6269.2 | 6369.4 | 937.8 | 2115.5 | 8484.9 | 87 | 13 | 13 | 100
HOJA 3 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K026 | Ampliar y remodelar diversas áreas en el Hos-
pital General de Subzona con Medicina Fami-
liar No. 1 en Tapachula, Chiapas, para mejo-
rar su funcionamiento, reordenando sus espa-
cios y equilibrar su nivel resolutivo, en bene-
[7 empty] | ficio de 101 625 derechohabientes. 5/ | 01-99 | 01-2001 | 18324 | 22493.3 | 10074.9 | 12044 | 12143.5 | 22218.4 | 40 | 60 | 50 | 90
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K027 | Ampliar y remodelar el área de urgencias y
tococirugía del Hospital General de Zona con
Medicina Familiar No. 2 en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, para mejorar la atención de segundo
nivel a la población derechohabiente, segunda
[7 empty] | etapa de dos. 4/ | 01-99 | 12-2000 | 4500 | 10686.2 | 5416.7 | 8801 | 9083.6 | 14500.3 | 73 | 27 | 27 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K028 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
para proporcionar atención médica de primer
[7 empty] | nivel a 48 mil derechohabientes. 9/ | 05-2000 | 01-2001 | 29000 | 37397.2 | 594.2 | 28075 | 28046.2 | 28640.4 |  | 100 | 78 | 78
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K034 | Ampliar los servicios de la unidad de aten-
ción ambulatoria del Hospital General de Zona
con Medicina Familiar No. 35 en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, para mejorar el servicio a la
[7 empty] | población derechohabiente. 5/ | 12-97 | 02-2001 | 16374 | 21355.1 | 2500.6 | 4856 | 5464.9 | 7965.5 | 61 | 39 | 22 | 83
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K036 | Construir el Hospital General de Zona de 216
camas para 216 mil derechohabientes usua-
rios en Ciudad Juárez, Chihuahua, para dar
respuesta a la demanda actual y futura con
[7 empty] | los nuevos modelos operativos. 5/ | 10-99 | 01-2001 | 250000 | 498144.7 | 102411.4 | 406027 | 321532.6 | 423944 | 5 | 95 | 76 | 81
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K040 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Ciudad Juárez M. Valdés,
Chihuahua, proporcionando atención médica
de primer nivel a 46 mil derechohabientes.
[7 empty] | 4/ y 5/ | 10-98 | 03-2001 | 24200.5 | 19516.9 | 8075.9 | 11072.9 | 12748.9 | 20824.8 | 32 | 68 | 60 | 92
HOJA 4 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K043 | Remodelar y reestructurar las áreas de oftal-
mología, obra civil e instalaciones en planta
baja, primero y segundo nivel del Cuerpo G y
cuarto nivel del quirófano del Cuerpo H del
Hospital de Especialidades, Bloque "A" en el
Centro Médico Siglo XXI. Distrito Federal, pa-
ra lograr inmuebles capaces de resistir sismos
[7 empty] | venideros para seguridad de los usuarios. 10/ | 11-97 | 12-2000 | 12653.6 | 14657.9 | 11431 | 6903 | 3143 | 14574 | 85 | 15 | 15 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K052 | Construir Hospital General de Zona de 60
camas, en San Pedro Xalpa, Distrito Federal,
para brindar atención de segundo nivel a 188
[7 empty] | mil derechohabientes usuarios. 5/ | 01-99 | 12-2001 | 103034 | 185333.4 | 32976.9 | 62784.8 | 10959.6 | 43936.5 | 34 | 66 | 21 | 55
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K079 | Construir Hospital General de Subzona No. 3
en Silao, Guanajuato, para brindar atención
de segundo nivel a 34 mil derechohabientes
[7 empty] | usuarios. 5/ | 03-99 | 04-2001 | 25130.4 | 40143 | 10805.7 | 27020 | 12075.9 | 22881.6 | 33 | 67 | 32 | 65
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K080 | Ampliar y remodelar áreas de hospitalización
y oficinas administrativas en la Unidad de
Medicina Familiar No. 11 en San Miguel
Allende, Guanajuato, mejorando el funciona-
[7 empty] | miento del Hospital. 5/, 6/ y 11/ | 02-99 | 03-2001 | 1901.6 | 5680.2 | 1412.2 | 3736 | 3684.8 | 5097 | 36 | 64 | 34 | 70
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K083 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
tres consultorios en Apaseo El Grande, Gua-
najuato, proporcionando atención médica de
[7 empty] | primer nivel a 14 400 derechohabientes. 5/ | 06-99 | 02-2001 | 3431.6 | 7719.9 | 1312.8 | 4040 | 2764.6 | 4077.4 | 27 | 73 | 47 | 74
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K088 | Ampliar y remodelar oficinas administrativas y
sala de espera en la Unidad de Medicina Fa-
miliar No. 19 en Valle de Santiago, Guana-
juato, para mejorar la atención a los usuarios.
[7 empty] | 4/ | 02-99 | 03-2000 | 637.8 | 878.2 | 807.7 | 100 | 74.7 | 882.4 | 61 | 39 | 39 | 100
HOJA 5 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K090 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
siete consultorios en San Francisco del Rin-
cón, Guanajuato, proporcionando atención
médica de primer nivel a 48 mil derechoha-
[7 empty] | bientes. 6/ | 02-99 | 11-2000 | 23194 | 19376.2 | 3851.3 | 13940 | 11879.9 | 15731.2 | 28 | 72 | 72 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K091 | Ampliar y remodelar áreas de urgencias en la
Unidad de Medicina Familiar No. 6 en Cortá-
zar, Guanajuato, para mejorar la atención a
[7 empty] | la población usuaria. 3/ y 4/ | 11-99 | 03-2000 | 269.8 | 110.5 | 100.6 |  | 127.9 | 228.5 | 16 |  | 84 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K095 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios simplificada en Acapulco
La Garita, Guerrero, con el nuevo esquema
médico operativo, proporcionando atención
médica de primer nivel a 48 mil derechoha-
[7 empty] | bientes. 3/ | 08-97 | 11-2000 | 6000 | 29686.3 | 24181.2 |  | 5490.9 | 29672.1 | 89 |  | 11 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K099 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
tres consultorios en Santiago Tulantepec, Hi-
dalgo, proporcionando atención médica de pri-
[7 empty] | mer nivel a 14 400 derechohabientes. 4/ y 7/ | 06-99 | 07-2000 | 4776 | 5701.7 | 3227.6 | 7074 | 2520 | 5747.6 | 52 | 48 | 48 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K106 | Concluir el Hospital General Regional Cuerpo
"D" segunda etapa en Guadalajara, Oblatos
Jalisco, con lo que se incrementan 29 consul-
torios de especialidades, 17 peines de labora-
torio, 4 salas de rayos "X" y 260 camas para
iniciar la operación de todos los servicios y
proporcionar mejor atención al derechoha-
[7 empty] | biente. 7/ | 01-98 | 11-2000 | 30715.3 | 76241.8 | 40609.5 | 25729.8 | 28694.4 | 69303.9 | 82 | 18 | 18 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K122 | Construir Hospital General de Zona de 144
camas en Texcoco, Estado de México, para
proporcionar atención médica de segundo
[7 empty] | nivel a 144 mil derechohabientes. 3/, 5/ y 9/ | 07-2000 | 09-2001 | 180326 | 383161.8 | 3042.5 | 0 | 106216.6 | 109259.1 |  |  | 11 | 11
HOJA 6 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K141 | Construir una Unidad de Medicina Familiar con
Hospitalización No. 64 de tres consultorios en
Puruándiro, Michoacán, proporcionando aten-
ción médica de primer nivel a 14 mil derecho-
[7 empty] | habientes. 4/ y 12/ | 12-98 | 02-2000 | 6589 | 8167.1 | 217.8 | 1000 | 8342.6 | 8560.4 | 98 | 2 | 2 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K142 | Ampliar y remodelar áreas de servicios en el
Hospital General Regional con Medicina Fa-
miliar No. 1 en Cuernavaca, Morelos, para
[7 empty] | mejorar la atención médica. 4/ y 6/ | 02-99 | 12-2000 | 8297.6 | 11821 | 5974.4 | 1890.2 | 7679.6 | 13654 | 64 | 36 | 36 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K151 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
tres consultorios en Bucerías, Nayarit, propor-
cionando atención médica de primer nivel a
[7 empty] | 24 mil derechohabientes. 7/ | 12-99 | 10-2000 | 5133 | 10626.1 | 1584.9 | 8989.6 | 4813.1 | 6398 | 2 | 98 | 98 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K152 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
tres consultorios en Xalisco, Nayarit, propor-
cionando atención médica de primer nivel a
[7 empty] | 14 400 derechohabientes. 7/ | 11-99 | 11-2000 | 3888 | 9466.3 | 1037.8 | 7770.2 | 5408.4 | 6446.2 | 5 | 95 | 95 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K167 | Ampliar y remodelar las áreas de urgencias
y sala de radiología en la Unidad de Medicina
Familiar No. 16 en Allende de Nuevo León, pa-
[7 empty] | ra mejorar el servicio a los usuarios. 3/ | 11-98 | 11-2000 | 390 | 1699 | 1236.8 |  | 352 | 1588.8 | 70 |  | 30 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K171 | Ampliar el área de consulta externa y una sala
de imagenología en la Unidad de Medicina Fa-
miliar No. 6 en Juchitán, Oaxaca, en beneficio
[7 empty] | de 19 200 usuarios. 3/ y 7/ | 02-99 | 01-2000 | 1879 | 3118.5 | 2785.9 |  |  | 2785.9 | 87 |  | 13 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K174 | Ampliar y remodelar servicios de urgencias,
farmacia y adecuación de quirófano de peri-
natología, toma de oxígeno y aire para hospi-
talización, aula para enseñanza de cirugía,
laparoscópica en el Hospital General Regio-
nal No. 36 en San Alejandro, Puebla, para
HOJA 7 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K174 | mejorar la atención y capacidad instalada,
[7 empty] | beneficiando a 649 674 usuarios. 13/ | 02-99 | 12-2000 | 683.7 | 2022.4 | 41312.1 | 1296.4 | 0 | 41312.1 | 40 | 60 |  | 40
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K175 | Ampliar y remodelar los servicios de urgen-
cias, hospitalización, integración de medicina
física al servicio del Hospital General de Sub-
zona con Medicina Familiar No. 23 en Tezui-
tlán, Puebla, para cubrir las necesidades de
atención médica hospitalaria por la demanda
del servicio, mejorando la operación para
ofrecer con oportunidad y eficiencia los servi-
[7 empty] | cios a los derechohabientes. 4/ | 02-99 | 03-2000 | 3406.6 | 4605.4 | 3667.9 | 990.2 | 1512.7 | 5180.6 | 87 | 13 | 13 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K186 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en San Pablo, Querétaro,
con el nuevo esquema médico operativo, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. 14/ | 08-97 | 11-2001 | 3300 | 27213.6 | 6526.1 | 9690.5 | 5855.4 | 12381.5 | 42 | 20 |  | 42
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K187 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en San Roque, Querétaro,
proporcionando atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 24 mil derechohabientes. 7/ | 06-98 | 10-2000 | 3300 | 13021 | 6431.6 | 3236.2 | 4802.4 | 11234 | 68 | 32 | 32 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K189 | Ampliar y remodelar una sala de espera de
urgencias y andén para ambulancias, terapia
intensiva, consultorio de primer contacto, ob-
servaciones, área de choque, local inteligente,
quirófano y recuperación del Hospital Gene-
ral de Zona No. 3 en Cancún, Quintana Roo,
en beneficio de 313 093 derechohabientes.
[7 empty] | 3/ y 4/ | 10-98 | 11-2000 | 4283 | 8469.5 | 7425.6 |  | 27874.2 | 35299.8 | 87 |  | 13 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K193 | Construir el Hospital General de Zona de 144
camas en San Luis Potosí, San Luis Potosí,
para brindar atención de segundo nivel a 144
[7 empty] | mil derechohabientes usuarios. 5/ | 11-99 | 01-2001 | 109831 | 318731.9 | 59467 | 255314.5 | 137523.1 | 196990.1 | 2 | 98 | 63 | 65
HOJA 8 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K194 | Ampliar y remodelar local para residuos infec-
to-contagiosos en el Hospital General de Zona
con Medicina Familiar No. 6 en Ciudad Valles,
San Luis Potosí, para beneficio de los dere-
[7 empty] | chohabientes. 5/ | 12-98 | 06-2001 | 4500 | 90299 | 20384.2 | 55738.9 | 28981.3 | 49365.5 | 32 | 68 | 28 | 60
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K196 | Ampliar y remodelar las salas de patología,
urgencias pediátricas y adultos, cirugía, admi-
sión hospitalaria, endoscopía, cirugía ambula-
toria y tococirugía del Hospital General Re-
gional No. 1 en Culiacán, Sinaloa, en benefi-
[7 empty] | cio de la población derechohabiente. | 11-99 | 12-2000 | 44685 | 18348.2 | 3101.6 | 17230 | 14481.1 | 17582.7 | 12 | 88 | 88 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K197 | Construir Hospital General de Subzona con
42 camas para brindar atención de segundo
nivel a 42 mil derechohabientes usuarios en
el Hospital General de Zona No. 30 de Gua-
[7 empty] | muchil Sinaloa. 6/ | 10-99 | 11-2000 | 6192 | 65591.4 | 12565.8 | 55659.4 | 50778.1 | 63343.9 | 6 | 94 | 94 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K204 | Ampliar y remodelar el Hospital General de
Zona con Medicina Familiar No. 3 en Navo-
joa, Sonora, para incrementar cinco consulto-
rios de medicina familiar, 12 camas de hospi-
talización y mejorar la atención médica de pri-
[7 empty] | mero y segundo nivel. 4/ | 12-97 | 12-2000 | 31746.9 | 34890.8 | 22176.4 | 5015.8 | 20131 | 42307.4 | 69 | 31 | 31 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K209 | Adecuar Clínica Hospital Tipo 3, al servicio de
la Unidad de Medicina Familiar con 10 consul-
torios, en el Hospital General de Zona de Me-
dicina Familiar No. 2 en Cárdenas, Tabasco,
para beneficiar a 37 503 derechohabientes.
[7 empty] | 4/ y 6/ | 03-99 | 11-2000 | 4706 | 8246 | 2260.4 | 6300 | 6811.3 | 9071.7 | 53 | 47 | 47 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K214 | Construir una unidad ambulatoria en el Hospi-
tal General de Zona No. 15 en Reynosa, Ta-
maulipas, para desagregar pacientes de se-
HOJA 9 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K214 | gundo nivel que no requieren hospitalización.
[7 empty] | 5/ y 6/ | 12-98 | 08-2001 | 20326.6 | 30323.3 | 19237.7 | 13245.3 | 3202.3 | 22440 | 42 | 58 | 2 | 44
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K216 | Ampliar las áreas de urgencias, adecuar el
área para aumento de cinco consultorios en
la Unidad de Medicina Familiar No. 36 en Ma-
tamoros, Tamaulipas, para dar respuesta a la
[7 empty] | demanda actual del servicio. 3/ | 07-98 | 07-2000 | 2027.3 | 4931.6 | 3004.5 |  | 1836.7 | 4841.2 | 80 |  | 20 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K226 | Ampliar y remodelar los servicios de urgen-
cias y tococirugía en el Hospital General de
Zona No. 11 en Jalapa, Veracruz, para benefi-
[7 empty] | ciar a 213 100 derechohabientes. 4/ | 12-98 | 01-2000 | 3988 | 4883.6 | 4862.8 | 920.3 | 544.2 | 5407 | 97 | 3 | 3 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K227 | Perforar pozo profundo en el Hospital Gene-
ral de Zona No. 8 en Córdoba, Veracruz, para
mejorar el servicio de la unidad y el funciona-
[7 empty] | miento del inmueble. 3/ y 4/ | 04-99 | 06-2000 | 840 | 724.4 | 870.8 |  | 182 | 1052.8 | 71 |  | 29 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K231 | Remodelar consultorios de especialidades, la-
boratorio, imagenología, tococirugía, archivo
y ampliar servicio de urgencias del Hospital
General de Zona con Medicina Familiar No.
32 en Minatitlán, Veracruz, para mejorar la
atención de segundo nivel a los derechoha-
[7 empty] | bientes. 4/ y 5/ | 10-96 | 05-2001 | 8835.1 | 26826.4 | 13375.3 | 13838.5 | 15000.8 | 28376.1 | 46 | 54 | 44 | 90
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K243 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
5+2 consultorios en Tierra Blanca, Veracruz,
para proporcionar atención médica de primer
[7 empty] | nivel a 24 mil derechohabientes. 5/ | 12-99 | 03-2001 | 12500 | 24447.6 | 864.4 | 21585 | 11964.6 | 12829 | 2 | 98 | 80 | 82
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K261 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
5+2 consultorios en Mexicali, Baja California,
con el nuevo esquema médico operativo, pro-
porcionando atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. 4/ | 07-99 | 10-2000 | 7813 | 14842.4 | 4966.4 | 11208.2 | 10437.8 | 15404.2 | 21 | 79 | 79 | 100
HOJA 10 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K262 | Ampliar y remodelar las áreas de cirugía car-
diovascular, quimioterapía, hemodinamia y u-
nidad coronaria del Hospital de Especialida-
des No. 71 en Torreón, Coahuila, para conso-
lidar el tercer nivel de atención en la región.
[7 empty] | 4/, 5/ y 15/ | 11-98 | 02-2001 | 14160 | 18216.8 | 11347.2 | 13785 | 9793 | 21140.2 | 79 | 21 | 15 | 94
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K266 | Construir un Hospital General de Zona de 34
camas en Tizayuca, Hidalgo, para brindar
atención de segundo nivel a 34 mil derecho-
[7 empty] | habientes usuarios. | 12-98 | 11-2000 | 49000 | 37644 | 21918.6 | 25525.7 | 15089.2 | 37007.8 | 64 | 36 | 36 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K269 | Construir un Hospital General de Subzona de
34 camas en La Piedad, Michoacán, para be-
[7 empty] | neficiar a 34 mil derechohabientes. 4/ | 11-99 | 11-2000 | 41800 | 85631.6 | 17427.7 | 68420.3 | 68376.8 | 85804.5 | 6 | 94 | 94 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K270 | Ampliar y remodelar las áreas de tococirugía,
cirugía ambulatoria, inhaloterapia, hemodiáli-
sis, pediatría y terapia intensiva en el Hospital
General de Zona No. 1 en Oaxaca, Oaxaca,
[7 empty] | para mejorar el servicio al derechohabiente. 5/ | 02-99 | 06-2001 | 17427 | 19575.5 | 3619.5 | 15202 | 8005.7 | 11625.2 | 14 | 86 | 27 | 41
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K271 | Ampliar y remodelar las áreas de urgencias,
y medicina física en el Hospital General de
Zona con Medicina Familiar No. 15 en Te-
huacán, Puebla, beneficiando a 150 038 dere-
[7 empty] | chohabientes. 4/ y 16/ | 02-99 | 12-2000 | 6800 | 10039.4 | 7380.7 | 24781 | 9394.8 | 16775.5 | 58 | 42 | 42 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K273 | Ampliar y remodelar los servicios de tocociru-
gía, admisión hospitalaria, elevadores, ceye,
hospitalización primero y segundo nivel, con-
sulta externa, laboratorio, farmacia, archivo,
medicina física, enseñanza, gobierno y servi-
cios generales, en el Hospital General de
Subzona con Medicina Familiar No. 9 en
Puerto Peñasco, Sonora, para proporcionar
HOJA 11 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K273 | atención médica de segundo nivel a 13 mil
[7 empty] | derechohabientes. | 08-99 | 03-2000 | 1200 | 3922.2 | 2502.5 | 730 | 1404.9 | 3907.4 | 43 | 57 | 57 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K274 | Ampliar y remodelar el área de pediatría e in-
crementar a 22 camas el área de hospitaliza-
ción de adultos en el Hospital General de Zo-
na No. 1 en Villahermosa, Tabasco, para pro-
porcionar atención médica de segundo nivel
[7 empty] | a 22 mil derechohabientes. | 03-99 | 08-2000 | 4600 | 8134.6 | 3830.4 | 4358 | 4235.9 | 8066.3 | 71 | 29 | 29 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K275 | Construir un Hospital General de Zona en Vi-
llahermosa, Tabasco, con capacidad de 144
camas para brindar atención de segundo nivel
y ofrecer un mejor servicio a 144 mil derecho-
[7 empty] | habientes. 5/ | 11-99 | 01-2001 | 140000 | 260900.6 | 64388.2 | 202866.4 | 165363.7 | 229751.9 | 2.7 | 97.3 | 81 | 83.7
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K277 | Ampliar y remodelar la Unidad de Medicina
Familiar con Hospitalización en Miguel Ale-
mán, Tamaulipas, para cubrir las necesidades
de atención médica por la demanda del servi-
cio, mejorando la operación, para ofrecer con
oportunidad y eficiencia los servicios a los
[7 empty] | derechohabientes. 3/ y 4/ | 12-98 | 03-2000 | 2350 | 3943 | 2307.1 |  | 1645.2 | 3952.3 | 77 |  | 23 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K278 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Reynosa, Tamaulipas, pro-
porcionando atención médica de primer nivel a
[7 empty] | 48 mil derechohabientes. 5/ y 17/ | 12-98 | 05-2001 | 19706 | 29081.2 | 1215.7 | 16143.9 | 89.9 | 1305.6 | 52 | 47 |  | 52
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K280 | Construir un Hospital General de Subzona de
34 camas en Apizaco, Tlaxcala, para brindar
atención de segundo nivel a 34 mil derechoha-
[7 empty] | bientes usuarios. 4/ | 12-98 | 08-2000 | 8450 | 10070 | 4542.3 | 9981.9 | 13363.8 | 17906.1 | 34 | 66 | 66 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K348 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
5+2 consultorios en Mérida, Yucatán, para
HOJA 12 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K348 | proporcionar atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. | 12-99 | 08-2000 | 7503 | 16958.9 | 405.1 | 17980 | 16502 | 16907.1 | 8 | 92 | 92 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K354 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
cinco consultorios en Nogales, Sonora, con el
nuevo esquema médico operativo, proporcio-
nando atención médica de primer nivel a 24
[7 empty] | mil derechohabientes. | 12-96 | 04-2000 | 1950 | 7523.1 | 3685.6 | 619.5 | 2402.8 | 6088.4 | 95 | 5 | 5 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K362 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Guadalajara "El Sáuz", Ja-
lisco, para proporcionar atención médica de
[7 empty] | primer nivel a 48 mil derechohabientes. 5/ | 05-2000 | 01-2001 | 25324 | 35627 |  | 23444 | 23423.8 | 23423.8 |  | 100 | 60 | 60
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K364 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en San Juan del Río, Queré-
taro, para proporcionar atención médica de
[7 empty] | primer nivel a 48 mil derechohabientes. 5/ | 05-2000 | 01-2001 | 30000 | 42571.5 |  | 30000 | 31064.1 | 31064.1 |  | 100 | 90 | 90
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K365 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Cd. Juárez, Chihuahua,
para proporcionar atención médica de primer
[7 empty] | nivel a 48 mil derechohabientes. 5/ | 06-2000 | 01-2001 | 30000 | 54620.7 |  | 30000 | 46884.4 | 46884.4 |  | 100 | 61 | 61
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K366 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Cancún, Quintana Roo, pa-
ra proporcionar atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 48 mil derechohabientes. 5/ | 05-2000 | 01-2001 | 30000 | 43887.7 |  | 30000 | 20754.4 | 20754.4 |  | 100 | 89 | 89
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K367 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Playa del Carmen, Quinta-
na Roo, para proporcionar atención médica
[7 empty] | de primer nivel a 48 mil derechohabientes. 7/ | 05-2000 | 12-2000 | 30000 | 49624.6 |  | 30000 | 25784.4 | 25784.4 |  | 100 | 100 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K369 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Santa Catarina, Nuevo
HOJA 13 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K369 | León, para proporcionar atención médica de
[7 empty] | primer nivel a 48 mil derechohabientes. 5/ | 06-2000 | 01-2001 | 30000 | 33087.8 |  | 30000 | 28570.6 | 28570.6 |  | 100 | 79 | 79
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K370 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
10 consultorios en Altamira, Tamaulipas, para
proporcionar atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 48 mil derechohabientes. 5/ | 06-2000 | 02-2001 | 30800 | 39686.6 |  | 30800 | 25124.6 | 25124.6 |  | 100 | 49 | 49
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K002 | Remodelar la Unidad de Medicina Familiar No.
8 en Aguascalientes, Aguascalientes, amplian-
do la capacidad de ocho a 15 consultorios
para extender la cobertura de atención a
[7 empty] | 33 600 derechohabientes. 4/ | 12-97 | 11-2000 | 13228.4 | 13227.5 | 12503.1 | 3655 | 2361.4 | 14864.5 | 73 | 27 | 27 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K034 | Remodelar las áreas de tococirugía y urgen-
cias en el Hospital General de Zona No. 35 en
Ciudad Juárez, Chihuahua, para incrementar
la capacidad resolutiva y evitar diferimientos
quirúrgicos de pacientes, proporcionando a-
tención médica de segundo nivel a 250 mil
[7 empty] | derechohabientes. 4/, 5/ y 18/ | 11-98 | 02-2001 | 8000 | 12967.5 | 11343.1 | 5266.7 | 4581.5 | 15924.6 | 16 | 84 | 36 | 52
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K042 | Construir banco de sangre en el Centro Médi-
co La Raza en el Distrito Federal, en beneficio
de los usuarios, pacientes, personal y opera-
[7 empty] | tividad. 5/ y 19/ | 12-98 | 08-2001 | 19950 | 39942.6 | 11176 | 16133 | 4686 | 15862 | 31 | 69 | 47 | 78
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K042 | Remodelar las áreas de terapia intensiva, qui-
rófano y descanso de médicos en el Hospital
General, Centro Médico La Raza en el Distrito
Federal en beneficio de los usuarios, pacien-
[7 empty] | tes, personal y operatividad. 4/ y 19/ | 12-98 | 04-2000 | 5800 | 9784 | 4692.6 | 927 | 6455.2 | 11147.8 | 95 | 5 | 5 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K043 | Remodelar instalaciones de la Unidad del
Hospital de Oncología en el Centro Médico
Siglo XXI, Distrito Federal y beneficiar a los
[7 empty] | usuarios y personal. 20/ | 12-97 | 01-2001 | 31260.6 | 8573.9 | 6157.9 | 2567.4 | 533.7 | 6691.6 | 75 | 25 |  | 75
HOJA 14 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K054 | Ampliar y remodelar servicios de urgencias en
el Hospital General de Zona con Medicina
Familiar No. 8 en La Hormiga, Tizapán, Distri-
to Federal, con la finalidad de mejorar su ope-
ración beneficiando a 131 305 derechohabien-
[7 empty] | tes. 4/ | 12-98 | 03-2000 | 6000 | 3513.1 | 1555.9 | 2251.8 | 2163.8 | 3719.7 | 50 | 50 | 50 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K055 | Remodelar las áreas de servicios del Hospital
Psiquiátrico con Medicina Familiar No. 10
Colonia Postal, Distrito Federal, para benefi-
[7 empty] | ciar a los derechohabientes. 4/ | 09-99 | 03-2000 | 1533 | 1453.7 | 1140.3 | 15 | 513.7 | 1654 | 42 | 58 | 58 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K066 | Remodelar consultorios, rayos "X", peines de
laboratorio y servicio de urgencias, en la Uni-
dad de Medicina Familiar No. 11 en León Ca-
vallo, Distrito Federal, en beneficio de los u-
suarios, dándoles un ámbito más confortable.
[7 empty] | 4/ y 18/ | 12-98 | 03-2000 | 8828 | 4398.3 | 4387.4 | 385.9 | 688.8 | 5076.2 | 88 | 12 | 12 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K071 | Remodelar consultorios y sanitarios públicos
en la Unidad de Medicina Familiar No. 23 en
la Unidad Morelos, Distrito Federal, en benefi-
cio de los usuarios, dándoles un ámbito más
[7 empty] | confortable. 5/ y 21/ | 12-98 | 07-2001 | 5899 | 6580.5 | 3357.3 | 400 | 0 | 3357.3 | 43 | 57 | 17 | 60
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K119 | Remodelar quirófanos, salas de expulsión, re-
cuperación, posparto, admisión y hospitaliza-
ción en el Hospital de Gineco-Obstetricia con
Medicina Familiar No. 60 en Tlalnepantla, Es-
tado de México, para cubrir las necesidades
de atención médica hospitalaria por la deman-
da del servicio, mejorando la operación para
ofrecer con oportunidad y eficiencia los servi-
[7 empty] | cios a los derechohabientes. 5/ | 12-98 | 07-2001 | 13996 | 9537 | 2343.2 | 4000 | 1902.8 | 4246 | 38 | 62 | 21 | 59
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K125 | Remodelar laboratorio, central de equipo y
esterilización, tococirugía, cirugía, urgencias,
HOJA 15 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K125 | dietología, archivo clínico, rayos "X" y admi-
sión hospitalaria en el Hospital General de Zo-
na No. 68 en Tulpetlac, Estado de México, pa-
ra mejorar la atencion médica a los derecho-
[7 empty] | habientes. 5/ | 12-98 | 07-2001 | 8560 | 14554.8 | 6416.8 | 1000 | 2662.9 | 9079.7 | 70 | 30 | 5 | 75
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K174 | Reestructurar y remodelar áreas de urgencias
hospitalización, quirófanos y toma de oxígeno
en el Hospital General Regional No. 36 en
San Alejandro, Puebla, para mejorar el servi-
[7 empty] | cio al derechohabiente. 5/ y 13/ | 10-99 | 01-2001 | 72100 | 117408.8 | 41312.1 | 40600 | 75871.1 | 117183.2 | 53 | 47 | 46 | 99
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K224 | Ampliar y remodelar perforación de pozo pro-
fundo para abastecer la unidad de agua pota-
ble con una profundidad aproximada de 100 a
128 metros en el Hospital General de Subzona
con Medicina Familiar No. 26 en Tuxpan, Ve-
racruz, para beneficiar a 29 381 usuarios. 4/
[7 empty] | y 18/ | 02-99 | 11-2000 | 500 | 2449.8 | 346.2 | 1771 | 3037.7 | 3383.9 | 15 | 85 | 85 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K251 | Ampliar y remodelar el Hospital General de
Zona con Medicina Familiar No. 1 en Zacate-
cas, Zacatecas, para cubrir las necesidades
de atención médica hospitalaria por la deman-
da del servicio, mejorando la operación para
ofrecer con oportunidad y eficiencia los servi-
[7 empty] | cios a los derechohabientes. 3/ y 5/ | 12-97 | 01-2001 | 14080 | 12935 | 12577.3 |  | 2147.8 | 14725.1 | 85 |  | 13 | 98
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K281 | Remodelar torre de especialidades e instalar
escalera de emergencia en el Hospital de Es-
pecialidades No. 14 en primero y sexto piso
en Veracruz, Veracruz, para beneficio de los
[7 empty] | usuarios 5/ y 18/ | 01-99 | 06-2001 | 20600 | 51711.5 | 25826.1 | 18913.2 | 18537.2 | 44363.3 | 39 | 61 | 32 | 71
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K382 | Reestructurar y remodelar el Hospital deTrau-
matología y Ortopedia en Puebla, Puebla, pa-
HOJA 16 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 01 | 000 | 438 | K382 | ra proporcionar un mejor servicio al derecho-
[7 empty] | habiente. 4/, 18/ y 22/ | 10-99 | 08-2000 | 42744 | 64654.7 | 26835.2 | 8500 | 41159.3 | 67994.5 | 32 | 68 | 68 | 100
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K179 | Construir una Unidad de Medicina Familiar de
5+2 consultorios en Tehuacán, Puebla, para
proporcionar atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 24 mil derechohabientes. 23/ | 05-2000 | 12-2001 | 10500 | 38394.6 | 1680.2 | 23664 |  | 1680.2
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K105 | Construir una guardería en Puerto Vallarta,
Jalisco, para dar cobertura y atención a 140
[7 empty] | infantes. 21 y 24/ | 09-97 | 10-2001 | 4550 | 6325 | 2568.9 | 2976.7 |  | 2568.9 | 68 | 32 | 0 | 68
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K149 | Remodelar las áreas de servicios en la guar-
dería de Tepic, Nayarit, para modernizar los
servicios de sus áreas físicas, para darle con-
tinuidad a la atención de la población infantil.
[7 empty] | 6/ | 11-99 | 09-2000 | 3000 | 5766.5 | 782.9 | 4183 | 3893.4 | 4676.3 | 8 | 92 | 92 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K188 | Construir salas de atención a lactantes, y
de usos múltiples, cocina, bodega, baños, ta-
lleres, dirección y fomento a la salud, en la
guardería en Cancún, Quintana Roo, para
[7 empty] | brindar atención a 188 niños. 5/ y 21/ | 01-99 | 03-2001 | 7800 | 16769.3 | 5604.6 | 4115.2 | 0 | 5604.6 | 63 | 37 | 13 | 76
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K299 | Ampliar y remodelar las oficinas delegaciona-
les en Guadalupe, Zacatecas, para mejorar el
[7 empty] | funcionamiento del inmueble. 4/ y 6/ | 06-99 | 12-2000 | 16750 | 23429.4 | 9416.5 | 12190.6 | 14716.5 | 24133 | 37 | 63 | 63 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K314 | Construir oficinas delegacionales y subdele-
gacionales en Campeche, Campeche, para
[7 empty] | mejorar el servicio. 4/ y 5/ | 10-99 | 02-2001 | 2363.9 | 14223.5 | 10233 | 7670 | 8823.9 | 19056.9 | 17 | 83 | 67 | 84
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K329 | Construir las oficinas subdelegacionales en
León, Guanajuato, para prestar los servicios
[7 empty] | que demandan los usuarios. 5/ | 11-99 | 03-2001 | 8520 | 17646 | 623.1 | 9620 | 8452.6 | 9075.7 | 5 | 95 | 83 | 88
HOJA 17 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K335 | Construir las oficinas subdelegacionales en
Coatzacoalcos, Veracruz, para prestar los
[7 empty] | servicios que demandan los usuarios. 5/ | 12-99 | 03-2001 | 16883.7 | 28172.4 | 0 | 15185 | 17159.1 | 17159.1 | 2 | 98 | 89 | 91
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K389 | Construir las oficinas subdelegacionales en
Tapachula, Chiapas, para prestar los servi-
[7 empty] | cios que demandan los usuarios. 5/ y 9/ | 05-2000 | 02-2001 | 12900 | 14060 | 421 | 11630 | 9910.3 | 10331.3 |  | 100 | 80 | 80
| 09 | 04 | 01 | 000 | 438 | K044 | Reestructurar y remodelar el edificio ubicado
en Reforma No. 476 en el Distrito Federal,
adecuándolo a las nuevas tecnologías,
además de preservar la arquitectura histó-
[7 empty] | rica del inmueble. 4/ | 07-92 | 02-2000 | 13015 | 262174.1 | 279351 | 10065 | 19154.6 | 298505.6 | 99.7 | 0.3 | 0.3 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K101 | Remodelar las áreas administrativas de la di-
rección y servicio a los usuarios en la guar-
dería No. 1 en Guadalajara, Jalisco, para me-
jorar el servicio de la unidad, beneficiando a
[7 empty] | 256 niños. 3/ y 4/ | 10-99 | 01-2000 | 200 | 174.9 | 268.6 |  | 74.2 | 342.8 | 85 |  | 15 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K102 | Remodelar las áreas administrativas de la di-
rección y servicio a los usuarios en la guar-
dería No. 2 en Guadalajara, Jalisco, para me-
jorar el servicio de la unidad, beneficiando a
[7 empty] | 256 niños. 3/ y 4/ | 10-99 | 01-2000 | 200 | 176 | 268.6 |  | 71.3 | 339.9 | 85 |  | 15 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K103 | Remodelar las áreas administrativas en la
guardería No. 3 en Guadalajara, Jalisco, para
mejorar el servicio de la unidad, beneficiando a
[7 empty] | 236 niños. 3/ y 4/ | 10-99 | 01-2000 | 200 | 177.8 | 268.6 |  | 72.4 | 341 | 85 |  | 15 | 100
| 09 | 04 | 01 | 000 | 437 | K104 | Remodelar las áreas administrativas en la
guardería No. 4 en Guadalajara, Jalisco, para
mejorar el servicio de la unidad, beneficiando a
[7 empty] | 232 niños. 3/ y 4/ | 10-99 | 01-2000 | 400 | 530.1 | 244.8 |  | 316.2 | 561 | 85 |  | 15 | 100
HOJA 18 DE 18 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 2000.
3/ Obra no incluida en el presupuesto original; sin embargo en la reprogramación del Programa de Inversiones se incluyó en el modificado autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con oficios 315-A-426 de
2000, 315-A-3287 de noviembre 13 de 2000 y 315-A-3368 de noviembre 21 de 2000.
4/ El costo programado modificado es menor al acumulado, debido a que el primero se refiere a una estimación, en el que no se incluyen las modificaciones a la obra que se tuvieron que realizar, con el objeto de brindar un
mayor beneficio a los derechohabientes.
5/ Originalmente esta obra se programó terminar para el 2000, pero como resultado del reordenamiento físico-financiero del Programa de Inversiones esta obra reprograma su terminación para el 2001.
6/ En la Cuenta Pública 1999 aparece con Actividad Institucional 438. En el proyecto K335 no se reporta inversión acumulada hasta 1999 ya que el anticipo se otorgó en el 2000.
7/ No obstante que el proyecto tiene un avance físico del 100 por ciento, esto no se refleja en el gasto debido a que al 31 de diciembre de 2000, no se contaba con la documentación correspondiente que ampare el registro
contable.
8/ No se cuenta con avance físico en el año 2000, en virtud del cambio que se realizó con este proyecto al pasar del esquema tradicional al esquema integral, la que motivó que nuevamente se licitara, quedando desierto el
concurso por lo que su inicio se difirió para el año 2000, el gasto acumulado a este periodo corresponde al avance de la obra en 1999.
9/ El gasto que se tiene registrado en 1999 corresponde al anticipo del proyecto registrado en la Cuenta Pública 1999 en la relación de otros proyectos.
10/ En Cuenta Pública 1999 aparece con Actividad Institucional 438, con la denominación Hospital de Especialidades bloque "A" y en PEF 2000 dice Hospital de Oncología.
11/ En la Cuenta Pública 1999 esta obra denominó Hospital General de Subzona No. 11, sin embargo en el catálogo de unidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto el nombre correcto es el
reportado.
12/ El avance físico reportado hasta 1999, no tiene relación con el gasto del mismo periodo, debido que la documentación que sustentara el asiento contable se presentó en el año 2000.
13/ A partir del sismo de 1999, el contrato de esta obra se suspende y se rescinde, los trabajos se continuarán a través de la obra K174 en la Actividad Institucional 438, incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación
2000, por tal motivo esta obra no tiene gasto ni avance físico.
14/ En la Cuenta Pública 1999 el avance físico acumulado fue de 80.0 por ciento, para este ejercicio se presentó en la columna de avance físico acumulado año anterior 42.0 por ciento, lo anterior originado porque
inicialmente esta UMF era de cinco consultorios, pero a fin de brindar una mejor atención a los derechohabientes que lo demandaban se cambió a UMF de 10 consultorios, incrementándose su costo y por consecuencia,
el área de construcciones indicó que se reprogramara el avance físico.
15/ No checa el importe ejercido en el año 2000 en este proyecto con el reportado en los formatos P3AP260 y P3AP265, en virtud de que por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este formato
se pueden presentar los proyectos que tengan el mismo número, y en los formatos de referencia se agrupan, por lo que la diferencia se refiere a otro proyecto que no fue prioritario.
16/ En la Cuenta Pública de 1999, por error no se incluyó el costo original; sin embargo para este ejercicio se reporta éste.
17/ Obra que en la reprogramación del Programa de Inversiones se modificó, disminuyendo su presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con oficios 315-A-426 de marzo 14 de 2000 y 315-A-3368
de noviembre 21 de 2000, asimismo el área de construcciones solicitó la reprogramación al avance de obra, ya que el anterior reflejaba el avance del contrato no del total de la obra, por lo que el avance físico de 1999
era de 53.0 por ciento y para este ejercicio se ajusta a 52.0 por ciento.
18/ En la Cuenta Pública 1999, aparece con Actividad Institucional 437.
19/ En el Presupuesto de Egresos 2000, se autorizó como un solo proyecto por un monto de 17 060.0.
20/ Esta obra se concursó dos veces en el año 2000. La primera se declaró desierta y en la segunda se dio el fallo hasta diciembre; por lo que respecta al año ejercido se refiere al anticipo de la obra.
21/ No obstante que el proyecto cuenta con avance físico, éste no se reflejó en el gasto, debido a que al 31 de diciembre de 2000, no se contaba con la documentación correspondiente que ampare el registro contable.
22/ En Cuenta Pública 1999, aparece como proyecto K172.
23/ La inversión de 1999 corresponde al concepto de ingeniería básica ( proyecto).
24/ Esta obra no tiene gasto ni avance físico 2000, en virtud de que la constructora se encuentra en huelga.
NOTA: Los datos de inversión se refieren al gasto del capítulo 6000 Obra Pública.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35