## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1999
PROYECTOS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
| D E P E N D E N C I A : |  |  |  |  | SECRETARIA DE GOBERNACION
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1999 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 03 | 08 |  | 406 | K010 | Construcción de cuatro módulos de dormito- | 09-99 | 12-99 | 23458.9 | 14677.6 |  | 23458.9 | 13066.2 | 13066.2 |  | 100 | 98 | 98
rios en el Centro Federal de Readaptación
Social No. 1, de Almoloya de Juárez, Estado
de México, para personal de seguridad inter-
na, con capacidad total de 204 camas; así co-
mo del libramiento e iluminación en base a
lámparas solares del Centro de Adiestramiento
de Seguridad Externa, a fin de proporcionar
alojamiento cómodo a los custodios y mejorar
las condiciones de seguridad de las instala-
ciones. 3/
| 06 | 03 | 08 |  | 406 | K011 | Construcción de diversas obras en el Centro | 10-99 | 12-99 | 10886.7 | 10886.7 |  | 10886.7 | 8517.2 | 8517.2 |  | 100 | 78 | 78
Federal de Readaptación Social No. 2 de
Puente Grande , El Salto , Jalisco, consisten-
tes en una planta de tratamiento de aguas
residuales; garita de acceso; dos dormitorios
para personal de seguridad, con cupo de 60
personas cada uno; tres aulas para capacita-
ción; almacén para provisiones alimenticias;
taller de armeria; cuarto frio para depósito de
basura; gimnasio y dojo; y pista de reacción.
Ello permitirá mejorar: el saneamiento de las
aguas negras, instalaciones óptimas de segu-
ridad y proporcionar a los custodios alojamien-
to cómodo. 4/
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizad del costro del proyecto al cierre del ejercicio de 1999.
3/ Las obras concluyeron en un 98.0 por ciento, resultando economías por 1,064.7 miles, con relación al presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedando pendiente de ejecutar para el ejercicio
2000 lo correspondiente a la conclusión del libramiento de la carretera por 546.7 miles.
4/ Con motivo de la reprogramación de los trabajos, no fue posible concluirlos al 100.0 por ciento, por lo que se alcanzó un avance total del 78.0 por ciento, las obras faltantes de ejecutar corresponden a la terminación de la
garita, pista de reacción y obras exteriores con un monto por cancelar de 2,369.5 miles; dichos trabajos, se tiene programado ejecutarlos con recursos del año 2000.
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31