## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1999
PROYECTOS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
D E P E N D E N C I A : SECRETARIA DE MARINA
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 05 |  | 01 |  | 438 | I001 | Modernización del sistema de comunicacio-
nes navales HF, a fin de dotar a la Secreta-
ría de Marina de un sistema de comunicacio-
nes confiable, seguro y rápido que permita
enlazar a las unidades de superficie, aéreas y
terrestres con el Alto Mando para la adecuada
[7 empty] | y oportuna toma de decisiones. | 01-96 | 07-2000 | 264627.6 | 393365 | 119346 | 90000 | 90000 | 209346 | 30.3 | 22.9 | 22.9 | 53.2
| 05 |  | 01 |  | 438 | I002 | Programa de sustitución de unidades nava-
les para la Armada de México. Proyecto de
construcción de ocho buques clase Holzinger
2000, cuyo objetivo es contar con unidades
nuevas de gran versatilidad, que sustituyan
paulatinamente a las unidades que por su
tiempo de servicio han rebasado su periodo
de vida útil y resulta muy costosa su opera-
ción y mantenimiento.
[7 empty] | 1ra. Etapa, cascos Nos. 35 y 81 | 09-97 | 09-99 | 504000 | 506297.3 | 411910 | 101511 | 94387.3 | 506297.3 | 67.6 | 32.4 | 32.4 | 100
[7 empty] | 2da. Etapa, cascos Nos. 36 y 82 | 03-98 | 05-2000 | 597668 | 593825.1 | 215868 | 460149 | 377957.1 | 593825.1 | 27.9 | 72.1 | 46 | 73.9
[7 empty] | 3ra. Etapa, cascos Nos. 37 y 83 3/ | 01-2000 | 11-2000 | 665900 | 754704.8 |  |  | 88804.8 | 88804.8
| 05 |  | 01 |  | 438 | N001 | Reconstruir 41.5 metros de plataforma y
obras complementarias del muelle del Sector
Naval de Puerto Cortés, Baja California Sur,
que permitirá contar con instalaciones ade-
cuadas para el avituallamiento de los buques
[7 empty] | de la Armada de México, (suspendido). 4/ | 07-95 | 10-2001 | 1356 | 26000 | 5729.2 |  |  | 5729.2 | 92 |  |  | 92
| 05 |  | 01 |  | 438 | N009 | Construir las instalaciones para una Base
Aeronaval en la Paz, Baja California Sur, para
el adecuado desarrollo de las funciones tácti-
cas, operativas y logísticas para salvaguardar
la soberanía nacional y dar protección y vigi-
[7 empty] | lancia a los recursos marítimos del país. 5/ | 11-97 | 11-2001 | 100000 | 305612.2 | 101776.4 | 47712.3 | 119012.3 | 220788.7 | 27.2 | 28 | 44.4 | 71.6
HOJA 2 DE 3 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 05 |  | 01 |  | 438 | N016 | Construir las instalaciones del 4to. Escuadrón
Aeronaval de Patrulla Marítima en Tapachula,
Chiapas, que permitirá contar con instalacio-
nes táctico-logísticas que contengan la infra-
estructura necesaria que demandan las uni-
[7 empty] | dades militares que operan en la región. 6/ | 05-98 | 11-2001 | 40000 | 151152.5 | 28000.9 | 21139.5 | 49855.5 | 77856.4 | 14.2 | 20 | 37.8 | 52
| 05 |  | 01 |  | 438 | N019 | Construir las instalaciones para dos Batallo-
nes de Infantería de Marina en Puerto Madero
Chiapas, para contar con instalaciones táctico
logísticas para el adecuado desarrollo de las
funciones encaminadas a la preservación de
[7 empty] | la soberanía nacional. | 07-98 | 06-2000 | 115500 | 130000 | 30000 |  | 17500 | 47500 | 26 |  | 10.5 | 36.5
| 05 |  | 01 |  | 438 | N020 | Construir las instalaciones para una Base Na-
val en Isla Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoa
cán, para el adecuado desarrollo de las fun-
ciones tácticas, operativas y logísticas para
salvaguardar la soberanía nacional y dar pro-
tección y vigilancia a los recursos marítimos
[7 empty] | del país. | 10-98 | 11-2001 | 85000 | 87830.3 | 20000 | 23730.3 | 33636 | 53636 | 21 | 20 | 38 | 59
| 05 |  | 01 |  | 438 | N565 | Construir las instalaciones del Sector Naval
en Huatulco, Oaxaca, que permitirá contar
con instalaciones táctico-logísticas que con-
tengan la infraestructura necesaria que de-
mandan las unidades militares que operan en
[7 empty] | la región. | 02-99 | 10-2001 | 101140 | 121368 |  | 1140 | 67278 | 67278 |  | 2 | 39.8 | 39.8
| 05 |  | 01 |  | 438 | N567 | Construir las instalaciones del Centro Astro-
nómico y Meteorológico en la H. Escuela
Naval Militar en Antón Lizardo, Veracruz, cuyo
objetivo es contar con instalaciones modernas
que coadyuven a elevar la calidad en la pre-
paración académica de los alumnos, así como
eficientar la impartición de cátedras del perso-
[7 empty] | nal docente. 7/ | 09-99 | 11-2001 | 25897 | 25897 |  |  | 15856.7 | 15856.7 |  |  | 79.3 | 79.3
HOJA 3 DE 3 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 05 |  | 01 |  | 438 | N583 | Construir las instalaciones para un Batallón
de Infantería de Marina en San Pablo Tepe-
tlapa, Distrito Federal, con el fin de contar con
instalaciones táctico-logísticas para el adecua
do desarrollo de las funciones encaminadas a
[7 empty] | la preservación de la soberanía nacional. 7/ | 12-99 | 06-2000 | 34217.8 | 34217.8 |  |  | 26408.8 | 26408.8 |  |  | 88.7 | 88.7
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 1999.
3/ Los recursos ejercidos en esta etapa fueron utilizados para otorgar un anticipo a cuenta de dos helicópteros y de maquinaria y equipo de defensa pública, sin embargo físicamente el proyecto iniciará en enero del año 2000.
4/ Por limitaciones presupuestarias este proyecto continúa suspendido, pretendiendo su reactivación en el año 2000.
5/ Debido a modificaciones realizadas al proyecto original, se realizó una reprogramación del avance físico alcanzado a diciembre de 1998, reduciéndolo de 64.0 a 27.2 por ciento.
6/ Debido a modificaciones realizadas al proyecto original, se realizó una reprogramación del avance físico alcanzado a diciembre de 1998, reduciéndolo de 67.0 a 14.2 por ciento.
7/ Proyecto incorporado durante el ejercicio.
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31