## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1999
PROYECTOS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
D E P E N D E N C I A : SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 02 |  | 28 |  | 409 | K001 | Reforzar la estructura del inmueble que ocupa
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en
el Distrito Federal y de esta forma garantizar
la seguridad del personal y de los usuarios de
[7 empty] | la misma. | 01-98 | 12-2000 | 2790 | 46.8 | 1264.2 | 1000 | 46.8 | 1264.2 | 10 | 80 | 15 | 25
| 04 |  | 28 |  | 408 | K001 | Concluir la construcción del edificio de la Pro-
curaduría Federal de la Defensa del Trabajo,
ubicado en el Distrito Federal, con la finalidad
de dar mayor seguridad a los trabajadores de
la misma y prestar una mejor atención al pú-
[7 empty] | blico usuarios de sus servicios. 3/ | 01-98 | 12-99 | 2000 | CANCELADO | 233.5 | 2600 | CANCELADO |  | 15 | 80
0
| 10 |  | 28 | 000 | 701 | I001 | Reestrucurar edificios en las delegaciones
Cuahutémoc y Tlalpán para reforzar los ele-
mentos estructurales existentes a fin de man-
tenerlos en óptimas condiciones de servicio y
[7 empty] | y seguridad en la STPS. 4/ | 01-99 | 12-99 |  |  |  | 9385 | CANCELADO
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de incio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 1999.
3/ La construcción de este edificio se canceló debido a que el inmueble resultaba inadecuado e inseguro.
4/ La reestructuración de estos edificios se reprogramó para el año 2000.
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31