## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1999
PROYECTOS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
D E P E N D E N C I A : SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Reforzamiento estructural del Palacio Federal
de Acapulco, Gro.2a. Etapa.
Reforzar estructuralmente el edificio, rehabili-
tar instalaciones y reconstruir las fachadas,
imagen y entorno, beneficiando a los emplea-
[7 empty] | dos y al público usuario. | 09-97 | 12-2000 | 23850 | 32000 | 16704.7 | 7000 | 17300 | 34004.7 | 48 | 52 | 42 | 90
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Reforzamiento estructural del Palacio Federal
de Guadalajara, Jal. 2a. Etapa.
Remozar y rigidizar conjunto de 5 edificios y
adecuar instalaciones incrementando el nivel
[7 empty] | de seguridad. | 10-97 | 12-2000 | 20800 | 41000 | 18548.5 | 12000 | 13300 | 31848.5 | 60 | 40 | 30 | 90
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación al Palacio Federal de Morelia,
Mich. 2a. Etapa.
Conservar en condiciones satisfactorias el
inmueble y sus servicios, beneficiando a los
[7 empty] | empleados y al público usuario. | 08-97 | 12-99 | 4200 | 3390.7 | 1227 | 2000 | 137.8 | 1364.8 | 50 | 50 | 50 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación al Palacio Federal de Hermo-
sillo, Son. 2a. Etapa.
Conservar en condiciones satisfactorias el
inmueble y sus servicios, beneficiando a los
[7 empty] | empleados y al público usuario. | 09-97 | 12-99 | 1905 | 3341.9 | 1342 | 2000 | 766.1 | 2108.1 | 40 | 60 | 60 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Obras de mejoramiento al Palacio Federal de
Jalapa, Ver.
Rehabilitar áreas comunes e instalaciones,
pintura, reparación de accesos y mejoramiento
de imagen, beneficiando a los empleados y al
[7 empty] | público usuario. | 09-98 | 12-99 | 399.1 | 2308.4 | 1164.4 | 1000 | 1000 | 2164.4 | 40 | 60 | 60 | 100
HOJA 2 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo San Luis Río Colorado, Son.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 08-98 | 12-2000 | 4000 | 14000 | 1000 | 3000 | 2700 | 3700 | 15 | 85 | 35 | 50
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo Agua Prieta, Son.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. 3/ | 10-98 | 12-2000 | 1900 | 17900 |  | 2900 | 528 | 528 |  | 40 | 10 | 10
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en San Jerónimo, Chih.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelado) 4/ | 08-98 | 11-2000 | 850 | 2500 |  | 500 |  |  |  | 50
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en Córdova, Chih.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 10-98 | 09-99 | 300 | 5000 | 1169.2 | 1000 | 2300 | 3469.2 | 40 | 20 | 60 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en Guadalupe Bravo, Chih.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelado) 4/ | 07-98 | 10-2000 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 50
HOJA 3 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en Cd. Acuña, Coah.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelado) 4/ | 10-98 | 12-2000 | 2200 | 2200 | 174.8 | 1200 | 0 | 174.8 | 15 | 50 |  | 15
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en Miguel Alemán, Tamps.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. 3/ | 07-98 | 12-2000 | 2500 | 7500 |  | 500 | 500 | 500 |  | 10 | 10 | 10
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en Cd. Camargo, Tamps.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 10-98 | 12-2000 | 1600 | 14500 | 316.3 | 3000 | 2150 | 2466.3 | 10 | 35 | 20 | 30
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en Reynosa PHARR, Tamps.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelado) 4/ 5/ | 06-98 | 11-2000 | 900 | 6000 |  | 3000 |  |  |  | 50
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento del Centro Na-
cional de Documentación (casa Martí), D.F.
Rehabilitar y mantener las intalaciones para
mejor consulta y conservación de la documen-
tación que lo integra, beneficiando a los
[7 empty] | empleados y al público usuario. (Cancelado) 4/ | 10-98 | 12-2000 | 4000 |  | 227.7 | 3000 |  | 227.7 | 15 | 40 |  | 15
HOJA 4 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento del Palacio
Federal de Torreón Coah.
Rehabilitar las instalaciones, reparación de
accesos, mejoramiento de imagen y entorno,
beneficiando a los empleados y al público
[7 empty] | usuario. | 08-99 | 10-2000 | 2000 |  |  | 2000 | 897 | 897 |  | 100 | 50 | 50
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento del Palacio
Federal de León, Gto.
Rehabilitar las instalaciones, reparación de
accesos, mejoramiento de imagen y entorno,
beneficiando a los empleados y al público
[7 empty] | usuario. (Cancelado) 4/ | 04-99 | 12-99 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento del Palacio
Federal de Monterrey, N.L.
Rehabilitar las instalaciones, reparación de
accesos, mejoramiento de imagen y entorno,
beneficiando a los empleados y al público
[7 empty] | usuario. (Cancelado) 4/ | 07-99 | 12-99 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento del Palacio
Federal de Guadalupe, N.L.
Rehabilitar las instalaciones, reparación de
accesos, mejoramiento de imagen y entorno,
beneficiando a los empleados y al público
[7 empty] | usuario. (Cancelado) 4/ | 07-99 | 09-2000 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Obras de mejoramiento al Palacio Federal de
San Felipe Torres Mochas, Gto.
Conservar, construir y rehabilitar el inmueble
y sus servicios, beneficiando a los empleados
[7 empty] | y al público usuario. (Cancelado) 4/ 5/ | 07-99 | 12-99 | 600 | [6 empty] | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento al Palacio Federal de
Veracruz, Ver. 2a. Etapa
HOJA 5 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Conservar, construir y rehabilitar el inmueble
y sus servicios, beneficiando a los empleados
[7 empty] | y al público usuario. | 04-98 | 12-99 | 1960 | 1967.9 | 292.5 | 1500 | 1025.5 | 1318 | 50 | 50 | 50 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento al Palacio Federal de
Durango, Dgo.
Rehabilitar las instalaciones, mejorar fachadas,
imagen y entorno, beneficiando a los emplea-
[7 empty] | dos y al público usuario. | 01-98 | 12-99 | 4471 | 9471 | 4471 | 5000 | 5000 | 9471 | 40 | 60 | 60 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento al Palacio Federal de
Tampico, Tamps.
Rehabilitar las instalaciones, mejorar fachadas,
imagen y entorno, beneficiando a los emplea-
[7 empty] | dos y al público usuario. | 09-98 | 12-99 | 850.8 | 2100.8 | 598.5 | 1500 | 1500 | 2098.5 | 20 | 80 | 80 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento al Palacio Federal de
Colima, Col.
Rehabilitar áreas comunes, impermeabilización
e instalaciones, beneficiando a los empleados
[7 empty] | y al público usuario. | 09-98 | 12-99 | 1040.6 | 7509.3 | 1450.9 | 2500 | 2150 | 3600.9 | 30 | 50 | 70 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento al Palacio Federal de
Guanajuato, Gto.
Rehabilitar instalaciones y mejorar imagen y
entorno, beneficiando a los empleados y al
[7 empty] | público usuario. 3/ | 05-98 | 12-99 | 1168.7 | 2000 |  | 2000 | 1083.4 | 1083.4 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento al Palacio Federal de
Mazatlán, Sin.
Rehabilitar áreas comunes, núcleo de escale-
ras, auditorio, impermeabilización y mejora-
miento de imagen, beneficiando a los emplea-
[7 empty] | dos y al público usuario. | 09-98 | 12-99 | 1058.4 | 5258.4 | 986 | 2000 | 2719.9 | 3705.9 | 40 | 60 | 60 | 100
HOJA 6 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Construcción del Puerto Fronterizo Matamo-
ros III, Tamps. (Los Tomates)
Construir obra nueva consistente en terrace-
rías, infraestructura, instalaciones exteriores,
vialidades, edificación de edificios, andenes de
revisión, caseta y cuartos de máquina, incre-
mentando la capacidad del intercambio comer-
[7 empty] | cial y paso de turistas. | 05-98 | 07-2000 | 67000 | 90000 | 65500 | 5000 | 35150 | 100650 | 60 | 40 | 35 | 95
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Proyecto y obras complementarias al Puerto
Fronterizo Nuevo Laredo I, Tamps.
Readaptación y remodelación de un edificio y
construcción de otro y mejoramiento de viali-
dades, imagen e instalaciones, incrementando
la capacidad del intercambio comercial y paso
[7 empty] | de turistas. | 10-98 | 12-2000 | 1644.2 | 12000 | 1213.2 | 5000 | 6163.1 | 7376.3 | 38 | 60 | 40 | 78
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Proyecto y obras complementarias al Puerto
Fronterizo Nuevo Laredo II, Tamps.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad del inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 01-98 | 12-99 | 6948.7 | 17728.7 | 1333.2 | 4000 | 4305 | 5638.2 | 20 | 40 | 80 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Proyecto y obras complementarias al Puerto
Fronterizo Nogales III, Son.
Continuar con la supervisión de las obras de
modernización y ampliación, incrementando la
capacidad de intercambio comercial y paso de
[7 empty] | turistas. | 08-98 | 12-99 | 9400.1 | 2127.1 | 1127.1 | 1000 | 500 | 1627.1 | 45 | 55 | 55 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Construcción del puerto fronterizo en Cd.
Hidalgo, Chis.
Construir obra nueva consistente en terrace-
rías, infraestructura, instalaciones exteriores,
vialidades, edificación de edificios y andenes
HOJA 7 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | de revisión, incrementando la capacidad de
[7 empty] | intercambio comercial y paso de turistas. | 05-98 | 12-2000 | 54000 | 62000 | 32908.1 | 13500 | 24000 | 56908.1 | 60 | 40 | 30 | 90
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento al Palacio Federal de
Nuevo Laredo, Tamps.
Rehabilitar las areas comunes e instalaciones
[7 empty] | beneficiando a los empleados y al público usuario | 05-98 | 09-99 | 2500 |  | 500 | 1000 | 1520.5 | 2020.5 | 60 | 40 | 40 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del puente fronterizo
en Nogales I y II, Son.
Rehabilitar el puente fronterizo para ampliar
capacidad de intercambio comercial y paso de
[7 empty] | turistas. | 09-98 | 12-99 | 3000 |  | 382.3 | 2000 | 1115 | 1497.3 | 15 | 85 | 85 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del puente fronterizo
en Reynosa, Tamps.
Rehabilitar el puente fronterizo para ampliar
capacidad de intercambio comercial y paso de
[7 empty] | turistas. | 09-98 | 12-99 | 6500 |  | 2414.5 | 3000 | 3200 | 5614.5 | 35 | 45 | 65 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del proyecto Subte-
niente López, Chetumal, Q. R.
Rehabilitar y mejorar vialidades, imagen e ins-
talaciones para ampliar intercambio comercial
[7 empty] | y paso de turistas. | 09-98 | 12-2000 | 2400 |  | 400 | 2000 | 177.6 | 577.6 | 15 | 85 | 1 | 16
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento Palacio Federal de
Campeche, Camp.
Rehabilitar instalaciones y mejorar imagen y
entorno, beneficiando a los empleados y al
[7 empty] | público usuario. (Cancelado) 4/ | 08-99 | 12-99 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo Piedras Negras, Coah.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
HOJA 8 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | ciones, incrementando la capacidad del inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 09-98 | 12-99 | 800 | 2000 | 878 | 2000 | 828 | 1706 | 10 | 90 | 90 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del puerto fronterizo
en Presa Amistad, Coah.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad del inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelado) 4/ | 05-98 | 10-2000 | 700 | 5700 |  | 700 |  |  |  | 40
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento Palacio Federal de
Zamora, Mich.
Rehabilitar instalaciones y mejorar imagen y
entorno, beneficiando a los empleados y al
[7 empty] | público usuario. | 08-99 | 12-99 | 2000 |  |  | 1000 | 1748 | 1748 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo Lucio Blanco, Tamps.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad del inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelado) 4/ | 10-98 | 07-2000 | 800 | 3000 |  | 1000 |  |  |  | 30
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
Nuevo Progreso, Tamps.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelado) 4/ | 09-99 | 10-2000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 50
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
Tecate, B.C.
Readaptación y remodelación de edificios y
HOJA 9 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelado) 4/ | 10-99 | 12-2000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 40
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Palacio Federal de
Mérida, Yuc.
Rehabilitar instalaciones y mejorar imagen y
entorno, beneficiando a los empleados y al
[7 empty] | público usuario. (Cancelado) 4/ | 04-99 | 09-2000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 50
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en Guadalupe, Chih.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad del inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 09-99 | 10-2000 | 2700 | 3500 |  | 700 | 506 | 506 |  | 40 | 10 | 10
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
Juárez, Chih.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelaldo) 4/ | 07-99 | 10-2000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 40
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
Algodones, B.C.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelado) 4/ | 05-99 | 11-2000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 40
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
Sonoyta, Son.
HOJA 10 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelado) 4/ | 05-99 | 09-2000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 50
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Palacio Federal de
Chihuahua, Chih.
Rehabilitar instalaciones y mejorar imagen y
entorno, beneficiando a los empleados y al
[7 empty] | público usuario | 08-99 | 12-99 | 2000 |  |  | 500 | 1198.5 | 1198.5 |  | 20 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
La Unión, Q. Roo.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelado) 4/ | 09-99 | 12-2000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 20
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
El Ceibo, Tab.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelado) 4/ | 06-99 | 10-2000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 20
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
Talismán, Chis.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 10-99 | 12-2000 | 7000 |  |  | 2000 | 1400 | 1400 |  | 40 | 25 | 25
HOJA 11 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
Hidalgo I, Chis.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 07-99 | 12-2000 | 2000 |  |  | 2000 | 600 | 600 |  | 65 | 10 | 10
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
Chaparral-Tijuana, B.C.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 08-99 | 12-2000 | 15000 |  |  | 15000 | 476 | 476 |  | 45 | 5 | 5
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Palacio Federal
de Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Rehabilitar las instalaciones, reparación de
accesos, mejoramiento de imagen y entorno,
beneficiando a los empleados y al público
[7 empty] | usuario. 6/ | 01-98 | 12-99 | 550 |  | 56 |  | 477.2 | 533.2 | 30 | 70 | 70 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Construcción de Edificio para la Comisión de
Avalúos de Bienes Nacionales en el D.F.
Readaptación y remodelación de edificios a fin
de brindar las condiciones de seguridad y con-
[7 empty] | fort beneficiando al personal de esta Comisión. 5/ | 07-99 | 12-2000 | 13565 |  |  |  | 3065 | 3065 |  | 100 | 25 | 25
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
Chaparral-Tijuana, B.C.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 02-99 | 06-99 | 1400 |  |  | 1368.8 | 1250 | 1250 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
en Reynosa, Tamps.
HOJA 12 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Rehabilitar el puente fronterizo para ampliar
capacidad de intercambio comercial y paso de
[7 empty] | turistas. | 04-99 | 08-99 | 450 |  |  | 450 | 450 | 450 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en Reynosa PHARR, Tamps.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 07-99 | 12-99 | 950 |  |  | 950 | 700 | 700 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo San Luis Río Colorado, Son.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 07-99 | 12-99 | 750 |  |  | 750 | 500 | 500 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
Tecate, B.C.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 06-99 | 12-99 | 920 |  |  | 918.8 | 668.8 | 668.8 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo Nogales III, Son.
Rehabilitación del cruce fronterizo, incremen-
tando la capacidad de intercambio comercial
[7 empty] | paso de turistas. | 07-99 | 10-99 | 300 |  |  | 300 | 300 | 300 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en Cd. Camargo, Tamps.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
HOJA 13 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 07-99 | 10-99 | 300 |  |  | 300 | 300 | 300 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en Cd. Acuña Coah.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 02-99 | 05-99 | 300 |  |  | 300 | 300 | 300 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Construcción del Puerto Fronterizo Matamo-
ros III, Tamps. (Los Tomates)
Construir obra nueva consistente en terrace-
rías, infraestructura, instalaciones exteriores,
vialidades, edificación de edificios, andenes de
revisión, caseta y cuartos de máquina, incre-
mentando la capacidad del intercambio comer-
[7 empty] | cial y paso de turistas. | 02-99 | 12-99 | 950 |  |  | 950 | 950 | 950 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
Talismán, Chis.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 08-99 | 12-99 | 1500 |  |  | 1500 | 1000 | 1000 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
Piedras Negras, Coah.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 04-99 | 07-99 | 500 |  |  | 500 | 500 | 500 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
La Unión, Q. Roo.
Readaptación y remodelación de edificios y
HOJA 14 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
cambio comercial y paso de turistas.
[7 empty] | (Cancelado) 4/ | 06-99 | 09-99 | 750 |  |  | 750 |  |  |  | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Obras de mejoramiento del proyecto Subte-
niente López, Chetumal, Q. R.
Rehabilitar y mejorar vialidades, imagen e ins-
ta laciones para ampliar intercambio comercial
[7 empty] | y paso de turistas. | 04-99 | 09-99 | 750 |  |  | 750 | 750 | 750 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
cruce fronterizo en Córdova, Chih.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad de inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 02-99 | 09-99 | 770 |  |  | 768.7 | 518.7 | 518.7 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Construcción del puerto fronterizo Cd. Hidalgo
Chis.
Construir obra nueva consistente en terrace-
rías, infraestructura, instalaciones exteriores,
vialidades, edificación de edificios y andenes
de revisión, incrementando la capacidad de
[7 empty] | intercambio comercial y paso de turistas. | 03-99 | 12-99 | 650 |  |  | 650 | 650 | 650 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Proyecto y obras complementarias Puerto
Fronterizo Nuevo Laredo I, Tamps.
Readaptación y remodelación de un edificio y
construcción de otro y mejoramiento de viali-
dades, imagen e instalaciones, incrementando
la capacidad del intercambio comercial y paso
[7 empty] | de turistas. | 02-99 | 05-99 | 200 |  |  | 200 | 518.7 | 518.7 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Rehabilitación y mantenimiento del Palacio
Federal de Guadalupe, N.L.
HOJA 15 DE 15 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Rehabilitar las instalaciones, reparación de
accesos, mejoramiento de imagen y entorno,
beneficiando a los empleados y al público
[7 empty] | usuario. (Cancelado) 4/ | 07-99 | 12-99 | 319 |  |  | 319 |  |  |  | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Rehabilitación y mantenimiento del Palacio
Federal de Torreón Coah.
Rehabilitar las instalaciones, reparación de
accesos, mejoramiento de imagen y entorno,
beneficiando a los empleados y al público
[7 empty] | usuario. | 07-99 | 12-99 | 640 |  |  | 637.4 | 337.4 | 337.4 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Obras de mejoramiento Palacio Federal de
Durango, Dgo.
Rehabilitar las instalaciones, mejorar fachadas,
imagen y entorno, beneficiando a los emplea-
[7 empty] | dos y al público usuario | 07-99 | 12-99 | 320 |  |  | 318.6 | 318.6 | 318.6 |  | 100 | 100 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K043 | Proyecto y obras complementarias Puerto
Fronterizo Nuevo Laredo II, Tamps.
Readaptación y remodelación de edificios y
mejoramiento de vialidades, imagen e instala-
ciones, incrementando la capacidad del inter-
[7 empty] | cambio comercial y paso de turistas. | 02-99 | 05-99 | 320 |  |  | 318.7 | 318.7 | 318.7 |  | 100 | 100 | 100
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 1999.
3/ Durante el ejercicio de 1998 la asignación presupuestal fué cancelada, siendo reasignado el recurso para su aplicación en 1999.
4/ De conformidad a los Oficios Autorizados de Inversión Nos. 311-A-2252 y 311-A-7180 la asignación presupuestal fué transferida a otros proyectos.
5/ Estos proyectos fueron incorporados durante el ejercicio de 1999 y autorizados mediante Oficio de Inversión 311-A-2252 del 17/05/99.
6/ Para 1999 a este proyecto no se le programaron recursos de inversión en el presupuesto original, sin embargo, durante el ejercicio se le autorizó ejercer recursos de inversión mediante Oficio No. 311-A-2252 del 17/05/99.
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31