## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1999
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
| E N T I D A D : AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES | [10 empty] | S E C T O R : COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Modernización y ampliación de aeropuertos |  |  | 324042.2 | 426844.3 | 268889.3 | 74809.3 | 115634.9 | 377268.3
1.-Conformación de franjas de seguridad y
dezasolve de canales a cielo abierto en
Guaymas, Son., para protección a las opera-
[7 empty] | ciones aéreas. (cancelado) |  |  | 334.9 |  |  | 334.9 |  |  |  | 100
2.-Construcción y/o rehabilitación de bardas
de concreto en Cd. del Carmen, Camp., que
contribuye a la seguridad en el perímetro del
[7 empty] | aeropuerto. | 04-99 | 08-99 | 1038.1 | 894.8 |  | 1038.1 | 892.1 | 892.1 |  | 100 | 100 | 100
3.-Desazolve de canales en Uruapan, Mich.,
[7 empty] | para protección en las operaciones aéreas. | 09-99 | 11-99 | 400.6 | 434 |  | 400.6 | 433.6 | 433.6 |  | 100 | 100 | 100
4.-Reordenamiento vial y ampliación de esta-
cionamiento en Cd. del Carmen, Camp., a fin
de brindar comodidad a los usuarios en edifi-
[7 empty] | cio terminal. (cancelado) |  |  | 2232.4 |  |  | 2232.4 |  |  |  | 100
5.-Adecuación de descarga del drenaje plu-
vial en cabecera 09 en Puerto Escondido,
Oax., que contribuye a la seguiridad de las
[7 empty] | operaciones aéreas. | 06-99 | 09-99 | 1200 | 796 |  | 1200 | 775.1 | 775.1 |  | 100 | 100 | 100
6.-Ampliar capacidad mediante tanque verti-
cal para turbosina y rehabilitar instalaciones
actuales en el aeropuerto de Querétaro, Qro.
[7 empty] | para ampliar capacidad de almacenaje. | 11-99 | 12-99 | 558.1 | 358.1 |  | 558.1 | 299 | 299 |  | 100 | 100 | 100
7.- Construcción de laboratorios para plantas
de combustible para control de calidad en los
[7 empty] | aeropuertos de: |  |  | 1004.7 |  |  | 1004.7 |  |  |  | 100
HOJA 2 DE 14 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Guadalajara, Jal. (cancelado) |  |  | 334.9 |  |  | 334.9
[7 empty] | Monterrey, N.L. (cancelado) |  |  | 334.9 |  |  | 334.9
[7 empty] | Oaxaca, Oax. (cancelado) |  |  | 334.9 |  |  | 334.9
8.-Construcción de subdrenaje en pista 02-20
en el aeropuerto de Uruapan, Mich., para evi-
[7 empty] | tar acumulamientos de agua en pista. | 09-99 | 11-99 | 916.2 | 916.2 |  | 916.2 | 912 | 912 |  | 100 | 100 | 100
9.-Construcción de tanque de almacenamien-
to de agua de 60 mil litros en el aeropuerto de
Cd. Victoria, Tamps., para ampliar capacidad.
[7 empty] | (cancelado) |  |  | 111.6 |  |  | 111.6 |  |  |  | 100
10.-Construcción de tanque de almacena-
miento en las plantas de combustible para
[7 empty] | ampliar capacidad en los aeropuertos de: |  |  | 12208.4 | 9163.3 |  | 12208.4 | 9163.3 | 2493.6
[7 empty] | Cd. Victoria, Tamps. | 08-99 | 11-99 | 1526 | 648.7 |  | 1526 | 648.7 | 648.7 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cuernavaca, Mor. | 08-99 | 11-99 | 1526 | 980.7 |  | 1526 | 980.7 | 980.7 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Durango, Dgo. (cancelado) |  |  | 1526 |  |  | 1526 |  |  |  | 100
[7 empty] | Huatulco, Oax. | 08-99 | 11-99 | 1526 | 864.2 |  | 1526 | 864.2 | 864.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Manzanillo, Col. | 08-99 | 11-99 | 1526 | 856.3 |  | 1526 | 856.3 |  |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Mexicali, B.C.N. (cancelado) |  |  | 1526 |  |  | 1526 |  |  |  | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. | 08-99 | 11-99 | 1526 | 5813.4 |  | 1526 | 5813.4 |  |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Tijuana, B.C.N. (cancelado) |  |  | 1526.4 |  |  | 1526.4 |  |  |  | 100
11.-Red de hidrantes para plantas de com-
bustible a fin de mejorar la fluidéz del sumi-
[7 empty] | nistro de combustible en los aeropuertos de: |  |  | 6697.2 |  |  | 6697.2
[7 empty] | México, D.F. (cancelado) |  |  | 3348.6 |  |  | 3348.6 |  |  |  | 100
[7 empty] | Morelia, Mich. (cancelado) |  |  | 3348.6 |  |  | 3348.6 |  |  |  | 100
12.- Rehabilitación del drenaje de pista en
Cd. Victoria, Tamps., para evitar encharca-
mientos y proporcionar seguridad a las opera-
[7 empty] | raciones aéreas (sin licitación pública). |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 100
HOJA 3 DE 14 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | 13.-Sistema contra incendios en el aeropuerto
to de Tepic, Nay., para evitar siniestros en las
[7 empty] | instalaciones. | 07-99 | 10-99 | 558.1 | 441 |  | 558.1 | 441 |  |  | 100 | 100 | 100
14.-Sistema de aire acondicionado de 20 to-
neladas en Cd. Obregón, Son., para brindar
comodidad a usuarios en la terminal aérea.
[7 empty] | (cancelado) |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 100
15.-Sistema de drenado en las plantas de
combustible a fin de mantener el control de
[7 empty] | calidad en los aeropuertos de: |  |  | 3047.2 | 2885.7 | 145.2 | 2902.1 | 2187.1 | 2187.1
[7 empty] | Aguscalientes, Ags. | 10-99 | 12-99 | 221.6 | 221.6 |  | 221.6 | 218.2 | 218.2 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cd. Victoria, Tamps. | 10-99 | 12-99 | 210.1 | 210.1 |  | 210.1 | 207.8 | 207.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Colima, Col. (cancelado) |  |  | 40.4 |  |  | 40.4 |  |  |  | 100
[7 empty] | Cozumel, Q. Roo | 10-99 | 12-99 | 700.2 | 700.2 |  | 700.2 | 220.6 | 220.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | México, D.F. | 07-99 | 10-99 | 544.1 | 544.1 |  | 544.1 | 544 | 544 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Minatitlán, Ver. | 10-99 | 12-99 | 211 | 211 |  | 211 | 190.4 | 190.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Oaxaca, Oax. (cancelado) |  |  | 40.4 |  |  | 40.4 |  |  |  | 100
[7 empty] | Tapachula, Chis. (cancelado) |  |  | 40.4 |  |  | 40.4 |  |  |  | 100
[7 empty] | Tuxtla Gutiérrez, Chis. (cancelado) |  |  | 40.4 |  |  | 40.4 |  |  |  | 100
[7 empty] | Veracruz, Ver. | 10-99 | 12-99 | 174 | 174 |  | 174 | 144.9 | 144.9 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Villahermosa, Tab. | 10-99 | 12-99 | 207.2 | 207.2 |  | 207.2 | 205.8 | 205.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Zacatecas, Zac. | 10-99 | 12-99 | 247.7 | 247.7 |  | 247.7 | 241 | 241 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Zihuatanejo, Gro. | 10-99 | 12-99 | 224.6 | 224.6 |  | 224.6 | 214.4 | 214.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Matamoros, Tamps. (compromiso 1998) | 04-98 | 11-98 | 145.1 | 145.2 | 145.2 |  |  |  | 100
16.-Sistema detector de intrusos en planta de
combustibles para garantizar la seguridad en
[7 empty] | la operación, en los aeropuertos de: |  |  | 2364 |  |  | 2364
[7 empty] | Bajio, Gto. (cancelado) |  |  | 197.1 |  |  | 197.1 |  |  |  | 100
[7 empty] | Cancún, Q. Roo (cancelado) |  |  | 197.1 |  |  | 197.1 |  |  |  | 100
[7 empty] | Guadalajara, Jal, (cancelado) |  |  | 197.1 |  |  | 197.1 |  |  |  | 100
[7 empty] | Hermosillo, Son. (cancelado) |  |  | 197.1 |  |  | 197.1 |  |  |  | 100
[7 empty] | Mazatlán, Sin. (cancelado) |  |  | 197.1 |  |  | 197.1 |  |  |  | 100
[7 empty] | Mérida, Yuc. (cancelado) |  |  | 197.1 |  |  | 197.1 |  |  |  | 100
HOJA 4 DE 14 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | México, D.F. (cancelado) |  |  | 197.1 |  |  | 197.1 |  |  |  | 100
[7 empty] | Monterrey, N.L. (cancelado) |  |  | 197.1 |  |  | 197.1 |  |  |  | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. (cancelado) |  |  | 197.1 |  |  | 197.1 |  |  |  | 100
[7 empty] | San José del Cabo, B.C. S. (cancelado) |  |  | 197.1 |  |  | 197.1 |  |  |  | 100
[7 empty] | Tijuana, B.C.N. (cancelado) |  |  | 197.1 |  |  | 197.1 |  |  |  | 100
[7 empty] | Zihuatanejo, Gro. (cancelado) |  |  | 195.9 |  |  | 195.9 |  |  |  | 100
17.-Suministro y colocación de condensadora
de 15 tons., para brindar comodidad a través
de sistema de aire acondicionado en la termi-
[7 empty] | nal aérea de Matamoros, Tamps. (cancelado) |  |  | 223.2 |  |  | 223.2 |  |  |  | 100
18.-Estudios de demanda-capacidad para
evaluar la operación en pasajeros, combusti-
bles y operaciones en los aeropuertos de
Cd. del Carmen, Camp., Nuevo Laredo,
[7 empty] | Tamps. y Cd, Obregón, Son. | 09-99 | 11-99 | 400 | 398.9 |  | 400 | 399 | 399 |  | 100 | 100 | 100
19.-Conformación de franjas de seguridad en
Querétaro, Qro., para mantener el control de
[7 empty] | las operaciones aéreas. | 11-99 | 12-99 | 800 | 796.9 |  | 800 | 798.6 | 798.6 |  | 100 | 100 | 100
20.-Mortero asfáltico en la pista 02-20 en
Tepic, Nay., para proporcionar seguridad en
[7 empty] | las operaciones aéreas. | 04-99 | 07-99 | 3125.2 | 2731.7 |  | 3125.2 | 2731.8 | 2731.8 |  | 100 | 100 | 100
21.-Mortero asfáltico en la pista 02-20 en
Guaymas, Son., para brindar seguridad a las
[7 empty] | operaciones aéreas. | 04-99 | 07-99 | 3000 | 3044.1 |  | 3000 | 3044.1 | 3044.1 |  | 100 | 100 | 100
22.-Mortero asfáltico en la pista 07-25 en el
aeropuerto de Querétaro, Qro., para propor-
cionar mayor seguridad en las operaciones
[7 empty] | aéreas. | 04-99 | 07-99 | 1200 | 795.9 |  | 1200 | 793.5 | 793.5 |  | 100 | 100 | 100
23.-Mortero asfáltico en la pista 17-35, plata-
HOJA 5 DE 14 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | formas y calles de rodajes en el aeropuerto de
Puebla; Pue., para mayor seguridad en las
llegadas y salidas así como carreteo en las
[7 empty] | operaciones aéreas. | 04-99 | 07-99 | 5200 | 3617.8 |  | 5200 | 3617.8 | 3617.8 |  | 100 | 100 | 100
24.-Planta de emergencia de 100 kw en el
aeropuerto de Tepic, Nay., para reforzar car-
[7 empty] | gas eléctricas instaladas. | 07-99 | 10-99 | 446.5 | 300 |  | 446.5 | 253.3 | 253.3 |  | 100 | 100 | 100
25.-Planta de emergencia de 100 kw en zona
de combustibles para satisfacer la demanda
de combustibles y el incremento de cargas en
[7 empty] | instalaciones en los aeropuertos de: |  |  | 893 | 756.5 |  | 893 | 581.9 | 581.9
[7 empty] | Mexicali, B.C.N. | 11-99 | 12-99 | 446.5 | 491.2 |  | 446.5 | 320.7 | 320.7 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Nuevo Laredo, Tamps. | 07-99 | 10-99 | 446.5 | 265.3 |  | 446.5 | 261.2 | 261.2 |  | 100 | 100 | 100
26.-Planta de emergencia de 125 kw en edi-
ficio terminal para satisfacer la demanda de
combustibles y el incremento de cargas en
[7 empty] | instalaciones en los aeropuertos de: |  |  | 781.3 | 640 |  | 781.3 | 527.5 | 527.5
[7 empty] | Guaymas, Son. | 07-99 | 10-99 | 390.6 | 320 |  | 390.6 | 265.7 | 265.7 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Matamoros, Tamps. | 07-99 | 10-99 | 390.7 | 320 |  | 390.7 | 261.8 | 261.8 |  | 100 | 100 | 100
27.-Rehabilitación de carpeta asfáltica en la
pista de Cuernavaca, Mor., para que las ope-
[7 empty] | raciones aéreas se realicen con seguridad. | 09-99 | 12-99 | 382.9 | 376.5 |  | 382.9 | 376.6 | 376.6 |  | 100 | 100 | 100
28.-Rehabilitación de estructura tridimencio-
nal del edificio terminal en Puebla, Pue., para
[7 empty] | brindar seguridad y comodidad al usuario. | 09-99 | 11-99 | 449.8 | 432.1 |  | 449.8 | 432.1 | 432.1 |  | 100 | 100 | 100
29.-Rehabilitación de pista 07-25 de Colima,
Col., para brindar comodidad y seguridad a
[7 empty] | las operaciones aéreas. | 07-99 | 12-99 | 7000 | 5128.6 |  | 7000 | 5128.7 | 5128.7 |  | 100 | 100 | 100
30.-Rehabilitación de pista 09-27 de Puerto
HOJA 6 DE 14 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | Escondido, Oax., para brindar seguridad a las
[7 empty] | operaciones aéreas. | 04-99 | 08-99 | 8000 | 7460.8 |  | 8000 | 7460.8 | 7460.8 |  | 100 | 100 | 100
31.-Rehabilitación de posición No. 2 en la
plataforma de Matamoros, Tamps., proporcio-
[7 empty] | nar mayor seguridad a las líneas aéreas. | 06-99 | 10-99 | 1000 | 887.1 |  | 1000 | 868.1 | 868.1 |  | 100 | 100 | 100
32.-Rehabilitación y/o mantenimiento a ban-
das transportadoras de equipaje en apoyo a
los pasajeros en recuperación rápida de sus
[7 empty] | pertenencias en: |  |  | 400 | 434.3 |  | 400 | 434.5 | 434.5
[7 empty] | Campeche, Camp. | 06-99 | 08-99 | 200 | 215.7 |  | 200 | 215.8 | 215.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Chetumal, Q. Roo | 06-99 | 08-99 | 200 | 218.6 |  | 200 | 218.7 | 218.7 |  | 100 | 100 | 100
33.-Suministro de bandas transportadoras
[7 empty] | para recuperación rápida de equipaje en: |  |  | 650 | 437.9 |  | 700 | 437 | 437
[7 empty] | Loreto, B.C.S. | 05-99 | 09-99 | 200 | 168.8 |  | 233.3 | 168.8 | 168.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Nuevo Laredo, Tamps. | 04-99 | 07-99 | 250 | 132.6 |  | 233.3 | 132.6 | 132.6 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Uruapan, Mich. | 05-99 | 09-99 | 200 | 136.5 |  | 233.4 | 135.6 | 135.6 |  | 100 | 100 | 100
34.-Terminación de la fase IV de la amplia-
ción y remodelación del edificio terminal del
aeropuerto de Cancún, Q. Roo, para propor-
[7 empty] | cionar comodidad a los usuarios. | 04-99 | 08-99 | 2500 | 3131.2 |  | 2500 | 3131.3 | 3131.3 |  | 100 | 100 | 100
35.-Adecuación de los proyectos para el
[7 empty] | señalamiento vertical en plataforma. | 04-99 | 08-99 | 600 | 594.7 |  | 600 | 594.7 | 594.7 |  | 100 | 100 | 100
35.-Proyecto de ampliaciones y remodelacio-
nes así como de estudios de actualización de
uso de suelo en edificios terminales y áreas
[7 empty] | exteriores. | 03-99 | 09-99 | 2600 | 2663.4 |  | 2600 | 2663.4 | 2663.4 |  | 100 | 100 | 100
35.-Proyecto de rehabilitaciones de pistas y
estudios de índice de perfil y coeficiente de
[7 empty] | fricción. | 05-99 | 12-99 | 1981 | 998.4 |  | 1981 | 998.1 | 998.1 |  | 100 | 100 | 100
HOJA 7 DE 14 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | 35.-Estudios y proyectos para los aeropuer-
[7 empty] | tos de: |  |  | 4000 | 2174.2 |  |  | 2174.2 | 2174.2
[7 empty] | Palenque, Chis. | 09-99 | 12-99 | 2000 | 1057.4 |  |  | 1057.4 | 1057.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | San Cristóbal de las Casas, Chis. | 09-99 | 12-99 | 2000 | 1116.8 |  |  | 1116.8 | 1116.8 |  | 100 | 100 | 100
36.-Ampliación de oficinas para administrar
[7 empty] | plantas de combustibles en los aeroptos de: |  |  | 1311.6 | 1311.6 |  |  | 650.1 | 650.1
[7 empty] | Cancún, Q. Roo | 11-99 | 12-99 | 176 | 176 |  |  | 168.1 | 168.1 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Cozumel, Q. Roo (sin licitación pública) |  |  | 55.7 | 55.7 | [5 empty] | 100
[7 empty] | Huatulco, Oax. (sin licitación pública) |  |  | 145.7 | 145.7 | [5 empty] | 100
[7 empty] | Mérida, Yuc. | 11-99 | 12-99 | 145.7 | 145.7 |  |  | 139.4 | 139.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Minatitlán, Ver. | 11-99 | 12-99 | 180.7 | 180.7 |  |  | 176.5 | 176.5 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Oaxaca, Oax. (sin licitación pública) |  |  | 145.7 | 145.7 | [5 empty] | 100
[7 empty] | Tapachula, Chis. (sin licitación pública) |  |  | 145.7 | 145.7 | [5 empty] | 100
[7 empty] | Veracruz, Ver. (sin licitación pública) |  |  | 145.7 | 145.7 | [5 empty] | 100
[7 empty] | Villahermosa, Tab. | 11-99 | 12-99 | 170.7 | 170.7 |  |  | 166.1 | 166.1 |  | 100 | 100 | 100
37.-Construcción de plataforma militar No. 8
en el aeropuerto de Mérida, Yuc., para ga-
rantizar la seguridad en los aeropuertos de la
[7 empty] | región. (compromiso 1998) | 12-97 | 12-97 | 1395 | 1406.2 | 1395 |  | 11.2 | 1406.2 | 100
38.-Construcción de la conducción de las
aguas residuales hacia la planta de trata-
miento en Mazatlán, Sin., para aprovechar
este recurso y apoyar las condiciones de se-
[7 empty] | guridad. (compromiso 1998) | 06-98 | 12-98 | 180 | 213.9 | 939.4 |  | 33.9 | 973.3 | 100
39.-Construcción de laboratorios para el con-
trol de calidad de los combustibles en los ae-
[7 empty] | ropuertos de: |  |  | 1004.7 | 1004.7 |  |  | 712.8 | 712.8
[7 empty] | Cancún, Q. Roo | 11-99 | 12-99 | 384.9 | 384.9 |  |  | 379 | 379 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Mérida, Yuc. | 11-99 | 12-99 | 334.9 | 334.9 |  |  | 333.8 | 333.8 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Tijuana, B.C.N. (sin licitación pública) |  |  | 284.9 | 284.9 | 0 |  |  |  |  | 100
40.-Construcción del cárcamo de recepción
HOJA 8 DE 14 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | de aguas residuales de las aeronaves e in-
corporación de la planta de tratamiento en
[7 empty] | los aeropuertos de: |  |  | 1955.7 | 2898.9 | 2158.1 |  | 667.4 | 2825.5
[7 empty] | Acapulco, Gro. (compromiso 1998) | 10-98 | 12-98 | 217.3 | 395.1 | 212.6 |  | 182.5 | 395.1 | 100
[7 empty] | Cancún, Q. Roo (compromiso 1998) | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 257.2 | 214.7 |  | 34.3 | 249 | 100
[7 empty] | Guadalajara, Jal. (compromiso 1998) | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 342.1 | 308.3 |  | 20.8 | 329.1 | 100
[7 empty] | Huatulco, Oax. (compromiso 1998) | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 244.7 | 205.2 |  | 27.2 | 232.4 | 100
[7 empty] | Mérida, Yuc. (compromiso 1998) | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 247.1 | 214.8 |  | 23 | 237.8 | 100
[7 empty] | Monterrey, N.L. (compromiso 1998) | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 317.5 | 241 |  | 67.9 | 308.9 | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. (compromiso 1998) | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 345 | 308.3 |  | 23.7 | 332 | 100
[7 empty] | Tijuana, B.C.N. (compromiso 1998) | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 367.3 | 240.6 |  | 117.7 | 358.3 | 100
[7 empty] | Zihuatanejo, Gro. (compromiso 1998) | 11-98 | 12-98 | 217.3 | 382.9 | 212.6 |  | 170.3 | 382.9 | 100
41.-Construcción y/o rehabilitación de la
planta de tratamiento de aguas residuales en
[7 empty] | los aeropuertos de: |  |  | 12471.3 | 8262.3 | 7713.2 |  | 554.1 | 8267.3
[7 empty] | Acapulco, Gro. (compromiso 1998) | 07-98 | 11-98 | 1385.7 | 694.4 | 656.1 |  | 43.3 | 699.4 | 100
[7 empty] | Guadalajara, Jal. (compromiso 1998) | 07-98 | 11-98 | 1385.7 | 937 | 893.7 |  | 43.3 | 937 | 100
[7 empty] | Manzanillo, Col. (compromiso 1998) | 05-98 | 09-98 | 1385.7 | 126.4 |  |  | 126.4 | 126.4 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Mazatlán, Sin. (compromiso 1998) | 06-98 | 09-98 | 1385.7 | 1025.9 | 939.4 |  | 86.5 | 1025.9 | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. (compromiso 1998) | 07-98 | 12-98 | 1385.7 | 1151.7 | 1108.4 |  | 43.3 | 1151.7 | 97 | 3 | 3 | 100
[7 empty] | San José del Cabo,B.C.S. (compromiso 1998) | 06-98 | 11-98 | 1385.7 | 2006.2 | 1952.4 |  | 53.8 | 2006.2 | 100
[7 empty] | Veracruz, Ver. (compromiso 1998) | 10-98 | 12-98 | 1385.7 | 693.9 | 602.1 |  | 91.8 | 693.9 | 74 | 26 | 26 | 100
[7 empty] | Villahermosa, Tab. (compromiso 1998) | 09-98 | 12-98 | 1385.7 | 786.8 | 762.8 |  | 24 | 786.8 | 84 | 16 | 16 | 100
[7 empty] | Zacatecas, Zac. (compromiso 1998) | 06-98 | 09-98 | 1385.7 | 840 | 798.3 |  | 41.7 | 840 | 100
42.-Construcción y/o rehabilitación de siste-
mas de drenaje e instalación de trampas de
grasas en talleres mecánicos para mejora-
[7 empty] | mientos ambientales en: |  |  | 742.8 | 205 | 139.2 |  | 65.8 | 205
[7 empty] | Cd. Juárez, Chih. (compromiso 1998) | 11-98 | 12-98 | 123.8 | 29 | 23.2 |  | 5.8 | 29 | 50 | 50 | 50 | 100
[7 empty] | Culiacán, Sin. (compromiso 1998) | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 28.7 | 23.2 |  | 5.5 | 28.7 | 100
[7 empty] | Minatitlán, Ver. (compromiso 1998) | 11-98 | 12-98 | 123.8 | 29 | 23.2 |  | 5.8 | 29 | 50 | 50 | 50 | 100
[7 empty] | Tampico, Tamps. (compromiso 1998) | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 64.9 | 23.2 |  | 41.7 | 64.9 | 50 | 50 | 50 | 100
[7 empty] | Tijuana, B.C.N. (compromiso 1998) | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 29 | 23.2 |  | 5.8 | 29 | 49 | 51 | 51 | 100
[7 empty] | Torreón, Coah. (compromiso 1998) | 12-98 | 12-98 | 123.8 | 24.4 | 23.2 |  | 1.2 | 24.4 | 49 | 51 | 51 | 100
HOJA 9 DE 14 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | 43.-Iluminación de la pista 02-20 en Guaymas
Son., para mejorar visibilidad en las operacio-
[7 empty] | nes aéreas. (sin licitación pública) |  |  |  | 500 | [5 empty] | 100
44.-Planta de emergencia de 100 kw en zona
de combustibles en previsión de algún corte
[7 empty] | de energía eléctrica en: |  |  | 800 | 800 |  |  | 521.8 | 521.8
[7 empty] | Toluca, Edo. de Méx. | 11-99 | 12-99 | 400 | 400 |  |  | 254.3 | 254.3 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Zacatecas, Zac. | 11-99 | 12-99 | 400 | 400 |  |  | 267.5 | 267.5 |  | 100 | 100 | 100
45.-Red de hidrantes en el aeropuerto de la
Cd. de México, para apoyo en el suministro
[7 empty] | de combustible en plataforma. | 10-99 | 12-99 | 6697.2 | 4683.8 |  |  | 4376.7 | 4376.7 |  | 100 | 100 | 100
46.-Sistema detector de instrusos en la planta
de combustibles para el aeropuerto de la Cd.
de México y brindar seguridad en las instala-
[7 empty] | ciones del suministro de combustible. | 11-99 | 12-99 | 564 | 564 |  |  | 522 | 522 |  | 100 | 100 | 100
47.-Ampliación y remodelación del edificio
[7 empty] | terminal en los aeropuertos de: |  |  | 84661.6 | 165994.4 | 118226.5 |  | 8212.4 | 126438.9
[7 empty] | AICM (Nueva Imagen 2a. etapa) (comp.1998) | 07-98 | 12-98 | 30000 | 33537.5 | 32947.5 |  | 880.5 | 33828 | 100
[7 empty] | Cancún, Q. Roo (compromiso 1998) | 11-96 | 11-98 | 27331 | 58448.8 | 32159.9 |  | 1859.3 | 34019.2 | 100
[7 empty] | Culiacán, Sin. (compromiso 1998) | 06-98 | 10-98 | 1200 | 1119.1 | 1183.4 |  | 5.1 | 1188.5 | 100
[7 empty] | Mexicali, B.C.N. (compromiso 1998) | 01-97 | 12-98 | 14510 | 17015.8 | 12891.2 |  | 1034.3 | 13925.5 | 100
[7 empty] | San José del Cabo, B.C.S. | 08-97 | 11-98 | 7620.6 | 33019.2 | 19681.6 |  | 446.5 | 20128.1 | 56 | 44 | 44 | 100
[7 empty] | Tijuana, B.C.N. (compromiso 1998) | 11-97 | 12-98 | 4000 | 22854 | 19362.9 |  | 3986.7 | 23349.6 | 100
48.-Construcción de salida rápida de la pista
05D en el AICM, para proporcionar mayor
seguridad a las operaciones aéreas.
[7 empty] | (compromiso 1998) | 03-98 | 03-98 |  | 25623.8 | 28487.5 |  | 107.9 | 28595.4 | 100
49.-Rehabilitación de la pista 15-33 en
Toluca, Edo. de Méx., garantizar la seguridad
[7 empty] | de las operaciones aéreas. (compromiso1998) | 08-98 | 12-98 | 3961.8 | 4767.1 | 4538.6 |  | 228.3 | 4766.9 | 100
HOJA 10 DE 14 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | 50.-Rehabilitación de pista 08-26, rodajes y
plataformas en Villahermosa, Tab., para pro-
porcionar mayor seguridad a las operaciones
[7 empty] | aéreas. (compromiso 1998) | 08-98 | 12-98 | 4017.6 | 20826.5 | 19311.5 |  | 1598.6 | 20910.1 | 100
51.-Construcción de oficinas administrativas
para áreas de combustibles en los aeropuer-
[7 empty] | tos de: |  |  | 304 | 152 |  |  | 38.9 | 38.9
[7 empty] | Palenque, Chis. | 11-99 | 12-99 | 152 | 152 |  |  | 38.9 | 38.9 |  | 100 | 30 | 30
[7 empty] | San Cristóbal de las Casas, Chis. |  |  | 152 | [6 empty] | 100
52.-Construcción de plantas de combustible
para garantizar el abasto del producto en los
[7 empty] | aeropuertos de: |  |  | 1000 | 500 |  |  | 153.2 | 153.2
[7 empty] | Palenque, Chis. | 11-99 | 12-99 | 500 | 500 |  |  | 153.2 | 153.2 |  | 100 | 30 | 30
[7 empty] | San Cristóbal de las Casas, Chis. |  |  | 500 | [6 empty] | 100
53.-Señalamiento vertical de pistas para se-
guridad de las operaciones aéreas en los
[7 empty] | aeropuertos de: |  |  | 140
[7 empty] | Palenque, Chis. (sin licitación pública) |  |  | 70 | [6 empty] | 100
San Cristóbal de las Casas, Chis. (sin licita-
[7 empty] | ción pública) |  |  | 70 | [6 empty] | 100
54.-Construcción conos de viento para ayuda
[7 empty] | de operaciones aéreas en los aeropuertos de |  |  | 200
[7 empty] | Palenque, Chis. (sin licitación pública) |  |  | 100 | [6 empty] | 100
San Cristóbal de las Casas, Chis. (sin licita-
[7 empty] | ción pública) |  |  | 100 | [6 empty] | 100
55.-Construcción y/o equipamiento de edifica-
ciones complementarias en el área terminal
para uso y comodidad de los trabajadores en
[7 empty] | los aeropuertos de: |  |  | 14135 | 12046.1 |  |  | 10335.2 | 10335.2
[7 empty] | Palenque, Chis. | 10-99 | 12-99 | 7140 | 6609.4 |  |  | 4938.6 | 4938.6 |  | 100 | 60 | 60
[7 empty] | San Cristóbal de las Casas, Chis. | 10-99 | 12-99 | 6995 | 5436.7 |  |  | 5396.6 | 5396.6 |  | 100 | 100 | 100
HOJA 11 DE 14 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | 56.-Trabajos en áreas de operaciones y lin-
[7 empty] | dero para seguridad del aeropuerto en: |  |  | 30685 | 29761.9 |  |  | 28466 | 28466
[7 empty] | Palenque, Chis. | 10-99 | 12-99 | 24395 | 16499.8 |  |  | 15839.5 | 15839.5 |  | 100 | 100 | 100
[7 empty] | San Cristóbal de las Casas, Chis. | 10-99 | 12-99 | 6290 | 13262.1 |  |  | 12626.5 | 12626.5 |  | 100 | 93 | 93
57.-Obra civil y proyecto ejecutivo para la
planta de combustibles y control de refaccio-
nes automotríces industriales en el AICM,
para mejorar las operaciones de servicio.
[7 empty] | (compromiso 1998) | 03-98 | 11-98 | 3348 | 1688.2 | 1647.4 |  | 40.8 | 1688.2 | 100
58.-Suministro e instalación de señalamiento
vertical iluminado para seguridad de las ope-
[7 empty] | raciones aéreas en: |  |  | 12992.3 | 5120.5 | 3727.5 |  | 431.4 | 4158.9
[7 empty] | Guadalajara, Jal. (compromiso 1998) | 02-98 | 11-98 | 1785.6 | 1331.8 | 1186.6 |  | 143.2 | 1329.8 | 100
[7 empty] | Mazatlán, Sin. (compromiso 1998) | 02-98 | 11-98 | 7813.2 | 548.6 | 489.6 |  | 59 | 548.6 | 100
[7 empty] | Mérida, Yuc. (compromiso 1998) | 02-98 | 11-98 | 1674 | 1143 | 1020.1 |  | 122.9 | 1143 | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. (compromiso 1998) | 07-98 | 11-98 | 1161.5 | 1902.2 | 882.1 |  | 106.3 | 988.4 | 100
[7 empty] | San José del Cabo,B.C.S.(compromiso 1998) | 02-98 | 11-98 | 558 | 194.9 | 149.1 |  |  | 149.1 | 100
59.-Sistema contra incendio de los tanques
de almacenamiento de turbosina, equipa-
miento para sistema de agua ligera de los
tanques verticales del 02 al 07 en el AICM,
para proporcionar seguridad en la operación.
[7 empty] | (compromiso 1998) | 02-98 | 11-98 | 3348 | 3179.7 | 2888.9 |  | 290.8 | 3179.7 | 100
60.-Obra electromecánica hidráulica para la
planta de combustibles y rehabilitación de la
instalación eléctrica y mantenimiento de
subestaciones en el AICM, para garantizar el
funcionamiento del proceso del servicio de
[7 empty] | combustible. (compromiso 1998) | 02-98 | 11-98 | 2232 | 4266.9 | 4041.1 |  | 225.8 | 4266.9 | 100
61.-Rehabilitación de pista 05-23 Hermosillo,
Son., para proporcionar seguridad a las ope-
HOJA 12 DE 14 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | raciones aéreas. (compromiso 1998) | 05-98 | 08-98 | 14508 | 22263.4 | 21312.8 |  | 983.6 | 22296.4 | 100
62.-Rehabilitación de pista 02-21 Culiacán,
Sin., para proporcionar mayor seguridad a las
[7 empty] | operaciones aéreas. (compromiso 1998) | 05-98 | 09-98 | 11160 | 11790.5 | 11029.4 |  | 761.1 | 11790.5 | 100
63.-Ampliación y/o remodelación del edificio
terminal en Morelia, Mich., para incrementar
la capacidad del edificio y mejorar la atención
[7 empty] | a usuarios. (compromiso 1998) | 11-97 | 11-98 | 8500 | 7829.7 | 8591.4 |  | 484.7 | 9076.1 | 100
64.-Adecuación de circuito No. 2 de luces de
borde de pista en el aeropuerto de Puebla,
Pue., para seguridad de las operaciones
[7 empty] | aéreas. (compromiso 1998) | 02-98 | 11-98 | 1116 | 1031 | 235.1 |  | 594.5 | 829.6 | 100
65.-Rehabilitación del sistema contra incendio
de acuerdo al dictamen emitido por la
PROFEPA en la auditoría ambiental, para
mantener la seguridad de operaciones en los
[7 empty] | aeropuertos de: |  |  | 14680.4 | 14014 | 13092.1 |  | 885.9 | 13978
[7 empty] | Cancún Q. Roo (compromiso 1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 3262.5 | 2983.8 |  | 278.7 | 3262.5 | 100
[7 empty] | Cozumel, Q. Roo (compromiso 1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 1178.4 | 1082.9 |  | 95.5 | 1178.4 | 100
[7 empty] | Huatulco, Oax. (compromiso 1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 779.8 | 751.2 |  | 28.6 | 779.8 | 100
[7 empty] | Mérida, Yuc. (compromiso 1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 873.6 | 806.5 |  | 67.1 | 873.6 | 100
[7 empty] | Minatitlán, Ver. (compromiso 1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 772.1 | 704.4 |  | 31.7 | 736.1 | 100
[7 empty] | Monterrey, N.L. (compromiso 1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 939.2 | 891.8 |  | 47.4 | 939.2 | 100
[7 empty] | Oaxaca, Oax. (compromiso 1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 870.4 | 833.8 |  | 36.6 | 870.4 | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. (compromiso 1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 1051.8 | 1000.2 |  | 51.6 | 1051.8 | 100
[7 empty] | San José del Cabo, B.C.S. (compromiso1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 315.8 | 289.4 |  | 26.4 | 315.8 | 100
[7 empty] | Tampico, Tamps. (compromiso 1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 690 | 650.5 |  | 39.5 | 690 | 100
[7 empty] | Tapachula, Chis. (compromiso 1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 789.6 | 729.5 |  | 60.1 | 789.6 | 100
[7 empty] | Torreón, Coah. (compromiso 1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 646.5 | 592.4 |  | 54.1 | 646.5 | 100
[7 empty] | Veracruz, Ver. (compromiso 1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 923.2 | 885.9 |  | 37.3 | 923.2 | 100
[7 empty] | Villahermosa, Tab. (compromiso 1998) | 04-98 | 12-98 | 1048.6 | 921.1 | 889.8 |  | 31.3 | 921.1 | 100
HOJA 13 DE 14 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | 66.-Suministro e instalación de planta de
emergencia para garantizar el fluído del ser-
[7 empty] | vicio en los aeropuertos de: |  |  | 1004.4 | 489 | 462.6 |  | 26.4 | 489
[7 empty] | Cd. Victoria, Tamps. (compromiso 1998) | 04-98 | 10-98 | 334.8 | 166.4 | 157.4 |  | 9 | 166.4 | 100
[7 empty] | Cuernavaca, Mor. (compromiso 1998) | 04-98 | 10-98 | 334.8 | 164.8 | 155.9 |  | 8.9 | 164.8 | 100
[7 empty] | Morelia, Mich. (compromiso 1998) | 04-98 | 10-98 | 334.8 | 157.8 | 149.3 |  | 8.5 | 157.8 | 100
67.-Rehabilitación de subestación de ayudas
visuales para apoyar las operaciones aéreas
[7 empty] | en los aeropuertos de: |  |  | 3961.4 | 3874.4 | 3115.6 |  | 312.2 | 3427.8
[7 empty] | Monterrey, N.L. (compromiso 1998) | 02-98 | 11-98 | 2120.4 | 1959.4 | 1781.3 |  | 178.5 | 1959.8 | 100
[7 empty] | Puerto Vallarta, Jal. (compromiso 1998) | 02-98 | 11-98 | 1841 | 1915 | 1334.3 |  | 133.7 | 1468 | 100
68.-Encarpetado de plataforma y calles, red
de drenaje pluvial y trampa de grasas para el
sistema de drenaje industrial de la planta de
combustibles en el AICM, para mantener la
seguridad en el proceso de suministro de
[7 empty] | combustible. (compromiso 1998) | 05-98 | 10-98 |  | 5154.1 | 5018.7 |  | 136.1 | 5154.8 | 100
69.-Supervisión y control total de la obra, en-
carpetado de plataforma y calles, red de dre-
naje pluvial y trampa de grasas para el siste-
ma de drenaje industrial de la planta de com-
[7 empty] | bustibles en el AICM. (compromiso 1998) | 05-98 | 10-98 |  | 15 |  |  | 14.4 | 14.4 | 100
70.-Construcción de tanque con capacidad
de 10,000 litros para almacenamiento de tur-
bosina y obras complementarias para incre-
mentar capacidad de almacenaje en
[7 empty] | Guadalajara, Jal. (compromiso 1998) | 08-94 | 11-94 | 560 | 300 | 23.1 |  |  | 23.1 | 4 |  |  | 4
71.-Rehabilitación de la pista 16-34 en San
José del Cabo, B.C.S., para proporcionar
mayor seguridad a las operaciones aéreas.
[7 empty] | (compromiso 1998) | 07-98 | 11-98 |  | 9044 | 9077.8 |  | 615.8 | 9693.6 | 100
HOJA 14 DE 14 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 16 | 02 | 21 |  | 437 | K116 | 72.-Rehabilitación de sanitarios en el aero-
puerto de Monterrey, N.L., para mejor servicio
a los usuarios que llegan al edificio terminal.
[7 empty] | (compromiso 1998) | 09-97 | 12-97 | 1500 | 1571.6 | 1571.6 |  | 24.9 | 1596.5 | 70 | 30 | 100 | 100
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo del proyecto al cierre del ejercicio de 1999.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35