## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1999
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
| E N T I D A D : LUZ Y FUERZA DEL CENTRO | [10 empty] | S E C T O R : ENERGIA
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) | 1999 | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar dos bancos de 30 MVA, 85/23 KV en
la Subestación Coyotepec en el Estado de
México, para apoyar el suministro de energía
[7 empty] | eléctrica en la zona. 1/ | 01-97 | 12-99 | 44000 | 35535 | 20605 | 15211 | 30059 | 50664 | 72 | 28 | 28 | 100
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar dos bancos de 60 MVA, 230/23 KV en
la Subestación Tianguistenco en el Estado de
México, para apoyar el suministro de energía
[7 empty] | eléctrica en la zona. 1/ | 01-96 | 12-99 | 77000 | 41189 | 18943 | 22678 | 40678 | 59621 | 44 | 56 | 56 | 100
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar el primer banco de 60 MVA, 230/23
KV en la Subestación El Vidrio en el Estado
de México, para apoyar el suministro de
[7 empty] | energía eléctrica en la zona. 1/ | 07-96 | 12-99 | 60000 | 29392 | 7587 | 22300 | 36349 | 43936 | 34 | 66 | 66 | 100
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar el segundo banco de 30 MVA, 85/23
KV en la Subestación Villa de las Flores en el
Estado de México, para apoyar el suministro
[7 empty] | de energía eléctrica en la zona. 1/ | 01-98 | 12-99 | 19000 | 21661 | 1109 | 21431 | 7849 | 8958 | 20 | 80 | 80 | 100
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar el primer banco de 60 MVA, 230/23
en la Subestación Irolo en el estado de
Hidalgo, para apoyar el suministro de energía
[7 empty] | eléctrica en la zona. | 01-99 | 12-99 | 34386 | 34386 |  | 26818 | 19202 | 28085 |  | 69 | 69 | 100
1/ Proyectos no considerados en la Cuenta Pública de 1998, debido a que en ella se reportaron únicamente los proyectos que se concluyeron en ese año y que forman parte
de la meta comprometida ante la SHCP.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 1999 |  | Acumulada | Acumulado | 1999 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 1999 2/ | 1998 |  |  | 1999 | 1998 | nal | zado | 1999
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35