## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
D E P E N D E N C I A : SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K005 | La carretera Fronteriza del Sur se localiza en
el estado de Chiapas, su ejecución durante
2000 comprendió la realización de trabajos de
pavimentación, obras complementarias y la
terminación del puente Ixcan, Origen Monte-
bello, tramo km. 120+500 km. 194+000 km.
tramo km. 185+000-km. 224+000 Origen
Shupá. Esta carretera beneficiará directamen-
te a 44 localidades, entre las que se encuen-
tran Tziscao, Nuevo Huistán, Maravillas Te-
nejapa, Amparo Agua Tinta, Flor de Café,
Ixcán Chajál, Nuevo Orizaba, Benemérito de
las Américas, Busilja, Chancalá, Nueva
Palestina, Frontera Corozal y San Javier.
Poblaciones que contarán, con una vía de
comunicación permanente que garantice el
acceso a los servicios básicos de salud,
educación, energía eléctrica y apoyo a la
comercialización de sus productos. Beneficia
directamente a alrededor de 400 000 habitan-
[7 empty] | tes. 3/ | 01-80 | 05-2000 | 866733 | 723421 | 679753 | 60000 | 43668 | 723421 | 99.5 | 0.5 | 0.5 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K006 | La carretera Huejutla-Chicontepec-Alamo se
localiza en el estado de Veracruz, los trabajos
realizados durante el presente año compren-
dieron la construcción de obras de subdrenaje
en el tramo Llano de En medio-Benito Juárez
(km. 60-km. 75). Beneficia principalmente a
los municipios: Huejutla, Aptapexco, Ahueten-
co, Ciruelo, Lomas de Viasco y Alamo, así
[7 empty] | como a unos 200 000 habitantes. | 04-2000 | 12-2001 | 11200 | 11200 |  | 10000 | 7104.6 | 7104.6 |  | 100 | 70 | 70
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K056 | La carretera Mitla-Ayutla-Zacatepec, Mixes se
HOJA 2 DE 9 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K056 | localiza en el estado de Oaxaca, los trabajos
realizados durante el 2000 comprendieron la
construcción de terracerías, obras de drenaje
y pavimentación para ampliar el ancho de
corona a 12 metros en el tramo km. 58+000-
km. 88+000-122+000. Beneficia principal-
mente a los municipios: Mitla, Ayutla, Tepuxte-
pec, Santa María Pantlali, Tamazulapa, Tla-
huitoltepec, Mixes y Zacatepec así como a
[7 empty] | unos 20 000 habitantes. | 04-96 | 12-2001 | 64573 | 164864 | 99583.3 | 12000 | 20381 | 119964.3 | 95.9 | 1 | 2.1 | 98
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K085 | La carretera Puerto Vallarta-Río Ameca-Cruz
de Huanacaxtle se localiza en los estados de
Jalisco y Nayarit. En Jalisco se realizaron
trabajos durante el 2000 que comprendieron la
construcción de terracerías, obras de drenaje
y pavimentación para la ampliación a 4 carri-
les; los recursos asignados fueron transferidos
al gobierno de dicho estado.
Por su parte, en el estado de Nayarit se reali-
zaron trabajos de terracerías, obras de drena-
je, pavimentación y puentes, así como la
construcción de estructuras para la ampliación
a 4 carriles.
Esta obra interconexiona la zona de mayor
potencial turístico permitiendo su desarrollo;
beneficia principalmente a los municipios
de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas así
como a una población superior a los 200 000
[7 empty] | habitantes. 4/ | 02-98 | 04-2000 | 240000 | 409813.3 | 290153.7 | 75000 | 119659.6 | 409813.3 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K087 | La carretera Uruapán-Nueva Italia-Lázaro
Cárdenas se localiza en el estado de Michoa-
cán, los trabajos realizados durante el 2000
comprendieron la construcción de terracerías,
obras de drenaje, pavimentación y puentes en
HOJA 3 DE 9 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K087 | los tramos Uruapan-Nueva Italia y Lázaro Cár-
denas para construir 2 carriles.
Esta obra desarrolla el flujo hacia el puerto
de Lázaro Cárdenas y entre las comunidades
de la región; da beneficio principalmente a los
municipios de Uruapan, Gabriel Zamora, Nue-
va Italia, Arteaga y Lázaro Cárdenas con una
[7 empty] | población superior a los 500 000 habitantes. | 07-97 | 07-2001 | 300000 | 3327524.9 | 989695 | 1554900 | 1762829.9 | 2752524.9 | 41 | 59 | 52 | 93
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K094 | La carretera Rosario-Escuinapa se localiza
en el estado de Sinaloa, su construcción
durante el 2000 comprendió la realización de
terracerías, obras de drenaje, pavimentación
y puentes con sus accesos en el tramo km.
190+000-km. 230+000, Puente Baluarte km.
218+900, construcción de calles laterales y
del paso inferior vehicular.
La construcción de esta carretera soluciona la
problemática de transporte en la ruta costera
permitiendo una mayor fluidez vial a más de
5 000 vehículos que diario la transitan; da
beneficio principalmente a los municipios de
Rosario Escuinapa y Mazatlán, lográndose
incrementar el aspecto económico y social de
esta zona por la generación de empleos y
aumento en las actividades turísticas, agríco-
las y comerciales, beneficia directamente a
una población aproximada de 100 000 habi-
[7 empty] | tantes. | 07-97 | 10-2000 | 208000 | 206899.7 | 198099.7 | 35000 | 8800 | 206899.7 | 95 | 5 | 5 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K144 | La carretera Las Choapas-Raudales-
Ocozocoautla se localiza en los estados de
Chiapas y Veracruz.
En lo que se refiere al estado de Chiapas los
trabajos durante 2000 comprendieron la cons-
trucción de terracerías, obras de drenaje, pa-
HOJA 4 DE 9 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K144 | vimentación y puentes en el tramo Presa Mal
Paso (lado norte) Puente Grijalva, el tramo
km. 105+000 Puente Grijalva; Puente Grijalva
y accesos y Puente Abel Carreño, Puente
Paso de Lanchas y Chiapas II.
Los trabajos en el estado de Veracruz, duran-
rante el 2000 comprendieron la construcción
de terracerías, obras de drenaje, pavimenta-
ción y puentes en el tramo Las Choapas km.
0+000-km. 80+000 tramo km. 80+000-km.
105+000 y el puente Río Playa y accesos.
Da beneficio principalmente a los municipios
de Las Choapas, Tecpatan, Ocozocoautla, La
Herradura, El Chilón, Río Playas, Nuevo
Ocotlán, entre otras.
Con la construcción de esta carretera se for-
talecen las acciones de desarrollo turístico,
comercial y ganadero, mejorando de manera
importante la vialidad de acceso a la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez con una población de
[7 empty] | 300 000 habitantes. | 11-93 | 09-2001 | 722000 | 4590700 | 581989.1 | 415500 | 357781.6 | 939770.7 | 28 | 72 | 32 | 60
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K151 | El Puente Tlahuacapán (Los Pontones) se
localiza en el estado de Guerrero, su
construcción durante 2000 comprendió la
construcción del puente y sus accesos
a través del gobierno del estado. Forma
parte del camino que comunica Xalitla-San
Francisco Ozomatlán, se encuentra sobre el
río Mezcala, facilitará la comunicación y bene-
ficia principalmente a los municipios de
Tepecoacuilco de Trujano y de Huitzuco de
los Figueroa y a las poblaciones de Ahuehue-
pan, Analco, San Miguel Tecuixiapan y San
Francisco Ozomatlán beneficio a una pobla-
[7 empty] | ción mayor a los 70 000 habitantes. 5/ | 06-99 | 01-2001 | 8000 | 9527.8 | 5700 | 6000 | 3827.9 | 9527.9 |  |  |  | 0
HOJA 5 DE 9 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K187 | El Libramiento Colima se localiza en el estado
de Colima, durante el 2000 se llevó a cabo la
ampliación a 4 carriles, que comprendió la
realización de los trabajos de terracerías,
obras de drenaje y pavimentación. Con esta
ampliación se beneficia directamente a la
ciudad de Colima, al eje carretero Tampico-
Guadalajara-Manzanillo del que forma parte,
así como a sus regiones con una población
[7 empty] | de unos 400 000 habitantes. | 10-98 | 09-2000 | 170000 | 209000 | 73000 | 110000 | 136000 | 209000 | 42 | 48 | 58 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K188 | La carretera Límite de Estados Zacatecas/Du-
rango-Cuencamé se localiza en el estado de
Durango, su modernización durante el 2000
comprendió trabajos de pavimentación y obras
complementarias para concluir la ampliación a
12 metros de esta carretera.
Impulsa e incrementa el intercambio de
inversión, comercio y cultura, así como
amplia su participación fundamental en la
economía del país. Beneficia principalmente
al municipio de Cuencamé con una población
[7 empty] | de aproximadamente 200 000 habitantes. | 08-98 | 05-2000 | 185000 | 178496.3 | 142222.5 | 22000 | 36273.8 | 178496.3 | 77 | 15 | 23 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K189 | La carretera Pachuca-Cd. Sahagún se loca-
liza en el estado de Hidalgo, durante el 2000
se realizaron trabajos de construcción de te-
rracerías, obras de drenaje y pavimentación
en el tramo km. 15+000 al km. 20+000 y se
inició por parte del gobierno del estado de Hi-
dalgo el tramo km. 20+000 al km. 22+800.
La modernización de esta obra permite inte-
grar al desarrollo estatal y nacional a las po-
blaciones de Pachuca, Zempoala y Tepea-
pulco, así como a unos 100 000 habitantes
[7 empty] | aproximadamente. 6/ | 06-98 | 12-2001 | 5400 | 60299.1 | 10115 | 35000 | 50184.1 | 60299.1 | 20 | 35 | 65 | 85
HOJA 6 DE 9 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K190 | La carretera Rancho Grande-Límite de Esta-
dos Zacatecas/Durango se localiza en el esta-
do de Zacatecas, durante el 2000 se moderni-
nizó esta carretera mediante trabajos de cons-
trucción de terracerías, obras de drenaje, pa-
vimentación y puentes con sus accesos, am-
pliación a 12 metros, lo que permitió poner en
operación 15.0 km.
Esta obra ha permitido el desarrollo urbano,
industrial, artesanal, agrícola y comercial de
la propia región, así como de los estados que
la rodean, lo cual se ve incrementado con
su ampliación; beneficia principalmente al mu-
nicipio de Mezquital del Oro con una pobla-
[7 empty] | ción de unos 250 000 habitantes. | 08-98 | 12-2001 | 330800 | 418200 | 86300 | 40000 | 36700 | 123000 | 24 | 8 | 6 | 30
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K206 | La carretera Límite de Estados San Luis Poto-
sí/Nuevo León-Puerto México se localiza en el
estado de Nuevo León, su modernización du-
rante el 2000 comprendió la ampliación a 4
carriles de los tramos Matehuala-San Roberto
y San Roberto-Puerto México.
Benefició principalmente a los municipios de
Matehuala, S.L.P., Dr. Arroyo y Galeana de
[7 empty] | unos 100 000 habitantes. | 02-99 | 09-2000 | 841900 | 875828.2 | 396828.3 | 491000 | 478999.9 | 875828.2 | 43 | 50 | 57 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K217 | Este Proyecto durante el lapso 1999 - 2000
comprende la realización de 160 obras, que se
ejecutarón en la 31 entidades federativas, del
total de obras 79 son caminos rurales, 61 son
carreteras alimentadoras y 20 son puentes.
Con este proyecto de inversión durante el año
2000 se llevó a cabo la construcción de 24 ca-
minos rurales en 7 estados de la República.
Asímismo, se realizó la modernización de 10
caminos rurales, en los cuales se mejoró y se
HOJA 7 DE 9 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K217 | amplió la superficie de rodamiento, los traba-
jos se efectuaron en 8 entidades federativas.
Además, se llevó a cabo la reconstrucción de
45 tramos de caminos rurales en 5 estados.
También, se ejecutó la construcción, moder-
nización y reconstrucción de 6 puentes,
correspondientes a caminos rurales.
En 10 entidades federativas se llevó a cabo
la construcción de 17 carreteras alimentado-
ras.
En el ejercicio 2000, se realizó la moderniza-
ción de 37 carreteras alimentadoras en 16
estados de la República.
Asimismo, se ejecutó la reconstrucción de 7
carreteras alimentadoras, en 4 entidades fede-
rativas. Adicionalmente, se llevó a cabo la
construcción, modernización y reconstrucción
de 14 puentes correspondientes a carreteras
alimentadoras.
Con las acciones conjuntas de este proyecto
de inversión, se benefició a 956 localidades
del medio rural, con una población global su-
[7 empty] | perior a los 1.6 millones de habitantes. 7/ | 01-2000 | 12-2000 | 901799.6 | 1028814.8 |  | 901799.6 | 1028814.8 | 1028814.8 |  | 100 | 89.6 | 89.6
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K227 | EL Libramiento Santiago Tianguistenco se
localiza en el estado de México, en el munici-
pio de Santiago Tianguistenco. Durante el
2000 se concluyó la construcción a 2 carriles
de este libramiento a cargo del gobierno del
estado de México. Su construcción compren-
dió la realización de terracerías, obras de
drenaje, pavimento asfáltico, estructuras de
puentes y obras complementarias.
Con esta obra se beneficia directamente a la
población de Santiago Tianguintenco para evi-
tar el cruce por la zona urbana altamente con-
HOJA 8 DE 9 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K227 | gestionada, obra a cargo del gobierno del Es-
tado de México. Da beneficio a unos 100 000
[7 empty] | habitantes. 8/ | 03-2000 | 01-2000 | 13000 | 13832.1 | 13523.5 | 8000 | 308.6 | 13832.1 |  |  |  | 0
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K060 | El Puente Internacional Cd. Hidalgo-Tecúm,
Uman, se localiza en el estado de Chiapas,
los trabajos realizados durante el 2000 com-
prendieron la construcción de terracerías,
obras de drenaje, pavimentación y obras com-
plementarias, para la construcción del tramo
El Triunfo-Los Angeles y la pavimentación del
tramo El Triunfo-Tecúm, Uman.
Beneficia principalmente al municipio de Ciu-
[7 empty] | dad Hidalgo, así como a 30 000 habitantes. 9/ | 04-2000 | 12-2000 | 12000 | 12329.5 |  |  | 12329.5 | 12329.5 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K162 | La carretera Perimetral de Cozumel se localiza
en el estado de Quintana Roo, durante el
2000 se terminaron los trabajos de constru-
cción de terracerías, obras de drenaje y pavi-
mentación, en el tramo km. 4+500-km.19+000
Rodea a la Isla de Cozumel, con ésto se be-
neficia principalmente al municipio de Cozumel
y al turismo en general, así como a unos
[7 empty] | 48 000 habitantes. 9/ | 08-98 | 12-2002 | 104000 | 104000 | 24948.9 |  | 23667.2 | 48616.1 | 28 |  | 32 | 60
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K182 | La carretera Agua Dulce-Cárdenas se localiza
en el estado de Tabasco, durante el 2000 se
llevó a cabo la construcción de una caseta de
peaje en el km. 73+500.
Con ésto se benefician las localidades de la
Ceiba, Palo Mulato, Cuauhtémoc, San Miguel
Benito Juárez y Santa Teresa, así como a
[7 empty] | unos 200 000 habitantes. 9/ | 06-2000 | 12-2000 | 17000 | 17368.3 |  |  | 17368.3 | 17368.3 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K233 | El Entronque ITESI se localiza en el estado de
Guanajuato, durante el 2000 se realizó el res-
HOJA 9 DE 9 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K233 | tante de la construcción de este entronque, la
obra consiste en la construcción de un paso
inferior vehicular de 22 metros de longitud y
ancho de 11 metros con gasas de acceso de
800 metros de lontigud y ancho de corona de
11 metros con pavimento de concreto asfálti-
co.
La obra se sitúa sobre la carretera federal
Irapuato-León en beneficio de unos 100 000
[7 empty] | habitantes. 9/ | 06-99 | 10-2000 | 16200 | 17999.9 | 11000 |  | 6999.9 | 17999.9 | 70 |  | 30 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K241 | La carretera Hermosillo-Nogales se localiza
en el estado de Sonora, los trabajos realiza-
dos durante el 2000 comprendieron la cons-
trucción del puente peatonal Nogales. Con
este puente se beneficia principalmente al mu-
nicipio de Nogales, así como a unos 75 000
[7 empty] | habitantes. 9/ | 06-2000 | 09-2000 | 2000 | 1984.4 |  |  | 1984.4 | 1984.4 |  |  | 100 | 100
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo del proyecto al cierre del ejercicio 2000.
3/ El costo total programado modificado no incluye 41.1 millones de pesos, aplicados a través de la SEDENA en el año 2000.
4/ En lo que corresponde a Jalisco, la ejecución y ejercicio de la obra es responsabilidad del gobierno del estado, confrome al convenio de coordinación de acciones. Por su parte Nayarit no reporta avance físico programado
ni alcanzado debido a que los trabajos realizados no afectan la longitud física de la carretera.
5/ Obra a cargo del gobierno del estado de Guerrero, la ejecución y ejercicio de esta obra es responsabilidad del gobierno de dicho estado, de acuerdo al convenio de coordinación de acciones.
6/ Se transfirieron al gobierno del estado de Hidalgo recursos por 26 600.0 miles de pesos, la ejecución y ejercicio de esta obra es responsabilidad del gobierno de dicho estado, de acuerdo al convenio de
coordinación de acciones. Los restantes 23 584.1 miles de pesos los ejerció el Centro SCT Hidalgo, con lo que logró realizar el avance del 65.0 por ciento.
7/ No se reporta avance fisico acumulado en razón de que las obras programadas para este proyecto son anuales, es decir que la programación de obras de cada año no contemplan las mismas obras.
8/ Obra a cargo del gobierno del Estado de México, la ejecución y ejercicio de esta obra es responsabilidad del gobierno de dicho estado, de acuerdo al convenio de coordinación de acciones; por lo cual no reporta avance físico
original y alcanzado.
9/ Proyecto incorporado durante el ejercicio.
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31