## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
D E P E N D E N C I A : SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[6 empty] | 1/ |  |  |  | del proyecto) 2/ | 2000 3/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 07 | 00 | 23 | 000 | 437 | 01 | Mantener y equipar laboratorios y talleres de
las escuelas, centros y unidades del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), en el Distrito Fede
ral a fin de formar recursos humanos para el
[7 empty] | desarrollo de la ciencia y tecnología.(COFAA) | 04-2000 | 12-2000 | 312.2 | 312.2 |  | 312.2 | 312.2 | 312.2 |  | 100 | 100 | 100
| 07 | 00 | 23 | 000 | 437 | 02 | Reforzar el edificio administrativo de la Comi-
sión de Operación y Fomento de Actividades
Académicas en la Delegación Cuauhtémoc,
Distrito Federal para el buen funcionamiento
[7 empty] | de las oficinas administrativas. (POI) 4/ 5/ | 06-97 | 12-2006 | 28800.8 | 32338 | 6326.9 |  | 845 | 7171.9 | 21.9678 | 0 | 2.613 | 24.5808
| 07 | 00 | 23 | 000 | 437 | 03 | Mantener en buen estado los espacios educa
tivos para atender la demanda de Centros de
Desarrollo Infantil en los estados de Puebla y
[7 empty] | Zacatecas. (CAPFCE) 6/ | 07-2000 | 12-2000 | 682.3 | 682.3 |  | 682.3 | 217.7 | 217.7 | 0 | 100 | 31.9068 | 31.9
| 07 | 00 | 23 | 000 | 437 | 04 | Mantener en buen estado los espacios educa
tivos para atender la demanda de Escuelas de
Educación Especial en los estados de Aguas-
calientes, Baja California Sur, Chihuahua,
Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas.
[7 empty] | (CAPFCE) 6/ | 07-2000 | 12-2000 | 4563.6 | 4563.6 |  | 4563.6 | 1810.1 | 1810.1 |  | 100 | 39.6639 | 39.7
| 07 | 00 | 23 | 000 | 437 | 05 | Construir, equipar y mantener en buen estado
los espacios educativos para atender la de
manda de Jardines de Niños Urbanos en los
estados de Aguascalientes, Baja California
Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Quintana
Roo, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
[7 empty] | (CAPFCE) 6/ 7/ | 07-2000 | 12-2000 | 27953.5 | 27953.5 |  | 27953.5 | 8823.9 | 8823.9 |  | 100 | 31.5664 | 31.6
| 07 | 00 | 23 | 000 | 437 | 06 | Construir, equipar y mantener en buen estado
HOJA 2 DE 6 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[6 empty] | 1/ |  |  |  | del proyecto) 2/ | 2000 3/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 07 | 00 | 23 | 000 | 437 | 06 | los espacios educativos para atender la de-
manda de Jardines de Niños Indígenas, en los
estados de Campeche, Guerrero, Oaxaca y
[7 empty] | Puebla. (CAPFCE) 6/ | 07-2000 | 12-2000 | 8682.7 | 8682.7 |  | 8682.7 | 3592.7 | 3592.7 |  | 100 | 41.3777 | 41.4
| 07 | 00 | 23 | 000 | 437 | 07 | Construir, equipar y mantener en buen estado
los espacios educativos para atender la de-
manda de Jardines de Niños Rurales, en los
estados de Campeche, Hidalgo y Puebla.
[7 empty] | (CAPFCE) 6/ | 07-2000 | 12-2000 | 17716 | 17716 |  | 17716 | 11602.7 | 11602.7 |  | 100 | 65.4928 | 65.5
| 07 | 01 | 23 | 000 | 437 | 01 | Mantener en buen estado los espacios educa
tivos para atender la demanda del Centro de
Atención Preventiva en educación preescolar
[7 empty] | en el estado de Puebla. (CAPFCE) 6/ | 07-2000 | 12-2000 | 288.2 | 288.2 |  | 288.2 | 47.7 | 47.7 |  | 100 | 16.551 | 16.6
| 07 | 01 | 23 | 000 | 437 | 02 | Construir, equipar y mantener en buen estado
los espacios educativos para atender la de-
manda de Escuelas Primarias, en los estados
de Aguascalientes, Baja California Sur, Cam-
peche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Méxi-
co, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Po-
tosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala,
[7 empty] | Veracruz, Yucatán y Zacatecas. (CAPFCE) 6/ | 07-2000 | 12-2000 | 269459 | 269459 |  | 269459 | 131214.4 | 131214.4 |  | 100 | 48.6955 | 48.7
| 07 | 01 | 23 | 000 | 437 | 03 | Mantener en buen estado los espacios educa
tivos para atender la demanda de Albergues
en los estados de Baja California Sur, Guerre
[7 empty] | ro y Quintana Roo. (CAPFCE) 6/ | 07-2000 | 12-2000 | 1959.1 | 1959.1 |  | 1959.1 | 876.5 | 876.5 |  | 100 | 44.7399 | 44.7
| 07 | 01 | 23 | 000 | 437 | 04 | Mantener en buen estado los espacios educa
tivos para atender la demanda del Centro de
[7 empty] | Integración Social en Oaxaca. (CAPFCE) 6/ | 07-2000 | 12-2000 | 404.2 | 404.2 |  | 404.2 | 156.6 | 156.6 |  | 100 | 38.7432 | 38.7
HOJA 3 DE 6 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[6 empty] | 1/ |  |  |  | del proyecto) 2/ | 2000 3/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 07 | 01 | 23 | 000 | 437 | 05 | Construir, equipar y mantener en buen estado
los espacios educativos para atender la de-
manda de Secundaria Federal General en los
estados de Aguascalientes, Baja California
Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Du
rango, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlax-
[7 empty] | cala, Yucatán y Zacatecas. (CAPFCE) 6/ | 07-2000 | 12-2000 | 57797.2 | 57797.2 |  | 57797.2 | 46652.2 | 46652.2 |  | 100 | 80.7171 | 80.7
| 07 | 01 | 23 | 000 | 437 | 06 | Construir, equipar y mantener en buen estado
los espacios educativos para atender la de-
manda de Telesecundarias en los estados de
Aguascalientes, Baja California Sur, Campe-
che, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oa-
xaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Vera-
[7 empty] | cruz y Zacatecas. (CAPFCE) 6/ | 07-2000 | 12-2000 | 56646.5 | 56646.5 |  | 56646.5 | 35609.8 | 35609.8 |  | 100 | 62.8632 | 62.9
| 07 | 01 | 23 | 000 | 437 | 07 | Construir, equipar y mantener en buen estado
los espacios educativos para atender la de-
manda de Secundaria Técnica en los estados
de Aguascalientes, Baja California Sur, Chia-
pas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, So-
[7 empty] | nora, Yucatán y Zacatecas. (CAPFCE) 6/ | 07-2000 | 12-2000 | 51064.2 | 51064.2 |  | 51064.2 | 33213.2 | 33213.2 |  | 100 | 65.042 | 65
| 07 | 02 | 23 | 000 | 437 | 03 | Dotar del equipo necesario a los laboratorios
y un taller de las escuelas del nivel medio su-
perior técnico del IPN en el Distrito Federal,
[7 empty] | para mejorar la calidad educativa. (COFAA) | 04-2000 | 12-2000 | 4734.1 | 4734.1 |  | 4734.1 | 4734.1 | 4734.1 |  | 100 | 100 | 100
| 07 | 02 | 23 | 000 | 437 | 05 | Conservar y mantener en buen estado los in-
muebles, instalaciones y equipos del Centro
HOJA 4 DE 6 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[6 empty] | 1/ |  |  |  | del proyecto) 2/ | 2000 3/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 07 | 02 | 23 | 000 | 437 | 05 | de Estudios Científicos y Tecnológicos "Eca-
tepec", en el Estado de México, para mejorar
[7 empty] | la calidad educativa. (POI) 5/ | 12-97 | 12-2006 | 120000 | 134400 | 73893.9 | 13750 | 13750 | 87643.9 | 61.5782 | 10.2307 | 10.2307 | 71.8089
| 07 | 03 | 23 | 000 | 437 | 06 | Dotar del equipo necesario a los laboratorios
y talleres de las escuelas de nivel medio su-
perior técnico del I.P.N. en el Distrito Federal
y el Estado de México, para mejorar la cali-
[7 empty] | dad educativa. (COFAA) | 04-2000 | 12-2000 | 15295.1 | 15376.2 |  | 15295.1 | 15376.2 | 15376.2 |  | 99.4726 | 100 | 100
| 07 | 03 | 23 | 000 | 437 | 08 | Conservar y mantener en buen estado los in-
muebles, instalaciones y equipos de las Es-
cuela Superior de Cómputo (ESCOMP), en la
Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito
Federal, para mejorar la calidad educativa.
[7 empty] | (POI) 5/ | 10-93 | 12-2006 | 30900 | 167526 | 45900 | 8000 | 7964.8 | 53864.8 | 148.5437 | 4.7754 | 4.7544 | 153.2981
| 07 | 03 | 23 | 000 | 437 | 10 | Conservar y mantener en buen estado los in-
muebles, instalaciones y equipos de la Escue-
la Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB),
en la Delegación Miguel Hidalgo en el Distrito
Federal para mejorar la calidad educativa.
[7 empty] | (POI) 5/ | 06-94 | 12-2006 | 36600 | 45248 | 22910.1 | 3000 |  | 22910.1 | 62.5959 | 6.6301 | 0 | 62.5959
| 07 | 03 | 23 | 000 | 437 | 44 | Construir, equipar y mantener en buen estado
los espacios educativos para atender la de-
manda en la Escuela Normal Superior del es-
[7 empty] | tado de Oaxaca. (CAPFE) | 07-2000 | 12-2000 | 32783.5 | 32783.5 |  | 32783.5 | 38043 | 38043 |  | 100 | 116.0431 | 116.0431
| 07 | 06 | 25 | 000 | 437 | 09 | Dotar del equipo necesario a los laboratorios
y talleres de las escuelas de nivel medio su-
perior técnico del I.P.N. en los estados de Ba-
ja California, Baja California Sur, Durango, Mi
choacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y
Sinaloa, para mejorar la calidad educativa.
[7 empty] | (COFAA) | 04-2000 | 12-2000 | 4211.8 | 4211.8 |  | 4211.8 | 4211.8 | 4211.8 |  | 100 | 100 | 100
HOJA 5 DE 6 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[6 empty] | 1/ |  |  |  | del proyecto) 2/ | 2000 3/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 07 | 06 | 25 | 000 | 437 | 12 | Conservar y mantener en buen estado los in-
muebles, instalaciones y equipos de los Cen-
tros de Investigación en Cómputo (CIC), y el
de Difusión de la Ciencia (CDIFCIEN) en la
Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito
Federal para mejorar la calidad educativa.
[7 empty] | (POI) 5/ | 10-96 | 12-2003 | 173000 | 317428 | 116274.6 | 11460 | 28040 | 144314.6 | 67.2108 | 3.6103 | 8.8335 | 76.0443
| 07 | 07 | 24 | 000 | 437 | 01 | Restaurar y conservar en buen estado los ele
mentos estructurales de la Catedral y Sagra-
rio Metropolitano en la delegación Cuauhté-
moc en el Distrito Federal a fin de rescatar y
preservar el patrimonio nacional en beneficio
[7 empty] | del público en general. (CONACULTA) 8/ | 01-89 |  | 218712.6 | 8000 | 198604.4 | 8000 | 6314.9 | 204919.3 | 90.8061 | 100 | 78.9363 | 169.7424
| 07 | 07 | 24 | 000 | 437 | 02 | Restaurar y conservar en buen estado los ele
mentos estructurales del Palacio Nacional en
la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Fede
ral a fin de rescatar y preservar el patrimonio
artístico de la nación en beneficio del público
[7 empty] | en general. (CONACULTA) 8/ | 01-89 |  | 243766.1 | 9500 | 219896.8 | 9500 | 1140.7 | 221037.5 | 90.2081 | 100 | 12.0074 | 102.2155
| 07 | 07 | 24 | 000 | 437 | 03 | Restaurar y conservar en buen estado los ele
mentos estructurales de la Antigüa Basílica de
Guadalupe en la delegación Gustavo A. Ma-
dero en el Distrito Federal a fin de rescatar y
preservar el patrimonio nacional en beneficio
[7 empty] | del público en general. (CONACULTA) 8/ | 01-89 |  | 34667.1 | 3150 | 26667 | 3150 | 3150 | 29817 | 76.9231 | 100 | 100 | 176.9231
| 07 | 07 | 24 | 000 | 437 | 04 | Restaurar y conservar en buen estado los ele
mentos estructurales de la Casa del Marques
del Apartado en la delegación Cuauhtémoc en
el Distrito Federal a fin de rescatar y preser-
var el patrimonio nacional en beneficio del pú-
[7 empty] | blico en general. (CONACULTA) 8/ | 12-98 |  | 17377.6 | 4450 | 21865.3 | 4450 | 3559.4 | 25424.7 | 125.8246 | 100 | 79.9865 | 205.8111
HOJA 6 DE 6 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[6 empty] | 1/ |  |  |  | del proyecto) 2/ | 2000 3/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 07 | 07 | 24 | 000 | 437 | 05 | Restaurar y conservar en buen estado los ele
mentos estructurales en zonas de anexos de
la Misión de San Francisco Borja, los excon
ventos de Miguel Arcángel y de los Santos
Reyes; templos de la Santa Veracruz, San
Juan de Dios, Santa Catarina Virgen y Martir,
Santiago Apóstol (Sr. De los Milagros) y de
Santa María Virgen Tiltepec, en los estados
de Baja California, Chiapas, Hidalgo, delega
ción Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, Mi-
choacán y Oaxaca. Además de llevar a cabo
estudios, proyectos y programas para la re-
habilitación y aprovechamiento de los bienes
muebles e inmuebles federales a nivel nacio-
nal para el beneficio del público en general.
[7 empty] | (CONACULTA) 9/ | 06-81 | 12-2000 | 41610.7 | 6822.2 | 27855.6 | 6906.1 | 4818 | 32673.6 | 66.9 | 101.2 | 70.6 | 137.5
1/ La clave asignada a cada proyecto fue determinada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en virtud de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no se presentan con el detalle aquí expuesto.
2/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 2000.
4/ Con la finalidad de atender obras que se encuentran en proceso, el presupuesto original sufrió diferentes afectaciones; en consecuencia se reprogramaron obras que no se tenían contempladas en el programa original.
5/ En observancia a las necesidades de infraestructura que demandaba el Instituto para cubrir los compromisos del presente ciclo escolar, el presupuesto originalmente asignado sufrió diferentes afectaciones a lo largo
del ejercicio; como consecuencia, no fue posible dar cumplimiento a las obras programadas en virtud de lo cual fue necesario reprogramar los periodos de ejecución inicialmente estimados.
6/ Debido a que las actividades operativas del CAPFCE se encuentran en proceso de federalización, los avances físicos son menores al 100.0 por ciento y no se tiene fecha reprogramada de término.
7/ En el nivel educativo Jardín de Niños Urbano en el estado de Sonora se está considerando la ejecución de un espacio educativo, el cual no estaba contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ni
en el Programa General de Obra (PGO) de la última emisión del 30 de noviembre del 2001. Se cuenta por parte del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), con el soporte de la información documental
para la justificación de esta meta, ya que se realizó en función de las necesidades de la ejecución del Programa.
8/ En virtud de ser obras sistemáticas, no es posible cuantificar su fecha de terminación y por ende un costo real para este fin.
9/ A diferencia de la Cuenta Pública 1999, en la cual venían desagregados estos proyectos, en la Cuenta Pública 2000, se integran de manera global, debido a que los trabajos de estos proyectos se realizan de manera inconstante ya que
dependen de la disponibilidad de recursos a lo largo de los distintos ejercicios presupuestarios. Cabe mencionar que el personal técnico de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, atendió los requerimientos
más inmediatos a fin de evitar colapsos en la infraestructura de los inmuebles que dañen o pongan en peligro la preservación de este patrimonio de valor histórico y cultural.
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[6 empty] | 1/ |  |  |  | del proyecto) 2/ | 2000 3/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31