## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
D E P E N D E N C I A : SECRETARIA DE SALUD
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 27 | 000 | 437 | K007 | Hospital Psiquiátrico "Fray Bernardino Alva-
rez", Distrito Federal
Reforzar la estructura de áreas médicas y
atención rehabilitatoria de pacientes, debido a
los daños producidos en el sismo de 1985.
En esta obra se concluyeron los trabajos de
acabados de fachadas, escaleras de servicio
y de emergencia, así como los trabajos parcia-
les de albañilerías y acabados de los pisos 7
y 8 y la terminación de los trabajos de amplia-
ción de la carga eléctrica en la subestación y
[7 empty] | alimentador al tomógrafo. | 12-94 | 04-2000 | 24407 | 58485.2 | 47563.8 | 8000 | 11198.1 | 58761.9 | 95 | 5 | 5 | 100
| 08 | 02 | 27 | 000 | 437 | K008 | Laboratorio de Toxoide Tetánico, Instituto Na-
cional de Higiene, Distrito Federal.
Producir la vacuna antitetánica para atender
en primera instancia la demanda nacional y
en segundo lugar, exportar a nivel internacio-
[7 empty] | nal. 3/ | 10-96 | 06-2001 | 50000 | 86763.6 | 65933.5 | 16400 | 7260.9 | 73194.4 | 77 | 23 | 10 | 87
| 08 | 02 | 27 | 000 | 437 | K018 | Laboratorio de Haemophilus Influenzae, Insti-
tuto Nacional de Higiene, Distrito Federal Pro-
ducir la vacuna haemophilus influenzae "B"
para atender en primera instancia la demanda
nacional y en segundo lugar, exportar a nivel
[7 empty] | internacional. 4/ | 10-96 | 06-2001 | 103000 | 171949.4 | 124249.4 | 64500 | 30684.4 | 154933.8 | 81 | 19 | 13 | 94
| 08 | 02 | 27 | 000 | 437 | K020 | Hospital General de Apizaco, Tlaxcala.
Construir un hospital con capacidad de 60-90
camas que permitirá ampliar la atención de los
servicios a la población del estado y en forma
especial a la jurisdicción de Apizaco, que la in-
[7 empty] | tegran 16 municipios. | 06-97 | 10-2000 | 48000 | 61876 | 44085 | 9158.6 | 19312.4 | 63397.4 | 83 | 17 | 17 | 100
HOJA 2 DE 2 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 08 | 02 | 27 | 000 | 437 | K026 | Centro Nacional de Rehabilitación, Distrito Fe-
deral. 5/
Integrar los servicios de ortopedia, rehabilita-
ción y comunicación (rehabilitación del apara-
to locomotor). Representa un modelo de orga-
nización hospitalaria que servirá de ejemplo
para la planeación y puesta en marcha de fu-
turos conjuntos de atención a tercer nivel. Es-
te brindará atención médica a un importante
sector de la población abierta del país, en un
promedio de 13 580 consultas mensuales con
capacidad para atender hasta 1 050 casos de
[7 empty] | emergencia y 450 cirugías mensuales. | 06-91 | 06-2001 | 813129 | 1065776.6 | 826153.5 | 201773.1 | 223491.2 | 1049644.7 | 57.8 | 42.2 | 41.5 | 99.3
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo del proyecto al cierre del ejercicio 2000.
3/ Proyecto reprogramado en su fecha de término.
4/ Esta proyecto estaba programado para ser terminado en el año 2000. Los trabajos de esta obra se pronosticaron para terminar físicamente el 19.0 por ciento restante, sin embargo, al concluir la obra se alcanzó un avance físico del
13.0 por ciento con un resultado acumulado del 94.0 por ciento. Este proyecto no fue terminado por problemas derivados de las adecuaciones a los procesos de producción, así como a las normas para la construcción de laboratorios
de alta especificación en procesos farmacéuticos, originando a su vez una terminación anticipada debido a los ajustes del proyecto entregado en octubre del 2000, situación que vino a disminuir los tiempos para que el contratista
comprara los equipos de importación. Por este motivo se reprogramó para ser concluido en junio del 2001.
5/ Obra iniciada en 1992, mediante un convenio firmado entre los gobiernos de Argentina y México, proyecto que debido a su enorme volumen y capacidad de espacios ha presentado diversos problemas con los contratista que han
intervenido en la costrucción del mismo. Para el año 2000 se estableció como meta terminar fisicamente el 42.2 por ciento restante de la unidad hospitalaria de tercer nivel. La torre de hospitalización ( cuerpo II ) no fue posible su termi-
nación, por tal razón la meta propuesta no alcanzó su conclusión en virtud de haber rescindido contratos de obra por incumplimiento de cuatro contratistas que habían iniciado los trabajos en mayo de 1999, esto implicó un sobre
costo que motivó incrementar el recurso al reasignar los trabajos a otras empresas. Dicho proyecto está programado para ser concluido en junio del año 2001.
Nota: Los datos de inversión se refieren al gasto del capítulo 6000 Obra Pública.
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31