## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
D E P E N D E N C I A : PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 04 | 00 | 04 | 000 | 437 | K014 | Aplicar mantenimiento mayor a las oficinas ad
ministrativas de las Agencias del Ministerio
Público Federal en los municipios de Ciudad -
Obregón, Guaymas, Hermosillo y Nogales, en
Sonora, con el fin de conservar las instalacio-
nes en condiciones óptimas de uso que permi
tan mejorar la atención a la ciudadanía y la
[7 empty] | procuración de justicia en delitos federales. | 06-2000 | 09-2000 | 800 | 1000 |  | 800 | 999.7 | 999.7 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 04 | 000 | 437 | K040 | Construir un inmueble para el Instituto de Ca--
pacitación de la Procuraduría General de la
República en el Municipio de Ecatepec, Esta
do de México, con el propósito de contar con
instalaciones adecuadas que permitan pre-
parar personal especializado en el combate
[7 empty] | a los delitos federales. | 05-2000 | 11-2000 | 15000 | 18100 |  | 15000 | 18083 | 18083 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 04 | 000 | 437 | K042 | Adecuar y remodelar las oficinas administrati-
vas de inmuebles en las delegaciones de
Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Venustiano ---
Carranza, en el Distrito Federal, para pro-
porcionar un óptimo ambiente laboral a los
empleados y una mejor atención a la ciu--
[7 empty] | dadanía. | 06-2000 | 09-2000 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 2983 | 2983 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 04 | 000 | 437 | K043 | Aplicar mantenimiento mayor a las oficinas
administrativas de los inmuebles de las dele-
gaciones en Coyoacán, Cuauhtémoc y Venus
tiano Carranza, en el Distrito Federal, con -
el fin de mantenerlos en condiciones de uso y
seguridad para una mejor atención a la ciu--
[7 empty] | dadanía. | 06-2000 | 09-2000 | 900 | 1500 |  | 900 | 1219.5 | 1219.5 |  | 100 | 100 | 100
HOJA 2 DE 3.
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 04 | 00 | 04 | 000 | 437 | K048 | Concuir el pago de los estudios de ajuste de -
costos en los municipios de Victoria, en Ta----
maulipas; Chilpancingo, en Guerrero; Puebla,
en Puebla; Tijuana, en Baja California y en la
Delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Fede--
ral, a diversas empresas contratistas, a fin de
contar con la infraestructura adecuada y sufi--
ciente, para el mejor desempeño de las fun-
[7 empty] | ciones de la dependencia. | 05-2000 | 12-2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 1248.9 | 1248.9 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 04 | 000 | 437 | K002 | Remodelar las instalaciones de la delegación
estatal en Veracruz, Veracruz, con el fin de ---
obtener un mejor aprovechamiento de los es--
pacios disponibles y contar con la infraestruc-
tura adecuada para una mejor procuración de
justicia y mejorar el desempeño de las funcio-
nes del personal encargado de atender a la --
[7 empty] | ciudadadanía. 3/ | 08-2000 | 10-2000 | 1000 | 1000 |  |  | 962.6 | 962.6 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 04 | 000 | 437 | K045 | Aplicar mantenimiento mayor a las bases aé--
reas y alternas del Estado de Sinaloa, con el -
fin de mantenerlas en condiciones óptimas, y
que las operaciones de las aeronaves encar--
gadas del combate al tráfico ilegal de drogas -
se realicen con la infrestructura adecuada y
suficiente para el mejor desempeño de las
[7 empty] | funciones de la dependencia. 3/ | 09-2000 | 11-2000 | 2000 | 2000 |  |  | 1833 | 1833 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 04 | 000 | 437 | K019 | Aplicar mantenimiento mayor a las bases aé--
reas y alternas del Estado de Guerrero, para
mantenerlas en condiciones óptimas, con el
propósito de que las operaciones de las aero-
naves encargadas del combate al tráfico ile---
gal de drogas se realicen con la infrestructura
adecuada y suficiente para el mejor desempe-
[7 empty] | ño de las funciones de la dependencia. 3/ | 10-2000 | 11-2000 | 1000 | 1000 |  |  | 954 | 954 |  | 100 | 100 | 100
HOJA 3 DE 3.
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 04 | 00 | 04 | 000 | 437 | K071 | Construir un hangar en el aeropuerto de Urua
pan, Michoacán, con el fin de contar con insta
laciones adecuadas que permitan mejorar las
operaciones de las aeronaves encargadas ---
[7 empty] | del combate al tráfico ilegal de drogas. 3/ | 10-2000 | 11-2000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 100 | 100 | 100
NOTA: Los datos de inversión se refieren al gasto del capítulo 6000 Obra Pública.
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo del proyecto al cierre del ejercicio 2000.
3/ Proyecto incorporado durante el ejercicio.
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31