## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
D E P E N D E N C I A : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida 3/ | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Aguascalientes, para la
adquisición de 1 201 viviendas de tipo progre-
sivo en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. | 04-2000 | 12-2000 | 8262.8 | 25623.7 |  | 8262.8 | 25623.7 | 25623.7 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Baja California, para la
adquisición de 125 viviendas de tipo progresi-
vo en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. | 04-2000 | 12-2000 | 14164.8 | 2676.6 |  | 14164.8 | 2676.6 | 2676.6 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Baja California Sur, para
la adquisición de 700 viviendas de tipo pro-
gresivo en beneficio de igual número de fami-
lias con ingresos de hasta dos salarios míni-
mos mensuales, combinando la corresponsa-
bilidad de los tres órdenes de gobierno y los
[7 empty] | beneficiarios. | 04-2000 | 12-2000 | 2360.8 | 14980.2 |  | 2360.8 | 14980.2 | 14980.2 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Campeche, para la ad-
quisición de 642 viviendas de tipo progresivo
en beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
HOJA 2 DE 7 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida 3/ | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. | 04-2000 | 12-2000 | 3541.2 | 13749.8 |  | 3541.2 | 13749.8 | 13749.8 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Coahuila, para la adqui-
sición de 880 viviendas de tipo progresivo y
el mejoramineto de otras 504 en beneficio de
1 384 familias con ingresos de hasta dos sala-
rios mínimos mensuales, combinando la co-
rresponsabilidad de los tres órdenes de go-
[7 empty] | bierno y los beneficiarios. | 04-2000 | 12-2000 | 7377.5 | 18824.5 |  | 7377.5 | 18824.5 | 18824.5 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Colima, para la adquisi-
ción de 910 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
gresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. | 04-2000 | 12-2000 | 1770.6 | 19540.4 |  | 1770.6 | 19540.4 | 19540.4 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Chiapas, para la adquisi-
ción de 1 800 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
gresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. | 04-2000 | 12-2000 | 16820.7 | 38536.5 |  | 16820.7 | 38536.5 | 38536.5 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Chihuahua, para la ad-
quisición de 5 000 viviendas de tipo progresi-
vo en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
HOJA 3 DE 7 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida 3/ | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. | 04-2000 | 12-2000 | 12099.1 | 106476.4 |  | 12099.1 | 106476.4 | 106476.4 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Durango, para la adquisi-
ción de 50 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
gresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. | 04-2000 | 12-2000 | 2951 | 1050 |  | 2951 | 1050 | 1050 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Guanajuato, para la ad-
quisición de 154 viviendas de tipo progresivo
en beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. | 04-2000 | 12-2000 | 12394.2 | 3298.4 |  | 12394.2 | 3298.4 | 3298.4 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Hidalgo, para la adquisi-
ción de 820 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
gresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. | 04-2000 | 12-2000 | 7082.4 | 17509.1 |  | 7082.4 | 17509.1 | 17509.1 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Jalisco, para la adquisi-
ción de 555 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
gresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
HOJA 4 DE 7 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida 3/ | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 4/ | 04-2000 | 12-2000 | 18591.3 | 20235.1 |  | 18591.3 | 20235.1 | 20235.1 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de México, para la adquisi-
ción de 1 697 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
gresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 5/ | 04-2000 | 12-2000 | 20184.8 | 43394.4 |  | 20184.8 | 43394.4 | 43394.4 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Michoacán, para la ad-
quisición de 1 099 viviendas de tipo progresi-
vo en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | rios. | 04-2000 | 12-2000 | 8557.9 | 23431.5 |  | 8557.9 | 23431.5 | 23431.5 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Nuevo León, para la ad-
quisición de 113 viviendas de tipo progresivo
en beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. | 04-2000 | 12-2000 | 12099.1 | 2409.2 |  | 12099.1 | 2409.2 | 2409.2 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Oaxaca, para la adquisi-
ción de 3 500 viviendas de tipo progresivo en
vo en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
HOJA 5 DE 7 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida 3/ | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
de los tres órdenes de gobierno y los bene-
[7 empty] | ficiarios. 6/ | 04-2000 | 12-2000 | 12689.3 | 74428.6 |  | 12689.3 | 74428.6 | 74428.6 |  |  | 100 | 100
Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Puebla, para la adquisi-
ción de 768 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
gresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. | 04-2000 | 12-2000 | 16230.5 | 16377 |  | 16230.5 | 16377 | 16377 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Querétaro, para la adqui-
sición de 550 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
gresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. | 04-2000 | 12-2000 | 4721.6 | 11766.4 |  | 4721.6 | 11766.4 | 11766.4 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Sinaloa, para la adquisi-
ción de 1 670 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
gresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. | 04-2000 | 12-2000 | 7377.5 | 35536.7 |  | 7377.5 | 35536.7 | 35536.7 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Sonora, para la adquisi-
ción de 200 viviendas de tipo progresivo en
beneficio de igual número de familias con in-
gresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
HOJA 6 DE 7 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida 3/ | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. | 04-2000 | 12-2000 | 17115.8 | 4375.4 |  | 17115.8 | 4375.4 | 4375.4 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Tamaulipas, para la ad-
quisición de 1 260 viviendas de tipo progresi-
vo en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. | 04-2000 | 12-2000 | 10623.6 | 26987 |  | 10623.6 | 26987 | 26987 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Tlaxcala, para la adquisi-
ción de 350 viviendas de tipo progresivo y
el mejoramineto de otras 161 en beneficio de
511 familias con ingresos de hasta dos sala-
rios mínimos mensuales, combinando la co-
rresponsabilidad de los tres órdenes de go-
[7 empty] | bierno y los beneficiarios. | 04-2000 | 12-2000 | 3246.8 | 7491.4 |  | 3246.8 | 7491.4 | 7491.4 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Veracruz, para la adqui-
sición de 1 121 viviendas de tipo progresivo
en beneficio de igual número de familias con
ingresos de hasta dos salarios mínimos men-
suales, combinando la corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y los beneficia-
[7 empty] | rios. 7/ | 04-2000 | 12-2000 | 20066.8 | 24011.8 |  | 20066.8 | 24011.8 | 24011.8 |  |  | 100 | 100
| 12 | 02 | 14 |  | 210 | K011 | Otorgar subsidios directos en diversas locali-
dades del estado de Zacatecas, para la ad-
quisición de 1 000 viviendas de tipo progresi-
vo en beneficio de igual número de familias
con ingresos de hasta dos salarios mínimos
mensuales, combinando la corresponsabilidad
HOJA 7 DE 7 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida 3/ | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
de los tres órdenes de gobierno y los benefi-
[7 empty] | ciarios. | 04-2000 | 12-2000 | 6787.3 | 21395.5 |  | 6787.3 | 21395.5 | 21395.5 |  |  | 100 | 100
1/ Corresponde a la asignación original de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación,
2/ Se refiere al monto ejercido de este proyecto en el año 2000.
3/ No incluye el ejercicio de 27 711.5 miles de pesos de la partida de servicios relacionados con obra pública.
4/ La Delegación SEDESOL en Jalisco señalo que virtud de que cancelaron 412 subsidios, se están realizando los trámites para reintegrar 8 825.0 miles de pesos a la Tesorería de la Federación.
5/ La Delegación SEDESOL en México informó que se está evaluando la cancelación de 567 subsidios, debido a que aun no se concluyó la conformación del terreno, así como de otros 565 subsidios,
ya que en el proceso de licitación de la obra una empresa se inconformó ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, por lo que se realizó una nueva licitación; sin embargo,
la empresa se inconformó nuevamente, por lo que se espera la resolución respectiva.
6/ La Delegación SEDESOL en Oaxaca informó que se está evaluando la cancelación de 1 249 subsidios, debido a los daños ocasionados por las lluvias en la conformación de terreno.
7/ La Delegación SEDESOL en Veracruz informó que se está evaluando la cancelación de 600 subsidios, debido a que aun no se concluyen la conformación de terreno
* | [19 empty] | *
HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31