## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
D E P E N D E N C I A : SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Reforzamiento estructural del Palacio Federal
de Acapulco, Gro. 2a. Etapa
Conservar, rehabilitar y restaurar el edificio e
instalaciones para beneficiar a los empleados
[7 empty] | y público usuario. | 09-97 | 12-2000 | 23850 | 37130.8 | 34004.7 | 4000 | 9642.9 | 43647.6 | 90 | 10 | 10 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Reforzamiento estructural del Palacio Federal
de Guadalajara, Jal. 2a. Etapa
Conservar, rehabilitar y restaurar el edificio e
instalaciones para beneficiar a los empleados
[7 empty] | y público usuario. | 10-97 | 12-2000 | 20800 | 40492.2 | 31848.5 | 5500 | 4947.1 | 36795.6 | 90 | 10 | 10 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Mantenimiento integral del Cruce Fronterizo
en San Luis Río Colorado, Son.
Conservar, rehabilitar y restaurar vialidades,
imagen e instalaciones para incrementar la
capacidad del intecambio comercial y paso de
[7 empty] | turistas. | 08-98 | 12-2001 | 4000 | 10722.3 | 3700 | 7000 | 6528.7 | 10228.7 | 50 | 50 | 46.5 | 96.5
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K041 | Rehabilitación y mantenimiento integral del
Cruce Fronterizo en Cd. Camargo, Tamps.
Conservar, rehabilitar y restaurar vialidades,
imagen e instalaciones para incrementar la
capacidad del intecambio comercial y paso de
[7 empty] | turistas. | 10-98 | 06-2002 | 1600 | 6606.2 | 2466.3 | 5500 | 4125.3 | 6591.6 | 30 | 74.4 | 59.5 | 89.5
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Construcción del Puerto Fronterizo
Matamoros III, Tamps. (Los Tomates)
Conservar, rehabilitar y restaurar vialidades,
imagen e instalaciones para incrementar la
capacidad del intecambio comercial y paso de
[7 empty] | turistas. | 05-98 | 07-2000 | 67000 | 94728.7 | 100650 | 4000 | 10459.8 | 111109.8 | 95 | 5 | 5 | 100
HOJA 2 DE 3 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Proyecto y obras complementarias al
Puerto Fronterizo Nuevo Laredo I, Tamps.
Conservar, rehabilitar y restaurar vialidades,
imagen e instalaciones para incrementar la
capacidad del intecambio comercial y paso de
[7 empty] | turistas. | 10-98 | 12-2001 | 1644.2 | 13160.7 | 7376.3 | 4000 | 3003.9 | 10380.2 | 78 | 20 | 10.1 | 88.1
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Construcción del Puerto Fronterizo
Cd. Hidalgo, Chis.
Concluir la vialidad, construir el edificio "Q"
y estacionamiento, incrementando la capaci-
dad del intercambio comercial y paso de
[7 empty] | turistas. | 05-98 | 12-2000 | 54000 | 60512 | 56908.1 | 5500 | 5244.7 | 62152.8 | 90 | 10 | 10 | 100
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
Talismán, Chis.
Conservar, rehabilitar y restaurar vialidades,
imagen e instalaciones para incrementar la
capacidad del intecambio comercial y paso de
[7 empty] | turistas. | 10-99 | 12-2001 | 7000 | 9040.9 | 1400 | 5500 | 6034.8 | 7434.8 | 25 | 75 | 61.3 | 86.3
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Construcción de Edificio para la Comisión de
Avalúos de Bienes Nacionales en el D.F.
Obras complementarias para beneficiar a los
[7 empty] | empleados y público usuario. | 07-99 | 12-2002 | 13565 | 3364.2 | 3065 | 10500 | 287.2 | 3352.2 | 25 | 75 | 2 | 27
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Palacio Federal de
Durango, Dgo.
Conservar, rehabilitar y restaurar el edificio e
instalaciones para beneficiar a los empleados
[7 empty] | y público usuario. 3/ | 07-2000 | 10-2000 | 1215 | 1215 |  |  | 1215 | 1215 |  |  | 100 | 100
HOJA 3 DE 3 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Obras de mejoramiento del Puerto Fronterizo
en Reynosa, Tamps.
Conservar, rehabilitar y restaurar vialidades,
imagen e instalaciones para incrementar la
capacidad del intecambio comercial y paso de
[7 empty] | turistas. 4/ | 01-98 | 09-2002 | 6047.5 | 6265.3 | 2414.5 |  | 217.8 | 2632.3 | 35 |  | 61.3 | 96.3
| 06 | 05 | 16 | 000 | 413 | K042 | Remodelación del Inmueble ubicado en
Tonalá No. 104, Col. Roma, México, D.F.
Realizar el reforzamiento estructural, albañile-
rías, acabados, instalaciones eléctricas e
hidrosanitarias y cancelerías, para beneficio
[7 empty] | de los empleados y público usuario. 3/ | 08-2000 | 12-2000 | 3000 | 3000 |  |  | 1607.4 | 1607.4 |  |  | 100 | 100
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 2000.
3/ Estos proyectos fueron incorporados durante el presente ejercicio y autorizados mediante oficio de inversión no. 311-A-8634.
4/ Para el ejercicio del 2000 a este proyecto no se le programaron recursos de inversión en el presupuesto original, sin embargo, durante el ejercicio se le autorizó ejercer recursos mediante oficio no. 311-A-8634
Nota: Los datos de inversión se refieren al gsto del capítulo 6000 Obra Pública.
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31