## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
| E N T I D A D : CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | [10 empty] | S E C T O R : COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | Construir Puentes Carreteros
Obras de construcción de ingeniería civil
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | Autopista México-Puebla
Sustituir paso inferior vehicular, ubicado en el
Km. 63+790 y construcción de sus vialidades
de liga, en el municipio de Chalco, del estado
[7 empty] | de México. (Cancelada). | 03-2000 | 06-2000 |  |  |  | 5000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | C.D. La Pera-Cuautla
Construir 2 pasos inferiores peatonales ubica-
dos en los Kms. 21+200 y 33+800, en los mu-
nicipios de Oacalco y Cuautla, en el estado
[7 empty] | de Morelos. (Cancelada). | 05-2000 | 06-2000 |  |  |  | 1000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | C.D. Puente de Ixtla-Iguala
Construir el paso inferior vehicular "Buenavis-
ta" en el Km. 36+000, en el municipio de Puen-
te de Ixtla, del estado de Morelos. (Cancela-
[7 empty] | da). | 02-2000 | 04-2000 |  |  |  | 1198.9
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | Dirección Técnica
Desarrollar y fabricar un prototipo escala 1:1,
para un puente provisional de emergencia con
la finalidad de contar con una alternativa efec-
tiva de poco tiempo, para dar paso al transpor-
te en casos de desastre, en el municipio de
[7 empty] | Cuernavaca, estado de Morelos. 3/ 5/ | 04-99 | 04-2000 | 865 | 1337 | 1187.9 |  | 149.1 | 1337 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | México-Querétaro
Construir 3 pasos inferiores peatonales en los
Kms. 58+400, 61+000, 69+375 y 102+000,
HOJA 2 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | ubicados en los municipios de Coyotepec y
Tepeji del Río, en los estados de México e
Hidalgo, respectivamente, con la finalidad de
[7 empty] | brindar seguridad al usuario. 3/ | 08-2000 | 10-2000 | 2135.9 | 2794.9 |  |  | 2794.9 | 2749.9 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | Puente Grijalva
Construir el Puente Grijalva I (Ampliación me-
diante la construcción); ubicado en el munici-
pio Centro del estado de Tabasco, con la fina-
lidad de proporcionar mayor fluidez al trans-
[7 empty] | porte en esta importante región del país. 3/ | 08-99 | 03-2001 | 69562.1 | 90885.3 | 11869.1 |  | 46368.7 | 58237.8 | 12.9 |  | 80.1 | 93
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | Puente Culiacán
Construir puente peatonal en el poblado "La
Presita" ubicado en el Km. 6+480, en el muni-
cipio de Culiacán, Sinaloa; con la finalidad de
[7 empty] | proporcionar seguridad al usuario. 3/ | 07-2000 | 09-2000 | 455.3 | 455.3 |  |  | 455.3 | 455.3 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | Puente Culiacán
Construir puente peatonal ubicado en el Km.
0+050, ubicado en el municipio de Culiacán,
del estado de Sinaloa, con la finalidad de pro-
[7 empty] | porcionar seguridad al usuario. 3/ | 07-2000 | 09-2000 | 500.3 | 490.1 |  |  | 490.1 | 490.1 |  |  | 100 | 100
[7 empty] | Servicios relacionados con las obras públicas | [7 empty] | 0
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | Autopista México-Puebla
Supervisar la sustitución del paso inferior vehi-
cular y construcción de sus vialidades de liga
[7 empty] | en el Km. 63+790. (Cancelada). | 03-2000 | 06-2000 |  |  |  | 500
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | C.D. La Pera-Cuautla
Supervisar la construcción de 2 pasos inferio-
res peatonales, ubicados en los Kms 21+200
[7 empty] | y 33+800. (Cancelada). | 05-2000 | 07-2000 |  |  |  | 100
HOJA 3 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
Estudios de Preinversión
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | Puente Culiacán
Elaborar proyecto de un paso peatonal "La
Presita" en el Km. 6+480, ubicado en el muni-
[7 empty] | cipio de Culiacán, Sinaloa. | 05-2000 | 05-2000 | 60 | 60 |  | 80 | 60 | 60 |  | 100 | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | Autopista Cd. Mendoza-Córdoba
Elaborar proyecto ejecutivo para la construc-
ción de 8 pasos inferiores peatonales en los
Kms. 256+600, 259+000, 262+800, 268+100,
268+850, 281+300, 284+000 y 286+000; ubi-
cados en diversos municipios del estado de
[7 empty] | Veracruz. (Cancelada). | 03-2000 | 05-2000 |  |  |  | 160
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | Puente Culiacán
Elaborar proyecto de un paso peatonal "El Li-
món de los Ramos" Km. 17+500, ubicado en
el municipio de Culiacán, del estado de Sina-
[7 empty] | loa. (Cancelada). | 02-2000 | 03-2000 |  |  |  | 80
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | Autopista Cd. Mendoza-Córdoba
Elaborar proyecto ejecutivo de la adaptación
estructural de 4 pasos inferiores peatonales
en los Kms. 268+100, 268+850, 281+300 y
284+000; ubicados en el municipio de Oriza-
[7 empty] | ba, Veracruz. 3/ | 09-2000 | 11-2000 | 161.2 | 186.9 |  |  | 186.9 | 186.9 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | C.D. Puente de Ixtla-Iguala
Modificar el proyecto geométrico de los acce-
sos del paso inferior vehicular Buenavista ubi-
cado en el Km. 36+000, que se encuentra en
[7 empty] | el municipio de Puente de Ixtla, Morelos. 3/ | 05-2000 | 05-2000 | 19.9 | 19.9 |  |  | 19.9 | 19.9 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | Puente Culiacán
Elaborar proyecto de un paso peatonal en el
HOJA 4 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K099 | Km. 0+050, en el municipio de Culiacán, Sina-
[7 empty] | loa. 3/ | 05-2000 | 05-2000 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Modernizar y Ampliar Carreteras
Servicios relacionados con la obra pública
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Supervisar la ampliación de estructura me-
diante un cuerpo nuevo del puente "Empera-
dor" ubicado en el Km. 74+500, del municipio
[7 empty] | de Texmelucan del estado de Puebla. | 06-2000 | 04-2001 | 625.5 | 625.5 |  | 1000 | 591 | 591 |  | 100 | 90 | 90
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
Ampliación a tercer carril inclusive acotamien-
to del km. 33+400 al km. 55+100 y del Km. 62
+300 al Km. 74+000 cuerpo "B" y del Km. 55
+800 al Km. 68+000 cuerpo "A"; en los munici-
pios de Chalco y Texmelucan de los estados
[7 empty] | de México y Puebla, respectivamente. 7/ | 04-98 | 07-2000 | 1779 | 2315 | 1900.2 | 800 | 414.8 | 2315 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción de la ampliación a tercer carril
del Km. 68+820 al Km. 72+640, del Km. 97
+660 al Km. 114+000 y del Km. 117+000 al
Km. 148+000; carpeta asfáltica del Km. 68+
820 al Km. 72+640, del Km. 96+800 al 114+
000 y del km. 117+000 al 148+000 y carpeta
asfáltica de graduación abierta (Open Graded)
del Km. 54+000 al Km. 72+640, del Km. 77+
640 al Km. 114+000 y del Km. 117+000 al
Km. 148+000 cuerpo "B", abarcando varios
municipios de los estados de México e Hidal-
[7 empty] | go. 5/ | 08-99 | 12-99 | 685.8 | 782.5 | 574.3 | 750 | 208.2 | 782.5 | 100 |  |  | 100
HOJA 5 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. La Pera-Cuautla
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción de la ampliación mediante una
nueva estructura de cuatro puentes ubicados
en los kilómetros 27+340, 29+863, 31+687 y
32+850; en las localidades de Oaxtepec y
[7 empty] | Cuautla del estado de Morelos. | 07-99 | 07-2000 | 541.6 | 738.1 | 198.8 | 200 | 539.3 | 738.1 | 36.7 | 63.3 | 63.3 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. La Pera-Cuautla
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
ampliación a cuatro carriles de circulación in-
clusive acotamientos, ampliación de obras de
drenaje existentes, construcción de obras de
drenaje y obras complementarias del Km. 26
+960 al Km. 34+165; ubicado en las locali-
dades de Oaxtepec y Cuautla, del estado de
[7 empty] | Morelos. | 08-99 | 05-2000 | 673.1 | 812.6 | 593.5 | 285.3 | 219.1 | 812.6 | 88.2 |  | 11.8 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Supervisar la construcción de la Adecuación
Vial del Entronque Aeropuerto, ubicado en el
Km. 101+000, en el municipio de Huejotzingo,
[7 empty] | del estado de Puebla. (Cancelada). | 03-2000 | 04-2000 |  |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Supervisar la construcción del cuerpo sur y
vialidades del distribuidor vial "Tepotzotlán"
Km. 41+800; ubicado en el municipio de Te-
[7 empty] | potzotlán del Estado de México. (Cancelada). | 01-2000 | 04-2000 |  |  |  | 1000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción de la ampliación a tercer carril
del Km. 56+000 al Km. 78+000 y del Km.
107+300 al Km. 118+000 cuerpo "A"; abar-
cando varios municipios de los estados de
[7 empty] | México e Hidalgo. (Cancelada). | 10-98 | 04-2000 |  |  |  | 500
HOJA 6 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción de la ampliación a tercer carril
del Km. 118+000 al Km. 148+000 cuerpo "A";
abarcando los municipios de Jilotepec y Polo-
[7 empty] | titlán del Estado de México. (Cancelada). | 10-98 | 04-2000 |  |  |  | 500
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción de la ampliación a tercer carril
del Km.130+000 al Km. 148+000 cuerpo "B";
abarcando los municipios de Jilotepec y Polo-
[7 empty] | titlán del Estado de México. (Cancelada). | 05-99 | 04-99 |  |  |  | 600
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Supervisar la protección de la cimentación de
la subestructura y margen de los ríos de los
puentes Arroyo Grande Km. 140+050 y Tinú
Km. 194+100; ubicados en los municipios de
Tlacotepec y Nochixtlán en el estado de Oa-
[7 empty] | xaca. (Cancelada). | 04-2000 | 06-2000 |  |  |  | 120
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Supervisar la protección de la cimentación de
la subestructura y margen del río de los puen-
tes Río Seco Km. 240+000 y Jalapa Km. 32+
350; ubicados en los municipios de San Lo-
renzo y Puebla, de los estados de Oaxaca y
[7 empty] | Puebla. (Cancelada). | 04-2000 | 06-2000 |  |  |  | 360
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Supervisar la reparación de las alcantarillas
ubicadas en los Kms. 80+600 y 146+800, per-
tenecientes a los municipios de San José
Miahuatlán y Tlacotepec Plumas, en los esta-
[7 empty] | dos de Puebla y Oaxaca. (Cancelada). | 04-2000 | 06-2000 |  |  |  | 180
HOJA 7 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. La Pera-Cuautla
Supervisar la construcción del distribuidor vial
Oaxtepec Km. 27+000, ubicado en el munici-
pio de Yautepec, estado de Morelos. (Cance-
[7 empty] | lada). | 04-2000 | 08-2000 |  |  |  | 800
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. Arriaga-Huixtla
Supervisar la reparación y cambio de apoyos
del paso superior vehicular ubicado en el Km.
72+100, en el municipio de Tonalá, del estado
[7 empty] | de Chiapas. (Cancelada). | 03-2000 | 04-2000 |  |  |  | 50
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción del distribuidor vial "Carmen Ser-
dán" ubicado en el Km. 123+000, del munici-
[7 empty] | cipio de Puebla, del estado de Puebla. 3/ | 09-2000 | 07-2001 | 1648.8 | 1648.8 |  |  | 568.2 | 568.2 |  |  | 34.5 | 34.5
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
modernización del distribuidor vial "Santa Ana
Chiautempan" en el Km. 125+000; ubicado en
[7 empty] | municipio de Puebla, del estado de Puebla. 3/ | 09-2000 | 07-2001 | 856.6 | 856.6 |  |  | 294.4 | 294.4 |  |  | 34.4 | 34.4
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción de terracerías, subrasante, al-
cantarillas, estructuras, obras hidráulicas, pa-
vimento, señalamientos y jardinería del Circui-
to Arco Norte de la V.W. Prolongación Ramal
100 con una longitud de 2 420 metros, distri-
buidor No. 1 a la trompeta de acceso a la plan-
ta V.W. de México en el Km. 114+000, ubica-
do en el municipio de Puebla, del estado de
[7 empty] | Puebla. 3/ 5/ | 08-99 | 12-99 | 355.3 | 446.5 | 355.3 |  | 91.2 | 446.5 | 100 |  |  | 100
HOJA 8 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista Puebla-Acatzingo
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción de las estructuras y sus vialida-
des de liga del entronque "Tepeaca" Km. 155
+790; ubicado en el municipio de Tepeaca,
[7 empty] | del estado de Puebla. 3/ | 04-2000 | 10-2000 | 472.6 | 500.6 |  |  | 500.6 | 500.6 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción de la ampliación a tercer carril,
tramos del Km. 67+000 al Km. 72+640, del
Km. 78+000 al Km. 114+000 y del Km. 117+
000 al Km. 148+000 cuerpo "B"; abarcando
los municipios de Tepeji del Río, Jilotepec y
Polotitlán, de los estados de Hidalgo y Méxi-
[7 empty] | co, respectivamente. 3/ 5/ | 03-98 | 08-99 | 2357.4 | 2903.1 | 2808.8 |  | 94.3 | 2903.1 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
ampliación de las estructuras de los entroques
Coyotepec en el km 49+860; "Jorobas" en el
km. 56+200, "Tepeji" en el km. 68+384, "Co-
rrales" en el Km. 83+716 y "Calpulalpan" Km.
106+964 y adecuación de las vialidades de
los entronques y de los caminos secundarios;
ubicados en los municipios de Coyotepec, Te-
peji del Río y Jilotepec, de los estados de Hi-
[7 empty] | dalgo y México, respectivamente. 3/ 5/ | 10-98 | 11-99 | 972.3 | 1866.1 | 1715.3 |  | 150.8 | 1866.1 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
sustitución de la estructura existente y cons-
trucción de vialidades de liga del paso inferior
vehicular, ubicado en el Km. 63+790; del mu-
[7 empty] | nicipio de Texmelucan, estado de Puebla. 3/ | 06-2000 | 10-2000 | 210.8 | 301.1 |  |  | 301.1 | 301.1 |  |  | 100 | 100
HOJA 9 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Contratar servicios de coordinación del pro-
yecto referente a las obras de construcción
de los distribuidores viales "Carmen Serdán"
y "Santa Ana Chiautempan", ubicados en el
Km. 123+500 y 125+000, del municipio de
[7 empty] | Puebla, del estado de Puebla. 3/ | 10-2000 | 07-2001 | 396 | 396 |  |  | 77.2 | 77.2 |  |  | 19.5 | 19.5
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción de la ampliación a tercer carril
del Km. 130+000 al Km. 134+000 y del Km.
143+000 al Km.148+000 cuerpo "B", en el
[7 empty] | municipio de Polotitlán, Estado de México. 3/ | 03-2000 | 08-2000 | 392 | 392 |  |  | 373.6 | 373.6 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
ampliación a tercer carril, tramos: del Km.
68+000 al Km. 78+000 y del Km. 120+000 al
Km. 148+000 cuerpo "A", abarcando los muni-
cipios de Tepeji del Río, Jilotepec y Polotitlán,
[7 empty] | de los estados de Hidalgo y México. 3/ | 11-99 | 08-2000 | 546.7 | 638.7 | 110.5 |  | 528.2 | 638.7 | 20.2 |  | 79.8 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
complementación de las obras de moderniza-
ción del Distribuidor Vial Tepeji, Km. 68+384,
ubicado en el municipio de Tepeji del Río, del
[7 empty] | estado de Hidalgo. 3/ | 06-2000 | 08-2000 | 222.9 | 153.9 |  |  | 153.9 | 153.9 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción de carpeta asfáltica y obras
complementarias en el tramo comprendido del
Km. 96+700 al Km. 106+800 y del Km. 107+
000 al Km. 114+020 cuerpo "B", en el munici-
[7 empty] | pio de Jilotepec, Estado de México. 3/ | 09-2000 | 01-2001 | 232.5 | 232.5 |  |  | 115.1 | 115.1 |  |  | 49.5 | 49.5
HOJA 10 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción de carpeta asfáltica, rehabilita-
ción de base hidráulica existente y obras com-
plementarias en el tramo comprendido del Km.
134+000 al Km. 136+000 cuerpo "B", abar-
cando el municipio de Polotitlán, del Estado de
[7 empty] | México. 3/ | 10-2000 | 11-2000 | 104.5 | 104.5 |  |  | 94.2 | 94.2 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Cuernavaca
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
Construcción de los accesos del paso inferior
vehicular "Topilejo", ubicado en el Km. 31+
700, ubicado en la delegación de Tlalpan en
[7 empty] | el Distrito Federal. 3/ | 09-2000 | 11-2000 | 204.4 | 204.4 |  |  | 204.4 | 204.4 |  |  | 100 | 100
Rehabilitación de Obras Públicas
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Ampliar la estructura mediante un cuerpo nue-
vo del puente "Emperador" Km. 74+500; ubi-
cado en el municipio de Texmelucan, estado
de Puebla, con la finalidad de modernizar las
vialidades y brindar una mayor funcionalidad y
[7 empty] | reducir los costos de operación. 8/ | 05-2000 | 06-2000 | 24105 | 24105 |  | 10000 | 12660.7 | 12660.7 |  | 100 | 50 | 50
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Ampliar a tercer carril inclusive acotamiento
del Km. 33+400 al Km. 55+100 y del Km. 62+
300 al Km. 74+000 cuerpo "B" y del Km. 55+
800 al Km. 68+000 cuerpo "A"; ubicado en
los municipios de Chalco y Texmelucan; de
los estados de Mexico y Puebla; con la finali-
dad de ampliar la seguridad del usuario y dis-
[7 empty] | minuir los costos de operación del transporte. | [7 empty] | 0
[7 empty] | (Obra en rescición de contrato). | 03-98 | 10-2000 | 82384.7 | 75705.7 | 65328.5 | 16000 | 10377.2 | 75705.7 | 72.9 | 19.4 | 10.1 | 83
HOJA 11 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Construir la ampliación a tercer carril del Km.
56+000 al Km. 78+000 y del Km. 107+300 al
Km. 118+000 cuerpo "A"; ubicado en los muni-
cipios de Coyotepec, Jilotepec y Tepeji del
Río, de los estados de Mexico e Hidalgo; con
la finalidad de ampliar la seguridad del usua-
rio y disminuir los costos de operación del
[7 empty] | transporte. | 10-98 | 07-2000 | 33726.1 | 33726.1 | 18986.2 | 10000 | 12326.2 | 31312.4 | 44.8 | 55.2 | 55.2 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Construir la ampliación a tercer carril del Km.
118+000 al Km. 148+000 cuerpo "A"; ubicado
en el municipio de Jilotepec, en el estado de
Querétaro; con la finalidad de ampliar la segu-
ridad del usuario y disminuir los costos de
[7 empty] | operación del transporte. | 10-98 | 07-2000 | 33871.9 | 31916.8 | 20002.2 | 10000 | 11914.6 | 31916.8 | 44.8 | 55.2 | 55.2 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Ampliar a tercer carril del Km. 130+000 al Km.
134+000 y del Km. 143+000 al Km. 148+000
cuerpo "B"; en los municipios de Jilotepec y
Polotitlán en el Estado de México, con la fina-
lidad de ampliar la seguridad del usuario y
[7 empty] | disminuir los costos operativos del transporte. | 03-2000 | 09-2000 | 11992.3 | 13533.4 |  | 12000 | 13533.4 | 13533.4 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Construir carpeta asfáltica tramos: del Km. 68
+820 al Km. 72+640, del Km. 96+820 al Km.
114+000 y del Km. 117+000 al Km. 148+000
y carpeta delgada de graduación abierta
(Open Graded), tramos: Km. 54+000 al Km. 72
+640; del Km. 77+640 al Km. 114+000 y del
Km. 117+000 al Km. 148+000, cuerpo "B";
abarcando los municipios de Cuautitlán, Cuau-
titlán Izcalli, Tepotzotlán, Coyotepec, Jilotepec,
HOJA 12 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Polotitlán y Tepeji del Río, de los estados de
Mexico e Hidalgo; con la finalidad de mejorar
la calidad del camino y brindar una mayor se-
guridad al usuario. (Obra en proceso de resci-
[7 empty] | sión). 10/ | 04-99 | 07-2000 | 44368.6 | 44368.6 | 14722.5 | 15000 | -10622.9 | 4099.6 | 5.2 |  | 20.9 | 26.1
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. La Pera-Cuautla
Concluir la ampliación mediante un cuerpo
nuevo de los puentes ubicados en los Kms.
27+348, 29+863, 31+687 y 32+850, en las
localidades de Oaxtepec y Cuautla, del estado
de Morelos; con el fin de dar un mejor servi-
[7 empty] | cio al usuario. | 10-99 | 05-2000 | 11714.1 | 11714.1 | 1512.5 | 2000 | 9940.8 | 11453.3 | 12.9 | 87.1 | 87.1 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. La Pera-Cuautla
Ampliar a cuatro carriles de circulación inclusi-
ve acotamiento, ampliación de obras de dre-
naje existentes, construcción de obras de dre-
naje y obras complementarias del km. 26+960
al Km. 34+165 en las localidades de Oaxtepec
y Cuautla del estado de Morelos, con la fina-
lidad de disminuir los costos de operación del
transporte y de los usuarios, así como incre-
[7 empty] | mentar la seguridad. | 07-99 | 04-2000 | 26423.3 | 32629 | 24319.2 | 9510.7 | 8309.8 | 32629 | 92 | 8 | 8 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Construir la adecuación vial del entronque
Aeropuerto, Km. 101+000; ubicado en el muni-
cipio de Huejotzingo, del estado de Puebla.
[7 empty] | (Cancelada). | 03-2000 | 04-2000 |  |  |  | 1000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Construir el cuerpo sur y vialidades del Distri-
buidor Vial Tepotzotlán Km. 41+800; ubicado
en el municipio de Tepotzotlán, del Estado de
[7 empty] | México. (Cancelada). | 01-2000 | 09-2000 |  |  |  | 35000
HOJA 13 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. La Pera-Cuautla
Construir el Distribuidor Vial Oaxtepec ubica-
do en el Km. 27+000; en la localidad de Oax-
[7 empty] | tepec, del estado de Morelos. (Cancelada). | 04-2000 | 08-2000 |  |  |  | 8000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Construir terracerías, subrasante, alcantari-
llas, estructuras de obras hidráulicas, pavi-
mento, señalamientos y jardinería del circuito
arco norte de la V.W. prolongación ramal 100
con una longitud de 2 420 metros, distribuidor
No. 1 a la trompeta de acceso a la planta V.W.
de México en el Km. 114+000; en el municipio
de Huejotzingo, del estado de Puebla, con la
finalidad de mejorar el estado del distribuidor
[7 empty] | y mejorar el servicio al usuario. 3/ 5/ | 06-99 | 12-99 | 17996.9 | 22495.4 | 21504.2 |  | 986 | 22490.2 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Construir el distribuidor vial "Carmen Serdán"
en el Km. 123+000, ubicado en el municipio
de Puebla del estado de Puebla, con la finali-
dad de mejorar sustancialmente la comunica-
ción entre la autopista y el acceso a la ciudad
de Puebla, y por consiguiente reducir costos
del transporte y aumentar considerablemente
[7 empty] | la seguridad al usuario. 3/ | 08-2000 | 07-2001 | 61427.8 | 61427.8 |  |  | 31148.3 | 31148.3 |  |  | 50.7 | 50.7
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Modernizar el distribuidor vial "Santa Ana
Chiautempan" en el Km. 125+000; ubicado en
el municipio de Puebla, en el estado de Pue-
bla; con la finalidad de mejorar sustancialmen-
te la comunicación entre la autopista y el acce
so a la ciudad de Puebla, y por consiguiente
reducir costos del transporte y aumentar con-
[7 empty] | siderablemente la seguridad al usuario. 3/ | 08-2000 | 04-2001 | 19912.8 | 19912.8 |  |  | 10888.9 | 10888.9 |  |  | 54.6829 | 54.7
HOJA 14 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista Puebla-Acatzingo
Construir las estructuras y sus vialidades de
liga del entronque "Tepeaca", ubicado en el
Km. 155+790, en el municipio de Tepeaca,
del estado de Puebla, con la finalidad de brin-
[7 empty] | dar un mejor servicio al usuario. 3/ | 03-2000 | 09-2000 | 16957.5 | 16957.5 |  |  | 12214.5 | 12214.5 |  |  | 72 | 72
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | México-Querétaro
Ampliar y sustituir las estructuras existentes
de los pasos inferiores vehiculares entronques
Coyotepec en el km 49+860; "Jorobas" en el
km. 56 +200, "Tepeji" en el Km. 68+384, "Co-
rrales" en el km. 83+716, y "Calpulalpan" en
el km. 106+964, así como adecuar sus vialida-
des, ubicados en los municipios de Coyotepec,
Tepeji del Río y Jilotepec en los estados de
México e Hidalgo, con la finalidad de ampliar
la seguridad, así como reducir los costos del
[7 empty] | transporte. 3/ 9/ | 10-98 | 11-99 | 22526.9 | 28634.5 | 21386.1 |  | 7248.4 | 28634.5 | 70 |  | 15 | 85
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Cuernavaca
Construir los accesos del paso inferior vehicu-
lar "Topilejo", ubicado en el Km. 31+700, en
la delegación de Tlalpan perteneciente al Dis-
trito Federal, con la finalidad de aumentar la
[7 empty] | seguridad del usuario. 3/ | 06-2000 | 10-2000 | 3078 | 3078 |  |  | 3078 | 3078 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Construir la estructura y vialidades del Dia-
mante Finsa, de la trompeta norte de acceso
a la Volkswagen y de la ampliación del camino
a "San Lorenzo Almecatla" ubicado a la altura
del Km. 117+830, en el municipio de Huejot-
zingo, del estado de Puebla, con la finalidad
de brindar una mejor vialidad e incrementar la
[7 empty] | seguridad del usuario del camino. 3/ 5/ | 02-98 | 12-98 | 31120.4 | 46506.8 | 45522.6 |  | 984.2 | 46506.8 | 100 |  |  | 100
HOJA 15 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Sustituir la estructura existente y construcción
de las vialidades de liga del paso inferior vehi-
cular, ubicado en el Km. 63+790, municipio de
Texmelucan, del estado de Puebla, con la fi-
nalidad de brindar una mayor seguridad al
[7 empty] | usuario del camino. 3/ | 05-2000 | 10-2000 | 4588.6 | 5032 |  |  | 5032 | 5032 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista Cd. Mendoza-Córdoba
Modernizar y adecuar el distribuidor vial "La
Luz", ubicado en el Km. 291+700, en el muni-
cipio de Córdoba, del estado de Veracruz, con
la finalidad de agilizar la afluencia vehicular y
[7 empty] | aumentar la seguridad del usuario. 3/ 4/ 5/ | 10-97 | 09-98 | 9079.9 | 3067.6 | 2934.3 |  | 133.3 | 3067.6 |  | 25.7 |  | 25.7
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Construir la ampliación a tercer carril del Km.
134+000 al Km. 143+000 cuerpo "B", en el
municipio de Polotitlán, del Estado de México,
con la finalidad de ampliar la seguridad del
usuario y reducir costos de operación del
[7 empty] | transporte. 3/ 5/ | 10-99 | 12-99 | 14350 | 14578.7 | 10710.5 |  | 3868.2 | 14578.7 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Construir carpeta asfáltica y obras comple-
mentarias en el tramo comprendido del Km.
96+700 al Km. 106+800 y del Km. 107+000 al
Km. 114+020 cuerpo "B"; abarcando los muni-
cipios de Jilotepec y Polotitlán, del Estado de
México, con la finalidad de brindar una mayor
[7 empty] | seguridad al usuario del camino. 3/ | 09-2000 | 01-2001 | 11068.5 | 11068.5 |  |  | 7419.8 | 7419.8 |  |  | 78 | 78
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Construir la ampliación a tercer carril del Km.
54+000 al Km. 72+640, Km. 78+000 al Km.
114+000 y del Km. 117+000 al Km. 148+000,
cuerpo "B"; Tepeji del Río, Coyotepec, Jilote-
HOJA 16 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | pec y Polotitlán, de los estados de Hidalgo y
México; con la finalidad de ampliar la seguri-
dad del usuario y reducir costos de operación
[7 empty] | del transporte. 3/ 5/ | 08-97 | 10-98 | 35163.6 | 35163.6 | 30223.6 |  | 4940 | 35163.6 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Construir la ampliación a tercer carril del Km.
68+820 al Km. 72+640, y del Km. 97+660 al
Km. 114+000 cuerpo "B"; en los municipios de
Tepeji del Río, Coyotepec y Jilotepec, de los
estados de Hidalgo y México; con la finalidad
de ampliar la seguridad del usuario y reducir
[7 empty] | costos de operación del transporte. 3/ 5/ | 02-99 | 12-99 | 28273.4 | 33241.4 | 32308.3 |  | 933.1 | 33241.4 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Ampliar a terceros carriles y reforzamiento de
la superestructura del puente del Km. 116+
913 y del paso superior del ferrocarril del Km.
135+100; ubicados en los municipios de Jilo-
tepec y Polotitlán, respectivamente, del Esta-
do de México; con el fin de aumentar la segu-
[7 empty] | ridad del usuario. 3/ 5/ | 10-98 | 07-99 | 3054.2 | 4748.5 | 4690.3 |  | 58.2 | 4748.5 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Construir la ampliación a tercer carril del Km.
117+000 al Km. 130+000 cuerpo "B"; en los
municipios de Jilotepec y Polotitlán, del Estado
de México, con la finalidad de aumentar la se-
guridad del usuario y reducir costos de opera-
[7 empty] | ción del transporte. 3/ 5/ | 02-99 | 07-99 | 17458.7 | 14174.4 | 13668.3 |  | 506.1 | 14174.4 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Complementar las obras de modernización del
distribuidor vial Tepeji, Km. 68+384, ubicado
en el municipio de Tepeji del Río, estado de
Hidalgo, con la finalidad de aumentar la segu-
[7 empty] | ridad del usuario. 3/ | 06-2000 | 10-2000 | 6843.6 | 6843.6 |  |  | 6174.2 | 6174.2 |  |  | 100 | 100
HOJA 17 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Construir carpeta asfáltica del Km. 134+000 al
Km. 136+000 cuerpo "B"; en el municipio de
Polotitlán, Estado de México; con la finalidad
[7 empty] | de mantener el buen estado del camino. 3/ | 10-2000 | 11-2000 | 1313.8 | 1313.8 |  |  | 1221.9 | 1221.9 |  |  | 100 | 100
Estudios de Preinversión
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Elaborar proyecto ejecutivo de la moderniza-
ción de los entronques ubicados en los Kms.
93+000, 115+000, 122+000 y 133+400; ubi-
cados en los municipios de Jilotepec y Poloti-
[7 empty] | tlán, Estado de México. | 09-2000 | 11-2000 | 448 | 448 |  | 200 | 448 | 448 |  | 100 | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Libramiento Cuernavaca
Elaborar proyecto ejecutivo de la moderniza-
ción del Distribuidor Vial "Palmira", ubicado en
el Km. 94+400; del municipio de Cuernava,
[7 empty] | Morelos. | 09-2000 | 12-2000 | 1029.2 | 1029.2 |  | 250 | 1029.2 | 1029.2 |  | 100 | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Elaborar proyecto ejecutivo para ampliar las
alcantarillas de bóveda ubicadas en los Kms.
77+600 y 78+800, en el municipio de Tepeji
[7 empty] | del Río, del estado de Hidalgo. (Cancelada). | 02-2000 | 04-2000 |  |  |  | 120
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Realizar inspección detallada de los puentes
Loma Colorada Km. 18+560, "Calapa" Km.
84+500, "Barranca Carrisalillo" Km. 87+160 y
Santa Lucía Km. 98+850, ubicados en diver-
sos municipios del estado de Oaxaca. (Cance-
[7 empty] | lada). | 04-2000 | 08-2000 |  |  |  | 1000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Elaborar proyecto ejecutivo de la protección
HOJA 18 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | de la cimentación y de las obras hidráulicas
complementarias de los pasos inferiores vehi-
culares, ubicados en los Kms. 201+423 y
201+790, en el municipio de Asunción Nochix-
[7 empty] | tlán, del estado de Oaxaca. (Cancelada). | 02-2000 | 03-2000 |  |  |  | 120
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Cuernavaca
Elaborar proyecto ejecutivo de la complemen-
tación de los accesos y obras hidráulicas del
paso inferior vehicular Topilejo, Km. 31+700;
ubicado en la Delegación de Tlalpan, pertene-
[7 empty] | ciente al Distrito Federal. 3/ | 07-2000 | 08-2000 | 77 | 77 |  |  | 77 | 77 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Elaborar estudio complementario de mecánica
de suelos y topográfico del puente "Empera-
dor" en el Km. 74+500, en el municipio de
[7 empty] | Texmelucan, del estado de Puebla. 3/ | 06-2000 | 07-2000 | 62.1 | 62.1 |  |  | 62.1 | 62.1 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Elaborar estudio topográfico y mecánica de
suelos y el proyecto de las vialidades de liga
del cuerpo "B" del puente Emperador, ubica-
do en el Km. 74+500, en el municipio de Tex-
[7 empty] | melucan, del estado de Puebla. 3/ | 12-2000 | 12-2000 | 87.9 | 87.9 |  |  | 87.9 | 87.9 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Puebla
Elaborar estudio y proyecto ejecutivo de la
ampliación a tercer carril, tramo del Km. 90+
500 al Km. 74+000 cuerpo "B" y estudio y pro-
yecto ejecutivo para la estabilización de los
terraplenes (2) en el Km. 41+800 cuerpos "A"
y "B"; en diversos municipios del estado de
[7 empty] | Puebla. 3/ | 08-2000 | 11-2000 | 457.1 | 457.1 |  |  | 457.1 | 457.1 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Autopista México-Querétaro
Elaborar estudio de manifestación del impacto
HOJA 19 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | ambiental del distribuidor vial Tepotzotlán Km.
42+741, ubicado en el municipio de Tepotzo-
[7 empty] | tlán, en el Estado de México. 3/ | 10-2000 | 10-2000 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. La Pera-Cuautla
Elaborar proyecto integral de la moderniza-
ción de los entronques "Oaxtepec" Km. 27+
000 y "Cuautlixco" Km. 34+260, en las locali-
dades de Oaxtepec y Cuautla, del estado de
[7 empty] | Morelos. 3/ | 01-2000 | 03-2000 | 774.8 | 967.9 |  |  | 967.9 | 967.9 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. La Pera-Cuautla
Elaborar proyecto geométrico de la amplia-
ción a cuatro carriles del Km. 8+000 al Km.
26+960, abarcando las localidades de Tepoz-
tlán, Santiago Tepetlapa, Oacalaco y Oaxte-
[7 empty] | pec, del estado de Morelos. 3/ | 10-99 | 01-200 | 376.1 | 376.1 | 243.5 |  | 132.6 | 376.1 | 60.8 |  | 39.2 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | C.D. La Pera-Cuautla
Elaborar proyecto ejecutivo de la sustitución
de los pasos inferiores vehiculares ubicados
en los Kms. 8+343, 8+563, 21+945, 22+300,
23+231, 24+292 y 25+607 y de dos pasos in-
feriores peatonales de los Kms. 29+100 y 33+
400, en diversos municipios del estado de
[7 empty] | Morelos. 3/ | 09-200 | 12-2000 | 753.7 | 834.7 |  |  | 834.7 | 834.7 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Reconstrucción de Carreteras
Servicios relacionados con la obra pública
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Cd. Mendoza-Córdoba
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
bacheo, renivelación y riego Km. 262+000 al
Km. 301+300 ambos cuerpos y del Km. 217+
500 al Km. 262+000 del cuerpo "B" de sello
HOJA 20 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | en tramos aislados de la autopista, en diver-
[7 empty] | sos municipios del estado de Veracruz. | 04-2000 | 10-2000 | 488.379 | 510.7 |  | 600 | 510.7 | 510.7 |  | 100 | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Querétaro-Irapuato
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
rehabilitación geométrica y estructural de pa-
vimento, tramos del Km. 32+000 al Km. 63+
000 cuerpo "B", en los municipios de Apaseo
el Grande, Celaya, Villagrán y Salamanca, del
[7 empty] | estado de Guanajuato. | 04-2000 | 09-2000 | 490.5 | 665.3 |  | 800 | 665.3 | 665.3 |  | 100 | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Querétaro-Irapuato
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
rehabilitación geométrica y estructural de pa-
vimento, tramos del Km. 63+000 al Km. 100+
000 cuerpo "B", en los municipios de Villagrán,
Salamanca e Irapuato, del estado de Guana-
[7 empty] | juato. | 04-2000 | 10-2000 | 547.4 | 644.6 |  | 800 | 644.6 | 644.6 |  | 100 | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Tijuana-Ensenada
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
bacheo y renivelación de la carpeta existente
con concreto asfáltico y riego de sello en el
pavimento en tramos aislados de ambos cuer-
pos del Km. 8+000 al 99+000; abarcando los
municipios de Rosarito y Ensenada, en el es-
[7 empty] | tado de Baja California. (Cancelada). | 02-2000 | 07-2000 |  |  |  | 800
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
conservación de la superficie de rodamiento
mediante renivelación de carpeta asfáltica, re-
cuperación de pavimento y riego de sello en
tramos aislados del Km. 0+000 al Km. 34+000
cuerpos "A" y "B", en los municipios de Ixhua-
tlán del Sureste, Minatitlán y Cosoleacaque,
[7 empty] | del estado de Veracruz. | 06-2000 | 10-2000 | 591.9 | 728.3 |  | 419.1 | 728.3 | 728.3 |  | 100 | 100 | 100
HOJA 21 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Cuernavaca
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
rehabilitación de pavimento, tramos del Km.
18+960 al Km. 23+500, del Km. 41+800 al
Km. 47+700, del Km. 52+000 al Km. 80+500
cuerpo "A" y del Km. 18+960 al Km. 66+000
cuerpo "B", en diversos municipios del estado
[7 empty] | de Morelos. (Cancelada). | 04-2000 | 07-2000 |  |  |  | 600
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Tecate-La Rumorosa
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción de carpeta delgada (Open Gra-
ded), tramo del Km. 62+300 al Km. 80+000
cuerpo "B"; en el municipio de Tecate, del es-
[7 empty] | tado de Baja California. (Cancelada). | 04-2000 | 09-2000 |  |  |  | 559.44
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
conservación de la superficie de rodamiento
mediante renivelación de la carpeta asfáltica
en tramos aislados del Km. 0+000 al Km. 120+
000, en los municipios de Tehuacán, San Jo-
sé Miahuatlán, del estado de Puebla y Tepel-
meme y Tlacotepec Plumas, del estado de
[7 empty] | Oaxaca. (Cancelada). | 05-2000 | 09-2000 |  |  |  | 400
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Supervisión y control de calidad de la obra:
trabajos de estabilización del corte entre los
Kms. 90+950 al Km. 115+050; en los munici-
pios de Tepelmeme y Tlacotepec Plumas, del
[7 empty] | estado de Oaxaca. (Cancelada). | 04-2000 | 07-2000 |  |  |  | 600
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
conservación de la superficie de rodamiento
mediante renivelación de carpeta asfáltica en
HOJA 22 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | tramos aislados del Km. 204+000 al Km. 250+
000; en los municipios de Mapastepec, Es-
cuintla y Villa Comaltitlán, del estado de Chia-
[7 empty] | pas. (Cancelada). | 06-2000 | 09-2000 |  |  |  | 1000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
conservación de la superficie de rodamiento
mediante renivelaciones con concreto asfálti-
co, del Km. 217+500 al Km. 192+000 cuerpo
"B", abarcando los municipios de Quecholac,
Cuacnopalan y Esperanza, del estado de
[7 empty] | Puebla. | 11-98 | 05-99 | 265 | 256.8 | 231.7 |  | 25.1 | 256.8 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
conservación de la superficie de rodamiento
mediante 8 650 m3 de bacheo y 9 800 m3 de
renivelación de concreto asfáltico, construc-
ción de subdrenes longitudinales y obras com-
plementarias del Km. 0+000 al Km. 241+800,
[7 empty] | en diversos municipios del estado de Oaxaca. | 11-98 | 07-99 | 543.8 | 434.7 | 394.2 |  | 40.5 | 434.7 | 88.6 |  | 11.4 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Puente de Ixtla-Iguala
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
rehabilitación de pavimento de los Km. 34+000
al Km. 54+000, del Km. 56+700 al Km. 63+
800, del Km. 77+500 al Km. 82+500 y del Km.
87+900 al Km. 96+800, en los municipios de
Puente de Ixtla, Amacuzac, del estado de Mo-
relos, y Buena Vista de Cuellar e Iguala, del
[7 empty] | estado de Guerrero. 3/ 5/ | 02-98 | 02-99 | 636.6 | 742.5 | 727.5 |  | 15 | 742.5 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Supervisar y controlar la calidad de la recons-
trucción de 16 puentes del tramo Tonalá-Piji-
jiapan entre los Km. 69+700 y Km. 180+250,
HOJA 23 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | afectados por las tormentas tropicales Isis y
Earl; en los municipios de Tonalá y Pijijiapan,
[7 empty] | del estado de Chiapas. | 11-98 | 08-99 | 1945.2 | 2698.4 | 2464.7 |  | 233.7 | 2698.4 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Supervisar y controlar la calidad de la obra,
conservación de la superficie de rodamiento
mediante 4 200 m³ de bacheo y 4 974 m³ de
renivelación con concreto asfáltico, construc-
ción de subdrenes longitudinales y obras com-
plementarias, del Km. 46+000 al Km. 204+800
en los municipios de Tonalá, Pijijiapan y Ma-
[7 empty] | pastepec del estado de Chiapas. | 11-98 | 09-99 | 693.2 | 826.7 | 732.2 |  | 94.5 | 826.7 | 84.6 |  | 15.4 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
rehabilitación y reconstrucción de 10 puentes
del tramo "Mapastepec-Huixtla", afectados por
las tormentas tropicales Isis y Earl, abarcando
los municipios de Mapastepec, Escuintla, Villa
[7 empty] | Comaltitlán y Huixtla del estado de Chiapas. | 11-98 | 07-99 | 1923.5 | 3192.8 | 3137.1 |  | 55.7 | 3192.8 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Direccción Técnica
Revisar los análisis de precios unitarios extra-
ordinarios para diversos contratos de obra pú-
[7 empty] | blica celebrados ante CAPUFE. 3/ 5/ | 10-99 | 12-99 | 332.3 | 415.3 | 332.2 |  | 83.1 | 415.3 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Dirección Técnica
Revisar los analisis de precios unitarios extra-
ordinarios para diversos contratos de obra pú-
[7 empty] | blica celebrados ante CAPUFE. | 03-2000 | 07-2000 | 680.9 | 680.9 |  |  | 680.9 | 680.9 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Dirección Técnica
Brindar apoyo técnico a la Gerencia de Nor-
mas y Obra de Pública de CAPUFE y en la
elaboración de planos e informes para la su-
[7 empty] | pervisión de la obra pública. | 07-2000 | 11-2000 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 100 | 100
HOJA 24 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Dirección Técnica
Brindar apoyo técnico en la integración de pre-
supuestos base, revisión de precios unitarios
[7 empty] | extraordinarios y finiquitos de obra pública. | 07-2000 | 11-2000 | 92.5 | 92.5 |  |  | 92.5 | 92.5 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Dirección Técnica
Realizar servicios de consultoría para la revi-
sión y en su caso complementación de los ex
pedientes de finiquito de obra de diferentes
delegaciones, conforme a lo dispuesto en la
[7 empty] | normatividad vigente. 6/ | 09-2000 | 12-2000 | 1211.2 | 1211.2 |  |  | 660.2 | 660.2 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Puebla
Supervisar y controlar la calidad de la obra: re-
habilitación geométrica y estructural del pavi-
mento y obras complementarias del Km. 107+
000 al Km. 128+800 cuerpo "A" y del Km. 102
+000 al Km. 128+000 cuerpo "B", en los muni-
cipios de Huejotzingo y Puebla, del estado de
[7 empty] | Puebla. 3/ 5/ | 03-98 | 08-99 | 1289.2 | 1339.2 | 1298.4 |  | 40.8 | 1339.2 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Puebla
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción con concreto hidráulico de las
plataformas de aproximación en ambos lados
de las casetas "San Marcos" Km. 33+400,
"San Martín Texmelucan" Km. 96+100, en los
municipios de Chalco y Texmelucan, de los
estado de México y Puebla, respectivamente.
[7 empty] | 3/ 5/ | 12-98 | 05-99 | 211 | 595.2 | 587.7 |  | 7.5 | 595.2 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
sustitución de la superestructura existente y a-
decuación de los accesos a la nueva rasante
para recuperar el espacio libre vertical del pa-
so inferior vehicular del Km. 225+000 del cuer-
HOJA 25 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | po "B", ubicado en el municipio de Esperanza,
[7 empty] | del estado de Puebla. 3/ 6/ | 10-2000 | 12-2000 | 248 | 248 |  |  | 167 | 167 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Cd. Mendoza-Córdoba
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
sustitución de la carpeta asfáltica, incluyendo
capa de liga de ambas calzadas del puente
Mariano García Sela ubicado en el Km. 284+
700, en el municipio de Orizaba, del estado de
[7 empty] | Veracruz. 3/ | 10-2000 | 03-2001 | 87.5 | 87.5 |  |  | 28.5 | 28.5 |  |  | 80 | 80
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Tecate-La Rumorosa
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
construcción de plaza de peaje denominada
"El Hongo", Km. 92+106, ubicada en el muni-
[7 empty] | cipio de Tecate, Baja California. 3/ | 03-2000 | 10-2000 | 612.1 | 612.1 |  |  | 612.1 | 612.1 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
conservación de la superficie de rodamiento
mediante renivelación de la carpeta asfáltica y
bacheo en tramos aislados del Km. 70+000 al
Km. 243+000, abarcando diversos municipios
[7 empty] | del estado de Oaxaca. 3/ | 06-2000 | 11-2000 | 480.7 | 534.1 |  |  | 534.1 | 534.1 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
protección de los conos de derrame y subes-
tructura de los puentes Arroyo Grande Km.
140+050, Arroyo Tinú Km. 194+100, Río Jala-
pa Km. 232+350 y Río Seco Km. 240+400;
ubicados en los municipios de Tlacotepec Plu-
mas, Asunción Nochixtlán y San Pablo Huitzo,
[7 empty] | del estado de Oaxaca. 3/ 6/ | 10-2000 | 12-2000 | 161.3 | 161.3 |  |  | 151.1 | 151.1 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
HOJA 26 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | trabajos de rehabilitación del túnel falso en el
Km. 96+800, ubicado en el municipio de Te-
[7 empty] | pelmeme, Oaxaca. 3/ | 10-2000 | 04-2001 | 72 | 72 |  |  | 62.7 | 62.7 |  |  | 87.1 | 87.1
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Chapalilla-Compostela
Supervisar la obra: rehabilitación de pavimen-
to del Km. 10+660 al Km. 13+360, abarcando
el municipio de San Pedro Lagunillas, del es-
[7 empty] | tado de Nayarit. 3/ | 06-2000 | 08-2000 | 197.5 | 197.5 |  |  | 197.5 | 197.5 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Apoyar en los informes finales para el subco-
mité operativo de la obra pública del fideico-
miso 1961 "Apoyo a la reconstrucción de Chia-
pas" y en la conclusión del expediente único
de la obra contratada con motivo de la emer-
gencia en el tramo; en diversos municipios del
[7 empty] | estado de Chiapas. 3/ | 01-2000 | 04-2000 | 88 | 88 |  |  | 88 | 88 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Apoyar en la integración de la documentación
de los Libros Blancos de las obras de recons-
trucción por emergencia, en diversos munici-
[7 empty] | pios del estado de Chiapas. 3/ | 06-2000 | 08-2000 | 41.05 | 41.05 |  |  | 41 | 41.05 |  |  | 100 | 100
Rehabilitación de obras públicas
Reparación de pavimentos
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Cd. Mendoza-Córdoba
Bachear, renivelar y regar sello en tramos ais-
lados del Km. 262+000 al Km. 301+300 cuer-
pos "A" y "B" y del Km. 217+500 al Km. 262+
000 del cuerpo "B"; abarcando los municipios
de Nogales, Río Blanco, Orizaba, Fortín de
las Flores y Córdoba del estado de Veracruz,
HOJA 27 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | con la finalidad de mantener el buen estado
[7 empty] | del camino. | 03-2000 | 09-2000 | 12452.4 | 12452.4 |  | 13620 | 12452.4 | 12452.4 |  | 100 | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Querétaro-Irapuato
Realizar rehabilitación geométrica y estructu-
ral del pavimento, del Km. 32+000 al Km. 63+
000 cuerpo "B"; en los municipios de Apaseo
el Grande, Celaya y Villagrán, pertenecientes
al estado de Guanajuato, con la finalidad de
[7 empty] | brindar un mejor servicio al usuario. | 04-2000 | 10-2000 | 15415.6 | 18032.4 |  | 20000 | 18032.4 | 18032.4 |  | 100 | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Querétaro-Irapuato
Realizar rehabilitación geométrica y estructu-
ral del pavimento, del Km. 63+000 al Km. 100+
000 cuerpo "B"; abarcando los municipios de
Villagrán y Salamanca, del estado de Guana-
juato, con la finalidad de brindar un mejor ser-
[7 empty] | vicio al usuario. | 03-2000 | 10-2000 | 15167.9 | 15167.9 |  | 20000 | 14942.2 | 14942.2 |  | 100 | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque
Conservar la superficie de rodamiento me-
diante renivelación de carpeta asfáltica, recu-
peración de pavimento y riego de sello tramos
aislados del Km. 0+000 al Km. 34+000 cuer-
pos "A" y "B"; en los municipios de Ixhuatlán
del Sureste, Minatitlán y Cosoleacaque, del
estado de Veracruz, con la finalidad de mante-
[7 empty] | ner el buen estado del camino. | 05-2000 | 09-2000 | 14898.2 | 13171.8 |  | 12000 | 13171.8 | 13171.8 |  | 100 | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Cuernavaca
Rehabilitar pavimento, tramos del Km. 18+960
al Km. 23+500, del Km. 41+800 al Km. 47+
700, del Km. 52+000 al Km. 80+500 cuerpo
"A" y del Km. 18+960 al Km. 66+000 cuerpo
"B"; en diversos municipios del estado de Mo-
relos, con la finalidad de mantener el buen es-
[7 empty] | tado del camino. (Cancelada). | 04-2000 | 07-2000 |  |  |  | 16000
HOJA 28 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Tecate-La Rumorosa
Construir carpeta delgada (Open Graded), tra-
mo del Km. 62+300 al Km. 80+000 cuerpo "B"
en el municipio de Tecate, del estado de Baja
[7 empty] | California. (Cancelada). | 04-2000 | 09-2000 |  |  |  | 5486
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Conservar la superficie de rodamiento median-
te renivelación de la carpeta asfáltica en tra-
mos aislados del Km. 0+000 al Km. 120+000,
en los municipios de Cuacnopalan, Tehuacán,
San José Miahuatlán y Tepelmeme, de los es-
[7 empty] | tados de Puebla y Oaxaca. (Cancelada). | 02-2000 | 07-2000 |  |  |  | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Conservar la superficie de rodamiento median-
te renivelación de carpeta asfáltica en tramos
aislados del Km. 204+000 al Km. 250+000;
abarcando diversos municipios en el estado de
[7 empty] | Chiapas. (Cancelada). | 06-2000 | 09-2000 |  |  |  | 11000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Tijuana-Ensenada
Conservar superficie de rodamiento mediante
renivelacion y bacheo tramos aislados del Km.
8+500 al Km. 99+00 ambos cuerpos. (Cance-
[7 empty] | lada). | 02-2000 | 07-2000 |  |  |  | 20000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Puebla-Acatzingo
Rehabilitar pavimento con renivelación con
mezcla asfáltica del Km. 128+000 al Km. 166
+000 cuerpo "A"; en los municipios de Puebla,
Amozoc y Tepeaca del estado de Puebla, con
la finalidad de brindar un mejor servicio al
usuario y mantener en buenas condiciones el
[7 empty] | camino. 3/ | 11-99 | 01-2000 | 8056 | 8122.4 | 7496.7 |  | 625.7 | 8122.4 | 93.1 |  | 6.9 | 100
HOJA 29 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Tijuana-Ensenada
Estabilizar zona de deslizamiento ubicado en
el Km. 98+000, en el municipio de Ensenada,
en el estado de Baja California; con la finali-
dad de proporcionar mayor seguridad al usua-
[7 empty] | rio. 5/ | 02-98 | 12-99 | 26125.4 | 22610.9 | 21870 |  | 740.9 | 22610.9 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Puente de Ixtla-Iguala
Rehabilitar pavimento en camino directo del
Km. 34+000 al Km. 54+000, del Km. 56+700
al 63+800, del Km. 77+500 al Km. 82+500 y
del Km. 87+900 al Km. 96+800; en los munici-
pios de Puente de Ixtla, Amacuzac, Buenavis-
ta de Cuéllar e Iguala; de los estados de More-
los y Guerrero, con la finalidad de mantener el
[7 empty] | buen servicio del camino. | 01-98 | 05-2000 | 24913.6 | 27168.5 | 23881.3 |  | 3287.2 | 27168.5 | 79.7 |  | 20.3 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Querétaro
Realizar pavimentación con mezcla asfáltica
en caliente del carril lateral cuerpo "A" de la
caseta de cobro No. 4 Tepotzotlán; en el muni-
cipio de Tepotzotlán, del Estado de México,
con la finalidad de brindar un mejor servicio al
[7 empty] | usuario. 3/ 5/ | 09-99 | 09-99 | 124.4 | 124.4 |  |  | 124.4 | 124.4 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Querétaro
Ampliar la plataforma en la caseta de cobro
"Palmillas" del Km. 148+000, ubicada en el
municipio de Polotitlán, Estado de México, con
la finalidad de proporcionar un servicio más
[7 empty] | eficiente al usuario del camino. 4/ | 08-99 | 10-99 | 743.4 | 690 | 660 |  | 30 | 690 | 88.8 |  | 11.2 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Querétaro
Conservar la superficie de rodamiento median-
te fresado y renivelación de la carpeta asfálti-
ca en tramos aislados del Km. 84+000 al Km.
96+300 cuerpo "B"; en el municipio de Jilote-
HOJA 30 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | pec, del Estado de México, con la finalidad de
[7 empty] | mantener el buen estado del camino. 3/ | 06-2000 | 09-2000 | 2140.4 | 2139.9 |  |  | 2139.9 | 2139.9 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Querétaro
Rehabilitar pavimento del Km. 68+200 al Km.
76+600, del Km. 93+000 al Km. 100+000 y
del Km. 130+000 al Km. 148+000 cuerpo "A",
del Km. 72+400 al Km. 78+800, del Km. 84+
400 al Km. 88+000 y del Km. 128+000 al Km.
148+000 cuerpo "B"; abarcando diveros muni-
cipios del estado de México e Hidalgo, con la
finalidad de proporcionar un mejor servicio y
brindar mayor seguridad al usuario. (Finiqui-
[7 empty] | to). 5/ | 10-95 | 09-97 | 31644.5 | 36423.8 | 36097.2 |  | 326.6 | 36423.8 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Conservar la superficie de rodamiento median-
te renivelación de la carpeta asfáltica y ba-
cheo en tramos aislados del Km. 70+000 al
Km. 243+000; en diversos municipios del esta-
do de Oaxaca, con la finalidad de mantener el
[7 empty] | buen estado del camino. 3/ | 05-2000 | 11-2000 | 7496.2 | 8346.2 |  |  | 8346.2 | 8346.2 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Conservar la superficie de rodamiento median-
te 8 650 m³ de bacheo y 9 800 m³ de renivela-
ción con concreto asfáltico, construcción de
subdrenes longitudinales y obras complemen-
tarias, en los Km. 0+000 al Km. 241+000; en
diversos municipios del estado de Oaxaca;
con la finalidad de mantener el buen estado
[7 empty] | del camino. 3/ 5/ | 10-98 | 06-99 | 14908 | 15973.9 | 14908 |  | 1065.9 | 15973.9 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Construir terracerías, drenaje, pavimentación
y obras complementarias del tramo: Km. 96+
000 al Km. 97+000, en el municipio de Cuac-
HOJA 31 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | nopalan, Puebla, con la finalidad de brindar
un mejor funcionamiento al usuario del cami-
[7 empty] | no. 3/ 5/ | 11-96 | 03-97 | 1817.8 | 1983.2 | 1817.8 |  | 165.4 | 1983.2 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Chapalilla-Compostela
Rehabilitar pavimento del Km. 10+660 al Km.
13+360; en el municipio de San Pedro Laguni-
llas, Nayarit; con la finalidad de proporcionar
[7 empty] | mayor seguridad al usuario del camino. 3/ | 06-2000 | 08-2000 | 2638.7 | 2638.7 |  |  | 2638.7 | 2638.7 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Formar terraplenes, subrasante, sub-bases,
base y construcción de la carpeta asfáltica en
las obras de reconstrucción, ubicadas del Km.
196+350 al Km. 248+900; en los municipios
de Pijijiapan, Mapastepec, Escuintla y Villa
Comaltitlán, del estado de Chiapas, con la fi-
nalidad de restituir el servicio al usuario del ca-
[7 empty] | mino. 3/ 5/ | 02-99 | 07-99 | 4876.7 | 2114.6 | 1910.9 |  | 203.7 | 2114.6 | 39.2 |  |  | 39.2
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Formar terraplenes, subrasante, sub-bases,
base y construcción de la carpeta asfáltica del
Km. 69+700 al Km. 190+000; en los munici-
pios de Tonalá y Pijijiapan, en el estado de
Chiapas, con la finalidad de restituir el servi-
[7 empty] | cio al usuario del camino. 3/ 5/ | 02-99 | 08-99 | 8083.5 | 12583.6 | 12167.4 |  | 416.2 | 12583.6 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Conservar la superficie de rodamiento median-
te 4 200 m³ de bacheo y 4 974 m³ de renivela-
ción con concreto asfáltico, construcción de
subdrenes longitudinales y obras complemen-
tarias, del Km. 46+000 al Km. 204+800; en di-
versos municipios del estado de Chiapas, con
la finalidad de mantener el buen estado del
HOJA 32 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | camino. 3/ | 10-98 | 11-99 | 23973.5 | 25382.3 | 23874.4 |  | 1507.9 | 25382.3 | 99.6 |  | 0.4 | 100
Reparación de estructuras
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Proteger cimentación de la subestructura y
margen de los ríos de los puentes Arroyo
Grande Km. 140+050 y Tinú Km. 194+100, u-
bicados en los municipios de Tlacotepec Plu-
mas y Asunción Nochixtlán, del estado de Oa-
[7 empty] | xaca. (Cancelada). | 04-2000 | 06-2000 |  |  |  | 1200
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Proteger cimentación de la subestructura y
margen del río de los puentes "Río Seco" Km.
240+000 y "Jalapa" Km. 32+350; ubicados en
los municipios de San Pablo Huitzo y Cacao-
[7 empty] | tepec, del estado de Oaxaca. (Cancelada). | 04-2000 | 06-2000 |  |  |  | 3600
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Reparar y cambiar apoyos del paso superior
de ferrocarril, ubicado en el Km. 72+100, en el
municipio de Tonalá, del estado de Chiapas.
[7 empty] | (Cancelada). | 02-2000 | 03-2000 |  |  |  | 1000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza
Sustituir la superestructura existente y adecua-
ción de los accesos a la nueva rasante para
recuperar el espacio libre vertical del paso infe-
rior vehicular del Km. 225+000 del cuerpo "B",
ubicado en el municipio de Esperanza, del es-
tado de Puebla, con la finalidad de porporcio-
[7 empty] | nar seguridad al usuario. 3/ | 09-2000 | 01-2001 | 1449.7 | 1449.7 |  |  | 1112 | 1112.0352 |  |  | 76.708 | 76.7
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Cd. Mendoza-Córdoba
Sustituir carpeta asfáltica incluyendo capa de
HOJA 33 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | liga de ambas calzadas del puente Ing. Maria-
no García Sela ubicado en el Km. 284+700,
en el municipio de Orizaba, del estado de Ve-
racruz, con la finalidad de mantener el buen
estado del puente, brindando mayor seguridad
[7 empty] | al usuario. 3/ | 10-2000 | 03-2001 | 1530.6 | 1530.6 |  |  | 126.4 | 126.396 |  |  | 31.9 | 31.9
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Querétaro
Construir junta longitudinal en el paso superior
vehicular ubicado en el Km. 72+000, en el mu-
nicipio de Tepeji del Río, con la finalidad de
[7 empty] | brindar mayor seguridad al usuario. 3/ | 11-2000 | 12-2000 | 154.0048 | 154.0048 |  |  | 154 | 154.0048 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Elaborar proyecto integral de la protección de
los conos de derrame y subestructura de los
puentes Arroyo Grande Km. 140+050, Arroyo
Tinú Km. 194+100, Río Jalapa Km. 232+350
y Río Seco Km. 240+400; en diversos munici-
[7 empty] | pios del estado de Oaxaca. 3/ | 09-2000 | 11-2000 | 4234.4632 | 4234.4632 |  |  | 4234.5 | 4234.4632 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Realizar reforzarzamiento estructural de seis
tramos del túnel falso y obras complementa-
rias, ubicado en el Km. 96+680, en el munici-
pio de Cuacnopalan, Puebla; con el propósito
[7 empty] | de brindar mayor seguridad al usuario. 3/ | 11-96 | 02-97 | 2777.4 | 3025.2 | 2777.4 |  | 247.8 | 3025.2 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Reconstruir el puente "Bonanza" Km. 207+
500; ubicado en el municipio de Mapastepec,
Oaxaca, con la finalidad de restituir el servicio
[7 empty] | en el puente. 5/ | 03-99 | 06-99 | 6700 | 6386.6 | 5455.5 |  | 931.1 | 6386.6 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Realizar excavaciones en la ubicación original
del puente "San Nicolás", ubicada en el Km.
HOJA 34 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | 189+800; en el municipio de Pijijiapan, del es-
tado de Oaxaca, con la finalidad de proporcio-
[7 empty] | nar un mejor servicio al usuario. 3/ | 03-99 | 08-99 | 1094.3 | 1237.5 | 1055.7 |  | 181.8 | 1237.5 | 96.5 |  | 3.5 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Reconstruir el puente "Cintalapa II", ubicado
en el Km. 205+500; en el municipio de Mapas-
tepec, Chiapas, con la finalidad de restituir el
[7 empty] | funcionamiento del puente. 3/ 5/ | 03-99 | 05-99 | 2700 | 2828 | 2483.6 |  | 344.4 | 2828 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Reconstruir el puente "Cintalapa I", ubicado en
el Km. 215+200; en el municipio de Mapaste-
pec en el estado de Chiapas, con la finalidad
[7 empty] | de restituir el funcionamiento del puente. 5/ | 12-98 | 07-99 | 11000 | 12654.7 | 10998.9 |  | 1655.8 | 12654.7 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Reconstruir el puente "Río Fortuna", ubicado
en el Km. 233+850, en el municipio de Villa
Comaltitlán, del estado de Chiapas, con la fi-
nalidad de restituir el buen funcionamiento del
[7 empty] | puente. 5/ | 01-99 | 04-99 | 8000 | 9056.3 | 8000 |  | 1056.3 | 9056.3 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Construir los tramos 1-2 y 2-3 del puente "San
Nicolás" ubicada en el Km. 189+800, en la
nueva ubicación, en el municipio de Pijijiapan,
del estado de Chiapas, con la finalidad de
mantener el buen funcionamiento del puente y
[7 empty] | proporcionar mayor seguridad al usuario. 3/ 5/ | 05-99 | 08-99 | 1690.9 | 1798.5 | 1524.1 |  | 274.4 | 1798.5 | 90.1 |  | 9.9 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Reconstruir el puente San Nicolás ubicado en
el Km.188+850, en el municipio de Pijijiapan,
del estado de Chiapas, con la finalidad de po-
ner en funcionamiento el puente que fue afec-
[7 empty] | tado por los huracanes "Isis" y "Earl". 3/ 5/ | 01-99 | 10-99 | 12000 | 4079.5 | 2741.8 |  | 1337.7 | 4079.5 | 22.8 |  | 77.2 | 100
HOJA 35 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Reconstruir el puente "Agua Caliente" ubicado
en el km. 185+400, en el municipio de Pijijia-
pan del estado de Chiapas, con la finalidad de
[7 empty] | restituir el servicio del puente. 5/ | 03-99 | 07-99 | 1500 | 3332.9 | 2888.3 |  | 444.6 | 3332.9 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Construir apoyos 3-4 y superestructura de los
tramos 3-4 y obras complementarias del puen
te San Nicolás; ubicado en el municipio de Pi-
jijiapan, del estado de Chiapas, con la finali-
[7 empty] | dad de mantener el buen estado del puente. 3/ | 05-99 | 08-99 | 3708.6 | 3896.6 | 3527.9 |  | 368.7 | 3896.6 | 95.1 |  | 4.9 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Reconstruir el puente "Urbina" Km. 137+200
y "San Isidro" en el Km. 125+494, ubicados en
el municipio de Pijijiapan, del estado de Chia-
pas, con la finalidad de restituir el servicio del
[7 empty] | puente. 3/ | 12-98 | 05-99 | 10500 | 3993.4 | 3993 |  | 0.4 | 3993.4 | 45.5 |  | 54.5 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Fabricar y colocar de 15 896 m3 de concreto
hidráulico distribuido en 27 obras de recons-
trucción, comprendidas del Km. 69+700 al
Km 248+200, en diversos municipios del esta-
do de Chiapas, con la finalidad de restituir el
[7 empty] | servicio en el camino. 3/ | 02-99 | 05-99 | 11152.8 | 6776 | 6487.2 |  | 288.8 | 6776 | 58.2 |  | 41.8 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Reconstruir el puente "San Diego", ubicado en
el Km. 133+365; en el municipio de Tonalá,
del estado de Chiapas, con la finalidad de po-
ner de nuevo en funcionamiento el puente que
resultó dañado por los huracanes "Isis" y
[7 empty] | "Earl". 3/ | 03-99 | 07-99 | 7000 | 5964.3 | 4839.6 |  | 1125.7 | 5964.3 | 69.1 |  | 30.9 | 100
HOJA 36 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
Obras hidráulicas y drenaje
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Realizar trabajos de estabilización del corte
entre los Kms. 90+950 al Km. 115+050; en el
municipio de Tepelmeme, del estado de Oaxa-
[7 empty] | ca. (Cancelada). | 04-2000 | 07-2000 |  |  |  | 7000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Reparar las alcantarillas ubicadas en los Kms.
80+600 y 146+800, en los municipios de San
José Miahuatlán y Asunción Nochixtlán, en el
[7 empty] | estado de Oaxaca. (Cancelada). | 04-2000 | 06-2000 |  |  |  | 1800
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Estabilizar el corte y obras complementarias,
ubicado entre el Km. 91+000 al Km. 91+120,
en el municipio de Tepelmeme del estado de
Oaxaca; con la finalidad de asegurar un servi-
[7 empty] | cio continuo del camino. 3/ | 11-99 | 02-2000 | 2066.7 | 2062.1 | 755.7 |  | 1306.4 | 2062.1 | 36.6 |  | 63.4 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Querétaro
Adecuar y puesta en marcha de la planta de
tratamiento de aguas residuales de la plaza de
peaje No. 6, ubicada en el municipio de Que-
rétaro, del estado de Querétaro con la finali-
[7 empty] | dad de brindar un mejor servicio al usuario. 5/ | 12-99 | 01-2000 | 290.5 | 247.6 | 159.9 |  | 87.7 | 247.6 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque
Elaborar proyecto integral de la alcantarilla u-
bicada en el Km. 7+160 y de la reparación del
apoyo y cono de derrame del paso inferior ve-
hicular del Km. 8+205, ubicado en el munici-
pio de Ixhutlán del Sureste, Veracruz; con la fi-
nalidad de mejorar la seguridad al usuario del
[7 empty] | camino. 3/ | 10-2000 | 12-2000 | 3161.143 | 3161.1 |  |  | 966.9 | 966.9 |  |  | 3.3 | 3.3
HOJA 37 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Estabilizar geotécnica de 200 000 m2 de talud
de corte mediante instalación de anclas de
tensión, anclas de fricción maya, concreto lan-
zado e instalación de drenes, del Km. 96+000
al Km. 97+000; en el municipio de Tepelme-
[7 empty] | me, del estado de Oaxaca. 5/ | 11-96 | 02-97 | 7183.0681 | 8561.0681 | 7183.0681 |  | 1378 | 8561.0681 | 100 |  |  | 100
Adiciones y mejoras
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Puebla
Construir dos tiendas sindicales prototipo, ubi-
cadas en la plaza de peaje No. 7 "San Mar-
cos"; localizada en el municipio de Chalco, del
[7 empty] | Estado de México. 3/ 5/ | 01-99 | 06-99 | 478.3 | 476.6 | 476.3 |  | 0.3 | 476.6 | 99.6 |  | 0.4 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Querétaro
Construir dos tiendas sindicales prototipo, ubi-
cadas en la plaza de peaje No. 4 "Tepotzo-
tlán"; localizada en el municipio de Tepotzotlán,
[7 empty] | del Estado de México. 3/ 5/ | 03-99 | 10-99 | 478.3 | 602.7 | 478.3 |  | 124.4 | 602.7 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Querétaro
Construir dos tiendas sindicales prototipo, ubi-
cadas en la plaza de peaje No. 5 "Palmillas",
localizada en el municipio de Polotitlán, del
[7 empty] | Estado de México. 3/ 5/ | 03-99 | 06-99 | 478.3 | 592.5 | 476.5 |  | 116 | 592.5 | 99.6 |  | 0.4 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Querétaro
Proteger taludes del paso superior vehicular y
vialidades a ubicarse en el Km. 59+200; en el
municipio de Coyotepec, del Estado de Méxi-
co, con la finalidad de evitar caídas en la su-
perficie de rodamiento y para brindar una ma-
[7 empty] | yor seguridad al usuario. 3/ | 03-99 | 04-99 | 308.3113 | 308.3113 | 0 |  | 308.3 | 308.3113 |  |  | 100 | 100
HOJA 38 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Tecate-La Rumorosa
Construir plaza de peaje denominada "El Hon-
go", ubicada en el Km. 92+106, en el munici-
[7 empty] | pio Tecate, del estado de Baja California. 5/ | 05-99 | 11-99 | 1062.1 | 2941.9 | 1382.7 |  | 1559.2 | 2941.9 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Tuxtla Gtz.-San C. de las Casas
Construir la plaza de peaje s/n en Chiapa de
Corzo, ubicada en el Km. 1+300, en el munici-
[7 empty] | pio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 3/ | 10-2000 | 11-2000 | 8545.0976 | 8545.0976 |  |  | 8545.1 | 8545.0976 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Realizar obras complementarias para la pues-
ta en operación del túnel falso Tepelmeme,
ubicado en el Km. 96+800, en el municipio de
[7 empty] | Tepelmeme, del estado de Oaxaca. 3/ | 10-2000 | 11-2000 | 822.756 | 822.8 |  |  | 445.5 | 445.5 |  |  | 54.1 | 54.1
Estudios de preinversión
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Elaborar estudio y proyecto ejecutivo para la
estabilización de cortes, en diversos munici-
[7 empty] | pios del estado de Oaxaca. | 02-2000 | 04-2000 | 206.9723 | 206.9723 |  | 500 | 207 | 206.9723 |  | 100 | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Querétaro
Realizar auditoría técnica a obra pública refe-
rente al programa de red carretera y desarro-
llo urbano, en la obra ampliación a tercer carril
en sus cuerpos "A" y "B", abarcando diversos
[7 empty] | municipios del estado de México e Hidalgo. 3/ | 01-2000 | 06-2000 | 1526.9107 | 1526.9106 |  |  | 1526.9 | 1526.9106 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Cuernavaca
Elaborar estudio y proyecto para la estabiliza-
ción de un terraplen y 9 cortes y ampliación
y/o modificación de las alcantarillas ubicadas
en los Kms. 41+860 y 43+500, localizados en
[7 empty] | la delegación Tlalpan, del Distrito Federal. 3/ | 08-2000 | 10-2000 | 398.1739 | 398.1739 |  |  | 398.2 | 398.1739 |  |  | 100 | 100
HOJA 39 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Puebla
Elaborar el proyecto ejecutivo de rehabilita-
ción estructural del pavimento y obras comple-
mentarias del Km. 72+000 al Km. 90+800
cuerpos "A" y "B"; en el municipio de Texmelu-
[7 empty] | can, Puebla. 3/ | 08-2000 | 10-2000 | 168.6066 | 168.7447 |  |  | 168.7 | 168.7447 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Puebla
Elaborar estudio de impacto ambiental en la
modalidad general correspondiente a la cons-
trucción del nuevo paso inferior vehicular ubi-
cado en el Km. 63+790, en el municipio de
[7 empty] | Texmelucan, del estado de Puebla. 3/ | 06-2000 | 06-2000 | 29.0821 | 29.0821 |  |  | 29.1 | 29.0821 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza
Elaborar el proyecto ejecutivo de rehabilita-
ción estructural del pavimento y obras comple-
mentarias del Km. 166+000 al Km. 217+000
cuerpo "A" y del Km. 166+000 al Km. 128+000
cuerpo "B"; en diversos municipios del estado
[7 empty] | de Puebla. 3/ | 08-2000 | 10-2000 | 398.2506 | 398.1204 |  |  | 398.1 | 398.1204 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Querétaro
Brindar apoyo en la solventación de las obser-
vaciones- recomendaciones derivadas de la
auditoría técnica a obra pública, llevada a ca-
bo sobre los veinte contratos de obra, realiza-
da en la ampliación del tercer carril en sus
[7 empty] | cuerpos "A" y "B". 3/ | 07-2000 | 07-2000 | 252.5877 | 252.5877 |  |  | 252.6 | 252.5877 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Querétaro
Realizar auditoría técnica operativa a obra pú-
blica del programa de red carretera y desarro-
[7 empty] | llo urbano. 3/ | 09-2000 | 11-2000 | 508.9702 | 508.9702 |  |  | 509 | 508.9702 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista México-Querétaro
Elaborar proyecto ejecutivo de rehabilitación
HOJA 40 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | estructural del pavimento y obras complemen-
tarias en la autopista, del Km. 33+000 al Km.
43+000 ambos cuerpos, del Km. 62+000 al
Km. 78+000 cuerpo "A" del Km. 138+000 al
Km. 130+000 cuerpo "B", del Km. 84+000 al
Km. 68+000 cuerpo "B", del Km. 68+500 al
Km. 61+000 cuerpo "B" y del Km. 56+000 al
Km. 43+000 cuerpo "B"; en diversos munici-
[7 empty] | pios de los estados de Mexico e Hidalgo. 3/ | 08-2000 | 10-2000 | 399.851 | 399.851 |  |  | 399.9 | 399.851 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Querétaro-Irapuato
Elaborar proyecto del edificio de informática
en la plaza de cobro No. 6 Querétaro; en el
[7 empty] | municipio de Querétaro, Querétaro. 3/ | 12-99 | 02-2000 | 80 | 80 | 24 |  | 56 | 80 | 30 |  | 70 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Tijuana-Ensenada
Elaborar proyecto de reparación y reforzamien-
to de las pilas 2, 3, 4 y 5 del puente La Mi-
sión, ubicado en el Km. 49+180; en el munici-
[7 empty] | pio de Ensenada, Baja California. 3/ | 01-2000 | 01-2000 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Tijuana-Ensenada
Elaborar estudio del comportamiento de los
deslizamientos en los Kms. 65+000, 88+400,
90+150, 91+300, 93+500, 93+800, 95+000,
95+150, 95+400 y 98+000, en diversos muni-
[7 empty] | cipios del estado de Baja California. 3/ | 09-2000 | 11-2000 | 389.0534 | 369.9607 |  |  | 370 | 369.9607 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | Autopista Tecate-La Rumorosa
Elaborar estudio y proyecto de reforzamiento
de las dos estructuras de la caseta de peaje
"El Hongo"; en el municipio de Tecate, del es-
[7 empty] | tado de Baja California. 3/ | 06-2000 | 06-2000 | 62 | 62 |  |  | 62 | 62 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Elaborar estudio y proyecto ejecutivo de esta-
bilización de terraplenes (15) y la estabiliza-
HOJA 41 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | ción de cortes (2), en diversos municipios del
[7 empty] | estado de Oaxaca. 3/ | 08-2000 | 11-2000 | 1146.9363 | 1037.8362 |  |  | 1037.8 | 1037.8362 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Realizar inspección detallada de los puentes
"Loma Colorada" Km. 18+560, "Capala" Km.
84+500, "Carrisalillo" Km. 87+160, "Santa Lu-
cia" Km. 98+850, "Otates" Km. 152+243 y
"Yandoshi" Km. 168+622, en diversos munici-
[7 empty] | pios del estado de Oaxaca. 3/ | 09-2000 | 12-2000 | 975.4863 | 975.0659 |  |  | 975.1 | 975.0659 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Realizar mediciones para conocer el comporta-
miento del túnel falso "Tepelmeme", ubicado
en el Km. 96+800; localizado en el municipio
[7 empty] | de Tepelmeme, del estado de Oaxaca. 3/ | 09-2000 | 12-2000 | 96.8 | 84.8 |  |  | 84.8 | 84.8 |  |  | 87.6 | 87.6
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Chapalilla-Compostela
Elaborar estudio y proyecto ejecutivo para la
estabilización del terraplén del Km. 8+740 la-
do izquierdo; en el municipio de San Pedro
[7 empty] | Lagunillas, del estado de Nayarit. 3/ | 08-2000 | 10-2000 | 170.2104 | 170.2104 |  |  | 170.2 | 170.2104 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Puente de Ixtla-Iguala
Elaborar proyecto y desarrollo ejecutivo, es-
tructura, instalaciones y anexos para la plaza
de peaje No. 3, Iguala, ubicada en el Km. 31+
520; en el municipio de Iguala, del estado de
[7 empty] | Guerrero. 3/ | 03-2000 | 09-2000 | 261.018 | 282.018 |  |  | 282 | 282.018 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Puente de Ixtla-Iguala
Elaborar estudio de manifestación de impacto
ambiental de la plaza de Iguala; en el munici-
[7 empty] | pio de Iguala, del estado de Guerrero. 3/ | 10-2000 | 11-2000 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Elaborar proyecto de ampliación de la rasante
HOJA 42 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | existente de los puentes Ulapa Km. 200+620
y Madre Vieja Km. 204+160, en los municipios
[7 empty] | de Pijijiapan, del estado de Chiapas. 3/ | 01-99 | 01-99 | 75 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Elaborar estudio topográfico adicional de los
puentes "Zanatenco" Km. 69+700, paso supe-
rior del ferrocarril Km. 72+100, "Ocuilapas I, II
y III" Km. 82+420, "Arroyo de Jesús" Km. 107+
550, "Los Patos" Km. 114+320 y "Bobos" (Ga-
leana) Km. 171+600, en varios municipios del
[7 empty] | estado de Chiapas. 3/ | 01-99 | 01-99 | 88.7144 | 88.7144 |  |  | 88.7 | 88.7144 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Elaborar proyecto de la modificación de la ra-
sante del acceso de la margen izquierda de
los puentes "Río Bobos" Km. 171+600 y Cinta-
lapa II, Km. 215+500; en los municipios de Pi-
jijiapan y Mapastepec, en el estado de Chia-
[7 empty] | pas. 3/ | 01-99 | 01-99 | 65 | 65 |  |  | 65 | 65 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Elaborar estudio y proyecto ejecutivo de esta-
blizacón de tres cortes ubicados en los Kms.
118+200 al Km. 118+300 ambos lados, del
Km. 127+100 al Km. 127+160 ambos lados y
del Km. 129+300 al Km. 129+500 ambos la-
dos y estudio y proyecto ejecutivo de modifica-
ción de la rasante del Km. 174+000 al Km.
176+000; abarcando diversos municipios del
[7 empty] | estado de Chiapas. 3/ | 08-2000 | 10-2000 | 265.2498 | 265.2498 |  |  | 265.2 | 265.2498 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Elaborar proyecto ejecutivo para modificar la
rasante del puente "Las Arenas" Km. 177+760
y de las obras de drenaje menor del Km. 174+
000 al Km. 176+000 y de protección del cono
HOJA 43 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | de derrame y terraplén de acceso de la mar-
gen izquierda del puente "Las Hermanas" Km.
104+800; en diversos municipios del estado
[7 empty] | de Chiapas. 3/ | 09-2000 | 12-2000 | 478.3186 | 567.0284 |  |  | 567 | 567.0284 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K101 | C.D. Arriaga-Huixtla
Brindar apoyo en la solventación de las obser-
vaciones-recomendaciones derivadas de la
auditoría técnica a obra pública, llevada a ca-
bo sobre los 48 contratos de obra, realizada
en el programa de conservación y rehabilita-
[7 empty] | ción. 3/ | 09-2000 | 10-2000 | 101.0351 | 101.0351 |  |  | 101 | 101.0351 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Reconstrucción de Puentes
Servicios relacionados con la obra pública
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Coatzacoalcos
Supervisar y controlar la calidad de la obra: re-
paración y reforzamiento de superestructura,
torres de izaje y tramo principal del puente, en
[7 empty] | el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. | 07-2000 | 03-2001 | 332.7 | 332.7 |  | 500 | 271.8 | 271.8 |  | 100 | 82 | 82
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Alvarado
Supervisar la rehabilitación y protección anti-
corrosiva del tramo metálico 4-5; en el munici-
[7 empty] | pio de Alvarado, Veracruz. (Cancelada). | 04-2000 | 06-2000 |  |  |  | 300
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Caracol
Supervisar la protección anticorrosiva de la
superestructura, en el municipio de Tuxtepec,
[7 empty] | Oaxaca. (Cancelada). | 04-2000 | 07-2000 |  |  |  | 300
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Culiacán
Supervisar la reparación de la estructura y del
cambio de apoyos y juntas de dilatación del
cuerpo antigüo; en el municipio de Culiacán,
HOJA 44 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Sinaloa. (Cancelada). | 03-2000 | 06-2000 |  |  |  | 250
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Tampico
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
protección anticorrosiva del puente de cuota,
en el municipio de Tampico, en el estado de
[7 empty] | Tamaulipas. 3/ | 09-2000 | 04-2001 | 199.2 | 199.2 |  |  | 85.6 | 85.6 |  |  | 43 | 43
Rehabilitación de obras públicas
Reparación de pavimentos
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Sinaloa
Rehabilitar la superficie de rodamiento median-
te bacheo y construcción de carpeta de con-
creto asfáltico en la caseta No. 11, del Km.
131+850 al Km. 146+360; en el municipio de
Gusave, Sinaloa; con la finalidad proporcionar
mayor seguridad a los usuarios, así como re-
[7 empty] | ducir los costos del transporte. 3/ 5/ | 11-98 | 03-99 | 9433.6 | 9638.2 | 9433.6 |  | 204.6 | 9638.2 | 100 |  |  | 100
Reparación de estructuras
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Coatzacoalcos
Reparar, reforzar y proteger anticorrosivamen-
te los tramos 2-3a, 3a-3b y 3b-4 y del tra-
mo levadizo y torres de izaje del tramo princi-
pal; en el municipio de Coatzacoalcos, Vera-
[7 empty] | cruz. (Cancelada). | 05-2000 | 09-2000 |  |  |  | 5000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Alvarado
Rehabilitar y proteger anticorrosivamente el
tramo metálico 4-5; en el municipio de Alvara-
[7 empty] | do, Veracruz. (Cancelada). | 04-2000 | 06-2000 |  |  |  | 3000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Culiacán
Reparar la estructura y del cambio de apoyos
HOJA 45 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | y juntas de dilatación del cuerpo antigüo; en
el municipio de Culiacán, Sinaloa. (Cancela-
[7 empty] | da). | 03-2000 | 06-2000 |  |  |  | 2500
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Coatzacoalcos
Reparar y reforzar la superestructura y torres
de izaje del tramo principal del puente; en el
municipio de Coatzacoalcos, Veracruz; con la
finalidad de asegurar el servicio a los usua-
[7 empty] | rios. 3/ | 05-2000 | 03-2001 | 2845.2 | 3556.6 |  |  | 2695.3 | 2695.3 |  |  | 75.8 | 75.8
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Tecolutla
Proteger los conos de derrame del puente, in-
cluye proyecto ejecutivo; en el municipio de
Tecolutla, Veracruz; con la finalidad de asegu-
[7 empty] | rar el servicio a los usuarios. 3/ | 07-2000 | 10-2000 | 3778.9 | 3778.9 |  |  | 3778.9 | 3778.9 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Tampico
Proteger anticorrosivamente el tramo metáli-
co del puente en el km. 2+500; en el munici-
pio de Tampico, Tamaulipas; con la finalidad
[7 empty] | de asegurar el servicio a los usuarios. | 09-2000 | 04-2001 | 3241.6 | 3241.6 |  |  | 1572.7 | 1572.7 |  |  | 48.5 | 48.5
Adiciones y mejoras
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Grijalva
Concluir la ampliación mediante un cuerpo
nuevo; en el municipio Centro, del estado de
[7 empty] | Tabasco. | 01-2000 | 04-2000 |  |  |  | 8000
Estudios de preinversión
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Culiacán
Elaborar proyecto ejecutivo de la reparación y
cambio de apoyos de la superestructura del
cuerpo antigüo del puente de cuota, ubicado
en el Km. 1 428+900 de la carretera México-
HOJA 46 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Nogales; en el municipio de Culiacán, Sinaloa. | 09-2000 | 12-2000 | 218.4 | 218.4 |  | 200 | 218.4 | 218.4 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Coatzacoalcos
Elaborar proyecto de reforzamiento de los tra-
mos metálicos 2-3a, 3a-3b y 3b-4 y del tramo
levadizo 4-5 del tramo principal; en el munici-
[7 empty] | pio de Coatzacoalcos, Veracruz. (Cancelada). | 02-2000 | 04-2000 |  |  |  | 300
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Alvarado
Elaborar proyecto para sustituir la estructura
existente; en el municipio de Alvarado, Vera-
[7 empty] | cruz. (Cancelada). | 03-2000 | 05-2000 |  |  |  | 700
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Grijalva
Elaborar proyecto para sustitutir el tramo bas-
culante; en el municipio Centro, del estado de
[7 empty] | Tabasco. (Cancelada). | 03-2000 | 05-2000 |  |  |  | 200
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Laredo I
Elaborar proyecto ejecutivo de la reparación
de la estructura del puente internacional de
cuota "Laredo I", ubicado entre las ciudades
de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México y Lare-
[7 empty] | do Texas, U.S.A. | 09-2000 | 11-2000 | 112.3 | 112.3 |  | 150 | 112.3 | 112.3 |  | 100 | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Papaloapan
Realizar un estudio para evaluar la seguridad
estructural mediante pruebas bajo carga está-
tica y dinámica del puente; en el municipio de
[7 empty] | Tuxtepec, Oaxaca. 3/ 5/ | 09-96 | 12-96 | 340.9 | 422 | 280.8 |  | 141.2 | 422 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Caracol
Realizar un estudio para evaluar la seguridad
estructural mediante pruebas bajo carga está-
tica y dinámica del puente; ubicado en el muni-
[7 empty] | cipio de Tuxtepec, Oaxaca. 3/ 5/ | 09-96 | 12-96 | 311.6 | 275.7 | 230.6 |  | 45.1 | 275.7 | 100 |  |  | 100
HOJA 47 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Tampico
Elaborar estudio de la protección anticorrosiva
del tramo metálico del puente de cuota; en el
[7 empty] | municipio de Tampico, Tamaulipas. 3/ | 07-2000 | 07-2000 | 68 | 68 |  |  | 68 | 68 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente San Juan
Realizar un estudio para evaluar la seguridad
estructural mediante pruebas bajo carga está-
tica y dinámica del puente; en el municipio de
[7 empty] | Camargo, en el estado de Tamaulipas. 3/ 5/ | 09-96 | 12-96 | 275.0043 | 317.5 | 235.2 |  | 82.3 | 317.5 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente La Piedad
Realizar inspección detallada del puente, ubi-
cado en el Km. 87+310 del tramo Irapuato-
Guadalajara de la carretera México-Guadala-
jara; en el municipio de La Piedad, del estado
[7 empty] | de Michoacán. 3/ | 08-2000 | 10-2000 | 180.3 | 180.3 |  |  | 180.3 | 180.3 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Culiacán
Elaborar proyecto ejecutivo de ampliación a 4
carriles del Km. 4+600 al Km. 13+000 y del
Km. 19+000 al Km. 22+000, tramo carretero
Puente Culiacán-Caseta No. 10; en el munici-
[7 empty] | pio de Culiacán, Sinaloa. 3/ | 08-2000 | 10-2000 | 200.1 | 200.1 |  |  | 200.1 | 200.1 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K102 | Puente Camargo
Realizar un estudio para evaluar la seguridad
estructural mediante pruebas bajo carga está-
tica y dinámica del puente; ubicado en el mu-
[7 empty] | nicipio de Tuxtepec, Oaxaca. 3/ 5/ | 09-96 | 12-96 | 271.67 | 238.4 | 229.2 |  | 9.2 | 238.4 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Modernización del Sistema de Peaje
Servicios relacionados con la obra pública
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Autopista México-Puebla
Supervisar la plaza de cobro No. 9 San Martín
HOJA 48 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Texmelucan, en el Km. 91+800; en el munici-
pio de Texmelucan, del estado de Puebla.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 125.7144
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Autopista Cd. Mendoza-Córdoba
Supervisar la plaza de cobro No. 45 Fortín, en
el Km. 286+250; en el municipio de Fortín de
[7 empty] | las Flores, Veracruz. (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 1235.1451
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Autopista Tecate-La Rumorosa
Supervisar y controlar la calidad de la obra de
remodelación de la plaza de cobro "El Hon-
go", en el municipio de Tecate, del estado de
[7 empty] | Baja California. (Cancelado). | 01-2000 | 03-2000 |  |  |  | 375.0534
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | C.D. Rancho Viejo-Taxco
Supervisar la plaza de cobro No. 56 bis Tax-
co, en el Km. 0+350; ubicada en el municipio
[7 empty] | de Taxco de Alarcón, Guerrero. (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 122.7128
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Supervisar la plaza de cobro No. 76 Tehua-
cán, en el Km. 41+051; en el municipio de Te-
[7 empty] | huacán, Puebla. (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 177.0531
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Supervisar la plaza de cobro No. 77 Miahua-
tlán, en el Km. 71+410; en el municipio de
[7 empty] | San José Miahuatlán, Puebla. (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 168.1616
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Supervisar la plaza de cobro No. 78 Cohixtla-
huaca, en el Km. 141+223; en el municipio de
Tlacotepec Plumas, del estado de Oaxaca.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 168.1616
HOJA 49 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | C.D. Cuacnopalan-Oaxaca
Supervisar la plaza de cobro No. 79 Huitzo,
en el Km. 217+017; ubicada en el municipio
[7 empty] | de San Pablo Huitzo, Oaxaca. (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 155.689
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | C.D. Chapalilla-Compostela
Supervisar la plaza de cobro No. 53 Compos-
tela, en el Km. 31+500, ubicada en el munici-
[7 empty] | pio de Compostela, Nayarit. (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 122.7128
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | C.D. Arriaga-Huixtla
Supervisar la plaza de cobro No. 80 Huixtla;
ubicada en el municipio de Huixtla, en el esta-
[7 empty] | do de Chiapas. (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 110.6946
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | C.D. Arriaga-Huixtla
Supervisar la plaza de cobro No. 81 Pijijiapan,
ubicada en el municipio de Pijijiapan, en el es-
[7 empty] | tado de Chiapas. (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 110.6946
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | C.D. Arriaga-Huixtla
Supervisar la plaza de cobro No. 82 Arriaga,
ubicada en el municipio de Arriaga, en el esta-
[7 empty] | do de Chiapas. (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 110.69
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Coatzacoalcos
Supervisar la plaza de cobro No. 16, ubicada
en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 329.6493
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente A. Dovalí Jaime
Supervisar la plaza de cobro No. 67; ubicada
en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 291.2517
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Alvarado
Supervisar la plaza de cobro No. 22, ubicada
HOJA 50 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | en el municipio de Alvarado, Veracruz, (Can-
[7 empty] | celada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 248.4413
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Papaloapan
Supervisar la plaza de cobro No. 28, ubicada
en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca. (Cance-
[7 empty] | lada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 369.399
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Usumacinta
Supervisar la plaza de cobro No. 39, ubicada
en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 122.7128
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Grijalva
Supervisar la plaza de cobro No. 38, ubicada
en el municipio Centro, Tabasco. (Cancela-
[7 empty] | da). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 554.6833
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Nautla
Supervisar la plaza de cobro No. 33, ubicada
en el municipio de Nautla, Veracruz. (Cancela-
[7 empty] | da). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 164.4152
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Tecolutla
Supervisar la plaza de cobro No. 43, ubicada
en el municipio de Tecolutla, Veracruz. (Can-
[7 empty] | celada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 180.8375
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Pánuco
Supervisar la plaza de cobro No. 14, ubicada
en el municipio de Pánuco, Veracruz. (Cance-
[7 empty] | lada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 122.7128
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Tlacotalpan
Supervisar la plaza de cobro No. 63; ubicada
en el municipio de Tlacotalpan, Veracruz.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 110.6458
HOJA 51 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Tampico
Supervisar la plaza de cobro No. 49, ubicada
en el municipio de Tampico, Tamaulipas.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 341.3278
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Cadereyta
Supervisar la plaza de cobro No. 40, ubicada
en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 157.9048
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente San Juan
Supervisar la plaza de cobro No. 48, ubicada
en el municipio de Camargo, Tamaulipas.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 110.6946
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente La Piedad
Supervisar la plaza de cobro No. 42; ubicada
en el municipio de La Piedad, Michoacán.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 324.3553
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Culiacán
Supervisar la plaza de cobro No. 10, ubicada
en el municipio de Culiacán, Sinaloa. (Cance-
[7 empty] | lada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 483.466
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Sinaloa
Supervisar la plaza de cobro No. 11, ubicada
en el municipio de Guasave, Sinaloa. (Cance-
[7 empty] | lada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 383.8208
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Matamoros
Supervisar la plaza de cobro No. 20, ubicada
en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 155.3863
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Las Flores
Supervisar la plaza de cobro No. 47, ubicada
HOJA 52 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 112.9737
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Reynosa
Supervisar la plaza de cobro No. 37, ubicada
en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 325.0237
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Camargo
Supervisar la plaza de cobro No. 30, ubicada
en el municipio de Camargo, Tamaulipas.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 109.3578
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Miguel Alemán
Supervisar la plaza de cobro No. 31, ubicada
en el municipio de Miguel Alemán, Tamauli-
[7 empty] | pas. (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 109.3578
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Laredo
Supervisar la plaza de cobro No. 66, ubicada
en el municipio de Nuevo Laredo, Tamauli-
[7 empty] | pas. (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 251.7884
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Juárez-Lincoln
Supervisar la plaza de cobro No. 74, ubicada
en el municipio de Nuevo Laredo, Tamauli-
[7 empty] | pas. (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 380.7841
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Piedras Negras
Supervisar la plaza de cobro No. 62, ubicada
en el municipio de Piedras Negras, Coahuila.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 313.4713
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Acuña
Supervisar la plaza de cobro No. 65, ubicada
en el municipio de Cd. Acuña, Coahuila. (Can-
[7 empty] | celada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 142.9681
HOJA 53 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Ojinaga
Supervisar la plaza de cobro No. 50, ubicada
en el municipio de Ojinaga, Chihuahua. (Can-
[7 empty] | celada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 109.3576
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Paso del Norte
Supervisar la plaza de cobro No. 51, ubicada
en el municipio de Cd. Juárez, Chihuahua.
[7 empty] | (Cancelada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 298.3517
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Rodolfo Robles
Supervisar la plaza de cobro No. 60, ubicada
en el municipio de Cd. Hidalgo, Chiapas. (Can-
[7 empty] | celada). | 01-2000 | 12-2000 |  |  |  | 105.4785
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Puente Rodolfo Robles
Supervisar edificación de carriles, edificio ad-
ministrativo y subestación eléctrica en el puer-
to fronterizo "Suchiate II", ubicado en el mu-
[7 empty] | nicipio de Cd. Hidalgo, Chiapas. (Cancelada). | 04-99 | 03-2000 |  |  |  | 250
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Dirección Técnica
Realizar análisis para pago de los precios uni-
tarios extraordinarios relativos al programa de
[7 empty] | modernización de las plazas de peaje. 3/ | 01-2000 | 08-2000 | 531.2 | 1030.3 |  |  | 1030.3 | 1030.3 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Dirección Técnica
Efectuar diagnóstico Técnico-Jurídico-Normati-
vo del contrato de obra pública No. 00979/97
relativo a la obra pública del nuevo sistema
[7 empty] | integral de peaje de CAPUFE. 3/ | 10-2000 | 12-2000 | 95 | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Dirección Técnica
Efectuar servicios de apoyo para el desarrollo
de reingeniería del proyecto ejecutivo de la
obra civil, para la modernización del nuevo sis-
[7 empty] | tema integral de peaje. 3/ | 10-2000 | 11-2000 | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 100 | 100
HOJA 54 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Autopista México-Puebla
Supervisar y controlar la calidad de obra civil
y eléctrica del nuevo sistema integral de pea-
je, en diversos municipios de los estados de
[7 empty] | México y Puebla. 3/ 5/ | 06-98 | 09-99 | 781.5 | 2716.8 | 2487.6 |  | 229.2 | 2716.8 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Autopista Puebla-Acatzingo
Supervisar y controlar la calidad de obra civil
y eléctrica del nuevo sistema integral de pea-
je; en diversos municipios del estado de Pue-
[7 empty] | bla. 3/ 5/ | 06-98 | 09-99 | 106.2 | 144.4 | 82.5 |  | 61.9 | 144.4 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Autopista México-Querétaro
Prestar servicios complementarios de supervi-
sión externa de la modernización de los módu-
los de peaje del eje carretero México-Queréta-
ro-Salamanca; en diversos municipios de los
[7 empty] | estados de México, Hidalgo y Querétaro. 3/ | 12-99 | 07-2000 | 558.9 | 936.1 |  |  | 936.1 | 936.1 |  |  | 100 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Autopista México-Querétaro
Supervisar y controlar la calidad de obra civil
y eléctrica del nuevo sistema integral de pea-
je; en diversos municipios de los estados de
[7 empty] | México, Hidalgo y Querétaro. 3/ 5/ | 06-98 | 09-99 | 652.9 | 620.2 | 526.6 |  | 93.6 | 620.2 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Autopista Querétaro-Irapuato
Supervisar y controlar la calidad de obra civil
y eléctrica del nuevo sistema integral de pea-
je; en diversos municipios de los estados de
[7 empty] | Querétaro y Guanajuato. 3/ 5/ | 06-98 | 09-99 | 527 | 604.3 | 476.5 |  | 127.8 | 604.3 | 100 |  |  | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Autopista Tijuana-Ensenada
Supervisar y controlar la calidad de obra civil
y eléctrica del nuevo sistema integral de pea-
je; en diversos municipios del estado de Baja
[7 empty] | California. 3/ 5/ | 06-98 | 09-99 | 863.7 | 1111.1 | 676.4 |  | 434.7 | 1111.1 | 100 |  |  | 100
HOJA 55 DE 55 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Autopista Tijuana-Ensenada
Supervisar y controlar la calidad de la obra:
modernización de un nuevo sistema integral
de peaje, en diversos municipios del estado
[7 empty] | de Baja California. | 10-99 | 07-2000 | 1069.4 | 166.4 | 29.7 |  | 18.1 | 47.8 | 2.8 |  | 93.6 | 100
| 16 | 01 | 21 | 000 | 447 | K103 | Implementar el Proyecto de Modernización del
Sistema de Peaje, consistente en el diseño, in
tegración, suministro, instalación, validación y
puesta en marcha del sistema integral de pea-
je, que comprende 352 equipamientos para
308 carriles, de los cuales 264 serán unidirec-
cionales y 44 reversibles distribuidos en 56 pla
[7 empty] | zas de cobro en la República Mexicana. | 12-97 | 05-2002 | 617300 | 617300 | 189017.3 | 356100 | 68615.4 | 257632.7 | 30.6 |  | 30.6 | 30.6
1/ Corresponde al costo programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 2000.
3/ Proyecto incorporado durante el ejercicio.
4/ Proyecto cancelado parcialmente en el ejercicio.
5/ No presenta avance físico por corresponder a ejercicios anteriores. Los recursos ejercidos fueron para el pago de escalatorias, adeudos y finiquitos.
6/ Físicamente concluyó en el ejercicio 2000.
7/ Los recursos ejercidos en el 2000 se canalizaron a pagar supervisión ejecutada en el 2000, así como adeudos de ejercicios anteriores, por lo cual no reporta avance físico.
8/ Obra reprogramada en su fecha de término.
9/ El avance físico acumulado hasta 2000 se refiere a la obra en su conjunto; sin embargo, por incumplimiento del contratista no se llevó a cabo la terminación de la subestructura, construcción de la superestructura y la
construcción y pavimentación de las gazas de acceso y carriles de aceleración y desaceleración en el entronque Tepeji, por lo cual fue necesario realizar una nueva licitación. Cabe señalar que estos trabajos significaron
un avance físico del 15.0 por ciento.
10/ El importe negativo por 10 622.9 miles de pesos reportado como inversión ejercida corresponde al anticipo de obra no amortizado por la empresa contratista durante el ejercicio de 2000, debido a que se rescindió el
contrato; motivo por el cual se canceló el anticipo, encontrándose a la fecha en trámite de recuperación por la vía jurídica.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35