## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
| E N T I D A D: PEMEX REFINACIÓN | [10 empty] | S E C T O R : ENERGÍA
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal 3/ | zado | 2000
| 14 | 01 | 17 |  | 437 | K010 | Mejorar la calidad de combustibles utilizados
en el territorio nacional.
Construir una planta de isomerización de bu-
tanos de 2 mil barriles por día en Tamaulipas,
para producir isobutanos, insumo básico para
la reformulación de gasolinas y reducir su
[7 empty] | importación. 4/ | 06-97 | 11-2001 | 78245 | 159372.7 | 68260.1 | 68575.7 | 27429.6 | 95689.7 | 75.2 | 24.8 | 12.2 | 87.4
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K007 | Satisfacer la demanda de energéticos en el
territorio nacional.
Convertir un gasoducto a oleoducto de Nvo.
Teapa a Venta de Carpio, para garantizar el
abasto eficiente y oportuno de crudo y dismi-
[7 empty] | nuir los costos de operación y transporte. 5/ | 07-86 | 03-2001 | 15703 | 668394.1 | 613080.4 | 11012.1 | 51028.8 | 664109.2 | 94.1 | 5.8 | 3.2 | 97.3
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K009 | Dar cumplimiento a las normas ambientales.
Efectuar la conexión de un ramal de 8 pulga-
das de diámetro por 12 kilómetros del poliduc-
to Cadereyta-Reynosa-Matamoros a la Termi-
nal de Almacenamiento y Distribución de Rey-
nosa Tamaulipas, para abastecer de manera
económica, confiable, eficiente y segura, los
petrolíferos demandados en la zona de in-
[7 empty] | fluencia de la terminal. 6/ | 05-2000 | 12-2001 | 30000 | 42707.4 | 0 | 23100 | 16467.5 | 16467.5 |  | 85 | 56 | 56
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K018 | Garantizar el abasto eficiente y oportuno de
destilados en el país.
Construir un poliducto de 10" de diámetro de
203.4 kilómetros de Querétaro a San Luis
Potosí con el objeto de garantizar el abasto
eficiente y oportuno de destilados en esa zo-
[7 empty] | na del país y sus áreas de influencia. 7/ | 04-97 | 04-2001 | 189100 | 335958.3 | 191103.5 | 66825 | 115467.5 | 306571 | 58.7 | 29.3 | 25.7 | 84.4
HOJA 2 DE 7 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K018 | Incrementar la capacidad de transporte a 75 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
MBD del poliducto Minatitlán-México a fin de
garantizar el abasto eficiente y oportuno de
[7 empty] | destilados en esa zona del país. 8/ | 12-91 | 04-2001 | 31150 | 163038.9 | 151877.3 | 19412.8 | 37127.5 | 189004.8 | 79.3 | 7 | 11.4 | 90.7
Construir e instalar un poliducto de 16" de
diámetro de 234 kilómetros de Salamanca a
Guadalajara y dos estaciones de bombeo, a
fin de garantizar el abasto eficiente y oportu-
no de crudo y disminuir los costos de opera-
[7 empty] | ción y transporte. 9/ | 09-91 | 04-2001 | 90535 | 333135.6 | 359355.8 | 59727.8 | 35926.2 | 395282 | 97.2 | 1 | 0.4 | 97.6
Construir nuevo ramal de 8 pulgadas de diá-
metro por 115.5 kilómetros del poliducto De-
gollado-Zamora-Uruapan, con el objeto de
garantizar el abasto eficiente y oportuno de
[7 empty] | destilados en esa zona del país y sus áreas | 01-96 | 10-2001 | 180150 | 228120.2 | 54766.9 | 136500.1 | 23198.6 | 77965.5 | 54.6 | 32 | 5.7 | 60.3
de influencia. 10/
| 15 | 01 | 17 |  | 443 | K020 | Construir un corredor de tuberías del muelle
de PEMEX a la Terminal de Ventas de "El Sar
dinero" con el objeto de apoyar el transporte
[7 empty] | de destilados a la terminal de ventas. 11/ | 08-97 | 04-2001 | 35897.7 | 41186.3 | 12678.8 | 21175 | 17223.5 | 29902.3 | 73.4 | 33 | 15 | 88.4
| 15 | 01 | 17 |  | 444 | K020 | Relocalizar las estaciones cuya ubicación ac-
tual implica riesgos potenciales para los
asentamientos humanos.
Construir una nueva terminal de almacena-
miento y distribución en Leona Vicario, Quin-
tana Roo para abastecer en forma confiable,
segura y eficiente, con preservación del me-
dio ambiente, los productos demandados por
[7 empty] | la zona de influencia. 12/ | 11-99 | 09-2002 | 185000 | 301414.9 | 3317.6 | 50270 | 32219.7 | 35537.3 | 1 | 34 | 8.3 | 9.3
Construir una nueva terminal de recibo, alma-
cenamiento y distribución de destilados en la
capital del estado de Aguascalientes, con el
HOJA 3 DE 7 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 |  | 444 | K020 | fin de satisfacer la demanda actual y futura
de destilados en la zona de influencia, propor-
cionando un sistema de abastecimiento con-
[7 empty] | fiable y seguro. 13/ | 01-97 | 02-2000 | 140120 | 329247.8 | 326112.9 | 3300 | 3134.9 | 329247.8 | 98 | 2 | 2 | 100
Construir una nueva terminal de recibo, alma-
cenamiento y distribución de destilados en la
capítal del estado de Zacatecas, con el fin de
satisfacer la demanda actual y futura de des-
tilados en la zona de influencia, proporcio-
nando un sistema de abastecimiento confia-
[7 empty] | ble y seguro. 13/ | 01-97 | 02-2000 | 95630 | 307448.9 | 302687.1 | 3300 | 1450.9 | 304138 | 98 | 1.9 | 2 | 100
Construir una nueva terminal de recibo, alma-
cenamiento y distribución de destilados en
Morelia, Michoacan, con el fin de satisfacer la
demanda actual y futura de destilados en la
zona de influencia, proporcionando un siste-
[7 empty] | ma de abastecimiento confiable y seguro. 13/ | 05-97 | 02-2000 | 151240 | 249116.8 | 247448.8 | 3300 | 1043.5 | 248492.3 | 98.6 | 1.4 | 1.4 | 100
Construir una terminal marítima y terrestre de
almacenamiento y distribución en el puerto de
Veracruz, para abastecer de manera confia-
ble, segura y eficiente y con preservación del
ambiente, los productos petrolíferos deman-
dados en la zona de influencia de la terminal
"El Sardinero" para el año 2005. (Suspen-
[7 empty] | dido). 14/ | 08-94 | 05-2000 | 195000 | 117100.7 | 113996 | 3273.6 | 2826.8 | 116822.8 | 64.8 | 1.2 | 0.5 | 65.3
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K007 | Satisfacer la demanda de energéticos en el
territorio nacional.
Integrar con las instalaciones existentes de la
refinería "Miguel Hidalgo" en Tula, Hidalgo,
las plantas catalítica No. 2, Hidrodesulfura-
dora de residuales, Mezclado de asfaltos y
HOJA 4 DE 7 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K007 | las instalaciones para recibir crudo segrega-
do a tanques, ampliaar los servicios auxilia-
res y modernizar el control de los cuartos
[7 empty] | centralizados. 15/ | 06-93 | 01-2001 | 286428 | 1417342.2 | 1094689.2 | 41422.3 | 24474.5 | 1119163.7 | 98.8 | 1.1 | 1.1 | 99.9
Integrar las plantas catalítica, alquilación y
azufre con los sistemas de almacenamiento,
servicios y diversas instalaciones de la refi-
nería en Cadereyta a fin de obtener un mejor
aprovechamiento de gasoleos y olefinas lige-
ras y eliminar gases ácidos de plantas hidro-
[7 empty] | desulfuradoras. 16/ | 09-94 | 10-2001 | 42818 | 375330.9 | 254220.3 | 89203.9 | 7313.6 | 261533.9 | 96.7 | 2.8 | 0.1 | 96.8
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K008 | Mejorar la calidad del pool de gasolinas y
aumentear la producción de isobutano para
reducir el déficit en la zona norte del país.
Integrar las plantas de isomerización, fraccio-
namiento e hidrodesulfuradora de naftas con
los sistemas de producción y almacenamiento
existente en Ciudad Madero, para aumentar
la producción de isobutanos y reducir el défi-
cit en la zona norte, así como mejorar el pool
[7 empty] | de gasolinas en la refinería Madero. 17/ | 01-96 | 01-2001 | 132033.4 | 130854.4 | 122860.4 | 3990.3 | 4414.7 | 127275.1 | 99.6 | 0.2 | 0.2 | 99.8
Construir una planta hidrodesulfuradora de
naftas de 40 MBD en Cd. Madero Tamau-
lipas, para la remosión de azufre, nitrógeno
[7 empty] | y oxígeno. 18/ | 01-96 | 05-2001 | 190806.8 | 282708.2 | 145847.2 | 118453.8 | 51266.6 | 197113.8 | 83.7 | 16.3 | 6.8 | 90.5
Construir una planta de isomerización de 10.5
MBPD en Cd. Madero, Tamaulipas, para pro-
ducir isómero, componente esencial para re-
formular gasolinas y cumplir con la normativi-
[7 empty] | dad de las emisiones de contaminantes. 19/ | 04-94 | 03-2000 | 65700 | 344409.6 | 52141.5 | 72636 | 3299.7 | 55441.2 | 44.2 | 14.8 |  | 44.2
HOJA 5 DE 7 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K008 | Ampliar la capacidad de fraccionamiento de
la planta MC de ligeros hasta 40 MBPD en
Ciudad Madero a fin de porporcionar buta-
nos pentanos y hexanos a las nuevas plantas
[7 empty] | de isomerización. 20/ | 07-97 | 05-2001 | 155895.2 | 174782.8 | 159627.1 | 4199.6 | 12604.5 | 172231.6 | 99.2 | 0.7 | 0.7 | 99.9
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K009 | Dar cumplimiento a las normas ambientales.
Realizar los trabajos complementarios para la
[7 empty] | realización del poryecto Cadereyta. 21/ | 11-97 | 10-2001 | 623356 | 698408.1 | 213983.6 | 124038.9 | 410133.3 | 624116.9 | 19.9 | 45.3 | 66.2 | 86.1
Construir una planta de coquización retarda-
da de 54 MBPD en Cadereyta, Nuevo León,
a fin de producir combustibles más ligeros y
[7 empty] | sustituir la importación de combustibles. 22/ | 05-94 | 03-2001 | 2505.4 | 1436741.5 | 876734.1 | 242994.5 | 243440.2 | 1120174.3 | 90.3 | 7.8 | 6.8 | 97.1
Construir una subestación de maniobras y
líneas de transmisión en Cadereyta, para
garantizar el abastecimiento de energía eléc-
trica que demandan las nuevas plantas del
[7 empty] | Proyecto Cadereyta. 23/ | 04-2000 | 04-2001 | 44000 | 71816.8 | 616.1 | 75813.9 | 33215.3 | 33831.4 |  | 100 | 54.6 | 54.6
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K040 | Realizar un análisis completo de toda la refine
ría "Miguel Hidalgo" en Tula de Allende, Hidal
go para definir el esquema de procesamiento,
con nuevas proporciones de crudo maya y
[7 empty] | comparar con otras empresas semejantes.24/ | 02-98 | 10-2002 | 39800 | 118156.9 | 83812.3 | 10767.6 | 8165.5 | 91977.8 | 69.6 | 11.8 | 8.5 | 78.1
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K042 | Realizar un análisis completo de toda la refine
ría Francisco I. Madero en Ciudad Madero,Ta
maulipas para definir el esquema de procesa-
miento con nuevas proporciones de crudo
maya y comparar con otras empresas seme-
[7 empty] | jantes. 25/ | 12-97 | 06-2002 | 47700 | 331537.8 | 207400.2 | 68033.7 | 27978.8 | 235379 | 62 | 19 | 7.4 | 69.4
HOJA 6 DE 7 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 |  | 506 | K043 | Realizar un análisis completo de toda la refine
ría "Antonio M. Amor" en Salamanca, Guana-
juato para definir el esquema de procesamien
to con nuevas proporciones de crudo maya y
[7 empty] | comparar con otras empresas semejantes.24/ | 02-98 | 09-2002 | 36100 | 166513.4 | 125892.2 | 17976.9 | 6103 | 131995.2 | 76.1 | 11.9 | 2.6 | 78.7
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 2000.
3/ El avance físico porcentual del 2000 original, fue establecido en función del avance programado acumulado para el año de 1999, por lo que el dato en algunos casos podra parecer incongruente.
4/ El menor ejercicio se debió al incumplimiento del contratista, efectuándose la rescición del contrato correspondiente.
5/ El mayor ejercicio fue propiciado por la oposición de los propietarios de los terrenos que se afectaron; lo que incrementó el número de obras especiales.
6/ La compañía CONPROCA, S.A. de C.V. no proporcionó la información requerida para la elaboración de la ingeniería de la segunda etapa de construcción.
7/ El mayor ejercicio fue propiciado por la oposición de los propietarios de los terrenos que se afectaron; lo que incrementó el número de obras especiales y obra extraordinaria.
8/ El ejercicio mayor se debió a la inclusión de los trabajos de modernización de equipo de computo de las estaciones de Arroyo Claro, Arroyo Moreno y Zapoapita, además de los trabajos para la instalación de turbinas.
9/ Por inconformidad de los colonos aledaños al tramo V, los trabajos fueron suspendidos por un lapso de 120 días.
10/ El Instituto Nacional de Ecología realizó observaciones al trazo propuesto para el tramo Zamora-Uruapán , lo que originó que el permiso de construcción no se obtuviera.
11/ Por atraso del constructor en los trabajos asignados, fue necesario tramitar una prórroga para su terminación, aplicando las sanciones correspondientes.
12/ Se presenta un ejercicio menor al programado, debido a la ampliación del plazo en la licitación para la entrega de ofertas.
13/ La inversión original se previó para el pago de finiquitos, los que resultaron menores a lo estimado. Referente a la actividad institucional 444, proyecto K020 el avance acumulado hasta 1999 corresponde a un 98.0
14/ El proyecto quedó suspendido indefinidamente por disposición operativa.
15/ Al efctuarse el proceso licitatorio para la adquisición de equipos, ésta resultó menor a lo estimado, por lo que el proyecto presenta un ejercicio menor al presupuestado.
El avance acumulado hasta 1999 corresponde a un 98.8
16/ Proyecto con menor desarrollo, por haberse declarado desierto en dos ocaciones la licitación para la obra electromecánica de las esferas TE-156 y TE-157, asi como del tratamiento de condensados limpio y aceitoso
17/ El mayor ejercicio se debió a las reclamaciones por parte de la compañía constructora por trabajos adicionales. El proyecto fue reprogramado en el mes de agosto, por lo que el avance acumulado hasta 1999
corresponde a un 99.6.
18/ El ejercicio menor al programado fue por atrasos en la colocación de equipos críticos e instrumentos.
19/ La inversión ejercida es menor a la programada por la declaración desierta de la licitación para el inicio y ejecución del proyecto.
20/ El mayor ejercicio se debió a la realización de trabajos adicionales y reclamaciones sobre vicios ocultos en el proyecto. El proyecto fue reprogramado en el mes de agosto,
por lo que el avance acumulado hasta 1999 corresponde a un 99.2
21/ El mayor ejercicio fue debido a que fueron requeridos durante más tiempo los servicios del perito independiente, personal de supervición de obras, asesoría jurídica
y la creación de plazas temporales en el área operativa y al sobrecosto para el pago de afectaciones. El avance físico porcentual acumulado hasta 1999 fue reprogramado, por lo que éste corresponde a un 19.9
22/ El mayor ejercicio se debió a la inclusión de volumenes de obra adicionales en las fases de tubería, instrumentación, obra civil, mecánica y eléctrica, así como en la ingeniería de detalle.
El proyecto fue reprogramado en el mes de octubre, por lo que el avance acumulado hasta 1999 corresponde a un 90.3
23/ Por cambio en la localización del terreno para la construcción de la subestación de maniobras se presenta menor ejercicio. La fecha de inicio se refiere al arranque físico de los trabajos y no al avance financiero.
24/ La inversión original correspondía al pago de los licenciadores, sin embargo ya que no fueron requeridos en su totalidad los servicios de las asistencias técnicas, razón por la cual el proyecto presenta
un menor ejercicio al presupuestado.
HOJA 7 DE 7 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
25/ El menor ejercicio se debió a que los licenciadores presentaron una facturación menor a los montos estimados, los servicios de asistencia no fueron requeridos debido al avance de las plantas.
26/ La fecha de terminación de los proyectos cambió en función de los recursos disponibles para la ejecución de los mismos.
NOTA: Los datos de inversión se refieren al gasto del Capítulo 6000 Obra Pública.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35