## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
| E N T I D A D : PETROQUIMICA PAJARITOS, S.A. DE C.V. | [10 empty] | S E C T O R : ENERGIA
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 15 | 01 | 17 | 000 | 506 | K014 | Etileno y sus Derivados
Modernización de la planta de derivados clo-
[7 empty] | rados en Pajaritos Veracruz, que permitirá | [8 empty] | 0 |  | 0
incrementar la capacidad de la planta en
81,000 toneladas, con el fin de satisfacer la
[7 empty] | demanda nacional de cloruro de vinilo. 3/ | 04-97 | 05-2001 | 332100 | 847007 | 111387 | 452384 | 189800 | 301187 | 20 | 24 | 15 | 35
Ampliación de la planta de óxido de etileno de
28,000 toneladas en Pajaritos Veracruz, que
permitirá reducir el consumo actual de etileno,
a fin de mejorar su rendimiento energético y
[7 empty] | reducir la emisión de aguas residuales. 3/ | 10-98 | 12-2003 | 69860 | 129259.7 | 893 | 25000 | 25367.2 | 26260.2 | 0 | 10 | 9 | 9
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 2000
3/ Estos proyectos se reprogramaron en su fecha de término.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35