## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
| E N T I D A D : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | [10 empty] | S E C T O R : ELECTRICO
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K026 | Repotenciar la Unidad 4 de la Central Termo-
eléctrica Valle de México, localizada en el Mu-
nicipio Acolman, Estado de México, para am-
pliar la capacidad a 249,277 mw, para solu-
[7 empty] | cionar las necesidades futuras de energía. 3/ | 09-00 | 05-2002 | 1576460 | 1959600 |  | 331000 | 311901 | 311901 |  | 16.78 | 16.78 | 16.78
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K026 | Instalar una Central Turbogas en el poblado
El Sauz, Municipio de Pedro Esobedo, en el
Estado de Queretaro, con una capacidad mí-
[7 empty] | nima de 129,730 mw, para solucionar las ne- | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | cesidades futuras de energía. 4/ | 12-00 | 06-2002 | 600000 | 692600 |  | 185000 | 164070.6 | 164070.6
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K026 | Construir una Unidad Turbogas El Encino, u-
bicada aprox. a 25 km al sureste de la Ciudad
de Chihuahua, en el sitio denominado El En-
cino con una capacidad de 130,850 mw, para
[7 empty] | atender los incrementos de la demanda. 5/ | 12-00 | 06-2002 | 600000 | 685360 |  | 185000 | 170601.9 | 170601.9
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K026 | Instalar el Sistema de Manejo de Cenizas, en
el Puerto Industrial de Lazaro Cárdenas, Mu-
nicipio Lazaro Cárdenas, en el Estado de Mi-
choacan cuya función principal es el de mane-
jo de cenizas del carbón consumido por la CT
Plutarco Elías Calles, de acuerdo a los reque-
[7 empty] | rimiento esperados de 6 millones por tonelada | 05-98 | 03-2000 | 683400 | 672300 |  | 672300 | 652571.6 | 652571.6 | 85.2 | 1.3 |  | 85.2
anuales. 6/
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K028 | Construir la subestación Yautepec Pot. Bco. 2
localizada en el Municipio de Yautepec, More-
los, con una capacidad de 500 mva, reductora
de 400/230kv, permitirá incrementar la capa-
cidad de transformación en el área de Control
Oriental y en particular en la zona de Yaute-
[7 empty] | pec. 7/ | 03-00 | 09-2001 | 127898.7 | 154429.9 | 50051 | 39398.6 | 31137 | 81188 | 50051 | 70 | 27 | 27
HOJA 2 DE 2 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) | 2000 | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K028 | Construir la subestación Nazas Bco. 1, locali-
zada en el municipio Lerdo, Edo. de Duran-
go, con una capacidad de 300 mva, reductora
de 230/115 kv, lo que permitirá reforzar e in-
[7 empty] | crementar la capacidad de transformación en | [8 empty] | 0
la zona de la Laguna, para atender los incre-
[7 empty] | mentos de la demanda. 8/ | 03-01 | 06-2002 | 117919.2 | 134418.9 | 5005.9 | 4565 | 6018.1 | 11024 | 0 | 40
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K028 | Construir la subestación Saltillo CC Bco. 1, lo-
calizada en el Municipio de Saltillo, Coahuila,
con una capacidad de 500 mva. Reductora de
400/230 kv, lo que permitirá reforzar e incre-
mentar la capacidad de transformación en la
zona de Saltillo, para atender los incrementos
[7 empty] | de la demanda. | 07-99 | 07-2000 | 115603 | 152313.5 | 73688.7 | 79347.3 | 69793 | 143483 | 24 | 76 | 76 | 100
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K030 | Tender la Línea de Transmisión Anahuac CC
Aeropuerto, localizada en el municipio de Rey-
nosa, Edo. de Tamaulipas, con una longitud
de 120 KM-C, lo que permitira incrementar la
confiabilidad del suministro de energía eléctri-
[7 empty] | ca a la zona Fronteriza de Reynosa. | 11-00 | 12-2001 | 184032 | 200594.9 |  | 13116.3 | 22963.9 | 22963.9 |  | 5 | 3 | 3
1/ Corresponde al costo total del programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio del 2000.
3/ En el proyecto no se registro avance físico, debido a que solo se pago el anticipo para la adquisición de equipo de instalación permanente.
4/ En el proyecto no se registro avance físico, debido a que solo se pago el anticipo para la adquisición de equipo de instalación permanente.
5/ En el proyecto no se registro avance físico, debido a que solo se pago el anticipo para la adquisición de equipo de instalación permanente.
6/ Hasta 1999, no se habia realizado ningun pago al proveedor, la SHCP autorizó el pago el 29 se septiembre del 2000; No hay avance físico en el 2000 debido a que la obra estuvo suspendida desde junio de 1999
a la fecha, porque la SHCP y la Comisión Intersecretarial de Gasto - Financiamiento no autorizó el convenio para su continuación.
7/ El ejercicio corresponde a actividades previas.
8/ El ejercicio corresponde a adquisición de equipo e indemnizaciones, por lo tanto no tiene avance fisico.
NOTA: Los datos de inversión se refieren al gasto del capítulo 6000 Obra Pública.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35