## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2000
PROYECTOS PRIORITARIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
| E N T I D A D: LUZ Y FUERZA DEL CENTRO | [10 empty] | S E C T O R : ENERGIA
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar el tercer transformador de 60 MVA,
230/23 Kv en la Subestación Ceilán en el
Estado de México, para apoyar el suministro
[7 empty] | de energía en la zona. 3/ 4/ | 04-99 | 12-2000 | 19810 | 14956.6 |  | 19923.1 | 1358 | 1358 | 13 | 87 | 87 | 100
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar el tercer banco de 30 MVA, 85/23 Kv.
en la Subestación Valle de México en el
Estado de México, para apoyar el suministro
[7 empty] | de energía en la zona. 3/ | 01-99 | 12-2000 | 24398.8 | 24748.7 | 15 | 17185.5 | 12391 | 12406 | 20 | 80 | 80 | 100
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar el primer transformador de 30 Mva,
85/23 Kv en la Subestación Vito, en el
Estado de Hidalgo, para apoyar el suministro
[7 empty] | de energía en la zona. 3/ | 03-98 | 12-2000 | 36302.6 | 40002.6 | 4960 | 16421.7 | 38503 | 43463 | 30 | 70 | 70 | 100
| 15 | 02 | 17 |  | 508 |  | Instalar el segundo transformador de 60 Mva.
230/23 Kv en la subestación Jorobas en el
Estado de Hidalgo, para apoyar el suministro
[7 empty] | de energía en la zona. 3/ | 01-99 | 12-2000 | 47846.3 | 27131.8 | 111 | 30658.8 | 12065 | 12176 | 28 | 72 | 35.8 | 63.8
1/ Corresponde al costo programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 2000.
3/ Proyectos no considerados en la Cuenta Pública de 1999, debido a que en ella se reportaron únicamente los proyectos que se concluyeron en ese año y que forman parte de la meta comprometida ante la SHCP.
4/ Durante 1999 sólo se llevó a cabo el desarrollo de la Ingeniería Básica y se dio inicio al proceso de adquisición del equipo, razón por lo cual no se registra gasto.
NOTA: Los datos de inversión se refieren al gasto del capítulo 6000 Obra Pública.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de Pesos con un Decimal) |  | Acumulada | 2000 |  | Acumulada | Acumulado | 2000 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | Hasta | Original | Ejercida | Hasta | Hasta | Origi- | Alcan- | Hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2000 2/ | 1999 |  |  | 2000 | 1999 | nal | zado | 2000
* | [19 empty] | *
Note on A1: 35