## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
| D E P E N D E N C I A : |  |  |  |  | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 13 | 06 |  | 000 | 213 | K048 | Obras de dragado en lagunas y litorales
Estas buscan mejorar ambientalmente las la-
gunas costeras para rescatar sus índices de
productividad pesquera y mejorar con ello las
condiciones económicas y sociales de los
pescadores ribereños, dependientes de estos
cuerpos lagunares. La obra en laguna de San
Andrés, Municipio de Aldama, en el Estado de
Tamaulipas se refiere a los trabajos de draga-
do y mantenimiento del canal de comunicación
y canales interiores en la Boca de Chavarría,
la cual consiste en dragar un volumen total de
842 215.5 metros cúbicos en una longitud de
7 425.8 metros. Para este año se dragaron
159 865 metros cúbicos, obra que a su término
beneficiará a los pescadores de la región.
Por fallas del equipo de dragado, la fecha de
[7 empty] | término se modificó | 08-2000 | 2002 | 32550 | 32550 | 8089 | 32464.476 | 7216.942 | 15305.942 | 15.5 | 86.6 | 21.9 | 37.4
| 13 | 06 |  | 000 | 213 | K049 | Obras de escolleras.
Buscan mejorar ambientalmente las lagunas
costeras para rescatar sus índices de producti-
vidad pesquera y mejorar con ello las condicio-
nes económicas y sociales de los pescadores
ribereños, dependientes de estos cuerpos lagu-
nares. La obra en Laguna de Corralero, Muni-
cipio de Pinotepa Nacional en el Estado de
Oaxaca se localiza en la margen Este del
canal de comunicación en el sitio denominado
Boca del Oro y consiste en el mantenimiento
de la escollera Este con un volumen de 22,462
toneladas de piedra en el cadenamiento 0+080
piedra en el cadenamiento 0+080 al 0+131.13
HOJA 2 DE 2 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 13 | 06 |  | 000 | 213 | K049 | (51.13 metros); rehabilitación del camino en 12
kilómetros que comprende del banco de piedra
a las escolleras y protección marginal Este 128
metros a base de gaviones de diferentes tipos.
La fecha de término se reprogramó para el
[7 empty] | año 2002. | 08-2000 | 2002 | 14450 | 14450 | 5291.9 | 14993.393 | 9886.112 | 15178.012 |  | 100 | 40 | 40
1/ Corresponde al costo total programado al inicio del proyecto
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo del proyecto al cierre del ejercicio del 2001
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31