## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
D E P E N D E N C I A : SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K056 | Mitla-Ayutla-Zacatepec, Mixes
Esta carretera se localiza en Oaxaca, durante
2001 se llevaron a cabo trabajos faltantes y
pavimentación en el tramo km. 88+000-km.
122+000. Beneficia principalmente a los muni-
cipios: Mitla, Ayutla, Tepuxtepec, Santa María
Pantlali, Tamazulapa, Tlahuitoltepec, Mixes y
[7 empty] | Zacatepec así como a 20 mil habitantes. 4/ | 04-1996 | 06-2002 | 64573 | 215776.2 | 119964.3 | 44900 | 44900 | 164864.3 | 98 | 1 | 1 | 99
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K091 | Colombia-Entronque Ruta 2-El Canelo
Esta carretera se localiza en Nuevo León, se
realizaron trabajos que comprendieron la eje-
cución de terracerías, obras de drenaje, pavi-
mento de concreto asfáltico, obras comple-
mentarias y señalamiento, tramo km. 5+000 al
km. 34+800 ampliación a 4 carriles y construc-
ción del Entronque El Canelo, beneficiando al
municipio de Anáhuac, con una población
[7 empty] | aproximada de 100 mil habitantes. 6/ | 12-1999 | 12-2002 | 107700 | 212200 | 10000 | 192200 | 127175.439 | 137175.439 | 0 | 100 | 60.4 | 60.4
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K149 | Celaya-Salamanca
Esta carretera se localiza en Guanajuato, sus
trabajos durante 2001 comprendieron la cons-
trucción de terracerías, obras de drenaje, pa-
vimentación, tramo 69+900-km. 91+500, am-
pliación a 4 carriles. Beneficia directamente a
las poblaciones San Isidro, La Fortaleza y Vi-
llagrán, facilitará la comunicación entre Ce-
laya y Salamanca reduciendo el tiempo de re-
corrido y los costos de operación, beneficia
principalmente a los municipios de Apaseo el
Grande, Celaya, Villagrán y Salamanca con
una población aproximada de unos 575 mil
HOJA 2 DE 9.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K149 | habitantes. | 02-1998 | 12-2002 | 117000 | 579400 | 44117.8 | 218900 | 50054.991 | 94172.791 | 15 | 60 | 35.2 | 50.2
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K190 | Rancho Grande-Límite Estados Zacatecas/
Durango
Esta carretera se localiza en Zacatecas, duran-
te el 2001 se modernizó esta carretera en el
tramo Rancho Grande km. 15+560 al km. 134
+660 Límite de Edos. Zac./Dgo. con una am-
pliación a 12 metros, esta obra ha permitido el
desarrollo urbano, artesanal, agrícola y comer-
cial de la propia región, así como de los esta-
dos que la rodean, lo cual se ve incrementado
con la ampliación; beneficia principalmente al
municipio de Mezquital del Oro con una pobla-
[7 empty] | ción de unos 250 mil habitantes. 4/ | 08-1998 | 06-2002 | 330800 | 490497.3 | 123000 | 355200 | 265200 | 388200 | 30 | 70 | 52 | 82
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K192 | Rincón de Romos-Límite Estados Aguasca-
lientes/Zacatecas
Esta carretera se localiza en Aguascalientes,
los trabajos consisten en la modernización y
ampliación con pavimento de concreto asfál-
tico del km 57+400 al km 69+000. Esta obra
forma parte del corredor Querétaro-Cd. Juárez
con su construcción se dará mayor fluidez al
tránsito de largo y corto itinerario. Beneficia
principalmente a los municipios de Cosío, Luis
[7 empty] | Moya y Guadalupe. | 05-2001 | 10-2002 | 187000 | 187000 | 0 | 170900 | 124999.993 | 124999.993 | 0 | 70 | 58.3 | 58.3
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K210 | Límite Estados Nayarit/Sinaloa-Villa Unión
(Rosario-Villa Unión)
Esta carretera se localiza en Sinaloa, forma
parte de la carretera Guadalajara-Nogales,
esta carretera beneficia directamente a los
municipios de Rosario, Escuinapa, Mazatlán
y Concordia, esta obra contempla la construc-
ción de un cuerpo nuevo para alojar dos ca-
HOJA 3 DE 9.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K210 | rriles de circulación del tramo km. 230+000 al
[7 empty] | km. 260+000. | 09-2001 | 12-2002 | 265107.7 | 265107.7 | 0 | 1117500 | 56627.575 | 56627.575 | 0 | 36.9 | 20.5 | 20.5
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K231 | Zaragoza-Estación Manuel
Esta carretera se localiza en Tamaulipas y for-
ma parte del corredor Veracruz-Monterrey que
permite el ahorro en tiempo y distancia en el
noroeste del país. Los trabajos en 2001 con-
sisten en la construcción de terracerías, obras
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico,
entronques, obras complementarias y señala-
miento para la construcción a 2 carriles en el
km. 54+000 al 60+000. Beneficiando directa-
[7 empty] | mente al municipio de Xicotencatl. | 06-2001 | 12-2002 | 602000 | 602000 | 0 | 53400 | 45400.482 | 45400.482 | 0 | 100 | 85 | 85
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K237 | Guadalajara-Zapotlanejo (Entronque Tonalá-
Entronque Tlaquepaque)
Esta carretera se localiza en Jalisco, beneficia
directamente a los municipios de Guadalajara,
Tonalá y Zapotlanejo. En el tramo Entronque
Tlaquepaque-Entronque Tonalá se lleva a ca-
bo una ampliación a 8 carriles de circulación
(cuatro en cada sentido) del km. 0+740 al km.
2+440, mismo que forma parte de uno de los
principales ingresos a la zona metropolitana
de Guadalajara, con su modernización se dará
mayor fluidez al tránsito con un volumen de
[7 empty] | 15 mil vehículos diarios. 6/ | 12-1999 | 06-2002 | 67300 | 57125.1 | 8000 | 74800 | 24480 | 32480 | 0 | 100 | 11.8 | 11.8
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K266 | Libramiento de Ciudad Victoria
Esta carretera se localiza en Tamaulipas, for-
ma parte del Corredor Veracruz-Monterrey y
ramal a Matamoros, beneficia principalmente
a la poblaciones de Zaragoza, San Francisco
y Ciudad Victoria. Los trabajos a ejecutar com-
prenden la construcción de un cuerpo con
HOJA 4 DE 9.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K266 | sección de 12 metros de ancho de corona y
pavimento de concreto asfáltico para operar 2
carriles de circulación, concluyendo el tramo
km. 210+000 al km. 225+600 y otorgando el
[7 empty] | anticipo del tramo km. 225+600 al 241+400. | 03-2001 | 12-2002 | 462748.3 | 452649.7 | 0 | 53400 | 136972.971 | 136972.971 |  | 16 | 50 | 50
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K006 | Huejutla-Chicontepec-Álamo
Esta carretera se localiza en Hidalgo, los tra-
bajos realizados durante 2001 comprenden la
terminación de obras de construcción de terra-
cerías, obras de drenaje, pavimentación,
obras complementarias y señalamiento en el
tramo del km. 87+000 al km. 108+000, por ser
una obra inconclusa de gran impacto social
por el acceso que proporciona a la zona de la
Huasteca beneficia a una población de unos
200 000 habitantes en los municipios de Hue-
jutla, Atlapexco, Ahuatenco, Ciruelo, Lomas de
[7 empty] | Viazco y Álamo. 3/ 7/ | 03-1980 | 12-2002 | 175794 | 265594 | 133993.5 |  | 30267.9 | 164261.4 | 90 | 0 | 2 | 92
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K082 | Actopan-Ixmiquilpan-Portezuelo-Límite Estados
Hidalgo / Querétaro
Se localiza en el estado de Hidalgo, consiste
en la construcción de terracerías, obras de
drenaje, obras complementarias y señalamien-
to para llevar a cabo la construcción a 2 carri-
les del km. 46+700 al 53+400 y del km.
66+500 al 73+200, beneficia a los municipios
de Ixmiquilpan, Progreso de Obregón, Santia-
go de Anaya, Actopan, Alfajayucan, Huicha-
pan, San Juan del Río, y a unos 200 mil habi-
[7 empty] | tantes aproximadamente. 3/ | 11-2001 | 11-2002 | 108847.4 | 108847.4 | 0 |  | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K084 | Lagos de Moreno-San Luis Potosí
Se encuentra en Jalisco, consiste en la cons-
trucción de terracerías, obras de drenaje, en-
HOJA 5 DE 9.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K084 | tronques, puentes y pasos a desnivel, pavi-
mento de concreto hidráulico, obras comple-
mentarias y señalamiento, tramo km. 0+000 al
km. 34+500, con la construcción y ampliación
a 4 carriles se beneficiarán a los municipios de
Ojuelas de Jalisco y Villa Arriaga con una po-
[7 empty] | blación aproximada de 200 mil habitantes. 3/ | 11-2001 | 10-2003 | 344099.2 | 344099.2 | 0 | 0 | 26920 | 26920 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K087 | Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas
Esta carretera se localiza en Michoacán, du-
rante 2001 se llevó a cabo la construcción a 2
carriles del subtramo Nueva Italia (km.
59+307)-Infiernillo (km. 216+000), mediante
trabajos de terracerías, drenaje, pavimenta-
ción, obras complementarias y señalamiento,
en beneficio de aproximadamente 300 mil ha-
bitantes en Uruapan, Ziracuaretiro, Taretan,
[7 empty] | Múgica, Lázaro Cárdenas, entre otros. 5/ | 07-1997 | 12-2002 | 300000 | 3718400 | 2752524.9 | 0 | 145345.164 | 2897870.064 | 93 | 0 | 4 | 97
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K198 | El Trapiche-Límite Estados Jalisco / Colima
Esta carretera se localiza en Colima. La cons-
trucción de este tramo brindará a los usuarios
mayor seguridad y reducirá el tiempo de reco-
rrido de 25 a 15 minutos, beneficiando a los
municipios de Cuauhtémoc, Colima y Villa de
Álvarez y a las poblaciones de El Trapiche
entre otros; los trabajos contemplan la cons-
trucción de un cuerpo nuevo a la izquierda del
cuerpo actual, por un camellón central y un
entronque a desnivel, tramo km. 140+000 al
[7 empty] | km. 148+000 ampliación a cuatro carriles. 3/ | 09-2001 | 08-2002 | 87024.9 | 87024.9 | 0 | 0 | 48586.087 | 48586.087 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K286 | Apizaco-Límite Estados Tlaxcala/Puebla
Esta carretera se localiza en Tlaxcala, comuni-
ca al estado de Tlaxcala con el de Veracruz
con un tránsito importante de volumen vehicu-
HOJA 6 DE 9.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 16 | 01 |  | 000 | 437 | K286 | lar, sobre todo de vehículos pesados, que pro-
voca que las zonas de mayor demanda se sa-
turen reduciendo el nivel de servicio de ésta.
Con la construcción a 4 carriles del tramo km.
122+364 al km. 135+800 se brindará a los
usuarios mayor seguridad y reducirá el tiempo
de recorrido entre 10 y 15 minutos, benefician-
do al tránsito vehicular de itinerario largo que
se desplaza entre la Ciudad de México y Vera-
cruz, así como a los municipios de Apizaco y
[7 empty] | Huamantla. 3/ | 11-2001 | 12-2003 | 343000 | 343000 | 0 | 0 | 45634.21 | 45634.21 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5
| 16 | 01 |  | 079 | 437 | K214 | Villahermosa-Límite Edos.Tabasco/Campeche
Esta carretera se localiza en Tabasco, forma
parte del corredor Puebla-Progreso que cons-
tituye un apoyo al Plan Puebla-Panamá. Los
municipios que se encuentran directamente
beneficiados con esta obra son Mascupana
Centro, Centla y Jonuta, se llevó a cabo la
construcción de terracerías, obras de drenaje,
pavimentación, estructuras, señalamiento y
obras complementarias en la ampliación de
corona a 12.0 m. del tramo km. 31+000
[7 empty] | (El Espino) al km. 51+000 (Santa Cruz). | 07-2001 | 12-2002 | 583000 | 583000 | 0 | 186900 | 70700 | 70700 | 0 | 100 | 92.5 | 92.5
| 16 | 01 |  | 079 | 437 | K245 | Feliciano-Zihuatanejo (Libramientos Ixtapa y
el Chico)
Esta carretera se localiza en Guerrero y es
parte del Eje Costero del Océano Pacífico.
Desarrolla el flujo de personas y bienes hacia
y entre las diferentes comunidades de la re-
gión. Esta obra es parte de la continuación de
la modernización de la ruta Lázaro Cárdenas-
Zihuatanejo, con la construcción de este tramo
se librarán los poblados de Pantla y Buenavis-
ta, impulsando con ello el crecimiento econó-
HOJA 7 DE 9.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 16 | 01 |  | 079 | 437 | K245 | mico, la integración regional y el desarrollo so-
cial con altos niveles de seguridad acortándo-
se el tiempo de recorrido en aproximadamente
10 minutos. Con la construcción a 12 metros
en el km. 249+300 al km. 252+900 del Libra-
miento Lagunillas y del km. 236+600 al km.
244+600 del Libramiento Pantla se beneficia
a los municipios José Azueta, Petatlán y la
[7 empty] | Unión de Isidro Montes de Oca. | 08-2001 | 06-2002 | 418600 | 418600 | 0 | 286800 | 53188 | 53188 | 0 | 90 | 50 | 50
| 16 | 01 |  | 079 | 437 | K250 | Entronque a Chetumal-Desviación a Majahual
Esta carretera se localiza en Quintana Roo,
su ejecución durante 2001 comprendió la mo-
dernización del tramo Bacalar-Cafetal (Des-
viación a Majahual) del km. 31+000 al km.
76+240. Con la construcción de esta obra se
mejorarán las condiciones de tránsito en esta
vía proporcionando mayor seguridad a los
usuarios, asimismo la modernización de esta
vía de comunicación será un detonante en el
crecimiento de la industria turística en esta zo-
na. Beneficiará a las poblaciones de Buena-
vista Bacalar, El Sianí, Santa Cruz Chico y
[7 empty] | Cafetal | 08-2001 | 12-2003 | 690000 | 690000 | 0 | 204900 | 59999.995 | 59999.995 | 0 | 50 | 17.7 | 17.7
| 16 | 01 |  | 079 | 437 | K257 | Oaxaca-Mitla
Esta carretera se localiza en Oaxaca, este
proyecto carretero integra la Región de Valles
Centrales con la capital del estado, ayudando
a preservar el entorno ecológico, social y étni-
co en esta zona, asimismo proporciona mayor
seguridad en el transporte de bienes y perso-
nas, ahorrando 20 minutos de tiempo de reco-
rrido respecto a la obra actual. Los trabajos
consisten en la ampliación a 4 carriles en el
tramo Oaxaca-Mitla del km. 8+000 al km.
HOJA 8 DE 9.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 16 | 01 |  | 079 | 437 | K257 | 17+000. La construcción de esta obra benefi-
cia a la ciudad de Oaxaca y a los poblados de
Tlalixtac de Cabrera, Santa María del Tule,
Tlacolula de Matamoros y Villa de Mitla, en
beneficio de una población aproximada de
[7 empty] | 350 mil habitantes. | 06-2001 | 12-2003 | 650000 | 650000 | 0 | 53400 | 109711.291 | 109711.291 | 0 | 30 | 55.6 | 55.6
| 16 | 01 |  | 079 | 437 | K290 | Ocozocoautla-Arriaga
Esta carretera se localiza en Chiapas, sus tra-
bajos durante 2001 comprendieron la cons-
trucción a dos carriles en el tramo km. 0+000
al km. 20+700. La construcción de esta obra
reducirá en 30 minutos el tiempo de recorrido
actual, con lo que se mejoran las condiciones
de tránsito proporcionando mayor seguridad a
los usuarios. Los municipios beneficiados son
Arriaga, Cintalapa, Jiquilpas y Ocozocoautla,
con una población aproximada de 350 mil ha-
[7 empty] | bitantes. | 10-2001 | 12-2003 | 1850000 | 1850000 | 0 | 534000 | 12000 | 12000 | 0 | 100 | 0 | 0
| 16 | 01 |  | 079 | 437 | K292 | Ciudad del Carmen-Champotón
Esta carretera se localiza en Campeche, se
realizaron trabajos de construcción de terrace-
rías, obras de drenaje, pavimentación y obras
complementarias en el tramo km. 114+760 al
km. 139+760 ampliación a 12 metros. Para
beneficio del municipio de Carmen con una
[7 empty] | población aproximada de 300 mil habitantes. | 06-2001 | 02-2002 | 983000 | 983000 | 0 | 181600 | 80513.09 | 80513.09 | 0 | 100 | 96 | 96
| 16 | 01 |  | 079 | 437 | K248 | La Ventosa-Salina Cruz
Esta carretera se localiza en Oaxaca, forma
parte de la zona del Istmo de Tehuantepec, la
construcción de esta obra impulsará el poten-
cial turístico y comercial de la región. Con la
construcción a dos carriles del tramo Salina
Cruz-La Ventosa (km. 0+500 al km. 28+000)
HOJA 9 DE 9.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 16 | 01 |  | 079 | 437 | K248 | se beneficia a los municipios de Salina Cruz,
San Blas Atempa, Loma Bonita y Juchitán, de
Zaragoza con una población aproximada de
250 mil habitantes y un aforo vehicular de
[7 empty] | 15 mil vehículos diarios. 3/ | 09-2001 | 12-2002 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 18.2 | 18.2
| 16 | 01 |  | 079 | 437 | K294 | Libramiento Perote
Se encuentra en Veracruz, se otorgó un antici-
po para llevar a cabo la construcción de terra-
cerías, obras de drenaje, pavimento de con-
creto asfáltico, entronques, obras complemen-
tarias y señalamiento en el tramo km. 94+600
al km. 103+000 para dar beneficio al municipio
de Perote, con una población aproximada de
[7 empty] | 10 mil habitantes. 3/ | 12-2001 | 12-2002 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 88679.407 | 88679.407 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio 2001.
3/ Proyecto incorporado durante el ejercicio.
4/ Obra reprogramada en su fecha de término.
5/ Este proyecto se incorporó durante el ejercicio, debido a que no se consideraron recursos de origen.
6/ Estas obras presentan un ejercicio acumulado en el 2000, que corresponden al pago de anticipo, los cuales no representan ningún avance físico.
7/ Los trabajos reportados durante el 2000, correspondieron a la construcción de obras de un subdrenaje, con fecha de inicio 04-2000; para el ejercicio fiscal 2001, se reinician los trabajos en el cuerpo de la carretera.
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31