## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
D E P E N D E N C I A : SECRETARÍA DE SALUD
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K008 | Laboratorio de Toxoide Tetánico
Se localiza en el Distrito Federal y su finalidad
del proyecto anterior es producir la vacuna an-
titetánica para atender en primera instancia la
demanda nacional y en segundo lugar exportar
a nivel internacional; sin embargo las autorida-
des del BIRMEX, S.A. de C.V., solicitaron la ela-
boración de un diagnóstico técnico/normativo
para optimizar el proyecto con el objeto de que
cumpla con la normatividad vigente para su vali-
[7 empty] | dación, tanto nacional como internacional. | 10-1996 | 12-2002 | 50000 | 50000 | 73194.4 | 23514.7 | 2566.1 | 75760.5 | 87 | 13 | 0.0 | 87
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K018 | Laboratorio Haemophilus Influenzae (I.N.H.)
Ubicado en el Distrito Federal, tiene la finalidad
de producir la vacuna Haemophilus Influenzae
"B" para atender en primera instancia la deman-
da nacional y en segundo lugar, exportar a nivel
internacional; sin embargo, las autoridades del
BIRMEX, S.A. de C.V., solicitaron la elaboración
de un diagnóstico técnico/normativo para optimi-
zar el proyecto con el objeto de que cumpla con
la normatividad vigente para su validación, tanto
[7 empty] | nacional como internacional. | 10-1996 | 06-2001 | 103000 | 103000 | 154919.3 | 42120 | 1090.1 | 156009.4 | 94 | 6 | 0.0 | 94
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K026 | Centro Nacional de Rehabilitación
Ubicado en el Distrito Federal, este proyecto
tiene como fin integrar los institutos de Ortope-
dia, Rehabilitación y Comunicación Humana
(Rehabilitación del aparato locomotor), además
de tener un centro de convenciones para la en-
señanza y una torre de inventigación, con lo que
representa un modelo de organización hospita-
laria que servirá de ejemplo para la planeación
y puesta en marcha de futuros conjuntos de aten-
HOJA 2 DE 2.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K026 | ción de tercer nivel. Este brindará atención médi-
ca a un importante sector de la población abierta
del país, en un promedio de 13 580 consultas
mensuales con capacidad para atender hasta
1 050 casos de emergencia y 450 cirugías
[7 empty] | mensuales. | 01-1996 | 08-2002 | 813129 | 1111584 | 1061001.6 | 10275.6 | 50582.4 | 1111584 | 95.4 | 1.6 | 1.6 | 97
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K027 | Centro Nacional de Trasplantes
Se localiza en el Distrito Federal y su finalidad
del proyecto anterior es adaptar el complejo
denominado CENATRA ( Centro Nacional de
Trasplantes), para alojar también a las instala-
ciones del Centro Nacional de la Transfusión
[7 empty] | Sanguínea. | 06-2001 | 09-2002 | 12800 | 36000 |  | 12800 | 9817.3 | 9817.3 |  | 100 | 40 | 40
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo del proyecto al cierre del ejercicio 2001.
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31