## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
D E P E N D E N C I A : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 04 |  |  | 000 | 408 | K001 | Construcción y remodelación de oficinas
administrativas.
Dotar de espacios suficientes y dignos para el
óptimo desempeño de las funciones de la
PROFEPA, así como brindar mantenimiento
mayor a sus representaciones en el interior de
[7 empty] | la República. | 01-2001 | 12-2001 | 381.8 | 229.1 |  | 381.8 | 228.6 | 228.6 |  | 100 | 59.9 | 59.9
| 04 |  |  | 000 | 408 | K027 | Programa y reporte ambiental de la frontera
norte.
Orientar el apoyo de los programas de fortale-
cimiento de la gestión ambiental en entidades
prioritarias, de capacitación de dependencias
estatales, de estudios de apoyo para la ges-
tión ambiental local, en los estados y munici-
pios integrantes del programa ambiental de la
[7 empty] | frontera norte. | 01-2001 | 12-2001 | 13684.1 | 21951.1 |  | 13684.1 | 19842 | 19842 |  | 100 | 145 | 145
| 12 | 03 |  | 012 | 437 | K005 | Desarrollo de infraestructura de agua potable
en zonas urbanas.
Plan de Acción Inmediata. El proyecto con-
templó acciones complementarias de rehabi-
litación, reposición y reequipamiento de pozos
y otras estructuras, con lo cual se tenía pre-
visto restituir un caudal de 0.9 m3/seg; sin
embargo, sólo se logró restituir un caudal de
0.23 m3/seg. Por otra parte se concluyó la
construcción de la planta potabilizadora para
la remoción de hierro-manganeso del ramal
Peñón-Texcoco, en beneficio de los habitan-
tes del oriente de la ZMVM y se trabaja en la
línea de conducción de dicha planta al tanque
municipal de Ciudad Nezahualcoyotl, Estado
HOJA 2 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 03 |  | 012 | 437 | K005 | de México. | 01-2001 | 12-2001 | 54602.6 | 8429.4 |  | 54602.6 | 8429.4 | 8429.4 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 03 |  | 012 | 437 | K005 | Desarrollo de infraestructura de agua potable
en zonas urbanas (Sistema Cutzamala).
Se continuó con las obras complementarias y
de seguridad física del sistema, trabajándose
en el monitoreo sistemático del canal Donato
Guerra; los trabajos de emergencias para
corregir las fugas presentadas en diversos
tramos del acueducto y en el canal El Bosque
Colorines; las pruebas de maduración de la
planta de tratamiento en el municipio de Zita-
cuaro para su operación y puesta en marcha
y se concluyó la construcción de la planta de
tratamiento de Villa Victoria; trabajos de sa-
neamiento en Valle de Bravo, acciones orien-
tadas a mejorar la calidad de los cuerpos de
agua que utiliza este sistema como fuentes
de abastecimiento de agua a la ZMVM, bene-
[7 empty] | ficiando a 560,393 habitantes. | 01-2001 | 12-2001 | 28256.2 | 57524.4 |  | 28256.2 | 57299.5 | 57299.5 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 03 |  | 012 | 437 | K005 | Desarrollo de infraestructura de agua potable
en zonas urbanas (Sistema de distribución ra-
mal norte).
La inversión que se registró en el año 2001,
corresponde a gastos básicos de la residen-
[7 empty] | cia de supervisión de este proyecto. | 01-1990 | 12-2007 | 269700 | 2618661.7 | 121219.4 | 2904 | 898.9 | 122118.3 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
| 12 | 03 |  | 012 | 437 | K005 | Desarrollo de infraestructura de agua potable
en zonas urbanas (Desarrollo de infraestruc-
tura en zonas urbanas).
Incrementar la cobertura de agua potable,
mejorar la calidad de la eficiencia de los
organismos operadores, con acciones que se
realizaron en los estados de:
Baja California. Se realizarón acciones para la
HOJA 3 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 03 |  | 012 | 437 | K005 | cobertura en agua potable en el muncipio de
Ensenada, con la reposición de una línea de
conducción, con una longitud de 450 m. en la
avenida Cuitláhuac; en Mexicali, se construyó
una línea de refuerzo con una longitud de 4.7
Km. de la planta potabilizadora Xochimilco a
la avenida Sinaloa; en Tijuana se construye-
yeron redes de agua potable en 3 colonias,
con una longitud de 104.9 km.
Baja California Sur. Se llevó a cabo la cons-
trucción de línea de conducción a tanque de
3 000 m3 y obras complementarias en Los
Cabos; en La Paz, la reposición de la red de
distribución, tanque regulador metálico eleva-
do, reposición de colector en la Colonia 8 de
Octubre y del colector en la Colonia INDECO.
Coahuila. En la localidad de Arteaga se cons-
truyó la red de distribución en la colonia La
Garita así como el aforo, electrificación, equi-
pamiento e interconexión del pozo Chorro 2;
en Nadadores también se perforó un pozo
profundo, equipamiento y electrificación, y la
construcción de 3.0 km línea de conducción;
en San Buenaventura se llevaron a cabo
obras de rehabilitación y equipamiento de los
pozos San Martín 1 y 2.
Aguascalientes. En la ciudad de Aguascalien-
tes se llevaron a cabo acciones de rehabilita-
ción de la red de agua potable e interconexión
a redes.
Sinaloa. En la ciudad de Guamuchil, se cons-
truyó el acueducto "El Salitre" segunda etapa,
además se construyó tanque elevado e inter-
conexíon a la red de distribución.
Tamaulipas. Se logró terminar la planta de tra-
tamiento de Rancho Viejo, en la ciudad de Va-
HOJA 4 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 03 |  | 012 | 437 | K005 | lle Hermoso.
Guerrero. En Chilpancingo se construyó la
obra de captación y línea de conducción de la
Imagen al cárcamo y del sistema Acahuizotla;
construcción de la subestación eléctrica, equi-
pamiento electromecánico y línea de interco-
nexíon tanque Viguri-Indeco y del tanque San
Mateo, C.N.O.P., así como línea de conduc-
ción Omiltemi, de la caja rompedora El Negri-
to al tanque San Mateo; rehabilitación y am-
pliación de la red de distribución.
Oaxaca. Se terminó la línea de conducción la
Fundición-Los Alamos y línea de conducción
del pozo 20 al puente San Antonio de la Cal;
rehabilitación de plantas potabilizadoras El
Fortín I y II, construcción del sistema de las
Colonias de la zona alta de Santa Rosa; per-
foración de pozo profundo, equipamiento y lí-
nea de conducción.
Hidalgo. En la Ciudad de Huejutla, se terminó
la construcción y rehabilitación de líneas de
conducción a gravedad del dique al cárcamo
de bombeo del sistema Candelaria, obra civil,
equipamiento electromecánico y electrificación
de los sistemas Los Hules I y II, construcción
del sistema Los Hules III y construcción del
módulo de prueba de bombeo Candelaria, lí-
nea de conducción por bombeo de pozo pro-
fundo a caja de cambio de regimen I, línea de
conducción por bombeo de la PBI a la PB2, lí-
nea de conducción por gravedad de la caja de
cambio de régimen número 2 al tanque exis-
tente el Muhí, terminación del acueducto Tas-
quillo-Zimapán con longitud de 27.2 km para
abastecimiento de la cabecera municipal y 12
localidades más para conducir 30 lps de su
HOJA 5 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 03 |  | 012 | 437 | K005 | primera etapa. Asimismo, con recursos de
contraparte se realizaron acciones de infraes-
tructura de agua potable en el estado de Baja
California; en Durango se llevó a cabo la reha-
bilitación de pozos y redes de disbución para
la recuperación de caudales. Con las accio-
nes realizadas en los diferentes estados se lo-
gró incorporar al servicio de agua potable a
62 998 habitantes. Además se realizaron 10
estudios, que permiten tener una cartera con
la ingeniería a detalle, para la contratación de
las obras requeridas, en los estados de Baja
California Sur, Chihuahua, Jalisco, Nayarit y
[7 empty] | Colima. 4/ | 01-2001 | 12-2001 | 232965.1 | 249552.9 |  | 232965.1 | 247675.3 | 247675.3 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 03 |  | 012 | 437 | K051 | Desarrollo de infraestructura de agua potable
y saneamiento para la Z.M.V.M.
(Sistema Valle de México Temascaltepec).
Incrementar el abasto de agua del Sistema
Cutzamala para el Valle de México de 19 a 24
[7 empty] | m3/segundo. | 01-1997 | 12-2005 | 6934635 | 10033000 | 624606.7 | 74596.8 | 33983.7 | 658590.4 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 3.5
| 12 | 03 |  | 013 | 437 | K007 | Desarrollo de infraestructura de agua potable
en zonas rurales.
Se proporcionó y mejoró el servicio de agua
potable a 355,472 habitantes del medio rural
mediante la construcción y rehabilitación de
725 sistemas en 857 localidades, así como la
elaboración de 448 estudios para apoyar con
[7 empty] | obras futuras a 546 localidades. | 01-2001 | 12-2001 | 543260.8 | 357127.5 |  | 543260.8 | 354957.7 | 354957.7 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 03 |  | 018 | 412 | K005 | Desarrollo de infraestructura de agua potable
en zonas urbanas.
Rehabilitación, perforación de pozos profun-
dos, equipamiento, construcción de líneas de
interconexión y conducción en los estados de
HOJA 6 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 03 |  | 018 | 412 | K005 | Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua,
Chiapas y Sonora, (acciones realizadas con
recursos del FONDEN), para los Programas
[7 empty] | Emergentes por Sequía y por Lluvias. 3/ | 05-2001 | 12-2001 | 0 | 33504.8 |  |  | 33681.2 | 33681.2
| 12 | 03 |  | 018 | 412 | K007 | Desarrollo de infraestructura de agua potable
en zonas rurales.
Rehabilitación, perforación de pozos profun-
dos, equipamiento, construcción de líneas de
interconexión y conducción en los estados de
Zacatecas, Chihuahua, Aguascalientes, San
Luis Potosí, Querétaro, Chiapas y Sonora.
Acciones realizadas con recursos del
FONDEN para los Programas Emergentes por
[7 empty] | Sequía y por Lluvias 3/. | 10-2001 | 12-2001 | 0 | 118657.4 |  |  | 118893.9 | 118893.9
| 12 | 04 |  | 012 | 437 | K009 | Desarrollo de Infraestructura de saneamiento
en zonas urbanas.
Terminar y ampliar la planta de tratamiento de
aguas el "Renacimiento" con capacidad de
275 lps adicionales en Acapulco, Guerrero.
En Baja California, la construcción del emisor
y un cárcamo en Santa Isabel y Anexas - Los
Santorales en Mexicali.
Se pagó la quinta anualidad fija de la Planta
Binacional de Tratamiento de Aguas Residua
les de Tijuana.
En el estado de Chihuahua: en la ciudad de
Chihuahua se construyeron los colectores
Canoa, Ramón Reyes, Chuviscar, Chamizal,
terminación del colector Encino y Emisor Plo-
meros, 190 pozos de visita.
En el estado de Guerrero: se realizaron obras
indispensables para garantizar el adecuado
desalojo de las aguas residuales de la ciudad
de Iguala.
HOJA 7 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 04 |  | 012 | 437 | K009 | En el estado de Michoacán: terminación de la
construcción de la planta de tratamiento de
aguas residuales de Pátzcuaro II, para un
gasto de 100 lps y construcción de colector
Río Guani 3ra. Etapa en Pátzcuaro; construc-
ción del colector López Mateos en Morelia;
construcción del colector Santa Cecilia en
Zacapu; colectores e infraestructura comple-
mentaria en Cuitzeo; construcción de colec-
tores en Lázaro Cárdenas; colector Barranca
del Diablo 1a Etapa en Zitacuaro; y construc-
ción del colector San Francisco en Uruapan.
En el estado de Oaxaca: obras de infraestruc-
tura hidráulica para el alejamiento de aguas
residuales de la ciudad de Oaxaca y su zona
conurbada, construcción de colectores Urse-
Sangre de Cristo, colector SARH, colector y
subcolector Etnias, Centenario, Naranjos y
Río San Felipe, Santa Cruz Amilpas, subco-
lector Centenario II, colector San Felipe, ter-
minación del colector Infonavit y rehabilitación
del colector margen izquierda del río Atoyac.
En el estado de Sinaloa: se construyeron
obras de alejamiento de aguas negras y plan-
ta de tratamiento de aguas residuales en la
localidad de Concordia; en la ciudad de Gua-
save se aumentó el sistema de alcantarillado,
para mejorar su eficiencia al desincorporar
algunas zonas saturadas del sistema en la
zona norte- poniente, construcción de descar-
gas domiciliarias.
En Nayarit, se llevaron acciones de sanea-
miento en Bahía de Banderas y Mezcales, así
como la construcción de la Planta de Trata-
miento en ésta última, además del sistema de
alcantarillado sanitario en Mezcalitos. En
HOJA 8 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 04 |  | 012 | 437 | K009 | Aguascalientes, se amplió la red de alcantari-
llado en la localidad de Tepezala, rectificación
y rehabilitación de la red de alcantarillado en
la Ciudad de Aguascalientes y entubamiento
del colector Arroyo El Sedazo.
Con estas acciones se incorporaron al servi-
cio de alcantarillado a 18 803 habitantes; se
mejoró la infraestructura de alcantarillado en
zonas urbanas para beneficiar 1,025,179
habitantes y además se incrementó la cober-
tura de tratamiento de aguas residuales en
312 litros por segundo.
Con respecto al rubro de estudios, se realiza-
ron seis en los estados de Hidalgo, Zacatecas
[7 empty] | Nayarit y Querétaro. | 01-2001 | 12-2001 | 53795.4 | 365033.1 |  | 53795.4 | 371448 | 371448 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 04 |  | 012 | 437 | K010 | Desarrollo de infraestructura de agua potable
y saneamiento de la frontera norte.
Realizar acciones de agua potable y sanea-
miento en los estados fronterizos de Coahuila
Tamaulipas y Sonora.
En el estado de Coahuila, se rehabilitó el co-
lector Galeana, Francisco Villa y la construc-
ción de la línea de conducción de la PB 2 al
subsistema 28 de Junio en Ciudad Acuña.
En el estado de Sonora, se construyó el
colector sanitario de la localidad de Naco.
En Tamaulipas, se rehabilitó la red de agua
potable de Matamoros, Miguel Alemán y Nue-
vo Progreso así como la construcción y reha-
bilitación de colectores en Díaz Ordaz, Miguel
Alemán, Nuevo Progreso y Reynosa, cons-
trucción de tanques elevados en ciudad Ca-
margo, Nueva Ciudad Guerrero y Mier. Con
estas acciones se logró incorporar al servicio
de alcantarillado a 36,500 habitantes y mejo-
HOJA 9 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 04 |  | 012 | 437 | K010 | rar a 44,228; en el servicio de agua potable se
logró beneficiar a 26,825 habitantes. Además
se realizaron diversos estudios y proyectos de
agua potable y saneamiento en localidades
urbanas de la zona fronteriza e integración de
datos de levantamiento de redes de agua po-
table en Ciudad Juárez, Ojinaga y Nuevo Ca-
[7 empty] | sas Grandes. | 01-1997 | 12-2005 | 851700 | 957310 | 386798.6 | 42154.2 | 28674.6 | 415473.2 | 27.7 | 4.4 | 3 | 30.7
| 12 | 04 |  | 012 | 437 | K051 | Desarrollo de infraestructura de agua potable
y saneamiento para la ZMVM.
Sistema Valle de México. Dar tratamiento a
49.5 m3/seg de aguas residuales del Valle de
[7 empty] | México. | 01-1997 | 12-2006 | 7703107 | 12479000 | 103410.2 | 163372.4 | 47378.3 | 150788.5 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 1
| 12 | 04 |  | 013 | 437 | K011 | Desarrollo de infraestructura de drenaje en
zonas rurales.
Se proporcionó y mejoró el servicio de alcan-
tarillado sanitario a 105,073 personas median-
te la construcción y rehabilitación de 103 sis-
[7 empty] | temas de alcantarillado en 114 localidades. | 01-2001 | 12-2001 | 87406.5 | 61462.4 |  | 87406.5 | 60477 | 60477 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 04 |  | 013 | 437 | K012 | Desarrollo de infraestructura de saneamiento
en zonas rurales.
Se construyeron 4 343 sanitarios ecológicos
en beneficio de 24,032 personas en 123 loca-
[7 empty] | lidades. | 01-2001 | 12-2001 | 21400.2 | 16051.3 |  | 21400.2 | 16051.3 | 16051.3 |  | 100 | 100 | 100
| 12 | 04 |  | 018 | 412 | K009 | Desarrollo de Infaestructura de saneamiento
en zonas urbanas.
Rehabilitar cárcamos de rebombeo y colecto-
res dañados por lluvias extremas, así como
la construcción de líneas de conducción con
recursos del FONDEN en el estado de
[7 empty] | Sonora 3/ | 10-2001 | 12-2001 | 0 | 9687.6 |  |  | 9687.6 | 9687.6
HOJA 10 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 12 | 04 |  | 018 | 412 | K011 | Desarrollo de infraestructura de drenaje en
zonas rurales.
Rehabilitar cárcamos de rebombeo y colecto-
res dañados por las lluvias extremas, así co-
mo la construcción de líneas de conducción
con recursos del FONDEN en el estado de
[7 empty] | Sonora. 3/ | 06-2001 | 12-2001 | 0 | 31.1 |  |  | 31.1 | 31.1
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K013 | Ampliación de distritos de riego.
Elota Piaxtla, Sinaloa 1a. Etapa .
Ampliación de distritos de riego.
El proyecto consiste en la construcción de
una Presa de Almacenamiento y una zona de
riego para incorporar 58,806 ha nuevas. Se
[7 empty] | incorporaron al riego 350 hectáreas. | 01-1980 | 12-2002 | 10000 | 3872353.1 | 3729437.6 | 20409.8 | 16526.1 | 3745963.7 | 96.3 | 0.5 | 0.4 | 96.7
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K013 | Ampliación de distritos de riego.
Baluarte-Presidio, Sinaloa .
Inicio de la construcción de presa de almace-
namiento y zona de riego para incorporar
[7 empty] | 5,383 ha nuevas. No se programaron metas. | 01-1981 | 12-2006 | 2199350 | 2455987.6 | 15290.6 | 35924.3 | 575.5 | 15866.1 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0.6
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K013 | Ampliación de distritos de riego.
Coahuayana, Colima .
Construcción de la presa de almacenamiento
Trojes, presas derivadoras Callejones y zona
de riego para incorporar 11,759 ha nuevas. Se
[7 empty] | incorporaron al riego 300 hectáreas. | 01-1980 | 12-2009 | 600 | 3398120.7 | 2891426.3 | 28698.8 | 23606.6 | 2915032.9 | 85.1 | 0.8 | 0.7 | 85.8
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K013 | Ampliación de distritos de riego.
Ajacuba, Hidalgo.
Construcción del canal principal y red de dis-
tribución; construcción toma directa en el río
Salado, a la altura de la presa derivadora Tur-
bina para incorporar 10,350 ha nuevas al rie-
[7 empty] | go. Se incorporan al riego 110 hectáreas. | 01-1984 | 12-2003 | 2400 | 604404.6 | 344080.7 | 1800 | 3050.4 | 347131.1 | 57.1 | 0.3 | 0.5 | 57.6
HOJA 11 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K013 | Ampliación de distritos de riego.
Alfajayucan, Hidalgo.
Construcción 2 plantas de bombeo, canales
principales y zonas de riego para incorporar
una superficie de 2,282 ha nuevas al riego. Se
[7 empty] | incorporaron al riego 100 hectáreas. | 01-1992 | 12-2004 | 279.5 | 224731.5 | 173531.4 | 7650 | 4395.1 | 177926.5 | 77.2 | 3.4 | 2 | 79.2
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K013 | Ampliación de distritos de riego.
Cupatitzio - Tepalcatepec, MD 1a. Etapa Mi-
choacán.
Construcción de presa de almacenamiento y
zona de riego para incorporar 20,000 ha. Se
[7 empty] | incorporaron al riego 1,200 ha. | 01-1980 | 12-2004 | 11025 | 3938393.2 | 3890976.4 | 46250 | 47416.7 | 3938393.1 | 98.8 | 1.2 | 1.2 | 100
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K013 | Ampliación de distritos de riego.
Planeación del desarrollo de infraestructura
Hidráulica.
[7 empty] | Se realizaron 17 estudios. | 01-2001 | 12-2001 | 45445.4 | 24434.7 |  | 45445.4 | 24434.7 | 24434.7 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K013 | Ampliación de distritos de riego.
Proyecto Huites, Sinaloa.
El proyecto comprende la realización de una
presa de almacenamiento de 4,568 millones
de metros cúbicos, una planta hidroeléctrica
de 400 MW, aprovechando los escurrimientos
del Río Fuerte, para riego y generación de
electricidad, así como el control de avenidas.
La obra se encuentra concluída al 100%. Con
la asignación del año 2001 y subsecuentes
hasta el 2004, se estará cubriendo el costo
[7 empty] | financiero de las obras. | 01-1992 | 12-2004 | 2066862.9 | 6175714.2 | 4873615.6 | 504863.6 | 470650.8 | 5344266.4 | 55.9 | 8.2 | 7.6 | 63.5
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K013 | Ampliación de distritos de riego.
Otros proyectos. No se consideran prioritarios.
[7 empty] | Se incorporaron 630 hectáreas. | 01-2001 | 12-2001 | 96264.2 | 72191.2 |  | 96264.2 | 75875.2 | 75875.2 |  | 100 | 105.1 | 105.1
HOJA 12 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K014 | Rehabilitación y modernización de distritos de
riego.
Bajo Río Bravo y Bajo Río San Juan, Tamau-
lipas. Construcción y rehabilitación de cana-
les, drenes y caminos. En beneficio de varias
localidades de los municipios de Mier, Miguel
Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y
Río Bravo. En este ejercicio se beneficiaron
[7 empty] | 6,787 hectáreas. | 01-1977 | 12-2004 | 10300 | 1981818.8 | 1433975.9 | 28120 | 31913.8 | 1465889.7 | 70.7 | 1.4 | 1.6 | 72.3
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K014 | Rehabilitación y modernización de distritos de
riego.
Distrito de riego 003, Tula Hidalgo
Rehabilitar obra de cabeza, redes mayor y
menor y estructuras de operación y servicio.
[7 empty] | En este ejercicio se beneficiaron 4,250 ha. | 01-1994 | 12-2004 | 118480.2 | 390338.7 | 141751.6 | 17060 | 19349.3 | 161100.9 | 38.6 | 4.4 | 5 | 43.6
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K014 | Rehabilitación y modernización de distritos de
riego.
Río Colorado, Baja California.
El proyecto consiste en la construcción de
obras para el mejoramiento de la operación
y distribución de agua en Mexicali. En este
[7 empty] | ejercicio se beneficiaron 6,900 hectáreas. | 01-1991 | 12-2002 | 199500 | 1099250.6 | 715179.9 | 31060 | 24048 | 739227.9 | 62 | 2.8 | 2.2 | 64.2
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K014 | Rehabilitación y modernización de distritos de
riego.
Región Lagunera, Coahuila-Durango.
Infraestructura hidroagrícola para mejorar las
condiciones de riego e incrementar la produc-
ción. En este ejercicio se beneficiaron 3,500
[7 empty] | hectáreas. | 01-1987 | 12-2005 | 30627 | 541680.7 | 401888.5 | 16532.9 | 14071.4 | 415959.9 | 70.8 | 3.1 | 2.6 | 73.4
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K014 | Rehabilitación y modernización de distritos de
riego. (Otros proyectos)
Rehabilitación de obras en varios estados, para
HOJA 13 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K014 | rehabilitar y mejorar áreas de riego a la produ-
[7 empty] | cción. Se beneficiaron 29,978 hectáreas. | 01-2001 | 12-2001 | 232010.4 | 199359.8 |  | 232010.4 | 198968.4 | 198968.4 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K015 | Desarrollo parcelario de distritos de riego.
Tecnificar para mejorar el servicio de riego e
incrementar el uso eficiente del agua en los
canales interparcelarios y parcelarios. Se be-
[7 empty] | neficiaron 641,279 hectáreas. | 01-2001 | 12-2001 | 181227.5 | 171486.6 |  | 181227.5 | 151750.4 | 151750.4 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K016 | Uso eficiente del agua y la energía eléctrica
en unidades de riego.
Rehabilitar pozos en unidades de riego para
propiciar el uso eficiente y racional del agua,
elevar su productividad, reducir los costos de
producción y ahorro de energía. Se rehabilita-
[7 empty] | ron 806 pozos. | 01-2001 | 12-2001 | 83728.8 | 78740.4 |  | 83728.8 | 77636.6 | 77636.6 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K017 | Ampliación de unidades de riego.
Construir obras para incorporar áreas de rie-
go a la producción agrícola. Se incorporaron
[7 empty] | al riego 1,418 hectáreas. | 01-2001 | 12-2001 | 134772.1 | 94336.1 |  | 134772.1 | 99098.7 | 99098.7 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K018 | Uso eficiente de la infraestructura hidroagríco-
la en unidades de riego.
Construir, rehabilitar, complementar, ampliar y
modernizar la infraestructura de captación,
conducción y distribución del agua en las
URDERALES, para eficientar la infraestructu-
[7 empty] | ra hidroagrícola en 32,438 hectáreas. | 01-2001 | 12-2001 | 113121.9 | 105252.7 |  | 113121.9 | 103834.6 | 103834.6 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K020 | Rehabilitación y modernización de presas y
estructuras de cabeza.
[7 empty] | Se rehabilitaron 3 presas. | 01-2001 | 12-2001 | 11597.8 | 11136.2 |  | 11597.8 | 9386.5 | 9386.5 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K022 | Adquisición de terrenos.
El proyecto tiene como objetivo la regulariza-
HOJA 14 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K022 | ción de las superficies necesarias para las
obras e instalaciones de la CNA, correspon-
dientes a expedientes de más de 46 años re-
lativos a bienes a propiedad social y particu-
lar ocupados con obras hidráulicas.
El programa tiene una cobertura nacional; pa-
ra el ejercicio 2001 se contempló la regulariza-
ción de superficies ocupadas con obras hidrá-
ulicas en los municipios de Mexicali, Baja Ca-
lifornia; La Paz, Baja California Sur; Tecomán
y Coahuayana, Colima; Acámbaro y Jerécuaro
Guanajuato; Tezontepec de Aldama, Hidalgo;
Tamuín, San Luis Potosí; El Fuerte y Elota,
Sinaloa; San Luis Río Colorado, Sonora y el
Distrito Federal. Con una meta global de 53
expedientes indemnizatorios, beneficiando a
igual números de núcleos agrarios y pequeños
[7 empty] | propietarios. | 01-2001 | 12-2001 | 72083 | 30357.1 |  | 72083 | 30051.2 | 30051.2 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K022 | Seguridad jurídica.
Otro de los objetivos del programa es otorgar
seguridad jurídica a los campesinos compen-
sados por las afectaciones ocasionadas con
la construcción de obras hidráulicas. Para
cumplir el objetivo señalado, se desarrolla el
programa llamado PERTT- PRONARETTHI,
con cobertura nacional; en el ejercicio 2001
se contempló la regularización en los munici-
pios de Mexicali, Baja California; Comandú,
Baja California Sur; Culiacán, Elota, El Fuerte,
Sinaloa; Guasave, Angostura, Mocorito y
Salvador Alvarado, Sinaloa; Tamuín, Ebano,
Ciudad Valles, San Vicente, Tancuayala, San
Luis Potosí; Matamoros, Valle Hermoso, Mén-
dez, San Fernándo, Reynosa, Río Bravo, So-
to La Marina, Abasolo, Jiménez Mante, Gon-
HOJA 15 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 13 | 03 |  | 000 | 437 | K022 | zález, Tamaulipas; Pánuco, Osuluama, Tierra
Blanca y Cosamaloapan en Veracruz; Tula de
Allende, Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala,
Tepetitlán, Alfajayucán, Chilcuautla, Tasquillo,
Ixmiquilpan en Hidalgo; Tepalcatepec, Mi-
choacán; Tomatlán, Jalisco; Irapuato y Gua-
najuato, Guanajuato; Atizapán de Zaragoza,
México. Con una meta de 2,510 expedientes
a integrar para escrituración, lo cual benefició
[7 empty] | a igual número de familias. | 12-1987 | 12-2004 | 78288.2 | 92849.8 | 15695.6 | 17745.1 | 2895 | 18590.6 | 54.7 | 19.1 | 3.1 | 57.8
| 13 | 03 |  | 079 | 437 | K013 | Ampliación de distritos de riego.
Río Verde, Oaxaca.
El proyecto consiste en incorporar al riego una
superficie de 13,152 ha en beneficios de va-
rias localidades ubicadas en los municipios de
Santiago Jamiltepec y San Pedro Tututepec,
mediante la construcción de presa derivadora
y zona de riego. Se incorporaron al riego 150
[7 empty] | hectáreas. | 01-1979 | 12-2008 | 194600 | 1217279.5 | 789453.4 | 29493.6 | 27923.4 | 817376.8 | 64.8 | 2.4 | 2.3 | 67.1
| 13 | 03 |  | 079 | 437 | K013 | Ampliación de distritos de riego. (Planeación
del desarrollo de infraestructura hidráulica)
[7 empty] | Se realizaron 11 estudios. | 01-2001 | 12-2001 | 19574.2 | 17109.7 |  | 19574.2 | 17109.7 | 17109.7 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 079 | 437 | K013 | Ampliación de distritos de riego.
Otros proyectos. No se consideran prioritarios.
[7 empty] | Se incorporaron 420 hectáreas. | 01-2001 | 12-2001 | 43215.8 | 30836.5 |  | 43215.8 | 30836.5 | 30836.5 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 079 | 437 | K014 | Rehabilitación y modernización de distritos de
riego.
Rehabilitación de obras en varios estados,
para rehabilitar y mejorar áreas de riego a la
[7 empty] | producción. Se beneficiaron 13,413 ha. | 01-2001 | 12-2001 | 65099.4 | 60200 |  | 65099.4 | 59942.8 | 59942.8 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 079 | 437 | K015 | Desarrollos parcelarios de distritos de riego.
HOJA 16 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 13 | 03 |  | 079 | 437 | K015 | Tecnificar para mejorar el servicios de riego e
incrementar el uso eficiente del agua en los
canales interparcelarios y parcelarios. Se be-
[7 empty] | neficiaron 69,166 hectáreas. | 01-2001 | 12-2001 | 24214.3 | 25955.2 |  | 24214.3 | 14059.6 | 14059.6 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 079 | 437 | K016 | Uso eficiente del agua y la energía eléctrica
en unidades de riego.
Rehabilitación de pozos en unidades de riego
para propiciar el uso eficiente y racional del
agua, elevar su productividad, reducir los cos-
tos de producción y ahorro de energía. Se re-
[7 empty] | habilitaron 516 pozos. | 01-2001 | 12-2001 | 30768.1 | 30360.4 |  | 30768.1 | 29500.1 | 29500.1 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 079 | 437 | K017 | Ampliación de unidades de riego.
Construir obras para incorporar áreas de riego
a la producción agrícola. Se incorporaron al
[7 empty] | al riego 982 hectáreas. | 01-2001 | 12-2001 | 38655.2 | 37045.6 |  | 38655.2 | 30141.5 | 30141.5 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 079 | 437 | K018 | Uso eficiente de la infraestructura hidroagríco-
la en unidades de riego.
Construir, rehabilitar, complementar, ampliar y
modernizar la infraestructura de captación,
conducción y distribución del agua en las
URDERALES, para eficientar la infraestructu-
ra hidroagrícola. Se mejoraron y rehabilitaron
[7 empty] | 7,992 hectáreas. | 01-2001 | 12-2001 | 38359.8 | 37980.3 |  | 38359.8 | 37908.3 | 37908.3 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 079 | 437 | K019 | Desarrollo de infraestructura de temporal.
Infraestructura de temporal tecnificado, cons-
truir obras para la incorporación de áreas de
temporal a la producción. Se rehabilitaron
[7 empty] | 1,334 hectáreas de temporal. | 01-2001 | 12-2001 | 116705.5 | 84669.7 |  | 116705.5 | 83591.5 | 83591.5 |  | 100 | 100 | 100
| 13 | 03 |  | 079 | 437 | K019 | Riego suplementario.
Construir obras para dar riego suplementario
a superficies de temporal.
HOJA 17 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 13 | 03 |  | 079 | 437 | K019 | Se dotó de riego suplementario a 5,103 ha de
[7 empty] | temporal tecnificado. | 01-2001 | 12-2001 | 142733.2 | 62023.3 |  | 142733.2 | 61652.7 | 61652.7 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 00 |  | 000 | 701 | K045 | Rehabilitación y restauración de oficinas cen-
trales y delegacionales.
Rehabilitación y restauración de las 32 ofici-
nas delegacionales y las centrales, mediante
[7 empty] | la realización de diversos trabajos | 01-2001 | 12-2001 | S I S T E M A T I C O |  |  | 11523.6 | 9089 | S I S T E M A T I C O
| 14 | 01 |  | 000 | 101 | K024 | Conservación y equipamiento de unidades de
educación y capacitación.
Conservar, restaurar y equipar los centros re-
gionales de educación y capacitación para el
desarrollo sustentable, con la finalidad de
mantener en óptimas condiciones de opera-
| 14 | 01 |  | 000 | 101 | K024 | ción, favoreciendo con ello de manera directa
al personal adscrito a los centros, al contar
con mejores condiciones de trabajo, así como
a las 1,200 personas que asistieron a los dife-
rentes cursos de capacitación, de manera
indirecta se benefició a 247 mil personas de
los municipios de Pátzcuaro, Michoacán y Ma-
zatlán, Sinaloa, debido al efecto multiplicador
por los conocimiento adquiridos en los diferen-
tes cursos y reuniones en materia de educa-
ción ambiental y capacitación para el desarro-
[7 empty] | llo sustentable. | 03-2001 | 12-2001 | 630.4 | 746.1 |  | 630.4 | 659.3 | S I S T E M A T I C O
| 14 | 01 |  | 000 | 205 | K027 | Programa y reporte ambiental de la frontera
norte.
Orientar el apoyo de los programas de fortale-
cimiento de la gestión ambiental en entidades
prioritarias, de capacitación de dependencias
estatales, de estudios de apoyo para la ges-
HOJA 18 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 14 | 01 |  | 000 | 205 | K027 | tión ambiental local, en los estados y munici-
pios integrantes del programa ambiental de la
[7 empty] | frontera norte. | 01-2001 | 12-2001 | 14241.7 | 6285.7 |  | 33765 | 6548.5 | 6548.5 |  | 100 | 41.1 | 41.1
| 14 | 01 |  | 000 | 452 | K021 | Control de malezas acuáticas.
Restaurar y preservar los medios acuáticos y
de la infraestructura hidráulica nacional, a tra-
vés del combate de malezas acuáticas y aten-
ción a sus cauces. El programa de malezas
acuáticas en el año 2001, logró liberar una su-
perficie inundada de 748.8 hectáreas cubier-
tas por malezas acuáticas, que representa el
[7 empty] | 107.7 por ciento de avance. | 01-2001 | 12-2001 | 12840.1 | 8793.2 |  | 12840.1 | 8379 | 8379 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 01 |  | 018 | 454 | K029 | Infraestructura de protección de áreas produc-
tivas y centros de población.
El proyecto está orientado a proteger contra
inundaciones y contra los estragos causados
por fenómenos hidroclimatológicos en las
áreas productivas del país. Se ejecutan
acciones que inciden en la protección a los
centros de población del país susceptibles de
ser afectados por inundaciones, ocasionadas
por fenómenos climatológicos que sistemáti-
camente se abaten sobre ellos, las acciones
constructivas inmediatas son: encauzamiento
de ríos, formación de bordos marginales, en-
rocamientos, desazolves, ampliación de cau-
ces y protecciones marginales que permiten
salvaguardar de las grandes creciente ocasio-
nadas por lluvias torrenciales a las vidas hu-
manas y bienes materiales o terrenos producti-
vos. La instalación de sistemas de alertamien-
to hidrometeorológico; que permite tomar
oportunamente las medidas de precaucación
para evitar riesgo de muertes por eventuales
HOJA 19 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 14 | 01 |  | 018 | 454 | K029 | inundaciones. Además, durante 2001 se lle-
varon a cabo los trabajos de desazolve
parcial en 7 presas y 2 represas. Desazolve
parcial de 14 ríos, el reforzamiento y sobreele-
vación en dos ríos y la barranca de Xocoyo-
hualco; el desazolve parcial del Vaso del
Cristo; así como la rehabilitación parcial de
lumbreras en el Túnel Viejo de Tequixquiac.
Adicionalmente se realizó el mantenimiento a
compuertas y mecanismos de 11 presas de
regulación y 9 presas de derivación. Por otra
parte, en el Río de la Compañía se efectuó la
sobreelevación, inyección y protección de bor-
dos en tramos críticos; así como para el
control de avenidas se inició la construcción
de la laguna de regulación La Gasera, un cár-
camo de bombeo en el DrenGeneral del Valle
y la elaboración de los proyectos de las pre-
sas Texcahuey, Las Jícaras, El Olivar, Xalto-
can y Chihuahua II. Con las acciones antes
descritas se logró beneficiar a 17 municipios
superando la meta del PEF de 14 municipios
debido a la ejecución de trabajos de emergen-
cia en puntos críticos de algunas estructuras
de control y desalojo del sistema. Proporcio-
nar una respuesta oportuna ante la presen-
cia de situaciones de emergencia que se
presenten en el territorio nacional, tanto de
origen meteorológico, como de tipo químico y
sanitario, planificar medidas alternativas, para
la atención de emergencias alertando y pres-
tando auxilio a la población antes, durante y
después de estos fenómenos en coordinación
con el Sistema Nacional de Protección Civil,
así como atención de 20 centros de población
como son: Acapetahua, Tonalá, Pijijiapan, Ma-
HOJA 20 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 14 | 01 |  | 018 | 454 | K029 | pastepec, Escuintla, Huixtla, Motozintla de
Mendoza, Tapachula, Cd. Hidalgo, Arriaga y
Tuxtla Gutiérrez, estos pertenecientes a la Ge-
rencia Regional Frontera Sur, así como tam-
bién Minatitlán, Ciudad Cardel, Boca del Río,
Tuxtepec, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Los
Tuxtlas, Coatzacoalcos, ubicados en la Ge-
rencia Regional Golfo Centro (Veracruz). Con
las acciones realizadas dentro de este progra-
ma, se protegieron contra inundaciones a 6,210
hectáreas, 37 localidades, se benefició con
obras de infraestructura a 524,950 habitantes y
se realizaron 160 informes para dar respuesta
oportuna a laprescencia de situaciones de
[7 empty] | emergencia | 01-2001 | 12-2001 | 437592.7 | 390122 |  | 437592.1 | 381917.2 | 381917.2 |  | 100 | 100 | 100
| 14 | 01 |  | 056 | 311 | K052 | Construcción de estación de campo.
Construcción de una estación de campo en
[7 empty] | Sierra de San Pedro Mártir, Baja California. | 12-2001 | 03-2002 | 1020.6 | 3164 |  | 1020.6 | 794 | 794 |  | 75 | 74.4 | 74.4
| 14 | 01 |  | 056 | 311 | K052 | Construcción de estación de campo.
Construcción de una estación de campo en
[7 empty] | Calakmul, Campeche | 12-2001 | 03-2002 | 4086.5 | 4260 |  | 4086.5 | 2986.5 | 2986.5 |  | 75 | 50.3 | 50.3
| 14 | 01 |  | 056 | 311 | K052 | Construcción de estación de campo.
Construcción de una estación de campo en
[7 empty] | Chacahua, Oaxaca | 11-2001 | 01-2002 | 2875.6 | 3364 |  | 2875.6 | 1775.6 | 1775.6 |  | 100 | 66.2 | 66.2
| 14 | 01 |  | 056 | 311 | K052 | Construcción de estación de campo.
Construcción de una estación de campo en
[7 empty] | Huatulco, Campeche | 11-2001 | 02-2002 | 2875.6 | 3364 |  | 2875.6 | 1775.6 | 1775.6 |  | 100 | 43.4 | 43.4
| 14 | 01 |  | 056 | 311 | K052 | Construcción de estación de campo.
Construcción de una estación de campo en
[7 empty] | Chinchorro, Quintana Roo | 12-2001 | 03-2002 | 3756.9 | 3764 |  | 3756.9 | 2656.9 | 2656.9 |  | 75 | 52.4 | 52.4
HOJA 21 DE 21 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 14 | 03 |  | 000 | 311 | K047 | Proyecto forestal comunitario.
Mejorar el manejo y la conservación de los re-
cursos naturales de comunidades y ejidos fo-
restales, así como aumentar su rango de op-
ciones para generar ingresos con base a sus
recursos, a través del proyecto forestal comu-
[7 empty] | nitario. 5/ | 11-1997 | 12-2003 | 176805 | 2204577.8 | 50023.9 | 19152.7 | 19152.7 | 69176.6 | 53 | 12.3 | 24.7 | 77.7
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto. En el caso de proyectos de inicio y terminación, corresponde a la inversión original autorizada en el año 2001.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo del proyecto al cierre del ejercicio 2001. En el caso de proyectos de inicio y terminación, corresponde al monto ejercido en el año 2001.
3/ Estos proyectos fueron incluidos durante el ejercicio y correspondieron a recursos del FONDEN; por lo que la CNA no presentó avance físico porcentual.
4/ El monto original de este proyecto incluye 41,349.9 miles de pesos de los proyectos en los que las metas se alcanzarían con recursos de contraparte.
5/ Este proyecto tenía previsto concluirse en diciembre de 2001; sin embargo, el BIRF (Banco Mundial), autorizó su ampliación a diciembre de 2003.
* | [19 empty] | *
HOJA DE .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31