## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
D E P E N D E N C I A : PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K042 | Adecuación de inmuebles en el Distrito Fede-
ral, en los edificios ubicados en Paseo de la
Reforma num. 211 pisos 16, 17 y 18; y Paseo
de la Reforma núm. 213, piso 16, primera
etapa.
El objetivo de este proyecto es adecuar el
nuevo edificio adquirido por la Procuraduría,
mismo que albergará las oficinas del C. Pro-
curador y de sus Subprocuradores, así como
de la Oficialía Mayor creando instalaciones
adecuadas para que los servidores públicos,
realicen adecuadamente sus funciones, asi-
mismo tiene el objetivo de cuidar y conservar
el patrimonio de la Institución. Los trabajos
realizados fueron a base de colocación de
muros de tablaroca, aplicación de pasta y pin-
tura vinílica, alfombra y adecuación de las
instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctri-
cas en los pisos indicados. El contrato fue
por adjudicación directa.
Adecuación de inmuebles en el Distrito Fede-
ral, en los edificios ubicados en Paseo de la
Reforma núm. 211 y 213, niveles sótanos,
planta baja pisos de 01 al 15.
El objetivo de este proyecto es adecuar el
nuevo edificio adquirido por la Procuraduría,
mismo que albergará las oficinas del C. Procu-
rador y de sus Subprocuradores, así como de
la Oficialía Mayor creando instalaciones ade-
cuadas para que los servidores públicos, rea-
licen adecuadamente sus funciones, asimismo
tiene el objetivo de cuidar y conservar el patri-
monio de la institución. Los trabajos realizados
HOJA 2 DE 12 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K042 | fueron a base de colocación de muros de tabla
roca, aplicación de pasta y pintura vinílica, al-
fombra y adecuación de las instalaciones hi-
dráulicas, sanitarias y eléctricas en los pisos
indicados. El contrato adjudicado por el pro-
cedimiento de invitación a cuando menos tres
[7 empty] | personas. Oficio de Inversión 311-A-8681. | 11-2001 | 12-2001 | 3000 |  |  | 33850 | 33840.2 | 33840.2 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K042 | Adecuación de inmuebles en el D.F., en el edi-
ficio ubicado en Fernando Alba Ixtlixochilt num.
185, primera etapa.
El objetivo de este proyecto es mantener las
instalaciones existentes, en condiciones de uso
para los servidores públicos encargados de la
procuración de justicia, así como el cuidado y
conservación del patrimonio de esta institución,
Primera Etapa. El contrato fue por adjudica-
[7 empty] | ción directa. Oficio de Inversión 311-A-1278. | 06-2001 | 09-2001 |  |  |  | 2 000.0 | 1 104.0 | 1 104.0 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K042 | Adecuación de inmuebles en el D.F., en el edi-
ficio ubicado en Fernando Alba Ixtlixochitl núm.
185, segunda etapa.
El objetivo de este proyecto es mantener las
instalaciones existentes, en condiciones de uso
para los servidores públicos encargados de la
procuración de justicia, así como el cuidado y
conservación del patrimonio de esta institución.
El contrato fue por adjudicado por el procedi-
de invitacióna cuando menos tres personas.
[7 empty] | Oficio de Inversión 311-A-1278. | 08-2001 | 10-2001 |  |  |  | 1 000.0 | 845.5 | 845.5 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K043 | Mantenimiento mayor a Inmuebles en el Distrito
Federal
El objetivo de este proyecto es dar mantenimi-
ento a diversos edificios en el Distrito Federal,
ubicados en los inmuebles de Jaime Nunó 25,
HOJA 3 DE 12 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K043 | Soto 62, Hangar Canino, Poniente 44 y Stand
de Tiro, para contar con instalaciones, en con-
diciones de uso para los servidores públicos
encargados de la procuración de justicia, así
como el cuidado y conservación del patrimonio
de esta institución. El contrato fue adjudicado
por el procedimiento de Licitación Pública. Ofi-
[7 empty] | cio de Inversión 311-A-1278. | 09-2001 | 12-2001 | 2 300.0 |  |  | 2 300.0 | 3 221.8 | 3 221.8 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K011 | Mantenimiento mayor en los separos de la De-
legación Estatal, en el estado de Jalisco
El objetivo de este proyecto es el dar manteni-
miento a los separos de esta Delegación Esta-
tal, asimismo el mantener el inmueble en con-
diciones de uso para los servidores públicos
encargados de la procuración de justicia; así
como el cuidado y conservación del patrimonio
de esta institución. El contrato de la obra fue
por adjudicación directa. Oficio de Inversión
[7 empty] | 311-A-3071. | 07-2001 | 08-2001 |  |  |  | 52 | 51.8 | 51.8 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K011 | Mantenimiento Mayor a la Delegación Estatal
y Agencias del M.P.F. en Jalisco
El objetivo de este proyecto es dar mantenimi-
ento a la Delegación Estatal y algunas de sus
Agencias del M.P.F. para mantener los inmue-
bles en condiciones de uso para los servidores
públicos encargados de la procuración de jus-
ticia; así como el cuidado y conservación del
patrimonio de esta institución. El contrato fue
adjudicado por el procedimiento de invitación a
cuando menos tres personas.
[7 empty] | Oficio de Inversión 311-A-3071. | 11-2001 | 12-2001 | 968 |  |  | 916 | 834.5 | 834.5 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K019 | Adecuación de la Delegación Estatal en el
Estado de Guerrero
HOJA 4 DE 12 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K019 | El Objetivo de este proyecto es el adecuar nue
vos espacios para contener las áreas del labo-
ratorio químico, grafoscopía, dactiloscopia, ba-
lística, el sistema AFIS, la defensoría de oficio,
el área de derechos humanos, radio y bienes
asegurados, así como la reubicación de la ca-
seta multipanel que se utiliza como archivo. El
contrato de la obra fue por adjudicación directa.
[7 empty] | Oficio de Inversión 311-A-3071. | 08-2001 | 11-2001 |  |  |  | 600 | 1 057.8 | 1 057.8 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K019 | Mantenimiento mayor a hangares en Chilpan-
cingo, Guerrero
El objetivo de este proyecto es mantener las
instalaciones del Hangar, en condiciones de
uso para los servidores públicos encargados
de la procuración de justicia, así como el cui-
dado y conservación del patrimonio de esta
institución. Los trabajos realizados se destina-
ron a la construcción de una bodega y dormi-
torio con sanitarios integrados, los que se en-
cuentran adjuntos al Hangar. El contrato de la
obra fue por adjudicación directa. Oficio de
[7 empty] | Inversión 311-A-3071. | 09-2001 | 12-2001 |  |  |  | 850 | 642.318 | 642.3 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K019 | Adecuación y Mantenimiento mayor a la base
de operaciones de erradicación en el estado
de Guerrero -El Caracol-, primera etapa
El propósito de este proyecto es rehabilitar y
mantener en condiciones optimas el inmueble
donado por la C.F.E., en el Caracol, para que
los servidores públicos de esta institución que
se trasladen a ese lugar realicen su trabajo en
las mejores condiciones físicas. Los trabajos
ejecutados estuvieron encaminados a la ade-
cuación de las áreas de alojamiento, alberca,
cancha de usos múltiples, laboratorio y gimna-
HOJA 5 DE 12 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K019 | sio. El contrato fue adjudicado por el procedi-
miento de invitación a cuando menos tres
[7 empty] | personas. Oficio de Inversión 311-A-3071. | 06-2001 | 10-2001 |  |  |  | 4 100.0 | 5 360.8 | 5 360.8 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K019 | Adecuación de áreas en el hangar de la base
de erradicación -El Caracol-, en el estado de
Guerrero, segunda etapa.
El propósito de este proyecto es mantener en
condiciones optimas el inmueble donado por
la C.F.E. Para que los servidores públicos de
esta institución realicen su trabajo en las mejo-
res condiciones físicas. Los trabajos ejecuta-
dos estuvieron encaminados a la ampliación
de la pista de aterrizaje, rehabilitación del
pozo de agua, tanque de almacenamiento de
combustible y la construcción de un hangar.
El contrato fue adjudicado por el procedimien-
to de Licitación Pública. Oficio de Inversión
[7 empty] | 311-A-3071. | 10-2001 | 12-2001 | 13 158.8 |  |  | 5 900.0 | 5 959.5 | 5 959.5 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 00 |  | K019 | Adecuación de caseta en el hangar del aero-
puerto de Chilpancingo, Guerrero.
El objetivo de este proyecto es el de adecuar
nuevos espacios para cubrir las necesidades
de servicios que requiere el área. Los trabajos
ejecutados fueron destinados a la construc-
ción de unacaseta multipanel que se utilizará
para almacenar herbicídas. El contrato de la
obra fue por adjudicación directa. Oficio de
[7 empty] | Inversión 311-A-3071. | 12-2001 | 12-2001 |  |  |  | 150 | 137.9 | 137.9 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 437 | K060 | Construcción de la Delegación Estatal en San
Luis Potosí, San Luis Potosí, Primera etapa
El objetivo de este proyecto es la construcción
de la Delegación Estatal de la Procuraduría
General de la República en el estado de San
HOJA 6 DE 12 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 04 | 00 | 00 | 000 | 437 | K060 | Luis Potosí, que servirá para que los servido-
res públicos encargados de la procuración de
justicia realicen sus funciones en instalacio-
nes cómodas y adecuadas. La adjudicación
de la obra se llevó a cabo a través del proce-
dimiento de Licitación Pública. Oficio de Inver-
[7 empty] | sión 311-A-3071. | 09-2001 | 12-2001 |  |  |  | 4 000.0 | 3 999.8 | 3 999.8 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K067 | Mantenimiento Mayor en la Delegación Esta-
tal y agencias del M.P.F. en el estado de
Guanajuato.
El objetivo de este proyecto es dar mantenimi-
ento a los separos de esa Delegación y man-
tener el inmueble, en condiciones de uso para
los servidores públicos encargados de la pro-
curación de justicia, así como el cuidado y
conservación del patrimonio de esta institu-
ción. El contrato fue adjudicado por el proce-
dimiento de invitación a cuando menos tres
[7 empty] | personas. Oficio de Inversión 311-A-3071. | 10-2001 | 12-2001 | 250 |  |  | 350 | 243.8 | 243.8 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K071 | Adecuacion de terracerias del Hangar en el
aeropuerto de Uruapan, Michoacán.
El objetivo del proyecto es realizar terracerias
para lograr el acceso al hangar que servirá
para los trabajos de mantenimiento que se
realizan a las aeronaves de esta institución.
El contrato fue por adjudicación directa. Oficio
[7 empty] | de Inversión 311-A-3071. | 07-2001 | 07-2001 |  |  |  | 138 | 137.7 | 137.7 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K071 | Adecuación de áreas del Hangar en el aero-
puerto de Uruapan, Michoacán.
El objetivo de este proyecto es la colocación
de una grúa que servirá para los trabajos de
mantenimiento que se realizan a las aerona-
HOJA 7 DE 12 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K071 | ves de esta institución. El contrato fue por ad-
judicación directa. Oficio de Inversión
[7 empty] | 311-A-3071. | 10-2001 | 11-2001 | 500 |  |  | 362 | 358.6 | 358.6 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 437 | K076 | Construcción de la Delegación Estatal en
Aguascalientes, Aguascalientes, primera
etapa.
El objetivo de este proyecto es la construcción
de la Delegación Estatal de la Procuraduría
General de la República en el estado de
Aguascalientes, que servirá para que los ser-
vidores públicos encargados de la procuración
de justicia realicen sus funciones en instala-
ciones cómodas y adecuadas. La adjudicación
de la obra se llevó a cabo a través del proce-
dimiento de Licitación Pública. Oficio de Inver-
[7 empty] | sión 311-A-3071. | 09-2001 | 12-2001 |  |  |  | 4 000.0 | 3 501.0 | 3 501.0 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 437 | K077 | Construcción de la Agencia del M.P.F. en
León, Guanajuato, primera etapa
El objetivo de este proyecto es la construcción
de la Agencia del M.P.F. en León, que servirá
para que los servidores públicos encargados
de la procuración de justicia realicen sus fun-
ciones en instalaciones cómodas y adecuadas.
La adjudicación de la obra se llevo a cabo a
través del procedimiento de Licitación Pública.
[7 empty] | Oficio de Inversión 311-A-3071. | 09-2001 | 12-2001 |  |  |  | 3 000.0 | 2 999.9 | 2 999.9 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K078 | Adecuación de la Agencia del Ministerio Publi-
co de la Federación en Naucalpan, Estado de
México.
El objetivo de este proyecto es el acondiciona-
miento de un nuevo edificio que albergará las
oficinas de la Agencia del M.P.F., en Naucal-
pan, Estado de México. Creando espacios
HOJA 8 DE 12 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K078 | adecuados para que los servidores públicos
encargados de la procuración de justicia, rea-
licen su trabajo cómodamente. El contrato fue
adjudicado por el procedimiento de Licitación
[7 empty] | Pública. Oficio de Inversión 311-A-3071. | 09-2001 | 12-2001 | 1 818.0 |  |  | 1 500.0 | 1 764.5 | 1 764.5 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K079 | Adecuación de la Delegación Estatal en Tepic,
Nayarit
El objetivo de este proyecto es acondicionar
un nuevo edificio que albergue las oficinas de
la Delegación Estatal en Tepic, Nay. creando
espacios adecuados para que los servidores
públicos en cargados de la procuración de jus-
ticia, realicen su trabajo cómodamente. El con-
trato fue adjudicado por el procedimiento de
invitación a cuando menos tres personas.
[7 empty] | Oficio de Inversión 311-A-3071. | 09-2001 | 10-2001 | 680.6 |  |  | 1 200.0 | 662.4 | 662.4 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K080 | Adecuación de área para AFIS en la Delega-
ción Estatal en Nuevo León
El objetivo de este proyecto es acondicionar
un área el AFIS y mantener el inmueble en
condiciones de uso para los servidores públi-
cos encargados de la procuración de justicia,
así como el cuidado y conservación del patri-
monio de esta institución. El contrato fue por
adjudicación directa. Oficio de Inversión
[7 empty] | 311-A-3071. | 07-2001 | 08-2001 |  |  |  | 86 | 85.3 | 85.3 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K080 | Mantenimiento mayor a la Delegación Estatal
y A.M.P.F. en el estado de Nuevo León
El objetivo de este proyecto es dar manteni-
miento a la Delegación Estatal y algunas de
sus Agencias del M.P.F. para mantener los
inmuebles en condiciones de uso para los ser-
vidores públicos encargados de la procuración
HOJA 9 DE 12 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K080 | de justicia, así como el cuidado y conservación
del patrimonio de esta institución. El contrato
fue adjudicado por el procedimiento de Licita-
[7 empty] | ción Pública. Oficio de Inversión 311-A-3071. | 10-2001 | 12-2001 | 1 500.0 |  |  | 1 414.0 | 1 246.2 | 1 246.2 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K081 | Adecuación de área para AFIS en la Delega-
ción Estatal en Tamaulipas.
El objetivo de este proyecto es acondicionar
un área el AFIS y mantener el inmueble en
condiciones de uso para los servidores públi-
cos encargados de la procuración de justicia,
así como el cuidado y conservación del patri-
monio de esta institución. El contrato fue por
adjudicación directa. Oficio de Inversión
[7 empty] | 311-A-3071. | 07-2001 | 08-2001 |  |  |  | 86 | 85.675 | 85.675 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K081 | Mantenimiento mayor a la Delegación Estatal
y A.M.P.F. en el estado de Tamaulipas
El objetivo de este proyecto es dar mantenimi-
ento a la Delegación Estatal y algunas de sus
Agencias del M.P.F. para mantener los inmue-
bles en condiciones de uso para los servido-
res públicos encargados de la procuración de
justicia, así como el cuidado y conservación
del patrimonio de esta institución. El contrato
fue adjudicado por el procedimiento de Licita-
[7 empty] | ción Pública. Oficio de Inversión 311-A-3071. | 10-2001 | 12-2001 | 1 370.0 |  |  | 1 264.0 | 1 281.8 | 1 281.8 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K082 | Elaboración de Proyectos y estudios de prein-
versión, para la construcción de la Delegación
Estatal y A.M.P.F. en San Luis Potosí
El propósito de este proyecto es elaborar los
estudios de mecánica de suelos, proyectos
arquitectónicos, de ingenierías y de instalacio-
nes para construir la Delegación Estatal en
San Luis Potosí. El contrato fue adjudicado
HOJA 10 DE 12 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K082 | por el procedimiento de invitación a cuando
menos tres personas. Elaboración de Proyec-
tos y estudios de preinversión, para la cons-
trucción de la Delegación Estatal y A.M.P.F.
en Aguascalientes. El propósito de este pro-
yecto es elaborar los estudios de mecánica de
suelos, proyectos arquitectónicos, de ingenie-
rías y de instalaciones para construir la Dele-
gación Estatal en Aguascalientes. El contrato
fue adjudicado por el procedimiento de invi-
tación a cuando menos tres personas.
Elaboración de Proyectos y estudios de prein-
versión, para la construcción de Hangar en la
la Base de operaciones y erradicacion de
de -El Caracol-, en el estado de Guerrero
El propósito de este proyecto es elaborar los
estudios de mecánica de suelos, proyectos
tónicos, de ingenierías y de instalaciones para
construir un Hangar en la Base de erradicacion
en El Caracol, en el estado de Guerrero. El
contrato fue adjudicado por el procedimiento
de invitación a cuando menos tres personas.
[7 empty] | Oficio de Inversión 311-A-3071. | 07-2001 | 07-2001 | 900 |  |  | 900 | 898.2 | 898..2 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K083 | Adecuación de áreas interiores del Instituto de
Capacitación de la Procuraduría General de la
República, en Ecatepec, Estado de México
El objetivo de este proyecto es mantener las
instalaciones existentes, en condiciones de
uso para los servidores públicos encargados
de la procura-ción de justicia, así como el cui-
dado y conservación del patrimonio de esta
institución, los trabajos realizados, en terminos
generales fue la elaboración de firmes de con-
creto y la colocación de malla ciclónica. El
contrato fue adjudicado por el procedimiento
HOJA 11 DE 12 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K083 | de invitación a cuando menos tres personas.
[7 empty] | Oficio de Inversión 311-A-3071. | 06-2001 | 08-2001 | 1 945.5 |  |  | 843 | 1 051.9 | 1 051.9 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K083 | Adecuación de áreas exteriores del Instituto de
Capacitación de la Procuraduría General de la
RePública, en Ecatepec, Estado de México
El objetivo de este proyecto es mantener las
instalaciones existentes, en condiciones de
uso para los servidores públicos encargados
cde la procuración de justicia, así como el cui-
dado y conservación del patrimonio de esta
institución, adecuando las áreas para que los
aspirantes a P.J.F. cuenten con instalaciones
cómodas. El contrato fue adjudicado por el
procedimientode invitación a cuando menos
[7 empty] | tres personas. Oficio de Inversión 311-A-3071. | 06-2001 | 09-2001 |  |  |  | 757 | 893.2 | 893.2 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 438 | K084 | Adecuación y mantenimiento mayor en la Dele-
gación Estatal y Agencias del M.P.F. en el esta-
do de Zacatecas.
El objetivo de este proyecto es mantener las
instalaciones existentes de la Delegación Esta-
tal, las Agencias del M.P.F. en Fresnillo, y Río
Grande, en condiciones de uso para los ser-
vidores públicos encargados de la procuración
de justicia así como el cuidado y conservación
del patrimonio de esta institución. La adju-
dicación del contrato se realizo a través del
procedimiento de invitación a cuando menos
[7 empty] | tres personas. Oficio de Inversión 311-A-3071. | 06-2001 | 08-2001 | 595 |  |  | 500 | 594.9 | 594.9 |  | 100 | 100 | 100
| 04 | 00 | 00 | 000 | 437 | K085 | Construcción de caseta en la Delegación Esta-
tal Baja California Sur.
El propósito de este proyecto es la construc-
ción de una caseta a base de lámina, para
contener el archivo de la Delegación Estatal
HOJA 12 DE 12 .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 04 | 00 | 00 | 000 | 437 | K085 | de Baja California Sur. El contrato fue por ad-
dicación directa.
[7 empty] | Oficio de Inversión 311-A-5300. | 10-2001 | 10-2001 |  |  |  | 138 | 131.9 | 131.9 |  | 100 | 100 | 100
* | [19 empty] | *
| C3AP305F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORIAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I O N |  |  |  | A V A N C E F I S I C O
| PROGRAMATICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I O N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 31