## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
| E N T I D A D : 18572 PETROLEOS MEXICANOS ( CONSOLIDADO ) | [10 empty] | S E C T O R : 18 ENERGIA
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | ( 3 ) | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
PEMEX EXPLORACIÓN 4/
| 07 | 06 |  | 019 | 437 | K002 | Efectuar los trabajos exploratorios en los esta-
dos de Tamaulipas, San Luis Potosí,Veracruz,
Tabasco, Chiapas, Campeche,Yucatán, Oaxa-
ca y en aguas del mar patrimonial del Golfo
de México frente a las costas de los estados
de Tamaulipas, Veracruz y Campeche para
mantener o incrementar el volumen de reser-
vas de hidrocarburos, a fin de continuar apo-
yando la autosuficiencia energética del país
mediante la generación de localizaciones y la
[7 empty] | perforación de pozos exploratorios. 5/, 6/ | 01-1993 | 12-2015 |  |  |  | 1144365.478
| 15 | 01 |  | 000 | 437 | K036 | Construir instalaciones de producción en
los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabas-
co, Chiapas, Campeche y en las aguas del
mar patrimonial del Golfo de México frente a
las costas de los estados de Tamaulipas y
Campeche, a fin de optimizar el manejo de la
producción en las instalaciones de Pemex
[7 empty] | Exploración y Producción. 7/ | 01-1995 | 12-2015 | 4499035 | 15736934.9839 | 2561380.8132 | 1480252.991 | 1144103.779 | 3705484.5922 | 21.9 | 19.9 | 12.5 | 34.4
[6 empty] | K002 | Efectuar los trabajos exploratorios en los esta-
dos de Tamaulipas, San Luis Potosí,Veracruz,
Tabasco, Chiapas, Campeche,Yucatán,Oaxa-
ca y en aguas del mar patrimonial del Golfo
de México frente a las costas de los estados
de Tamaulipas, Veracruz y Campeche para
mantener o incrementar el volumen de reser-
vas de hidrocarburos, a fin de continuar apo-
yando la autosuficiencia energética del país
mediante la generación de localizaciones y la
HOJA 2 DE 11.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | ( 3 ) | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 437 | K002 | perforación de pozos exploratorios. 6/, 8/ | 01-1993 | 12-2015 | 20623990 | 35791474.7809 | 8304518.8226 |  | 975078.2985 | 9279597.1211 | 16.0342 | 0.63228 | 1.3618 | 17.396
[5 empty] | 506 | K003 | Explotar las reservas probadas en los estados
de Puebla,Veracruz,Tabasco,Chiapas y en las
aguas del mar patrimonial del Golfo de Méxi-
co frente a las costas del estado de Campe-
che incorporando a la producción nacional de
hidrocarburos los volúmenes necesarios para
cumplir con las metas establecidas, mediante
la perforación y terminación de pozos de
[7 empty] | desarrollo. | 01-1993 | 12-2015 | 20118850 | 68978746.7687 | 2635582.4 | 1036479.077 | 466912.9363 | 3102495.3363 | 11.4 | 1.96 | 1.6726 | 13.0726
[6 empty] | K004 | Explotar las reservas probadas en los estados
de Veracruz, Tabasco y en las aguas del mar
patrimonial del Golfo de México frente a las
costas del estado de Campeche, incorporan-
do a la producción nacional de hidrocarburos
los volúmenes necesarios para cumplir con
las metas establecidas, mediante la perfora-
ción y terminación de pozos de desarrollo in-
[7 empty] | termedios. 9/ | 01-1997 | 12-2015 | 14530830 | 2687673.996 | 1943861.343 | 334004.573 | 212454.9307 | 2156316.2738 | 17.5 | 1.72 | 1.8182 | 19.3182
[6 empty] | K005 | Efectuar trabajos para optimizar la explotación
de los campos productores en los estados de
Tamaulipas,Veracruz, Puebla, Tabasco, Chia-
pas y en las aguas del mar patrimonial del
Golfo de México frente a las costas de los es-
tados de Tamaulipas y Campeche, mediante
la realización de intervenciones a pozos, la
aplicación de métodos artificiales de explota-
ción y de técnicas de recuperación secunda-
[7 empty] | ria y mejorada. | 01-1992 | 12-2015 | 24088913 | 35898673.3946 | 2650653.647 | 688241.793 | 858650.205 | 3509303.852 | 14.5942 | 7.7635 | 10.3858 | 24.98
[6 empty] | K006 | Realizar obras en las instalaciones de la em-
presa en las aguas del mar patrimonial del
Golfo de México frente a las costas del estado
HOJA 3 DE 11.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | ( 3 ) | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K006 | de Campeche y en los estados de Campeche
Tabasco y Veracruz, para optimizar los proce-
sos productivos y apoyar las actividades de
[7 empty] | distribución y almacenamiento. 10/ | 01-1993 | 12-2015 | 1014500 | 1076225.9729 | 159663.2604 | 49426.526 | 70535.9846 | 230199.245 | 12.3 | 10 | 8 | 20.3
PEMEX REFINACION
| 14 | 01 |  | 000 | 437 | K010 | Mejorar la calidad de combustibles utilizados
en el territorio nacional.
Construir una planta de isomerización de bu-
tanos de 2 mil barriles por día en Tamaulipas,
para producir isobutanos, insumo básico para
la reformulación de gasolinas y reducir su im-
[7 empty] | portación. 11/ | 06-1997 | 12-2002 | 78245 | 222573 | 95689.7 | 40300.477 | 2486.6 | 98176.3 | 87.4 | 10.8 |  | 87.4
| 15 | 01 |  | 000 | 443 | K009 | Dar cumplimiento a las normas ambientales.
Efectuar la conexión de un ramal de 8 pulga-
das de diámetro por 12 kilómetros del poliduc-
to Cadereyta-Reynosa-Matamoros a la Termi-
nal de Almacenamiento y Distribución de Rey-
nosa Tamaulipas, para abastecer de manera
económica, confiable, eficiente y segura, los
petrolíferos demandados en la zona de in-
[7 empty] | influencia de la terminal. 12/ | 05-2000 | 03-2002 | 30000 | 60546.1 | 16467.5 | 17353.175 | 21000.2 | 37467.7 | 56 | 44 | 22 | 78
[6 empty] | K018 | Garantizar el abasto eficiente y oportuno de
destilados en el país.
Construir un poliducto de 10" de diámetro de
203.4 kilómetros de Querétaro a San Luis
Potosí, con el objeto de garantizar el abasto
eficiente y oportuno de destilados en esa zona
[7 empty] | del país y sus áreas de influencia. 13/ | 04-1997 | 06-2002 | 189100 | 352249.5 | 306571 | 2686.25 | 26651.5 | 333222.5 | 84.4 | 3.3 | 1.7 | 86.1
[7 empty] | Incrementar la capacidad de transporte a 75 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
MBD del poliducto Minatitlán-México, a fin de
garantizar el abasto eficiente y oportuno de
HOJA 4 DE 11.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | ( 3 ) | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 443 | K018 | destilados en esa zona del país. 14/ | 12-1991 | 01-2002 | 31150 | 168162.3 | 189004.8 | 5909.75 | 9691.1 | 198695.9 | 90.7 | 9.4 | 8.4 | 99.1
Construir e instalar un poliducto de 16" de
diámetro, de 234 kilómetros, de Salamanca a
Guadalajara y dos estaciones de bombeo, a
fin de garantizar el abasto eficiente y oportuno
de crudo y disminuir los costos de operación
[7 empty] | y transporte. Diferido 13/ | 09-1991 |  | 90535 | 333135.6 | 395282 | 0 | 7200 | 402482 | 97.6 | 0 | 0 | 97.6
Construir nuevo ramal de 8 pulgadas de diá-
metro por 115.5 kilómetros del poliducto De-
gollado - Zamora - Uruapan, con el objeto de
garantizar el abasto eficiente y oportuno de
destilados en esa zona del país y sus áreas
[7 empty] | de influencia. 15/ | 01-1996 | 12-2002 | 180150 | 234668.6 | 77965.5 | 7371.07 | 11399.9 | 89365.4 | 60.3 | 0.8 | 0.2 | 60.5
[6 empty] | K020 | Construir un corredor de tuberías del muelle
de PEMEX a la Terminal de Ventas de " El
Sardinero " con el objeto de apoyar el trans-
porte de destilados a la terminal de ven-
[7 empty] | tas. 16/ | 08-1997 | 01-2002 | 35897.7 | 39058.7 | 29902.3 | 5526.807 | 9063.3 | 38965.6 | 88.4 | 11.6 | 11.5 | 99.9
[6 empty] | K007 | Satisfacer la demanda de energéticos en el
territorio nacional.
Convertir un gasoducto a oleoducto de Nuevo
Teapa a Venta de Carpio, para garantizar el
abasto eficiente y oportuno de crudo y dismi-
[7 empty] | nuir los costos de operación y transporte. 17/ | 07-1986 | 03-2001 | 15703 | 664260.5 | 664109.2 | 0 | 151.3 | 664260.5 | 97.3 | 0 | 2.7 | 100
[5 empty] | 444 | K020 | Relocalizar las estaciones cuya ubicación ac-
tual implica riesgos potenciales para los asen-
tamientos humanos.
Construir una nueva terminal de almacena-
miento y distribución en Leona Vicario, Quin-
tana Roo, para abastecer en forma confiable,
segura y eficiente, con preservación del me-
HOJA 5 DE 11.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | ( 3 ) | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 444 | K020 | dio ambiente, los productos demandados por
[7 empty] | la zona de influencia. 18/ | 11-1999 | 12-2004 | 185000 | 363184.5 | 35537.3 | 0 | 4374 | 39911.3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3
[5 empty] | 506 | K007 | Satisfacer la demanda de energéticos en el
territorio nacional.
Integrar con las instalaciones existentes de la
Refinería " Miguel Hidalgo " en Tula, Hidalgo,
las plantas catalítica No. 2, Hidrodesulfurado-
ra de residuales, Mezclado de asfaltos y
las instalaciones para recibir crudo segrega-
do a tanques, ampliar los servicios auxiliares
y modernizar el control de los cuartos centra-
[7 empty] | lizados. | 06-1993 | 01-2001 | 286428 | 1420822 | 1119163.7 | 1586.466 | 1604.1 | 1120767.8 | 99.9 | 0.1 | 0.1 | 100
Integrar las plantas catalítica, alquilación y
azufre con los sistemas de almacenamiento,
servicios y diversas instalaciones de la refi-
nería en Cadereyta, a fin de obtener un mejor
aprovechamiento de gasóleos y olefinas lige-
ras y eliminar gases ácidos de plantas hidro-
[7 empty] | desulfuradoras. 19/ | 09-1994 | 11-2002 | 42818 | 379519.3 | 261533.9 | 60902.66 | 8898.9 | 270432.8 | 96.8 | 3.2 | 0.2 | 97
[6 empty] | K008 | Mejorar la calidad del pool de gasolinas y au-
mentar la producción de isobutano para redu-
cir el déficit en la zona norte del país.
Integrar las plantas de isomerización, fraccio-
namiento e hidrodesulfuradora de naftas con
los sistemas de producción y almacenamiento
existente en Ciudad Madero, para aumentar
la producción de isobutanos y reducir el défi-
cit en la zona norte, así como mejorar el pool
[7 empty] | de gasolinas en la Refinería Madero. 20/ | 01-1996 | 03-2002 | 132033.4 | 135454.2 | 127275.1 | 3570.787 | 464.4 | 127739.5 | 99.8 | 0.2 | 0 | 99.8
Construir una planta hidrodesulfuradora de
naftas de 40 MBD en Cd. Madero Tamaulipas
para la remoción de azufre, nitrógeno y oxige-
HOJA 6 DE 11.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | ( 3 ) | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K008 | geno. 21/ | 01-1996 | 06-2002 | 190806.8 | 296959.9 | 197113.8 | 74232.263 | 23380 | 220493.8 | 90.5 | 9.4 | 1.4 | 91.9
Construir una planta de isomerización de 10.5
MBPD en Cd. Madero, Tamaulipas, para pro-
ducir isómero, componente esencial para re-
formular gasolinas y cumplir con la normativi-
[7 empty] | dad de las emisiones de contaminantes. 22/ | 04-1994 | 12-2004 | 65700 | 308756.1 | 55441.2 | 0 | 2472 | 57913.2 | 44.2 | 0 |  | 44.2
Ampliar la capacidad de fraccionamiento de
la planta MC de ligeros hasta 40 MBPD en
Ciudad Madero a fin de porporcionar butanos,
pentanos y hexanos a las nuevas plantas de
[7 empty] | isomerización. | 07-1997 | 08-2001 | 155895.2 | 189202.3 | 172231.6 | 2829.626 | 2592.5 | 174824.1 | 99.9 | 0.1 | 0.1 | 100
[6 empty] | K009 | Dar cumplimiento a las normas ambientales.
Realizar los trabajos de supervisión (antes,
trabajos complementarios para la realización
[7 empty] | del proyecto Cadereyta). 23/ | 11-1997 | 01-2002 | 623356 | 904167.5 | 624116.9 | 106614.48 | 215952.7 | 840069.6 | 86.1 | 13.8 | 9.8 | 95.9
Construir una planta de coquización retardada
de 54 MBPD en Cadereyta, Nuevo León, a fin
de producir combustibles más ligeros y susti-
[7 empty] | tuir la importación de combustibles. 24/ | 05-1994 | 06-2002 | 2505.4 | 1961739.3 | 1120174.3 | 300640.358 | 326727.5 | 1446901.8 | 97.1 | 2.9 | 1.3 | 83.8
Construir una subestación de maniobras y li-
neas de transmisión en Cadereyta, para ga-
rantizar el abastecimiento de energía eléctrica
que demandan las nuevas plantas del Proyec-
[7 empty] | to Cadereyta. 25/ | 04-2000 | 04-2002 | 44000 | 78501.3 | 33831.4 | 20602.085 | 28795.9 | 62627.3 | 54.6 | 45.3 | 38.8 | 93.4
[6 empty] | K040 | Realizar un análisis completo de toda la Refi-
nería "Miguel Hidalgo" en Tula de Allende, Hi-
dalgo para definir el esquema de procesa-
miento con nuevas proporciones de crudo ma-
ya y comparar con otras empresas semejan-
[7 empty] | tes 26/. | 02-1998 | 10-2002 | 39800 | 122983.6 | 91977.8 | 16740.664 | 10196.2 | 102174 | 78.1 | 13.3 | 6.6 | 84.7
HOJA 7 DE 11.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | ( 3 ) | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K040 | Dar cumplimiento a las normas ambientales.
Realizar los trabajos de supervisión para la
reconfiguración de la refinería " Miguel Hidal-
[7 empty] | go " en Tula de Allende Hidalgo 27 y 28/. | 10-1998 | 12-2002 | 200000 | 236334.6 | 70337.1 | 102939.965 | 41363.6 | 111700.7 | 24.6 | 43.6 | 23.2 | 47.8
[6 empty] | K042 | Realizar un análisis completo de toda la Refi-
nería "Francisco I. Madero" en Ciudad Made-
ro Tamaulipas para definir el esquema de pro-
cesamiento con nuevas proporciones de crudo
maya y comparar con otras empresas seme-
[7 empty] | jantes. 29/ | 12-1997 | 11-2002 | 47700 | 356451.2 | 235379 | 79849.616 | 27036.1 | 262415.1 | 69.4 | 23.6 | 6.3 | 75.7
Realizar los trabajos de supervisión para la
reconfiguración de la Refinería " Francisco. I.
Madero " en Ciudad Madero, Tamaulipas.
[7 empty] | 28 y 30/ | 10-1998 | 06-2003 | 242000 | 435312.6 | 117584.3 | 181826.848 | 132057.9 | 249642.2 | 31.1 | 49.6 | 28.2 | 59.3
[6 empty] | K043 | Realizar un análisis completo de toda la Refi-
nería " Ing. Antonio M. Amor " en Salamanca,
Guanajuato, para definir el esquema de proce-
samiento con nuevas proporciones de crudo
maya y comparar con otras empresas seme-
[7 empty] | jantes. 31/ | 02-1998 | 09-2002 | 36100 | 168925.6 | 131995.2 | 16157.646 | 11559.4 | 143554.6 | 78.7 | 10.4 | 7 | 85.7
Realizar los trabajos de supervisón para la
reconfiguración de la Refinería " Antonio M.
[7 empty] | Amor " en Salamanca, Guanajuato. 27 y 28/ | 10-1998 | 12-2002 | 202000 | 233689.4 | 64015.5 | 100380.714 | 47876.4 | 111891.9 | 23.4 | 42.4 | 27.2 | 50.6
PEMEX GAS Y PETROQUIMICA
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K011 | Incremento en la recuperación de azufre y mo-
dernización en el proceso de endulzamiento
gas del Complejo Procesador de Cd. Pemex,
Tabasco, con lo cual se contará con flexibili-
dad operativa y se cumplira con la normativi-
[7 empty] | dad ambiental. | 07-2000 | 03-2002 | 790356 | 849306 | 329085.716 | 303282.926 | 442131.952 | 771217.668 | 41 | 58 | 58 | 99
HOJA 8 DE 11.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | ( 3 ) | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K011 | Construir cinco plantas nuevas recuperadoras
de azufre en CPG de Cactus, Chiapas, para
[7 empty] | incrementar la producción. | 06-1998 | 05-2001 | 1519000 | 2459955 | 2105398.5 | 296452.098 | 355229.28 | 2460627.78 | 91 | 9 | 9 | 100
Aprovechamiento de gas natural de la Batería
de Arenque en el Distrito de Altamira, Tamau-
lipas. Este proyecto tiene como objetivo el
aprovechamiento de los excedentes del gas
amargo que se produce en Distrito Petrolero
[7 empty] | de Altamira. 32/ | 07-1999 | 03-2003 | 122990 | 295488 | 3398.929 | 132638.037 | 22817.578 | 26216.507 | 1 | 8 | 14 | 15
Construir planta criogénica de 500 MMPCD en
Nuevo Pemex, Tabasco, para la recuperación
de etano y gas LP generando ahorros en los
[7 empty] | costos de producción. | 06-1994 | 07-2001 | 275009 | 929084 | 624193.4 |  |  | 624193.4 | 99.2 |  |  | 99.2
Construir una planta nueva recuperadora de
azufre en el CPQ La Cangrejera en Veracruz,
[7 empty] | para incremento de la producción. 33/ | 05-1999 | 08-2003 | 89239 | 100098 | 1720.2 |  |  | 1720.2 |  |  |  | 0
[5 empty] | 444 | K022 | Habilitar cavernas para almacenamiento de
gas LP en Tuzandéptl, Veracruz, para apoyar
al sistema nacional de distribución con mayor
[7 empty] | flexibilidad operativa y comercial. | 03-1997 | 06-2001 | 242869 | 158968 | 112472 | 10.405 | 16.959 | 112488.959 | 91 | 9 | 9 | 100
Construir plantas criogénicas y la terminal de
recibo y distribución de gas LP, y gasolinas
en la Estación 19 en Reynosa, y Tamaulipas,
para la recuperación de etano y gas LP, gene-
rando ahorros en los costos de producción y
[7 empty] | los costos de importación. 34/ | 01-1997 | 03-2004 | 1181637 | 225970 | 22055.4 | 333.972 | 6983.249 | 29038.649 | 3 |  |  | 3
PEMEX PETROQUIMICA
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K013 | Amoniaco y sus Derivados
Retrofits de las plantas de amoniaco IV, V, VI
HOJA 9 DE 11.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | ( 3 ) | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K013 | y VII, en Cosoleacaque, Veracruz; para lograr
un ahorro de energia de 1.9 MMB TU por to-
[7 empty] | nelada de producto. | 07-1997 | 07-2001 | 180260 | 287933.7 | 286684.5 | 283.9 | 1249.2 | 287933.7 | 99 | 1 | 1 | 100
[6 empty] | K014 | Etileno y sus Derivados | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ampliación de la planta de derivados clora-
dos en Pajaritos, Veracruz; que permitirá in-
crementar en 205,000 toneladas la produc-
[7 empty] | ción de cloruro de vinilo. 35/ | 04-1997 | 12-2003 | 332100 | 1150000 | 301186.9 | 110637.8 | 58129.7 | 359316.6 | 35 | 20 | 0 | 35
[7 empty] | Ampliación de la planta de oxido de etileno | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | de 28000 T/A en Pajaritos, Veracruz. 36/ | 10-1998 | 12-2004 | 69860 | 138800.4 | 26260.2 | 28391.2 | 1.7 | 26261.9 | 9 | 0 | 0 | 9
Ampliación de la planta de etileno en Cangre-
jera, Veracruz; que permitirá incrementar en
100,000 toneladas al año la producción de
[7 empty] | etileno. | 05-2001 | 05-2003 | 243898 | 312000 | 0 | 85954.6 | 29543.6 | 29543.6 | 0 | 16 | 19 | 19
Ampliación de la planta de polietileno de baja
densidad en Cangrejera, Veracruz; que per-
mitirá incrementar la producción en 75,000
[7 empty] | toneladas al año. | 03-2001 | 12-2004 | 362551 | 467587 | 0 | 74563.4 | 13087.9 | 13087.9 | 0 | 75 | 4 | 4
Notas:
La suma de los parciales aparentemente puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de la cifras. La suma considera no sólo el digito que es directamente visible, sino tres digitos a la derecha del punto decimal, mismo
que se encuentran en los archivos magnéticos.
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total de la cartera de proyectos del ejercicio de 2001.
3/ Las fechas de término de Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación así como Pemex Petroquímica difieren de las consignadas en la Cuenta Pública Federal 2000 por haberse reprogramado.
4/ En Exploración Petrolera se excluyó el monto de nueve proyectos que cambiaron al esquema PEG Pidiregas y en Desarrollo de Campos se incluyó el proyecto Bellota Chinchorro.
5/ Proyecto considerado en el PEF, en la Función 07 "Educación", que posteriormente se reubicó en la Función 15 "Energía" de acuerdo al oficio 340-A-2575 del 19 de diciembre de 2001, autorizado por la SHCP para
el presupuesto modificado, cuyo ejercicio anual se presenta integrado en esta última categoría.
6/ En la inversión multianual de PEP se considera realizar actividades en el estado de Oaxaca y en el mar patrimonial frente a las costas de los estados de Tamaulipas y Veracruz.
7/ En la inversión multianual de PEP se considera realizar actividades en el mar patrimonial frente a las costas del estado de Tamaulipas.
8/ Proyecto reubicado de la Función 07 "Educación" a la Función 15 "Energía" de acuerdo al oficio 340-A-2575 del 19 de diciembre de 2001, autorizado por la SHCP para el presupuesto modificado.
HOJA 10 DE 11.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | ( 3 ) | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
9/ En la inversión multianual de PEP no se considera realizar actividades en el estado de Chiapas.
10/ En la inversión multianual de PEP se considera realizar actividades en el estado de Tabasco.
11/ La variación se debió a la rescisión del contrato para la ejecución de los trabajos por incumplimiento por parte del contratista.
12/ La variación en la inversión y en el avance físico, obedece a la ejecución de obra adicional.
13/ La variación se debe a pago de compromisos adquiridos con anterioridad y gastos por afectaciones y derechos de vía mayores a lo estimado. El alcance faltante se encuentra diferido, consecuentemente el costo, hasta no contar
con los recursos presupuestales suficientes para construir la estación de bombeo en Degollado, Jal. y la infraestructura del patín de Zapopan, Jal.
14/ La variación se debió al pago de trabajos realizados con anterioridad, el costo actualizado se encuentra en análisis por el área operativa.
15/ La inclusión de este proyecto a la cartera de inversión en la adecuación presupuestal autorizada por la S.H.C.P., se debió al ajuste de costos y pagos no recuperables, así como devolución de retenciones.
16/ La variación se debió al pago de estimaciones del ejercicio anterior presentadas tardiamente por el contratista.
17/ La inclusión de este proyecto a la cartera de inversión en la adecuación presupuestal autorizada por la S.H.C.P., se debió al pago de facturación pendiente y terminación de la obra.
18/ La inclusión de este proyecto en la cartera de inversiones, en la adecuación presupuestal autorizada por la S.H.C.P., se debió básicamente para el inicio de procesos licitatorios y ejecutar los estudios necesarios
para atender los puntos resolutivos del Instituto Nacional de Ecología.
19/ La variación fue consecuencia de los retrasos presentados en la adjudicación del contrato para la terminación de la obra civil y electromecánica de las esferas de almacenamiento TE-156 y 157,
debido al mayor tiempo consumido en el análisis de razonabilidad de precios.
20/ La variación se debió a la licitación declarada desierta para la reparación de vicios ocultos encontrados en la torre de enfriamiento.
21/ La variación se debió al incumplimiento de contratista en sus obligaciones contractuales.
22/ La inclusión de este proyecto en la cartera de inversiones, se debió a la necesidad de continuar con los trabajos faltantes, relacionados con la obra civil, electromecánica y las pruebas y arranque
toda vez que al licitación previa se declaro desierta. Con la inversión ejercida únicamente se cubrierón gastos administrativos correspondientes a pago de viaticos del personal para visitas a campo
y un contrato con I.M.P.-COMINSA en cuanto a la preparación del paquete de concurso para licitar los trabajos mencionados.
23/ La variación se debe a una mayor demanda de recursos para el pago de afectaciones , terrenos, auditor técnico y personal de las ramas operativas.
24/ La variación se debe a que se consideraron las mejoras operativas y de seguridad solicitadas por la operativa, así como el resultado de análisis de riesgos operativos (HAZOP). La obra
presentó una reprogramación, el avance físico alcanzado está con base a los nuevos valores reprogramados.
25/ La variación fue derivada de la adquisición de terrenos para la construcción de las torres del área norte de la subestación, así como pagos a la C.F.E. para la alimentación de energía.
26/ La variación presentada se debió a que el estudio programado para la relocalización de equipos, no fue requerido.
27/ La variación presentada se debió a que los servicios de apoyo técnico, fueron sustituidos con la creación de plazas por obra determinada, a que no se asignó el contrato de perito independiente,
a que los cargos de mano de obra fueron menores a lo programado y a que el auditor técnico no facturó los últimos nueve meses del ejercicio.
28/ Para el año 2000 los trabajos de supervisión para la Refinerías de Tula Hgo., Ciudad Madero Tamps. y Salamanca no se había considerado como obras prioritarias y con el fin de dar continuidad al formato de la Cuenta Pública
anterior solo se reportarón los análisis para definir el esquema de procesamiento para cada refinería. Para el ejercicio 2001 se realizó una revisión al grupo de proyectos y éstas ya fuerón consideradas para formar parte en el citado formato.
29/ La variación presentada se debió a la reprogramación de los servicios de asistencia técnica por el convenio de ajuste de eventos críticos del contrato EPC (PIDIREGAS).
30/ La variación presentada se debió a que no se logró la contratación de la totalidad de las plazas por problemas administrativos y a que el auditor técnico no facturó los últimos nueve meses del ejercicio.
31/ La variación presentada se debió a que los licenciadores no presentaron la facturación de acuerdo a lo programado.
|  | 32/ | Incremento en costo por cambio de monto y alcance.
|  | 33/ | Fue diferido para el 2002, por estar pendiente la definición del porcentaje de recuperación de azufre que tendra el diseño de planta.
|  | 34/ | El costo modificado corresponde únicamente a la parte del proyecto con cargo al gasto programable.
35/ El motivo por el que no hubo avance fisico real es debido a que el proceso licitatorio de la ingeniería, procura y construcción de la obra se declaro desierto, y al licitarse nuevamente se iniciarón los trabajos
hasta el 10 de diciembre del 2001.
HOJA 11 DE 11.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | ( 3 ) | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
36/ El presupuesto original no consideró avance fisico debido a que los recursos asignables no erán suficientes para la licitación de la ingeniería de detalle, procura y construcción de la obra y los
los recursos ejercidos disminuyerón porque C.P. Pajaritos decidio diferir la obra para el ejercicio 2002.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 56