## Hoja1
CUENTA PÚBLICA
2001
ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIADA
PETRÓLEOS MEXICANOS
(Millones de Pesos de 2001)
|  |  | Costo total autorizado en |  |  | Estimación de la inversión financiada
|  |  | PEF * |  |  | 2000 | 2001
| PROYECTOS | Estado del proyecto |  |  | Variación |  |  |  | Acumulada
|  |  | 2000 | 2001 | % | Acumulada | Proyectada | Realizada | Monto | %
|  | (1) | (2) | (3) | (4=3/2) | (5) | (6) | (7) | (8=5+7) | (9=8/3)
| TOTAL |  | 264730.5246 | 333755.6 | 26.0737 | 117039.2 | 56868.7 | 45759.9 | 162799.1 | 48.7779
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 264730.5246 | 275842.3 | 4.1974 | 117039.2 | 49646 | 44165.8 | 161205 | 58.441
| Inversión Directa |  | 254869.5334 | 265981.3 | 4.3598 | 107178.2 | 49646 | 44165.8 | 151344 | 56.9002
| Aprobados en 1997 |  | 211153.248 | 221840.5 | 5.0614 | 91824.1 | 38901.8 | 33089 | 124913.1 | 56.3076
| 1 PEP Burgos | Varias (cierre parcial y otras) | 67464.432 | 71262.3 | 5.6294 | 19411.8 | 8776 | 7017.6 | 26429.4 | 37.0875
| 2 PEP Cantarell | Varias (cierre parcial y otras) | 126433.072 | 132509.7 | 4.8062 | 54672.6 | 30125.8 | 25867.2 | 80539.8 | 60.7803
| 3 PR Cadereyta | Terminado totalmente | 17255.744 | 18068.5 | 4.7101 | 17739.7 | 0 | 204.2 | 17943.9 | 99.3104
| Aprobados en 1998 |  | 43716.2854 | 44140.8 | 0.97107 | 15354.1 | 10744.2 | 11076.8 | 26430.9 | 59.8786
| 4 PEP Delta del Grijalva | Varias (cierre parcial y otras) | 7060.184 | 7472.9 | 5.8457 | 3207.6 | 1634.8 | 1466.3 | 4673.9 | 62.5447
| 5 PR Madero | Construcción | 16702.9994 | 16703 |  | 9278.5 | 5679.4 | 6607.7 | 15886.2 | 95.1099
| 6 PR Minatitlán | Por licitar con cambio de alcance | 13751.4584 | 13751.5 |  | 0 | 825 | 0 | 0 | 0
| 7 PR Salamanca | Construcción | 2560.2997 | 2560.3 |  | 662.9 | 1485.4 | 1775.3 | 2438.2 | 95.231
| 8 PR Tula | Construcción | 1930.4 | 1930.4 | 0 | 661.7 | 1119.6 | 1227.5 | 1889.2 | 97.8657
| 9 PGPB Planta Criogénica II en Cd. Pemex | Terminado totalmente | 1710.944 | 1722.7 | 0.68711 | 1543.4 | 0 |  | 1543.4 | 89.5919
| Inversión Condicionada |  | 9860.9912 | 9861 |  | 9861 |  |  | 9861 | 100
| Aprobados en 1997 |  | 9860.9912 | 9861 |  | 9861 |  |  | 9861 | 100
| 10 PEP Planta de Nitrógeno | Terminado totalmente | 9860.9912 | 9861 |  | 9861 |  |  | 9861 | 100
| Nuevos Proyectos |  | 0 | 57913.3 |  |  | 7222.7 | 1594.1 | 1594.1 | 2.7526
| Inversión Directa |  | 0 | 57913.3 |  |  | 7222.7 | 1594.1 | 1594.1 | 2.7526
| Aprobados en 2001 |  | 0 | 57913.3 |  |  | 7222.7 | 1594.1 | 1594.1 | 2.7526
| 11 PEP Programa Estratégico de Gas | Varias (licitación y construcción) | 0 | 44200.3 |  |  | 7222.7 | 1594.1 | 1594.1 | 3.6065
| 12 PR Salina Cruz | Por licitar con cambio de alcance | 0 | 13713 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Los montos en millones de pesos se convirtieron al tipo de cambio autorizado en el PEF de 2001 por 10.16 pesos por dólar, por lo que las variaciones sólo corresponden a cambios
de alcance.
Acumulada 2000: corresponde a la estimación de la inversión financiada de 1997 a 2000.
Proyectada: se refiere a la inversión anual estimada en el PEF para 2001.
Realizada: corresponde a la estimación de la inversión efectuada en el año por los particulares y registrada en el Sistema Integral de Información -SII-.
Acumulada 2001: se refiere a la estimación ejercida de la inversión financiada de 1997 a 2001 y registrada en el SII.
* | [10 empty] | *
HOJA DE
|  |  | Costo total autorizado en |  |  | Estimación de la inversión financiada
|  |  | PEF* |  |  | 2000 | 2001
| PROYECTOS | Estado del proyecto |  |  | Variación |  |  |  | Acumulada
|  |  | 2000 | 2001 | % | Acumulada | Proyectada | Realizada | Monto | %
|  |  | (2) | (3) | (4=3/2) | (5) | (6) | (7) | (8=5+7) | (9=8/3)
* | [10 empty] | *
Note on A1: 57