## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
| E N T I D A D: 18576 PEMEX REFINACIÓN | [10 empty] | S E C T O R : 18 ENERGIA
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | 23/ | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 14 | 01 |  | 000 | 437 | K010 | Mejorar la calidad de combustibles utilizados
en el territorio nacional.
Construir una planta de isomerización de bu-
tanos de 2 mil barriles por día en Tamaulipas,
para producir isobutanos, insumo básico para
la reformulación de gasolinas y reducir su
[7 empty] | importación. 3/ | 06-1997 | 12-2002 | 78245 | 222573 | 95689.7 | 40300.477 | 2486.6 | 98176.3 | 87.4 | 10.8 |  | 87.4
| 15 | 01 |  | 000 | 443 | K007 | Satisfacer la demanda de energéticos en el
territorio nacional.
Convertir un gasoducto a oleoducto de Nuevo
Teapa a Venta de Carpio, para garantizar el
abasto eficiente y oportuno de crudo y dismi-
[7 empty] | nuir los costos de operación y transporte. 4/ | 07-1986 | 03-2001 | 15703 | 664260.5 | 664109.2 | 0 | 151.3 | 664260.5 | 97.3 | 0 | 2.7 | 100
| 15 | 01 |  | 000 | 443 | K009 | Dar cumplimiento a las normas ambientales.
Efectuar la conexión de un ramal de 8 pulga-
das de diámetro por 12 kilómetros del poliduc-
to Cadereyta-Reynosa-Matamoros a la Termi-
nal de Almacenamiento y Distribución de Rey-
nosa Tamaulipas, para abastecer de manera
económica, confiable, eficiente y segura, los
petrolíferos demandados en la zona de in-
[7 empty] | fluencia de la terminal. 5/ | 05-2000 | 03-2002 | 30000 | 60546.1 | 16467.5 | 17353.175 | 21000.2 | 37467.7 | 56 | 44 | 22 | 78
| 15 | 01 |  | 000 | 443 | K018 | Garantizar el abasto eficiente y oportuno de
destilados en el país.
Construir un poliducto de 10" de diámetro de
203.4 kilómetros de Querétaro a San Luis
Potosí, con el objeto de garantizar el abasto
eficiente y oportuno de destilados en esa zo-
[7 empty] | na del país y sus áreas de influencia. 6/ | 04-1997 | 06-2002 | 189100 | 352249.5 | 306571 | 2686.25 | 26651.5 | 333222.5 | 84.4 | 3.3 | 1.7 | 86.1
HOJA 2 DE 6.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | 23/ | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 443 | K018 | Incrementar la capacidad de transporte a 75 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
MBD del poliducto Minatitlán-México, a fin de
garantizar el abasto eficiente y oportuno de
[7 empty] | destilados en esa zona del país. 7/ | 12-1991 | 01-2002 | 31150 | 168162.3 | 189004.8 | 5909.75 | 9691.1 | 198695.9 | 90.7 | 9.4 | 8.4 | 99.1
Construir e instalar un poliducto de 16" de
diámetro, de 234 kilómetros, de Salamanca a
Guadalajara y dos estaciones de bombeo, a
fin de garantizar el abasto eficiente y oportu-
no de crudo y disminuir los costos de opera-
[7 empty] | ción y transporte. Diferido 6/ | 09-1991 |  | 90535 | 333135.6 | 395282 | 0 | 7200 | 402482 | 97.6 | 0 | 0 | 97.6
Construir nuevo ramal de 8 pulgadas de diá-
metro por 115.5 kilómetros del poliducto De-
gollado-Zamora-Uruapan, con el objeto de
garantizar el abasto eficiente y oportuno de
destilados en esa zona del país y sus áreas
[7 empty] | de influencia. 8/ | 01-1996 | 12-2002 | 180150 | 234668.6 | 77965.5 | 7371.07 | 11399.9 | 89365.4 | 60.3 | 0.8 | 0.2 | 60.5
| 15 | 01 |  | 000 | 443 | K020 | Construir un corredor de tuberías del muelle
de PEMEX a la Terminal de Ventas de "El Sar-
dinero" con el objeto de apoyar el transporte
[7 empty] | de destilados a la terminal de ventas. 9/ | 08-1997 | 01-2002 | 35897.7 | 39058.7 | 29902.3 | 5526.807 | 9063.3 | 38965.6 | 88.4 | 11.6 | 11.5 | 99.9
| 15 | 01 |  | 000 | 444 | K020 | Relocalizar las estaciones cuya ubicación ac-
tual implica riesgos potenciales para los
asentamientos humanos.
Construir una nueva terminal de almacena-
miento y distribución en Leona Vicario, Quin-
tana Roo, para abastecer en forma confiable,
segura y eficiente, con preservación del me-
dio ambiente, los productos demandados por
[7 empty] | la zona de influencia. 10/ | 11-1999 | 12-2004 | 185000 | 363184.5 | 35537.3 | 0 | 4374 | 39911.3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K007 | Satisfacer la demanda de energéticos en el
territorio nacional.
HOJA 3 DE 6.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | 23/ | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K007 | Integrar con las instalaciones existentes de la
refinería "Miguel Hidalgo" en Tula, Hidalgo,
las plantas catalítica No. 2, Hidrodesulfura-
dora de residuales, Mezclado de asfaltos y
las instalaciones para recibir crudo segrega-
do a tanques, ampliar los servicios auxiliares
y modernizar el control de los cuartos
[7 empty] | centralizados. | 06-1993 | 01-2001 | 286428 | 1420822 | 1119163.7 | 1586.466 | 1604.1 | 1120767.8 | 99.9 | 0.1 | 0.1 | 100
Integrar las plantas catalítica, alquilación y
azufre con los sistemas de almacenamiento,
servicios y diversas instalaciones de la refi-
nería en Cadereyta, a fin de obtener un mejor
aprovechamiento de gasóleos y olefinas lige-
ras y eliminar gases ácidos de plantas hidro-
[7 empty] | desulfuradoras. 11/ | 09-1994 | 11-2002 | 42818 | 379519.3 | 261533.9 | 60902.66 | 8898.9 | 270432.8 | 96.8 | 3.2 | 0.2 | 97
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K008 | Mejorar la calidad del pool de gasolinas y
aumentar la producción de isobutano para
reducir el déficit en la zona norte del país.
Integrar las plantas de isomerización, fraccio-
namiento e hidrodesulfuradora de naftas con
los sistemas de producción y almacenamiento
existente en Ciudad Madero, para aumentar
la producción de isobutanos y reducir el défi-
cit en la zona norte, así como mejorar el pool
[7 empty] | de gasolinas en la refinería Madero. 12/ | 01-1996 | 03-2002 | 132033.4 | 135454.2 | 127275.1 | 3570.787 | 464.4 | 127739.5 | 99.8 | 0.2 | 0 | 99.8
Construir una planta hidrodesulfuradora de
naftas de 40 MBD en Cd. Madero Tamau-
lipas, para la remoción de azufre, nitrógeno
[7 empty] | y oxígeno. 13/ | 01-1996 | 06-2002 | 190806.8 | 296959.9 | 197113.8 | 74232.263 | 23380 | 220493.8 | 90.5 | 9.4 | 1.4 | 91.9
Construir una planta de isomerización de 10.5
MBPD en Cd. Madero, Tamaulipas, para pro-
ducir isómero, componente esencial para re-
HOJA 4 DE 6.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | 23/ | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K008 | formular gasolinas y cumplir con la normativi-
[7 empty] | dad de las emisiones de contaminantes. 14/ | 04-1994 | 12-2004 | 65700 | 308756.1 | 55441.2 | 0 | 2472 | 57913.2 | 44.2 | 0 |  | 44.2
Ampliar la capacidad de fraccionamiento de
la planta MC de ligeros hasta 40 MBPD en
Ciudad Madero a fin de porporcionar buta-
nos, pentanos y hexanos a las nuevas plantas
[7 empty] | de isomerización. | 07-1997 | 08-2001 | 155895.2 | 189202.3 | 172231.6 | 2829.626 | 2592.5 | 174824.1 | 99.9 | 0.1 | 0.1 | 100
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K009 | Dar cumplimiento a las normas ambientales.
Realizar los trabajos de supervisón (antes,
trabajos complementarios para la realización
[7 empty] | del proyecto Cadereyta). 15/ | 11-1997 | 01-2002 | 623356 | 904167.5 | 624116.9 | 106614.48 | 215952.7 | 840069.6 | 86.1 | 13.8 | 9.8 | 95.9
Construir una planta de coquización retarda-
da de 54 MBPD en Cadereyta, Nuevo León,
a fin de producir combustibles más ligeros y
[7 empty] | sustituir la importación de combustibles. 16/ | 05-1994 | 06-2002 | 2505.4 | 1961739.3 | 1120174.3 | 300640.358 | 326727.5 | 1446901.8 | 97.1 | 2.9 | 1.3 | 83.8
Construir una subestación de maniobras y
líneas de transmisión en Cadereyta, para
garantizar el abastecimiento de energía eléc-
trica que demandan las nuevas plantas del
[7 empty] | Proyecto Cadereyta. 17/ | 04-2000 | 04-2002 | 44000 | 78501.3 | 33831.4 | 20602.085 | 28795.9 | 62627.3 | 54.6 | 45.3 | 38.8 | 93.4
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K040 | Realizar un análisis completo de toda la refine-
ría "Miguel Hidalgo" en Tula de Allende, Hidal-
go para definir el esquema de procesamiento,
con nuevas proporciones de crudo maya y
[7 empty] | comparar con otras empresas semejantes.18/ | 02-1998 | 10-2002 | 39800 | 122983.6 | 91977.8 | 16740.664 | 10196.2 | 102174 | 78.1 | 13.3 | 6.6 | 84.7
Dar cumplimiento a las normas ambientales.
Realizar los trabajos de supervisón para la
reconfiguración de la refinería "Miguel Hidalgo"
[7 empty] | en Tula de Allende Hidalgo 19/,24/ | 10-1998 | 12-2002 | 200000 | 236334.6 | 70337.1 | 102939.965 | 41363.6 | 111700.7 | 24.6 | 43.6 | 23.2 | 47.8
HOJA 5 DE 6.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | 23/ | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K042 | Realizar un análisis completo de toda la refine-
ría "Francisco I. Madero" en Ciudad Madero,
Tamaulipas para definir el esquema de proce-
samiento con nuevas proporciones de crudo
maya y comparar con otras empresas seme-
[7 empty] | jantes. 20/ | 12-1997 | 11-2002 | 47700 | 356451.2 | 235379 | 79849.616 | 27036.1 | 262415.1 | 69.4 | 23.6 | 6.3 | 75.7
Realizar los trabajos de supervisión para la
reconfiguración de la refinería "Francisco. I.
[7 empty] | Madero" en Ciudad Madero, Tamps. 21/,24/ | 10-1998 | 06-2003 | 242000 | 435312.6 | 117584.3 | 181826.848 | 132057.9 | 249642.2 | 31.1 | 49.6 | 28.2 | 59.3
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K043 | Realizar un análisis completo de toda la refine-
ría "Ing. Antonio M. Amor" en Salamanca, Gua-
najuato, para definir el esquema de procesa-
miento con nuevas proporciones de crudo
maya y comparar con otras empresas seme-
[7 empty] | jantes.22/ | 02-1998 | 09-2002 | 36100 | 168925.6 | 131995.2 | 16157.646 | 11559.4 | 143554.6 | 78.7 | 10.4 | 7 | 85.7
Realizar los trabajos de supervisón para la
reconfiguración de la refinería "Antonio M.
[7 empty] | Amor" en Salamanca, Guanajuato. 19/, 24/ | 10-1998 | 12-2002 | 202000 | 233689.4 | 64015.5 | 100380.714 | 47876.4 | 111891.9 | 23.4 | 42.4 | 27.2 | 50.6
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 2001.
3/ La variación se debió a la rescisión del contrato para la ejecución de los trabajos por incumplimiento por parte del contratista.
4/ La inclusión de este proyecto a la cartera de inversión en la adecuación presupuestal autorizada por la S.H.C.P., se debió al pago de facturación pendiente y terminación de la obra.
5/ La variación en la inversión y en el avance físico, obedece a la ejecución de obra adicional.
6/ La variación se debe a pago de compromisos adquiridos con anterioridad y gastos por afectaciones y derechos de vía mayores a lo estimado. El alcance faltante se encuentra diferido, consecuentemente el costo, hasta no contar
con los recursos presupuestales suficientes para construir la estación de bombeo en Degollado, Jal. y la infraestructura del patín de Zapopan, Jal.
7/ La variación se debió al pago de trabajos realizados con anterioridad, el costo actualizado se encuentra en análisis por el área operativa.
8/ La inclusión de este proyecto a la cartera de inversión en la adecuación presupuestal autorizada por la S.H.C.P., se debió al ajuste de costos y pagos no recuperables, así como devolución de retenciones.
9/ La variación se debió al pago de estimaciones del ejercicio anterior presentadas tardiamente por el contratista.
10/ La inclusión de este proyecto en la cartera de inversiones, en la adecuación presupuestal autorizada por la S.H.C.P., se debió básicamente para el inicio de procesos licitatorios y ejecutar los estudios necesarios
para atender los puntos resolutivos del Instituto Nacional de Ecología.
11/ La variación fue consecuencia de los retrasos presentados en la adjudicación del contrato para la terminación de la obra civil y electromecánica de las esferas de almacenamiento TE-156 y 157,
debido al mayor tiempo consumido en el análisis de razonabilidad de precios.
| P06T15 | [17 empty] | HOJA 6 DE 6.
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | 23/ | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
12/ La variación se debió a la licitación declarada desierta para la reparación de vicios ocultos encontrados en la torre de enfriamiento.
13/ La variación se debió al incumplimiento de contratista en sus obligaciones contractuales.
14/ La inclusión de este proyecto en la cartera de inversiones, se debió a la necesidad de continuar con los trabajos faltantes relacionados con la obra civil, electromecánica y las
pruebas y arranque, toda vez que la licitación previa se declaró desierta. Con la inversión ejercida únicamente se cubrieron gastos administrativos correspondientes a pago de viaticos del personal
para visitas a campo y un contrato con I.M.P.-COMIMSA en cuanto a la preparación del paquete de concurso para licitar los trabajos mencionados.
15/ La variación se debe a una mayor demanda de recursos para el pago de afectaciones , terrenos, auditor técnico y personal de las ramas operativas.
16/ La variación se debe a que se consideraron las mejoras operativas y de seguridad solicitadas por la operativa, así como el resultado de análisis de riesgos operativos (HAZOP). La obra
presentó una reprogramación, el avance físico alcanzado está con base a los nuevos valores reprogramados.
17/ La variación fue derivada de la adquisición de terrenos para la construcción de las torres del área norte de la subestación, así como pagos a la C.F.E. para la alimentación de energía.
18/ La variación presentada se debió a que el estudio programado para la relocalización de equipos, no fue requerido.
19/ La variación presentada se debió a que los servicios de apoyo técnico, fueron sustituidos con la creación de plazas por obra determinada, a que no se asignó el contrato de perito independiente,
a que los cargos de mano de obra fueron menores a lo programado y a que el auditor técnico no facturó los últimos nueve meses del ejercicio.
20/ La variación presentada se debió a la reprogramación de los servicios de asistencia técnica por el convenio de ajuste de eventos críticos del contrato EPC (PIDIREGAS).
21/ La variación presentada se debió a que no se logró la contratación de la totalidad de las plazas por problemas administrativos y a que el auditor técnico no facturó los últimos nueve meses del ejercicio.
22/ La variación presentada se debió a que los licenciadores no presentaron la facturación de acuerdo a lo programado.
23/ Las fechas de término pueden diferir de las dadas a conocer en la Cuenta Pública Federal 2000, por haberse reprogramado.
24/ Para el año 2002 los trabajos de supervisión para las refinerías de Tula, Madero y Salamanca no se habían considerado como obras prioritarias y con el fin de dar continuidad al formato de la Cuenta Pública
anterior sólo se reportaron los análisis para definir el esquema de procesamiento para cada refinería. Para el Ejercicio de 2001 se realizó una revisión al grupo de proyectos y éstas ya fueron consideradas
para formar parte en el citado formato.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 56