## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
| E N T I D A D : 18585 PETROQUÍMICA PAJARITOS, S.A. DE C.V. | [10 empty] | S E C T O R : 18 ENERGÍA
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[9 empty] | a/ | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 01 |  | 000 | 506 | K014 | Etileno y sus Derivados | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ampliación de la planta de derivados clora-
dos en Pajaritos, Veracruz; que permitirá in-
crementar en 205,000 toneladas la produc-
[7 empty] | ción de cloruro de vinilo. 3/ | 04-1997 | 12-2003 | 332100 | 1150000 | 301186.9 | 110637.8 | 58129.7 | 359316.6 | 35 | 20 | 0 | 35
[7 empty] | Ampliación de la planta de oxido de etileno | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | de 28000 T/A en Pajaritos, Veracruz. 4/ | 10-1998 | 12-2004 | 69860 | 138800.4 | 26260.2 | 28391.2 | 1.7 | 26261.9 | 9 | 0 | 0 | 9
a/ Las fechas de término difieren de las consignadas en la Cuenta Pública Federal 2000 por haberse reprogramado.
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha de inicio del proyecto
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del proyecto al cierre del ejercicio de 2001
3/ El motivo por el que no hubo avance físico real es debido a que el proceso licitatorio de la ingeniería, procura y construcción de la obra se declaró desierto, y al licitarse nuevamente se iniciaron los trabajos hasta el
10 de diciembre del 2001.
4/ El Presupuesto Original no consideró avance físico debido a que los recursos asignados no eran suficientes para la licitación de la ingeniería de detalle, procura y construcción de la obra, y los rercursos ejercidos disminuyeron
porque Petroquímica Pajaritos decidió diferir la obra para el ejercicio 2002.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 56