## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
| E N T I D A D : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | [10 empty] | S E C T O R : ENERGIA
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K026 | C.T. Valle de México
(Repotenciación) U-4
Se localiza en el municipio de Acolman, México,
la construcción de esta central permitirá atender
el programa de contingencia, con el incremento
a la capacidad instalada de generación en
246.817 MW, se atenderá la creciente deman-
da de energía eléctrica en la Cd. De México y
[7 empty] | zona metropolitana y coadyuva en la creación |  | 1_/ | 2_/ | [5 empty] | 3_/
[7 empty] | de nuevas fuentes de empleo en la región. | 09-2000 | 06-2002 | 1703211.3 | 1942292.5 | 311901 | 1630391.5 | 1380759.4 | 1692660.4 | 17.1 | 73.9 | 67.5 | 84.6
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K026 | T.G. El Sauz
[7 empty] | Se localiza en el municipio de Pedro Escobedo, | [8 empty] | 3_/
Querétaro. Con la finalidad de atender el pro-
grama de contingencia, se construye esta cen-
tral, incrementando la capacidad instalada en
[7 empty] | 129.730 MW, lo cual permitirá cubrir la crecien- |  |  | 2_/ | [5 empty] | 3_/
[7 empty] | te demanda de energía eléctrica en el estado. | 12-2000 | 06-2002 | 580818.9 | 617401.1 | 164070.6 | 429772.2 | 318824 | 482894.6 | 30.7 | 62.3 | 59.9 | 90.6
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K026 | T.G. El Encino
Ubicada en el municipio de Chihuahua, Chih.,
esta central forma parte del programa de con-
tingencia, con una capacidad de 130.850 MW
su construcción permitirá atender la demanda
[7 empty] | de energía eléctrica en la zona norte del país, |  |  | 2_/ | [5 empty] | 3_/
[7 empty] | una de las de mas desarrollo. | 12-2000 | 06-2002 | 603877.7 | 641912.3 | 170601.9 | 429772.2 | 330217.9 | 500819.8 | 29.1 | 61.8 | 61 | 90.1
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K026 | Sistema de Cenizas (C.T.P.E.C.)
Obra de servicios asociada a la central Termo-
eléctrica Petacalco, en el municipio de la Union
Guerrero; consisten en la instalación y suminis-
tros menores del sistema de transporte y alma-
HOJA 2 DE 2 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K026 | cenamiento de cenizas, asi como la construc-
ción, pruebas y puestas en servicio de los sis-
[7 empty] | temas de cenizas volante y de fondo de las u- | 4_/ | 5_/
[7 empty] | nidades 1 y 6 de la central. | 05-1998 | 12-2002 | 683400 | 750571.6 | 652571.6 | 25600 | 117437.6 | 770009.2 | 85.2 | 11.8 | 11.8 | 97
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K028 | S.E. Paso del Norte Banco 1, se localiza en el
municipio de Juárez, Chih., S.E. De 400 MVA
de 230/115 KV., con 2 alimentadores en 230 y
8 en 115 KV., permitirá incrementar la capaci-
dad de transformación en la zona de Cd. Juá-
rez para atender los incrementos de la deman-
[7 empty] | da de energía eléctrica. | 06-2001 | 05-2002 | 131374 | 144274.2 | 51632.7 | 58401.6 | 34841.5 | 86474.2 | 0 | 80 | 52 | 52
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K030 | L.T. Anahuac CC - Aeropuerto, esta línea se
localiza en el municipio de Reynosa, Tamps.,
con una longitud de 120 KM-C, en 400 KV., la
cual permitirá incrementar la confiabilidad del
suministro de energía eléctrica en la zona fron-
[7 empty] | teriza de Reynosa. | 11-2000 | 12-2001 | 184032 | 146947.4 | 22963.9 | 24878.1 | 117883.5 | 140847.4 | 3 | 97 | 97 | 100
[6 empty] | 1_/ | Debido a un caso fortuito, CFE autorizó el convenio modificatorio No. 2, desfasando la fecha de operación comercial.
[6 empty] | 2_/ | Se modificó el costo orginal estimado por el real.
[6 empty] | 3_/ | En la Cuenta Pública del 2000, no se reportarón avances, debido a que no se tenían disponibles.
[6 empty] | 4_/ | La fecha reportada en la Cuenta Pública del 2000, hace referencia al contrato de la terminal de carbón, en recursos privados, sin embargo, este proyecto fue suspendido en mayo de 1999.
y reactivado con recursos presupuestales en noviembre del 2000.
[6 empty] | 5_/ | Fecha programada de operación comercial de las unidades 1 y 2, utilizando carbón como combustible (Las unidades 3, 4, 5 y 6, se encuentran en operación comercial quemando carbón).
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 56