## Hoja1
CUENTA PÚBLICA
2001
ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIADA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Pesos)
|  |  | Costo total autorizado en |  |  | Estimación de la inversión financiada
|  |  | PEF * |  |  | 2000 | 2001
| PROYECTOS | Estado del proyecto |  |  | Variación |  |  |  | Acumulada
|  |  | 2000 | 2001 | % | Acumulada | Proyectada | Realizada | Monto | %
|  | (1) | (2) | (3) | (4=3/2) | (5) | (6) | (7) | (8=5+7) | (9=8/3)
| TOTAL |  | 110501.6 | 133181.1 | 20.5241 | 43697.3 | 23581.7 | 19885.2 | 63582.5 | 47.7414
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 110501.6 | 110917.7 | 0.37656 | 43697.3 | 21968.2 | 19885.2 | 63582.5 | 57.324
| Inversión Directa |  | 52829.9 | 52084 | -1.4119 | 24736.2 | 11068.4 | 6817.2 | 31553.4 | 60.5818
| Aprobados en 1997 |  | 26558.9 | 26592.9 | 0.12802 | 22810.8 | 1141.7 | 631.7 | 23442.5 | 88.1532
| 1 CG Cerro Prieto IV | Terminado totalmente | 1095.7 | 1095.7 | 0 | 944.4 | 441 |  | 944.4 | 86.1915
| 2 CC Chihuahua (1a. Etapa) | Terminado totalmente | 2791.8 | 2791.8 | 0 | 2493.1 |  |  | 2493.1 | 89.3008
| 3 CCI Guerrero Negro II | Por licitar | 186.9 | 303.8 | 62.5468 | 0 | 108.7 |  | 0 | 0
| 4 CC Monterrey II | Terminado totalmente | 3363.8 | 3363.9 |  | 3027 |  |  | 3027 | 89.9848
| 5 CD Puerto San Carlos II | Terminado totalmente | 568.5 | 568.5 |  | 446.1 | 183.8 | 94.8 | 540.9 | 95.1451
| 6 CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) | Terminado totalmente | 3394.6 | 3394.7 |  | 2584.5 | 392.9 | 492.6 | 3077.1 | 90.6442
| 7 CT Samalayuca II | Terminado totalmente | 7388.7 | 7388.7 |  | 6410.6 |  |  | 6410.6 | 86.7622
| 8 CG Tres Vírgenes | Terminado totalmente | 184.9 | 184.9 |  | 150.8 | 15.3 | 16.8 | 167.6 | 90.6436
| 9 LT 211 Cable Submarino | Terminado totalmente | 1099.4 | 1016.2 | -7.5678 | 914.2 |  |  | 914.2 | 89.9626
| 10 LT 214 y 215 Sureste-Peninsular | Terminado totalmente | 1353 | 1353 |  | 1220.5 |  | 13.8 | 1234.3 | 91.2269
| 11 LT 216 y 217 Noroeste | Terminado totalmente | 1119 | 1119 |  | 1007.5 |  | 13.7 | 1021.2 | 91.2601
| 12 SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | Terminado totalmente | 1779.7 | 1779.7 |  | 1601.7 |  |  | 1601.7 | 89.9983
| 13 SE 218 Noroeste | Terminado totalmente | 514.7 | 514.7 |  | 463.5 |  |  | 463.5 | 90.0525
| 14 SE 219 Sureste-Peninsular | Terminado totalmente | 343 | 343 |  | 309 |  |  | 309 | 90.0875
| 15 SE 220 Oriental-Centro | Terminado totalmente | 638.6 | 638.6 |  | 575.1 |  |  | 575.1 | 90.0564
| 16 SE 221 Occidental | Terminado totalmente | 736.6 | 736.7 |  | 662.8 |  |  | 662.8 | 89.9688
| Aprobados en 1998 |  | 3074.4 | 3074.4 |  | 1853.2 | 143.2 | 553.8 | 2407 | 78.2917
| 17 LT 301 Centro | Terminado parcialmente | 373.9 | 373.9 |  | 260.6 | 12.9 | 90.4 | 351 | 93.8754
| 18 LT 302 Sureste | Terminado parcialmente | 430.8 | 430.8 |  | 386.7 |  | 76.2 | 462.9 | 107.4513
| 19 LT 303 Ixtapa-Pie de la Cuesta | Terminado totalmente | 281.4 | 281.4 |  | 212.1 |  | 86.2 | 298.3 | 106.0057
| 20 LT 304 Noroeste | Terminado totalmente | 344.4 | 344.4 |  | 178.3 |  | 20.1 | 198.4 | 57.6074
| 21 SE 305 Centro-Oriente | Terminado totalmente | 370.8 | 370.8 |  | 217.6 |  | 31 | 248.6 | 67.0442
| 22 SE 306 Sureste | Terminado totalmente | 578.1 | 578.1 |  | 205.7 | 123.3 | 122.9 | 328.6 | 56.8414
| 23 SE 307 Noreste | Terminado totalmente | 246.9 | 246.9 |  | 190.2 | 7 | 20.5 | 210.7 | 85.3382
| 24 SE 308 Noroeste | Terminado totalmente | 448.1 | 448.1 |  | 202 |  | 106.5 | 308.5 | 68.8462
HOJA 2 DE 4 .
|  |  | Costo total autorizado en |  |  | Estimación de la inversión financiada
|  |  | PEF * |  |  | 2000 | 2001
| PROYECTOS | Estado del proyecto |  |  | Variación |  |  |  | Acumulada
|  |  | 2000 | 2001 | % | Acumulada | Proyectada | Realizada | Monto | %
|  |  | (2) | (3) | (4=3/2) | (5) | (6) | (7) | (8=5+7) | (9=8/3)
| Aprobados en 1999 |  | 15130.2 | 14824.7 | -2.0191 | 72.2 | 8116.5 | 5445.7 | 5517.9 | 37.221
| 25 CG Los Azufres II y Campo Geotérmico | Varias (construcción y licitación) | 1321.8 | 1321.8 | 0 | 0 | 1269 | 533 | 533 | 40.3238
| 26 CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | Construcción | 2482.4 | 1166.5 | -53.0092 | 1.8 | 116.8 | 178.3 | 180.1 | 15.4393
| 27 LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | Varias (F1 en construcción, F2 en | [6 empty] | 0
|  | fallo y adjudicación y F3 por licitar) | 890.2 | 1090.7 | 22.523 | 51.2 | 720.4 | 695.7 | 746.9 | 68.479
| 28 LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | Varias (F1 en construcción, F2 en | [6 empty] | 0
|  | licitación y F3 por licitar) | 2702.5 | 2909.7 | 7.667 | 19.2 | 1677.3 | 1998.3 | 2017.5 | 69.337
| 29 LT 408 Naco-Nogales-Area Noroeste | Varias (F1 en construcción | [6 empty] | 0
|  | y F2 por licitar) | 419.5 | 419.5 | 0 | 0 | 173.4 | 18.1 | 18.1 | 4.3147
| 30 LT 411 Sistema Nacional | Construcción | 975.3 | 1119.6 | 14.7954 | 0 | 305.8 | 442.9 | 442.9 | 39.5588
| 31 LT Manuel Moreno Torres Red | [7 empty] | 0
| Asociada (2a. Etapa) | Licitación | 2428.2 | 2428.2 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0
| 32 SE 401 Occidental-Central | Varias (F1 en construcción y | [6 empty] | 0
|  | F2 por licitar) | 660.4 | 616.6 | -6.6323 | 0 | 561.8 | 248.4 | 248.4 | 40.2854
| 33 SE 402 Oriental-Peninsular | Varias (F1 en construcción | [6 empty] | 0
|  | y F2 por licitar) | 739.7 | 711.2 | -3.8529 | 0 | 675.6 | 0 | 0 | 0
| 34 SE 403 Noreste | Varias (F1 en construcción | [6 empty] | 0
|  | y F2 por licitar) | 722.1 | 730.5 | 1.1633 | 0 | 600.5 | 506.6 | 506.6 | 69.3498
| 35 SE 404 Noroeste-Norte | Construcción | 372.8 | 408.4 | 9.5494 | 0 | 291.6 | 223.6 | 223.6 | 54.7502
| 36 SE 405 Compensación Alta Tensión | Licitación | 94.5 | 107.7 | 13.9683 | 0 | 85.3 | 0 | 0 | 0
| 37 SE 410 Sistema Nacional | Construcción | 1320.8 | 1794.3 | 35.8495 | 0 | 635 | 600.8 | 600.8 | 33.4838
| Aprobados en 2000 |  | 8066.4 | 7592 | -5.8812 | 0 | 1667 | 186 | 186 | 2.4499
| 38 CC El Sauz conversión de TG a CC | Construcción | 2193.5 | 1074.8 | -51.0007 | 0 | 727.7 | 186 | 186 | 17.3055
| 39 LT 414 Norte-Occidental | Licitación | 513.2 | 658.4 | 28.2931 | 0 | 127 |  | 0
| 40 LT 502 Oriental-Norte | Varias (F1 en licitación y F2 por licitar) | 233.7 | 140.2 | -40.0086 | 0 | 96 |  | 0
| 41 LT 506 Saltillo-Cañada | Licitación | 1670.3 | 2142.7 | 28.2823 | 0 | 111.8 |  | 0
| 42 LT Red Asociada de la Central Tamazunchale | [7 empty] | 0
| (Altamira VI) | Por licitar | 1076.5 | 1076.5 |  |  |  |  | 0
| 43 LT Red Asociada de la Central Río Bravo III | Por licitar | 668.6 | 863.6 | 29.1654 | 0 | 0 |  | 0
| 44 SE 412 Compensación Norte | Fallo y adjudicación | 184.9 | 312.9 | 69.2266 | 0 | 185.9 |  | 0
| 45 SE 413 Noroeste-Occidental | Fallo y adjudicación | 510 | 658.4 | 29.098 | 0 | 204.2 |  | 0
| 46 SE 503 Oriental | Varias (F1 fallo y adjudicación | [6 empty] | 0
|  | y F2 por licitar) | 528 | 207.3 | -60.7386 | 0 | 111.8 |  | 0
| 47 SE 504 Norte-Occidental | Varias (F1 en licitación y F2 por licitar) | 487.7 | 457.2 | -6.2538 | 0 | 102.6 |  | 0
HOJA 3 DE 4 .
|  |  | Costo total autorizado en |  |  | Estimación de la inversión financiada
|  |  | PEF * |  |  | 2000 | 2001
| PROYECTOS | Estado del proyecto |  |  | Variación |  |  |  | Acumulada
|  |  | 2000 | 2001 | % | Acumulada | Proyectada | Realizada | Monto | %
|  |  | (2) | (3) | (4=3/2) | (5) | (6) | (7) | (8=5+7) | (9=8/3)
| Inversión Condicionada |  | 57671.7 | 58833.7 | 2.0149 | 18961.1 | 10899.8 | 13068 | 32029.1 | 54.4401
| Aprobados en 1997 |  | 4057.3 | 4057.3 | 0 | 3295.8 | 0 | 0 | 3295.8 | 81.2314
| 48 TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. | [7 empty] | 0
| Plutarco Elías Calles | Terminado totalmente | 4057.3 | 4057.3 | 0 | 3295.8 | 0 | 0 | 3295.8 | 81.2314
| Aprobados en 1998 |  | 29655 | 29652.8 |  | 15665.3 | 8033.2 | 6987.3 | 22652.6 | 76.3928
| 49 CC Altamira II | Construcción | 3318.7 | 2791.9 | -15.8737 | 1542.3 | 866.4 | 1659.5 | 3201.8 | 114.6818
| 50 CC Bajío | Terminado parcialmente | 3578.7 | 3101.9 | -13.3233 | 1643.8 | 1806.9 | 1000 | 2643.8 | 85.2316
| 51 CC Campeche | Construcción | 1326.6 | 2077.6 | 56.6109 | 56.7 | 224.9 | 777 | 833.7 | 40.128
| 52 CC Hermosillo | Terminado totalmente | 1751.1 | 1633.4 | -6.7215 | 1322.9 | 580 | 131.9 | 1454.8 | 89.0658
| 53 CT Mérida III | Terminado totalmente | 2149.2 | 2149.2 | 0 | 1866.9 | 0 | 0 | 1866.9 | 86.8649
| 54 CC Monterrey III | Construcción | 3047.4 | 2615.9 | -14.1596 | 932.5 | 869.7 | 1365.5 | 2298 | 87.8474
| 55 CC Naco-Nogales | Construcción | 1453.3 | 1588.8 | 9.3236 | 0 | 743 | 596.6 | 596.6 | 37.5504
| 56 CC Río Bravo II | Terminado parcialmente | 2391 | 2430.5 | 1.652 | 1946.4 | 726.8 | 227.6 | 2174 | 89.4466
| 57 CC Mexicali (Rosarito IV {Unidades 10 y 11}) | Construcción | 2854.8 | 3873 | 35.6662 | 0 | 1122.2 | 689.6 | 689.6 | 17.8053
| 58 CC Saltillo | Terminado totalmente | 1714.3 | 1718.1 | 0.22166 | 1221.4 | 607.9 | 237.2 | 1458.6 | 84.8961
| 59 CC Tuxpan II | Terminado totalmente | 2981.1 | 2583.7 | -13.3306 | 2014 | 485.4 | 302.4 | 2316.4 | 89.6544
| 60 TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | Terminado totalmente | 2752.1 | 2752.1 | 0 | 2771 | 0 | 0 | 2771 | 100.6867
| 61 TRN Gasoducto Samalayuca | Terminado totalmente | 336.7 | 336.7 | 0 | 347.4 | 0 | 0 | 347.4 | 103.1779
| Aprobados en 1999 |  | 18517.7 | 19681.9 | 6.287 | 0 | 2866.6 | 6080.7 | 6080.7 | 30.8949
| 62 CC Altamira III y IV | Construcción | 5450.8 | 5450.8 | 0 | 0 | 1099.3 | 2445 | 2445 | 44.8558
| 63 CC Chihuahua III | Construcción | 1721.5 | 1721.5 | 0 | 0 | 361.4 | 640.1 | 640.1 | 37.1827
| 64 CC La Laguna II (2 módulos de 225 MW c/u) | Licitación | 3250.1 | 3250.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 CC Río Bravo III | Fallo y adjudicación (por | [6 empty] | 0
|  | iniciar construcción) | 2791.1 | 2791.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 CC Tuxpan III y IV | Construcción | 5304.2 | 6468.3 | 21.9468 | 0 | 1405.9 | 2995.6 | 2995.6 | 46.312
| Aprobados en 2000 |  | 5441.7 | 5441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 CC Altamira V | Por licitar | 2716 | 2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 CC Tamazunchale | Por licitar | 2725.7 | 2725.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Nuevos Proyectos |  | 0 | 22263.4 |  |  | 1613.5 | 0 | 0 | 0
| Inversión Directa |  | 0 | 9001.6 |  |  | 1613.5 | 0 | 0 | 0
| Aprobados en 2001 |  | 0 | 9001.6 |  |  | 1613.5 | 0 | 0 | 0
| 69 CCI Baja California Sur I | Por licitar |  | 581.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 70 LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental | Por licitar |  | 1818.3 |  |  | 763.8 |  | 0 | 0
| 71 LT 610 Transmisión Noroeste - Norte | Por licitar |  | 1455.8 |  |  | 189.3 |  | 0 | 0
| 72 LT 612 Subtransmisión Norte - Noreste | Por licitar |  | 287.5 |  |  | 47.8 |  | 0 | 0
HOJA 4 DE 4 .
|  |  | Costo total autorizado en |  |  | Estimación de la inversión financiada
|  |  | PEF * |  |  | 2000 | 2001
| PROYECTOS | Estado del proyecto |  |  | Variación |  |  |  | Acumulada
|  |  | 2000 | 2001 | % | Acumulada | Proyectada | Realizada | Monto | %
|  |  | (2) | (3) | (4=3/2) | (5) | (6) | (7) | (8=5+7) | (9=8/3)
| 73 LT 613 Subtransmisión Occidental | Por licitar | 0 | 271 |  | 0 | 45 | 0
| 74 LT 614 Subtransmisión Oriental | Por licitar | 0 | 645.8 |  | 0 | 107.3 | 0
| 75 LT 615 Subtransmisión Peninsular | Por licitar | 0 | 345.3 |  | 0 | 57.3 | 0
76 LT Red Asociada de Transmisión de la CCI
| Baja California Sur I | Por licitar | 0 | 211.6 |  | 0 | 0 | 0
77 LT Red de Transmisión Asociada a la CC
| Agua Prieta II | Por licitar | 0 | 361.5 |  | 0 | 0 | 0
78 LT Red de Transmisión Asociada a la CC
| Mexicali II (Mexicali I) | Por licitar | 0 | 212.3 |  | 0 | 0 | 0
| 79 SE 607 Sistema Bajío - Oriental | Por licitar | 0 | 1091.3 |  | 0 | 138.1 | 0
80 SE 611 Subtransmisión Baja California-
| Noroeste | Por licitar | 0 | 385.3 |  | 0 | 63.9 | 0
81 Suministro de Vapor a las Centrales
| Cerro Prieto | Por licitar | 0 | 1334.8 |  | 0 | 201 | 0
| Inversión Condicionada |  | 0 | 13261.8 |  | 0 | 0 | 0
| Aprobados en 2001 |  | 0 | 13261.8 |  | 0 | 0 | 0
| 82 CC Agua Prieta II | Por licitar | 0 | 1520.3 |  | 0 | 0 | 0
| 83 CC Durango | Se eliminó | 0 | 1512.3 |  | 0 | 0 | 0
| 84 CC Mexicali II (Mexicali I) | Por licitar | 0 | 1520.3 |  | 0 | 0 | 0
| 85 CC Río Bravo IV | Licitación | 0 | 2890 |  | 0 | 0 | 0
| 86 CC Altamira VI | Se fusionó con Altamira V | 0 | 2893.2 |  | 0 | 0 | 0
| 87 CC Tuxpan V | Licitación | 0 | 2925.7 |  | 0 | 0 | 0
* Los montos en millones de pesos se convirtieron al tipo de cambio autorizado en el PEF de 2001 por 10.16 pesos por dólar, por lo que las variaciones sólo corresponden a cambios
de alcance.
Acumulada 2000: corresponde a la estimación de la inversión financiada de 1997 a 2000.
Proyectada: se refiere a la inversión anual estimada en el PEF para 2001.
Realizada: corresponde a la estimación de la inversión efectuada en el año por los particulares y registrada en el Sistema Integral de Información -SII-.
Acumulada 2001: se refiere a la estimación ejercida de la inversión financiada de 1997 a 2001 y registrada en el SII.
* | [10 empty] | *
HOJA DE
|  |  | Costo total autorizado en |  |  | Estimación de la inversión financiada
|  |  | PEF* |  |  | 2000 | 2001
| PROYECTOS | Estado del proyecto |  |  | Variación |  |  |  | Acumulada
|  |  | 2000 | 2001 | % | Acumulada | Proyectada | Realizada | Monto | %
|  |  | (2) | (3) | (4=3/2) | (5) | (6) | (7) | (8=5+7) | (9=8/3)
* | [10 empty] | *
Note on A1: 57