## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001
PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
(Cifras presupuestarias en gasto devengado)
| E N T I D A D : INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [10 empty] | S E C T O R : ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K003 | Unidad de Medicina Familiar Aguascalientes,
Aguascalientes
Construir una Unidad de 10 consultorios para
proporcionar atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 48 mil derechohabientes. 3/ | 12-1998 | 03-2001 | 22000 | 21355.7 | 18983.5 | 2536.341 | 1879.629 | 20863.129 | 94 | 6 | 6 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K021 | Hospital General de Zona Manzanillo, Colima
Construir un Hospital de 50 camas, para brin-
dar atención de segundo nivel a 50 mil dere-
[7 empty] | chohabientes usuarios. 4/ | 04-1999 | 04-2003 | 83000 | 162175.3 | 28931.6 | 129592.543 |  | 28931.6 | 18 | 82 | 1 | 19
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K026 | Hospital General de Zona con Medicina Fami-
liar 1 Tapachula, Chiapas
Ampliar y remodelar diversas áreas para me-
jorar su funcionamiento reordenando sus es-
pacios y equilibrar su nivel resolutivo en bene-
[7 empty] | ficio de 101 625 derechohabientes. 5/ y 6/ | 01-1999 | 05-2001 | 18324 | 21141.9 | 22218.4 | 1331.161 | 3051.641 | 25270.041 | 78 | 22 | 22 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K028 | Unidad de Medicina Familiar Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas
Construir una Unidad de 10 consultorios, para
proporcionar atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 48 mil derechohabientes. 3/ | 05-2000 | 03-2001 | 29000 | 38936.3 | 28640.4 | 3787.596 | 7190.936 | 35831.336 | 78 | 22 | 22 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K036 | Hospital General de Zona 236 camas, Ciudad
Juárez, Chihuahua
Construir un Hospital para beneficiar a 216
mil derechohabientes usuarios y dar respues-
ta a la demanda actual y futura con los nue-
[7 empty] | vos modelos operativos. 7/ | 10-1999 | 08-2002 | 250000 | 545562 | 423944 | 46376.341 | 32902.758 | 456846.758 | 81 | 19 | 9 | 90
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K040 | Unidad de Medicina Familiar Manuel Valdés
Ciudad Juárez, Chihuahua
HOJA 2 DE 10 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K040 | Construir una Unidad de 10 consultorios, para
proporcionar atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 48 mil derechohabientes. 8/ y 9/ | 10-1998 | 02-2002 | 24200.5 | 27733.2 | 20824.8 |  | 3122.392 | 23947.192 | 87 | 8 |  | 87
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K052 | Hospital General de Zona San Pedro Xalpa,
Distrito Federal
Construir un Hospital de 60 camas, para brin-
dar atención médica de segundo nivel a 186
[7 empty] | mil derechohabientes. 10/ | 01-1999 |  | 103034 | 194271.2 | 43936.5 | 146594.075 | 60.721 | 43997.221 | 55 | 45 | 0 | 55
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K079 | Hospital General de Subzona 34 Silao, Gua-
najuato
Construir un Hospital para brindar atención
medica de segundo nivel a 34 mil derechoha-
[7 empty] | bientes usuarios. 11/ | 03-1999 | 09-2002 | 25130.4 | 48037 | 22881.6 | 14498.326 | 245.697 | 23127.297 | 65 | 35 | 3 | 68
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K083 | Unidad de Medicina Familiar 3 Consultorios
Apaseo el Grande, Guanajuato
Construir una Unidad de tres consultorios pa-
ra proporcionar atención médica de primer ni-
[7 empty] | vel a 14 400 derechohabientes. 3/ | 06-1999 | 03-2001 | 3431.6 | 7538.1 | 4077.4 | 2175.298 | 1897.158 | 5974.558 | 74 | 26 | 26 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K122 | Hospital General de Zona 144 Texcoco, Esta-
do de México
Construir un Hospital de 144 camas, para pro-
porcionar atención médica de segundo nivel
[7 empty] | a 144 mil derechohabientes. 12/ | 07-2000 | 02-2002 | 180326 | 388792.3 | 109259.1 | 266359.613 | 263367.208 | 372626.308 | 11 | 89 | 88 | 99
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K164 | Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios,
Santa Catarina, Nuevo León
Construir una Unidad de 10 consultorios para
proporcionar atención médica de primer nivel
[7 empty] | a 48 mil derechohabientes. 13/ y 14/ | 06-2000 | 03-2001 | 30000 | 33193.1 | 28570.6 | 4259.714 | 4602.945 | 33173.545 | 79 | 21 | 21 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K186 | Unidad de Medicina Familiar San Pablo, Que-
rétaro
HOJA 3 DE 10 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K186 | Construir una Unidad de 10 consultorios con
el nuevo esquema médico operativo, propor-
cionando atención médica de primer nivel a
[7 empty] | 24 mil derechohabientes. 15/ | 08-1997 | 05-2002 | 3300 | 28589.6 | 12381.5 | 14527.046 | 8492.95 | 20874.45 | 42 | 58 | 38 | 80
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K194 | Hospital General de Zona 6 Ciudad Valles,
San Luis Potosí
Ampliar y remodelar local para residuos infec-
to-contagiosos, para beneficio de 123 417
[7 empty] | derechohabientes. 16/ | 12-1998 | 04-2002 | 4500 | 95978.7 | 49365.5 | 36980.969 | 20799.01 | 70164.51 | 60 | 40 | 25 | 85
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K231 | Hospital General de Zona con Medicina Fa-
miliar 32 Minatitlán, Veracruz
Remodelar consultorios de especialidades, de
laboratorio, imagenología, tococirugía, archi-
vo y ampliar servicio de urgencias para me-
jorar la atención de segundo nivel a casi 30
[7 empty] | mil derechohabientes. 6/ y 17/ | 10-1996 | 03-2001 | 8835.1 | 24517.6 | 28376.1 | 5566.304 | 2819.622 | 31195.722 | 90 | 10 | 10 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K262 | Hospital de Especialidades No. 71 Torreón,
Coahuila
Ampliar y remodelar las áreas de cirugía car-
diovascular, quimioterapia, hemodinamia y
unidad coronaria para consolidar el tercer ni-
vel de atención en la región, para beneficiar
[7 empty] | a 406 669 derechohabientes. 5/, 6/ y 9/ | 11-1998 | 01-2002 | 14160 | 19748 | 21140.2 |  | 2105.447 | 23245.647 | 94 | 6 | 4 | 98
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K270 | Hospital General de Zona 1 Oaxaca, Oaxaca
Ampliar y remodelar las áreas de tocociru-
gía, cirugía ambulatoria, inhaloterapia, hemo-
diálisis, pediatría y terapia intensiva, para
mejorar el servicio a 184 404 derechoha-
[7 empty] | bientes. 16/ | 02-1999 | 10-2002 | 17427 | 27985.2 | 11625.2 | 8497.236 | 7372.051 | 18997.251 | 41 | 84 | 24 | 65
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K272 | Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios
San Juan del Río, Querétaro
HOJA 4 DE 10 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K272 | Construir una Unidad para proporcionar aten-
ción médica de primer nivel a 48 mil derecho-
[7 empty] | habientes. 18/ | 05-2000 | 01-2001 | 30000 | 42605 | 31064.1 | 2981.8 | 10026.198 | 41090.298 | 90 | 10 | 10 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K275 | Hospital General de Zona Villahermosa,
Tabasco
Construir un Hospital con capacidad de 144
camas para brindar atención de segundo ni-
vel y ofrecer un mejor servicio a 144 mil dere-
[7 empty] | chohabientes. 19/ | 11-1999 | 07-2002 | 140000 | 273849.5 | 229751.9 | 21505.311 | 21033.849 | 250785.749 | 83.7 | 16.3 | 15.3 | 99
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K278 | Unidad de Medicina Familiar Reynosa, Ta-
maulipas
Construir una Unidad para proporcionar aten-
ción médica de primer nivel a 48 mil derecho-
[7 empty] | habientes. 20/ | 12-1998 | 01-2002 | 19706 | 29972.3 | 1305.6 | 13548.313 | 17459.544 | 18765.144 | 52 | 48 | 46 | 98
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K280 | Hospital General de Subzona Apizaco, Tlax-
cala
Construir un Hospital para brindar atención de
segundo nivel a 52 mil derechohabientes,
[7 empty] | segunda de dos etapas. 6/ y 21/ | 05-2000 | 03-2001 | 4000 | 7330.5 | 5085.7 | 2649.455 | 2246.694 | 7332.394 | 88 | 12 | 12 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K281 | Hospital de Especialidades 14 Veracruz,
Veracruz
Remodelar torre de especialidades, escalera
de emergencia en primer y sexto piso, para
beneficio de 263 665 derechohabientes. 6/,
[7 empty] | 20/ y 22/ | 01-1999 | 05-2002 | 20600 | 55323.2 | 44363.3 | 22626.019 | 16383.381 | 60746.681 | 71 | 29 | 25 | 96
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K284 | Hospital General de Zona 35 Ciudad Juárez,
Chihuahua
Ampliar los servicios de atención ambulatoria
para mejorar el servicio a 266 843 derechoha-
[7 empty] | bientes. 20/, 23/ y 24/ | 12-1997 | 01-2002 | 16374 | 21359.3 | 7965.5 | 5921.003 | 5460.33 | 13425.83 | 83 | 17 | 16 | 99
HOJA 5 DE 10 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K284 | Hospital General de Zona 35 Ciudad Juárez,
Chihuahua
Remodelar las áreas de tococirugía y urgen-
cias, para incrementar la capacidad resolutiva
y evitar diferimientos quirúrgicos de pacientes,
proporcionando atención médica de segundo
nivel a 250 mil derechohabientes. 6/, 22/,
[7 empty] | 23/ y 24/ | 11-1998 | 02-2002 | 8000 | 14673.5 | 15924.6 |  | 1230 | 17154.6 | 52 | 48 | 11 | 63
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K362 | Unidad de Medicina Familiar Guadalajara El
Sauz, Jalisco
Construir una Unidad para proporcionar aten-
ción médica de primer nivel a 48 mil derecho-
[7 empty] | habientes. 3/ y 9/ | 05-2000 | 08-2002 | 25324 | 35952.8 | 23423.8 |  | 7259.152 | 30682.952 | 60 | 40 | 30 | 90
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K363 | Unidad de Medicina Famiiar 10 Consultorios
Cancún, Quintana Roo
Construir una Unidad para proporcionar
atención médica de primer nivel a 48 mil de-
[7 empty] | rechohabientes. 3/ y 25/ | 05-2000 | 12-2001 | 30000 | 44756.3 | 20754.4 | 4259.714 | 8560.171 | 29314.571 | 89 | 11 | 11 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K365 | Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios
Ciudad Juárez, Chihuahua
Construir una Unidad para proporcionar
atención médica de primer nivel a 48 mil de-
[7 empty] | rechohabientes. 14/ | 06-2000 | 04-2001 | 30000 | 55014.8 | 46884.4 | 6389.571 | 7527.284 | 54411.684 | 61 | 39 | 39 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K370 | Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios
Altamira, Tamaulipas
Construir una Unidad para proporcionar aten-
ción médica de primer nivel a 48 mil derecho-
[7 empty] | habientes. 14/ | 06-2000 | 01-2002 | 30800 | 39728.6 | 25124.6 | 4259.714 | 11938.592 | 37063.192 | 49 | 51 | 43 | 92
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K042 | Centro Médico Nacional La Raza, Distrito Fe-
deral
HOJA 6 DE 10 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K042 | Construir banco de sangre en beneficio
de los usuarios, pacientes y personal opera-
[7 empty] | tivo. 16/ | 12-1998 | 02-2002 | 19950 | 42683.6 | 15862 | 11980.447 | 12662.066 | 28524.066 | 78 | 22 | 20 | 98
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K043 | Centro Médico Nacional Siglo XXI, Distrito Fe-
deral
Remodelar las instalaciones del Hospital de
Oncología, para beneficio de los usuarios y
[7 empty] | personal operativo. 3/ y 6/ | 12-1997 | 12-2001 | 31260.6 | 7875.6 | 6691.6 | 9901.569 | 10183.121 | 16874.721 | 75 | 25 | 25 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K071 | Unidad de Medicina Familiar 23 Unidad More-
los, Distrito Federal
Remodelar consultorios y baños públicos en
beneficio de 90 862 usuarios, dándoles un ám
[7 empty] | bito mas confortable. 5/ | 12-1998 | 11-2001 | 5899 | 6781.5 | 3357.3 | 2961.544 | 2159.366 | 5516.666 | 60 | 40 | 40 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K080 | Unidad de Medicina Familiar con Hospitaliza-
ción 11 San Miguel Allende, Guanajuato
Ampliar y remodelar áreas de hospitalización
y oficinas administrativas, mejorando el fun-
cionamiento y beneficiando a 18 351 dere-
[7 empty] | chohabientes. 6/, 17/ y 26/ | 02-1999 | 02-2001 | 1901.6 | 7355.4 | 5097 | 1580.333 | 2387.911 | 7484.911 | 70 | 30 | 30 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K119 | Hospital de Gineco-Obstetricia con Medicina
Familiar 60 Tlalnepanta, Estado de México
Remodelar quirófano, sala de expulsión, recu-
paración, postpartos, admisión y hospitaliza-
ción para cubrir las necesidades de atención
médica hospitalaria por la demanda de servi-
cio, mejorando su operación para ofrecer con
oportunidad y eficiencia los servicios a
[7 empty] | 603 179 derechohabientes. 5/ | 12-1998 | 03-2002 | 13996 | 9769.4 | 4246 | 3857.701 | 2366.358 | 6612.358 | 59 | 41 | 27 | 86
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K125 | Hospital General de Zona 68 Tulpetlac, Esta-
do de México
Remodelar laboratorio, central de equipo y
HOJA 7 DE 10 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K125 | esterilización, tococirugía, urgencias, dietolo-
gía, rayos X, archivo clínico y admisión hospi-
talaria, para mejorar la atención médica a
[7 empty] | 345 414 derechohabientes. 5/ | 12-1998 | 12-2001 | 8560 | 13269.2 | 9079.7 | 6053.997 | 3309.619 | 12389.319 | 75 | 25 | 25 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K174 | Hospital General Regional No. 36 San Alejan-
dro, Puebla
Reestructurar y remodelar áreas de urgencia,
hospitalización, quirófano y sala de oxígeno,
para mejorar el servicio a 769 046 derecho-
[7 empty] | habientes. 20/ y 27/ | 10-1999 | 05-2002 | 72100 | 141758.4 | 117183.2 | 7454.5 | 15534.757 | 132717.957 | 91 | 25 |  | 91
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K193 | Hospital General de Zona San Luis Potosí,
San Luis Potosí
Construir un Hospital de 144 camas, para
brindar atención de segundo nivel a 144 mil
[7 empty] | derechohabientes usuarios. 26/ y 28/ | 11-1999 | 12-2001 | 109831 | 317609.3 | 196990.1 | 90204.775 | 114386.995 | 311377.095 | 65 | 35 | 35 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K214 | Hospital General de Zona 15 Reynosa, Ta-
maulipas
Construir una unidad ambulatoria para desa-
gregar pacientes en atención de segundo
nivel que no requieren de hospitalización
para beneficio de 259 018 derechohabien-
[7 empty] | tes. 6/, 26/ y 28/ | 12-1998 | 09-2002 | 20326.6 | 31345.3 | 22440 | 16762.223 | 596.224 | 23036.224 | 44 | 56 | 0 | 44
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K243 | Unidad de Medicina Familiar 63 Tierra Blan-
ca, Veracruz
Construir una Unidad de 5+2 consultorios
para proporcionar atención médica de primer
[7 empty] | nivel a 24 mil derechohabientes. 20/ y 26/ | 12-1999 | 09-2001 | 12500 | 24290.1 | 12829 | 9956.947 | 8418.133 | 21247.133 | 82 | 18 | 18 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K251 | Hospital General de Zona No. 1 Zacatecas,
Zacatecas
Ampliar y remodelar un Hospital para cubrir
las necesidades de atención médica hospita-
HOJA 8 DE 10 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
| 08 | 02 |  | 000 | 438 | K251 | larias por la demanda del servicio, mejorando
la operación para ofrecer con oportunidad y
eficiencia los servicios a 144 236 derechoha-
[7 empty] | bientes. 6/, 9/ y 29/ | 12-1997 | 12-2001 | 14080 | 13160.4 | 14725.1 |  | 339.445 | 15064.545 | 98 | 2 | 2 | 100
| 09 | 04 |  | 000 | 437 | K188 | Guardería Cancún, Quintana Roo
Construir una sala de atención a lactantes y
de usos múltiples, cocina, bodega, baños, ta-
lleres, dirección y fomento a la salud, para
[7 empty] | brindar atención a 188 niños. | 01-1999 | 03-2001 | 7800 | 16202.1 | 5604.6 | 5312.771 | 3033.391 | 8637.991 | 76 | 24 | 24 | 100
| 09 | 04 |  | 000 | 437 | K314 | Oficina Campeche, Campeche
Construir Oficinas Delegacionales y Subde-
legacionales, para mejorar el servicio, según-
[7 empty] | da de dos etapas. 6/ y 20/ | 10-1999 | 03-2001 | 2363.9 | 14697.9 | 19056.9 | 1064.929 | 2517.401 | 21574.301 | 84 | 16 | 16 | 100
| 09 | 04 |  | 000 | 437 | K329 | Oficina Subdelegación León, Guanajuato
Construir Oficinas Subdelegacionales para
prestar los servicios que demandan los usua-
[7 empty] | rios. 20/ | 11-1999 | 02-2002 | 8520 | 19905 | 9075.7 | 4581.388 | 9567.395 | 18643.095 | 88 | 12 | 9 | 97
| 09 | 04 |  | 000 | 437 | K335 | Oficina Coatzacoalcos, Veracruz
Construir Oficinas Subdelegacionales, para
prestar los servicios que demandan los usua-
[7 empty] | rios. 20/ | 12-1999 | 03-2002 | 16883.7 | 26507.6 | 17159.1 | 11313.545 | 8765.086 | 25924.186 | 91 | 9 | 7 | 98
| 09 | 04 |  | 000 | 437 | K389 | Subdelegación Tapachula, Chiapas
Construir Oficinas Subdelegacionales, para
prestar los servicios que demandan los usua-
[7 empty] | rios. | 05-2000 | 02-2001 | 12900 | 15325.9 | 10331.3 | 2128.096 | 3729.502 | 14060.802 | 80 | 20 | 20 | 100
| 08 | 02 |  | 000 | 437 | K000 | Unidad de Medicina Familiar Ciudad del Car-
men, Campeche
Construir una Unidad para brindar atención
médica de primer nivel a 48 mil derechoha-
[7 empty] | bientes. 9/ y 30/ | 01-2000 | 12-2002 |  | 46000 |  |  | 14148.515 | 14148.515
HOJA 9 DE 10 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
1/ Corresponde al costo total programado en la fecha.
2/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total.
3/ La fecha de término se cambió debido a que el atraso en la terminación fue por causas imputables a la empresa. Se aplicaron las sanciones correspondientes.
4/ Se difiere su fecha de terminación en virtud de que esta obra se declaró desierta en dos ocasiones. El avance físico se refiere a los recursos destinados en diciembre de 2000.
5/ La fecha de término se modificó debido a que por ser una unidad en operación, se presentan dificultades y se hacen más complejos los trabajos efectuados.
6/ El costo programado modificado es menor al acumulado, debido a que el primero se refiere a una estimación en la que no se incluyen las modificaciones que se tuvieron que realizar a la obra,
con el objeto de brindar un mayor beneficio a los derechohabientes.
7/ Se levantó una acta por incumplimiento de la empresa, debido a las condiciones de avance que presentaba la obra. Actualmente existe una demanda de la empresa en contra del instituto, lo que
originó cambio en la fecha de término.
8/ El avance físico reportado en la Cuenta Pública 2000 fue de 92.0 por ciento el cual se modifica a 87.0 por ciento debido a que se rescindió el contrato a la empresa, otorgándose el mismo a otra con la cual se realizó un
convenio de ampliación por incremento de volúmenes de obra no contemplados en el catálogo de conceptos original, lo anterior afectando la fecha de término. Por tal motivo al 31 de diciembre
2001 no se tiene avance físico, pero sí avance financiero.
9/ Este proyecto no se consideró dentro del PEF 2001, no obstante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó presupuesto modificado con oficios: 315-A-406, 315-A-976, 315-A-1124
315-A-1374 y 315-A-1592.
10/ No cuenta con fecha de término debido a que no es prioritaria de acuerdo a las necesidades de la región, y está en estudio el destino que se dará al inmueble; el gasto ejercido en el año se refiere
a montos del año 2000, derivado de esta situación no se tiene avance físico.
11/ Se rescindió el contrato a la empresa constructora, por lo que se modifica su fecha de término.
12/ Derivado de un robo presentado en la obra, se llevó a cabo un convenio de supensión temporal parcial y su reprogramación de actividades, por lo que se difiere el término.
13/ En Cuenta Pública 2000 se reportó como K369.
14/ Diferimiento de fecha de término por la suspensión parcial temporal de la obra, derivado de fenómenos climatológicos.
15/ Obra que reprograma su término al 2002, debido a un nuevo análisis y complejidad de la propuesta de reestructuración para definir totalmente los avances de la obra.
16/ Diferimiento del término de la obra por rescisión del contrato, procediendo a elaborar una nueva licitación.
17/ Se agilizó el proceso constructivo por lo que la fecha de término se adelantó.
18/ En Cuenta Pública 2000 se reportó como K364.
19/ Se realizó acta circunstanciada por rescisión identificando la situación de la obra, y los trabajos faltantes por ejecutar se licitarán por parte de la delegación, actualmente en la elaboración de
catálogo de conceptos.
20/ El cambio en la fecha de término se debió a que se realizó un convenio de ampliación por incremento de volúmenes de obra, no contemplados en el catálogo de conceptos original.
21/ Este proyecto en su primera etapa se reportó en Cuenta Pública 2000 como terminada, la segunda etapa no se reportó en virtud de no ser prioritario, sin embargo para este ejercicio pasó a ser
prioritario, por lo que el gasto acumulado al 2000 se refiere al registro contable al 31 de diciembre de 2000.
22/ En Cuenta Pública 2000 se reportó en la actividad 438.
23/ En Cuenta Pública 2000 se reportó como K034.
24/ Esta obra está compuesta por dos etapas que para efectos de presupuesto autorizado 2001 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las agrupó, sin embargo en la Cuenta Pública del 2000
se presentaron por separado en virtud de que ambas tuvieron presupuesto para el ejercicio 2000.
HOJA 10 DE 10 .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
25/ En Cuenta Pública 2000 se reportó como K366.
26/ En Cuenta Pública 2000 se reportó en la actividad 437.
27/ El avance físico reportado en Cuenta Pública 2000 fue de 99.0 por ciento el cual se modifica a 91.0 por ciento, debido al incremento de volumen de obra por lo que no se tiene avance físico.
28/ La empresa presentó demanda judicial por lo que la obra está suspendida hasta que se resuelva la situación jurídica definitiva y se proceda a licitar nuevamente, lo anterior origina el cambio de fecha
y que no reporte avance físico.
29/ Se contrataron trabajos adicionales (pasos a cubierto) por requerimiento del área operativa, llevándose a cabo una nueva licitación pública para concluir los trabajos.
30/ Esta obra no cuenta con avance físico, en virtud de que el ejercido se refiere al anticipo de la obra.
* | [19 empty] | *
| P3AP270F | [17 empty] | HOJA DE .
| CATEGORÍAS | [8 empty] | C O S T O |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O
| PROGRAMÁTICAS | [6 empty] | F E C H A |  | P R O G R A M A D O |  | (Miles de pesos con un decimal) |  |  |  | P O R C E N T U A L
[7 empty] | D E N O M I N A C I Ó N |  |  | (Miles de pesos con un decimal) |  | Acumulada | 2001 |  | Acumulada | Acumulado | 2001 |  | Acumulado
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  | Inicio | Término | Original (Al inicio | Modificado | hasta | Original | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta
[10 empty] | del proyecto) 1/ | 2001 2/ | 2000 |  |  | 2001 | 2000 | nal | zado | 2001
* | [19 empty] | *
Note on A1: 56