## REP 6
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
CASA DE MONEDA DE MEXICO
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 517709867 | 628234159 | 226659334 | 77000000 | 87800000 | 67103000 | 293762334 | 87.1468 | 76.4271
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 495719867 | 602637351 | 212557518 | 77000000 | 78134493 | 59570909 | 272128427 | 77.3648 | 76.2415
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 8469533 | 9188573 |  |  | 8872187 | 2754156 | 2754156 |  | 31.0426
Adquisiciones |  |  |  | 8019533 | 8654556 |  |  | 8356268 | 2563557 | 2563557 |  | 30.6783
Barreras físicas para fortalecer la seguridad de la planta de San Luis Potosí | 1206G2T0002 | S.L.P. | 09-2012 12-2012 | 5279339 | 5464538 |  |  | 5279339
Reforzamiento de barreras físicas al interior de la planta para resguardar con mayor eficiencia las áreas sensibles con esclusas unipersonales y con puertas de alto nivel de protección.
NOTA: No se concluyeron las cotizaciones de los diversos bienes para el proyecto de las barreras físicas de seguridad, por lo que se difirió para el ejercicio 2013, mismo que fue autorizado durante el ejercicio 2012.
Sistema simulador de prácticas de tiro virtual | 1206G2T0001 | S.L.P. | 07-2012 12-2012 | 1656000 | 1715086 |  |  | 1656960 | 1156000 | 1156000 |  | 69.7663 |  |  | 100 | 100
Sistema simulador de tiro virtual que complemente el stand de tiro existente a fin de que el personal del área de seguridad cuente con los medios propicios para un buen entrenamiento en el uso de armas.
Proyecto de seguridad de la Casa de Moneda de México 2011 | 1106G2T0003 | S.L.P. | 05-2011 12-2011 | 1084194 | 1474932 |  |  | 1419969 | 1407557 | 1407557 |  | 99.1259
Las armas con que se cuenta actualmente, son armas con más de veinte años de servicio, algunas de ellas se encuentran obsoletas y por lo tanto, el mantenimiento de las mismas resulta poco práctico, por lo que es necesario contar con equipo nuevo y moderno para salvagurada de valores en la entidad.
NOTA: Compromisos financieros del ejercicio 2011 pagados en el ejercicio 2012.
Estudios de preinversión |  |  |  | 450000 | 534017 |  |  | 515919 | 190599 | 190599 |  | 36.9436
Proyecto ejecutivo para el incremento de capacidad la infraestructura electrica y aprovechamiento de aguas residuales | 1206G2T0003 | S.L.P. | 10-2012 12-2012 | 450000 | 534017 |  |  | 515919 | 190599 | 190599 |  | 36.9436
Estudio de preinversión para el incremento de la capacidad de la infraestructura eléctrica cuyo consumo se estima cercano a 4000 KVA adicionales y de factibilidad de habilitar los pre-filtros que están a la salida del agua de regaderas, y adecuar y complementar la línea de tratamiento de aguas.
NOTA: Proyecto integral que concluye en el ejericicio 2013, mismo que fue autorizado durante el ejercicio 2012.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 487250334 | 593448778 | 212557518 | 77000000 | 69262306 | 56816753 | 269374271 | 73.788 | 82.0313
Adquisiciones |  |  |  | 401614613 | 468967772 | 177205566 | 60000000 | 41462306 | 39462222 | 216667788 | 65.7704 | 95.1761
Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México | 0706G2T0001 | S.L.P. | 04-2008 12-2013 | 401614613 | 468967772 | 177205566 | 60000000 | 41462306 | 39462222 | 216667788 | 65.7704 | 95.1761
Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo.
Mantenimiento |  |  |  | 85635721 | 124481006 | 35351952 | 17000000 | 27800000 | 17354531 | 52706483 | 102.0855 | 62.4264
Modernización del museo numismático y archivo histórico | 0806G2T0001 | D.F. | 04-2008 12-2013 | 85635721 | 124481006 | 35351952 | 17000000 | 27800000 | 17354531 | 52706483 | 102.0855 | 62.4264
Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas.
NOTA: Proyecto diferido para los siguientes ejercicios, a fin de dar suficiencia presupuestal al proyecto Modernización del museo numismático y archivo histórico. Movimiento registrado y autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con folios núm. 2012-6-G2T-5,2012-6-G2T-4 y 2012-6-G2T-3
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 21990000 | 25596808 | 14101816 |  | 9665507 | 7532091 | 21633907 |  | 77.9275
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 18750000 | 21766108 | 14101816 |  | 6425507 | 6610727 | 20712543 |  | 102.8826
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 18750000 | 21766108 | 14101816 |  | 6425507 | 6610727 | 20712543 |  | 102.8826
Construcción de stand de tiro, incluye gimnasio para personal de seguridad y la ampliación de caseta de seguridad C-2. | 1106G2T0002 | S.L.P. | 05-2011 10-2012 | 7250000 | 7970115 | 4565974 |  | 3134027 | 2825556 | 7391530 |  | 90.1574 | 99 |  | 1 | 100
Construcción de un stand de tiro cerrado para la práctica con armas cortas y largas a una distancia de hasta 50 mts.,y remodelación de caseta de seguridad
NOTA: Proyecto programado en el ejercicio 2011 concluido en el ejercicio 2012.
Construcción de entrepiso para oficinas de personal administrativo y sala audiovisual dentro de la planta industrial de Casa de Moneda de México. | 1106G2T0001 | S.L.P. | 04-2011 12-2012 | 5700000 | 7602466 | 5266278 |  | 2078532 | 2068609 | 7334887 |  | 99.5226 | 95 |  | 5 | 100
Construcción de un entrepiso de 220 m2 para la reubicación del bloque integrado por la Subdirección de Recursos Materiales y Obra Pública en planta alta; Así mismo se propone la construcción de una sala audiovisual de 150 m2 .
NOTA: Proyecto programado en el ejercicio 2011 concluido en el ejercicio 2012.
Pavimentación de estacionamiento general, incluye rehabilitación y ampliación de vialidades internas | 1106G2T0004 | S.L.P. | 08-2011 02-2012 | 4250000 | 4533016 | 3302645 |  | 917932 | 1420196 | 4722841 |  | 154.7169 | 78 |  | 22 | 100
Pavimentación de las actuales áreas de estacionamiento general y de personal de seguridad así como la dotación de áreas verdes con sistema de riego, áreas de circulación peatonales, rampas de acceso, reja perimetral, señalética, controles de acceso e iluminación.
NOTA: Proyecto programado en el ejercicio 2011 concluido en el ejercicio 2012.
Reubicación de almacén de lubricantes e integración de jefaturas en la actual área de mantenimiento general | 1106G2T0005 | S.L.P. | 08-2011 02-2012 | 1550000 | 1660511 | 966919 |  | 295016 | 296366 | 1263285 |  | 100.4576 | 85 |  | 15 | 100
Se pretende llevar a cabo la reubicación del almacén en la superficie adyacente al cuarto de mantenimiento de montacargas, asi como la integración de las jefaturas del área de Mantenimiento.
NOTA: Compromisos financieros del ejercicio 2011 pagados en este período.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 3240000 | 3830700 |  |  | 3240000 | 921364 | 921364 |  | 28.4372
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 3240000 | 3830700 |  |  | 3240000 | 921364 | 921364 |  | 28.4372
Ampliación y mejoramiento de las instalaciones operativas y de servicios de la planta productiva de San Luis Potosí de Casa de Moneda de México | 1206G2T0004 | S.L.P. | 08-2012 12-2013 | 3240000 | 3830700 |  |  | 3240000 | 921364 | 921364 |  | 28.4372 |  |  | 100 | 100
Dotar de la infraestructura necesaria para la instalación y puesta en marcha del sistema modular automático de filtración, logrando generar el volumen necesario de agua desionizada para la nueva línea de pulido.
NOTA: Proyecto integral que concluye en el ejericicio 2013, mismo que fue autorizado durante el ejercicio 2012.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1