## HHG
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 304692358 | 407999512 |  | 8000000
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 304692358 | 407999512 |  | 8000000
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 304692358 | 407999512 |  | 8000000
Inmuebles |  |  |  | 304692358 | 407999512 |  | 8000000
Adquisición de Inmueble | 0906HHG0001 | D.F. | 04-2009 12-2031 | 304692358 | 407999512 |  | 8000000
Adquisición de un Inmueble que permita centralizar las áreas administrativas y operativas del Instituto, con el propósito de albergar a todos los servidores públicos presentes y futuros.
NOTA: Proyecto diferido para los siguientes ejercicios debido a que el Inmueble proyectado para ser la sede del INMUJERES se encontraba en proceso de desalojamiento desde el mes de noviembre del ejercicio fiscal 2011 por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, las instalaciones no se desocuparon hasta el mes de diciembre de 2012, lo que impidió la celebración del contrato de adquisición por arrendamiento financiero.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1