## HJY
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 12640125 | 11833137 | 169533 | 12917795 | 11663604 |  | 169533
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 8635806 | 7381615 |  | 8635806 | 7381615
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 8635806 | 7381615 |  | 8635806 | 7381615
Adquisiciones |  |  |  | 8635806 | 7381615 |  | 8635806 | 7381615
Programa de Inversión de Adquisiciónes 2012 | 1106HJY0001 | D.F. | 01-2012 12-2013 | 8635806 | 7381615 |  | 8635806 | 7381615
Modernizar y optimizar su infraestructura: Eq. de Admon., Eq. de Seguridad Púb. Nacional y Eq. y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones, para poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como líder en el ámbito de juegos y sorteos.
NOTA: En este programa el monto de la inversión fue modificada en 2012. Movimiento autorizado por la Unidad de Inversiones dentro de Módulo de Cartera del Sistema del PIPP, sin embargo no se ejecutó por los plazos que se requerían para la adquisición de éste equipo, por lo que la Entidad solicitó la ampliación de la vigencia para el ejercicio fiscal 2013.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 4004319 | 4451522 | 169533 | 4281989 | 4281989 |  | 169533
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 4004319 | 4451522 | 169533 | 4281989 | 4281989 |  | 169533
Inmuebles |  |  |  | 4004319 | 4451522 | 169533 | 4281989 | 4281989 |  | 169533
Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Agencia de Venta Ubicada en el Edificio Sede | 0906HJY0001 | D.F. | 01-2009 12-2012 | 4004319 | 4451522 | 169533 | 4281989 | 4281989 |  | 169533
Se tiene la necesidad de reubicar y construir una agencia de venta, que actualmente se encuentra en el sótano del edificio sede y que la Institución requiere reubicar en un área de fácil y adecuado acceso a nuestros clientes o concursantes permitiendo mejorar la imagen de Pronósticos.
NOTA: En este proyecto de inversión no se ejercieron recursos debido a que será reprogramado para siguientes ejercicios.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1