## HBW
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 85462536 | 70603104 | 38850619 | 46520297 | 31752485 | 28328204 | 67178823 | 60.8943 | 89.2157
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 22532586 | 9688404 |  | 21770816 | 9688404 | 7610603 | 7610603 | 34.9578 | 78.5537
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 22532586 | 9688404 |  | 21770816 | 9688404 | 7610603 | 7610603 | 34.9578 | 78.5537
Adquisiciones |  |  |  | 22532586 | 9688404 |  | 21770816 | 9688404 | 7610603 | 7610603 | 34.9578 | 78.5537
Adquisición de vehículos y equipo de transporte | 1106HBW0005 | Varias | 07-2012 12-2012 | 12505181 |  |  | 12082412
Adquisición de vehículos y equipo de transporte
NOTA: Comprende Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. En esta clave de cartera de inversión no se ejercieron recursos en el presente año, a efecto de cumplir con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012 en su artículo 18 fracción VII, en el que se establece que en las dependencias y entidades durante 2012 no procederá la adquisición de vehículos, salvo aquellos que resulten indispensables para prestar directamente servicios públicos a la población. Por lo anterior, este programa de inversión se canceló en el sistema del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) a través del módulo de Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (PPI) mediante folio 553659 el día 06 de marzo de 2012.
Varias: GTO., JAL., MICH., MOR., N.L., PUE., S.L.P., SON., YUC.
Adquisición de mobiliario y equipo | 1106HBW0001 | Varias | 06-2012 12-2012 | 9427111 | 9108404 |  | 9108404 | 9108404 | 7390508 | 7390508 | 81.1394 | 81.1394
Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo de comunicación y telecomunicación, maquinaria y equipo agropecuario e industrial
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El programa de inversión Adquisición de mobiliario y equipo de oficina tuvo un avance físico del 100% y un avance financiero de $7 390 508.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Mejoramiento de sistema de protección contra incendio para Oficina Central | 1106HBW0002 | MICH. | 10-2012 12-2012 | 600294 | 580000 |  | 580000 | 580000 | 220095 | 220095 | 37.9474 | 37.9474
Mejoramiento de sistema de protección contra incendio para Oficina Central, ubicada en Morelia, Michoacán
NOTA: El programa de inversión Mejoramiento de sistema de protección contra incendio para Oficina Central tuvo un avance físico del 100% y un avance financiero de $220 095.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 62929950 | 60914700 | 38850619 | 24749481 | 22064081 | 20717601 | 59568220 | 83.7092 | 93.8974
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 62929950 | 60914700 | 38850619 | 24749481 | 22064081 | 20717601 | 59568220 | 83.7092 | 93.8974
Inmuebles |  |  |  | 38916662 | 40398642 | 38850619 | 1548023 | 1548023 | 514128 | 39364747 | 33.2119 | 33.2119
Inversión en infraestructura institucional | 0306HBW0015 | N.L. | 02-2004 12-2012 | 38383642 | 39883642 | 38850619 | 1033023 | 1033023 |  | 38850619 |  |  | 100 |  |  | 100
Compra de terreno y construccion de oficinas para la regional, estatal y agencia.
NOTA: Este proyecto consistió en la compra de un terreno y la construcción de las oficinas FIRA de la Dirección Regional Norte, Residencia Estatal Nuevo León y Agencia Monterrey. Este proyecto se realizó en 2004 con un Costo Total Programado Modificado por $39 883 642 de los cuales al cierre de 2004 sólo se ejercieron $38 175 734 en virtud de que la empresa constructora no concluyó la totalidad de los trabajos en la fecha límite (31 de diciembre de 2004), en 2005 se notificó a la constructora el inicio del proceso de rescisión administrativa del contrato y debido a que quedaron trabajos pendientes de concluir, que eran indispensables para realizar el cambio de las oficinas al nuevo edificio, por lo que en 2005 se presupuestaron $1 707 908 con la finalidad de concluir los citados trabajos. Al cierre de 2005 sólo se ejercieron $674 885 y no fue posible ejercer $1 033 023 en virtud de que dicho importe corresponde al finiquito a favor de la constructora, por los trabajos ejecutados. Para los ejercicios del periodo 2006 a 2012 se autorizó la vigencia del proyecto por un monto de $1 033 023 respectivamente para cada uno de los años; sin embargo, no se han ejercido los recursos debido a que sigue sin resolverse el proceso legal. Se destaca que la suma de los recursos de 2004 a 2012 no incrementan el costo total del proyecto. Asimismo se comenta que los montos expresados en este proyecto son en términos nominales.
Infraestructura complementaria de la regional Occidente | 1106HBW0003 | JAL. | 02-2012 11-2012 | 533020 | 515000 |  | 515000 | 515000 | 514128 | 514128 | 99.8307 | 99.8307 |  | 100 | 100 | 100
Infraestructura complementaria de la regional Occidente, residencia estatal Jalisco y Agencia Guadalajara
NOTA: El proyecto de inversión Infraestructura complementaria de la regional Occidente tuvo un avance físico del 100% y un avance financiero de $514 128.
Otros proyectos |  |  |  | 24013288 | 20516058 |  | 23201458 | 20516058 | 20203473 | 20203473 | 87.0785 | 98.4764
Infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico CDT | 1106HBW0004 | Varias | 02-2012 12-2012 | 19591498 | 16243758 |  | 18929158 | 16243758 | 15999695 | 15999695 | 84.5241 | 98.4975 |  | 100 | 100 | 100
Infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico CDT
NOTA: Comprende Guanajuato, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Yucatán. El monto aprobado a este programa de inversión ascendía a $18 929 158 y consideraba mejorar la infraestructura de los Centros de Desarrollo Tecnológico con los que cuenta FIRA. Durante el ejercicio 2012 se realizó una modificación a este proyecto de inversión el cual consistió en una reducción de recursos por $2 685 400 con una disminución en metas físicas que corresponde a la rehabilitación del laboratorio del CDT Tezoyuca. Este proyecto de inversión quedó modificado en el módulo de Cartera de PPI mediante folio 605827 el día 27 de noviembre de 2012. Finalmente, se comenta que este proyecto de inversión tuvo un avance físico del 100% y un avance financiero de $15 999 695.
Varias: GTO., MICH., MOR., S.L.P., YUC.
Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego del Programa de Reforestación de los Centros de Desarrollo Tecnológico | 1106HBW0006 | Varias | 02-2012 12-2012 | 4421790 | 4272300 |  | 4272300 | 4272300 | 4203778 | 4203778 | 98.3961 | 98.3961 |  | 100 | 100 | 100
Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego del Programa de Reforestación de los Centros de Desarrollo Tecnológico
NOTA: Comprende Guanajuato, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Yucatán. El proyecto de inversión Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego del Programa de Reforestación de los Centros de Desarrollo Tecnológico tuvo un avance físico del 100% y un avance financiero que asciende a $4 203 778. Con este proyecto se contará con la capacidad en la infraestructura de los Centros de Desarrolo Tecnológico de Tezoyuca, Salvador Lira López, Villadiego, La Noria y Tantakin para el uso eficiente y racional del agua y la aplicación del riego a las plantaciones e incrementar la productividad.
Varias: GTO., MICH., MOR., S.L.P., YUC.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1