## HKA
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 147866080 | 72880692 | 45834352 | 86396321 | 86396321 | 4028321 | 49862673 | 4.6626 | 4.6626
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 147866080 | 72880692 | 45834352 | 86396321 | 86396321 | 4028321 | 49862673 | 4.6626 | 4.6626
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 147866080 | 72880692 | 45834352 | 86396321 | 86396321 | 4028321 | 49862673 | 4.6626 | 4.6626
Mantenimiento |  |  |  | 147866080 | 72880692 | 45834352 | 86396321 | 86396321 | 4028321 | 49862673 | 4.6626 | 4.6626
Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Coordinaciones Regionales | 1106HKA0001 | Varias | 08-2011 06-2012 | 131730000 | 55594144 | 41849525 | 82368000 | 82368000 |  | 41849525
Realizar adecuaciones a las oficinas que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de espacios para la modernización de las coordinaciones regionales.
NOTA: Se reprogramó la ejecución de la obra para los ejercicios 2013 y 2014.
Varias: B.C., CHIS., CHIH., D.F., JAL., N.L., QRO., Q. ROO
Modernización de Elevadores en el Edificio Sede del SAE. | 0906HKA0001 | D.F. | 04-2011 09-2012 | 16136080 | 17286548 | 3984827 | 4028321 | 4028321 | 4028321 | 8013148 | 100 | 100
Sustituir el sistema de control, maquinaria, modificar puertas y frente de cabina, puertas de piso, botoneras de cabina, señalización de pisos, regulador de velocidad, posibilidad de reservación, conexión a planta de emergencia y mando de bomberos de los elevadores del edificio sede del SAE.
NOTA: En este ejercicio se llevó a cabo la adquisición de las refacciones nacionales e importadas se concluyó con la modernización de los elevadores.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1